## data (1)
Tipo | Num | Proceso | Fecha Hallazgo | Estado | Descripción | Actividad
[6 empty] | Actividad | Seguimiento | Fecha Seguimiento
Plan de Riesgos de Gestión | 3179 | Direccionamiento Estratégico y Articulación Gerencial | 2019-03-31 | Cerrada | RIESGO: Lineamiento de las políticas públicas no pertinentes. DESCRIPCIÓN: Puede suceder que los lineamientos de las políticas públicas no se ajusten de manera coherente, responsable y racional teniendo en cuenta el análisis de las problemáticas del Departamento. | Formato de concepto técnico. | Dando alcance a la actividad propuesta, se realiza reunión con el equipo técnico de la DEEPP, donde se aprueba la versión definitiva del Formato; Concepto al Documento Técnico de la Política Pública. Se adjunta acta. | 2019-06-07
[7 empty] | En la herramienta ISOLUCION, proceso de Direccionamiento Estratégico y Articulación Gerencial se incluye el documento aplicable, tipo formato, codigo; E-DEAG-FR-057, con titulo; Concepto al Documento Técnico de la Política Pública Departamental, el cual fue socializado en la Gobernación de Cundinamarca. | 2019-06-14
[7 empty] | Se evidencia cumplimiento de la actividad propuesta mediante proyecto de formato para concepto técnico de formulación de Política Pública, se realiza socialización de formato con acta de fecha el 8/05/2019, se realiza revisión y ajuste con acta de fecha 23/05/2019, se evidencia acta de aprobación de formato concepto técnico de formulación de Política Pública y se encuentra cargado en La herramienta ISOLUCION con el código E-DEAG – FR-05 | 2019-06-19
[7 empty] | Se realiza proyecto de formato para concepto técnico de formulación de política pública, con el fin de socializar al equipo de trabajo de DEEPP. Así mismo, se solicita revisión o ajuste. | 2019-05-06
[7 empty] | Se realiza reunión con equipo de trabajo de la DEEPP para revisar ajustes y observaciones del proyecto formato; Concepto al documento técnico de la política pública. Formato para última revisión con el propósito de obtener versión definitiva. | 2019-05-27
[7 empty] | Se realiza socialización de formato; Concepto al documento técnico de la política pública, donde se concluye que se requiere reunión para revisión y ajuste del proyecto formato. | 2019-05-20
[6 empty] | 1. Actualizar el procedimiento POLÍTICAS PÚBLICAS EN CUNDINAMARCA 2. Socialización del procedimiento POLÍTICAS PÚBLICAS EN CUNDINAMARCA en curso virtual; INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS “Camino a la inclusión social” | Cartillas de las unidades correspondientes al curso virtual; INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS “Camino a la inclusión social” | 2019-08-21
[7 empty] | Cartillas de las unidades correspondientes al curso virtual; INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS “Camino a la inclusión social”. | 2019-07-25
[7 empty] | En reunión de la DEEPP, se efectúa discusión en; Observaciones, Alcance, Terminología, Generalidades y Flujograma, para actualización del procedimiento; Políticas Públicas en Cundinamarca . Se establece metodología para próxima jornada de trabajo.Se anexa acta | 2019-06-27
[7 empty] | En reunión de la DEEPP, se realiza discusión de observaciones en; Observaciones, Alcance, Terminología, Generalidades y Flujograma, para actualización del procedimiento; Políticas Públicas en Cundinamarca. Se establece metodología para próxima jornada de trabajo.Se anexa acta | 2019-06-27
[7 empty] | En reunión se determina realizar ajustes en jornada de trabajo al procedimiento POLÍTICAS PÚBLICAS EN CUNDINAMARCA, con el propósito de realizar mejora continua en la DEEPP. | 2019-05-27
[7 empty] | Presentación del Curso Virtual - Introducción a la Gestión de Políticas Públicas, Camino a la inclusión social . | 2019-06-27
[7 empty] | Se da inicio al curso teórico-practico de Políticas Públicas de forma virtual para fomentar la participación y la inclusión, a través del fortalecimiento de conocimientos en la gestión pública. Adjunto actas de reuniones previas, donde se se formuló la metodología y se establecieron los módulos del mismo. | 2019-05-09
[7 empty] | Se evidencia procedimientos de políticas públicas en Cundinamarca, socialización del procedimiento, curso virtual, mediante cursos virtuales y actas de comité | 2019-11-22
[7 empty] | Se evidencia que el procedimiento N E-DEAG-PR-014 de Políticas Publicas de Cundinamarca, fue actualizada el 17/11/2018, la fecha de asignación de la actividad propuesta es del 31/03/2019 por tal motivo no se evidencia actualización del procedimiento. Se evidencia avance de la actividad propuesta mediante 6 actas del mes de abril y mayo con los siguientes objetivos; 2/04/2019, revisión organización curso virtual, 10/04/2019 organizar división unidades curso virtual, 29/04/2019 Seguimiento estructuración curso virtual, 8/05/2019 realización de video Unidad 2, 23/05/2019 revisión y ajuste de formato concepto al documento técnico de la política pública.. | 2019-06-20
[7 empty] | Se han realizado reuniones para trabajar en la actualización del procedimiento POLÍTICAS PÚBLICAS EN CUNDINAMARCA. Se realiza proyecto, el cual se encuentra en revisión y aprobación por parte del Director del área. Se adjuntas actas | 2019-08-21
[7 empty] | Se inicia con el FLUJOGRAMA para elaborar la Descripción de Actividades definidas en el proyecto de actualización al procedimiento; Políticas Públicas en Cundinamarca, de acuerdo con las fases establecidas en la reunión anterior. | 2019-07-24
[7 empty] | Teniendo en cuenta la actualización del procedimiento de Política Pública, se crea documento de formato de JUSTIFICACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA, el cual se encuentra en la herramienta Isolucion con el codigo:E-DEAG-FR-062. Se adjunta acta de reunión. | 2019-10-08
Plan de Riesgos de Gestión | 3181 | Direccionamiento Estratégico y Articulación Gerencial | 2019-03-31 | Cerrada | RIESGO: Información geográfica y estadística diseminada, desarticulada, no estructurada o no adecuada para la toma de decisiones. DESCRIPCIÓN: Puede suceder que la información geográfica y estadística disponible en las diferentes dependencias, no cumpla con estándares de calidad, no sea confiable, no esté publicada y esté desactualizada. | Emprender campañas de comunicación y socialización, enfocadas a divulgar la información que hace parte del geoportal. | Divulgación del proyecto de Infraestructura de datos espaciales regional IDER, a través de la página web de la Gobernación de Cundinamarca. Se busca socializar la IDER como instrumento para dar a conocer la información geográfica que sirve para la toma de decisiones a nivel de la región Bogotá-Cundinamarca | 2019-11-08
[7 empty] | Se adelantó concurso denominado "Localiza lo mejor de tu municipio" con base en el cual se dieron a conocer las herramientas con las cuales se puede capturar información geográfica en campo. El concurso fue desarrollado por estudiantes de instituciones educativas públicas de varios municipios del departamento. | 2019-09-25
[7 empty] | Se elaboró circular informativa de la Infraestructura de Datos Espaciales y Estadísticos-IDEE, con la cual se pretende levantar información de tipo estadístico en cada una de las secretarías para los propósitos de la misma. | 2019-04-22
[7 empty] | Se evidencia avance de la actividad propuesta mediante circular N 38 de fecha 16/04/2019 firmada por el secretario de Planeación informando la Infraestructura de Datos Espaciales y Estadísticos-IDEE, con el objetivo de levantar información de tipo estadístico en cada una de las secretarías para los propósitos de la misma. De igual manera presentan tres boletines sobre seguridad y tasa delictiva, nuevos roles del sisbén IV y entidades participantes en Sisbén IV. | 2019-06-20
[7 empty] | se evidencian las imagines para la comunicación y divulgacion de un concurso denominado "Localiza lo mejor de tu municipio" con base en el cual se dieron a conocer las herramientas con las cuales se puede capturar información geográfica en campo. El concurso fue dirigido a estudiantes de instituciones educativas públicas de los municipios del departamento. | 2019-11-22
[7 empty] | Socialización de la información contenida en el Geoportal de Mapas y Estadísticas | 2019-05-24
[6 empty] | Elaborar documento que contenga los perfiles y tareas a desarrollar, en relación con la información geográfica y estadística. | La actividad se encuentra cumplida en su totalidad considerando que se había propuesto la elaboración del oficio solicitando la inclusión de los perfiles y tareas relacionadas con el manejo de los datos geográficos y estadísticos, lo cual se realizó en el primer semestre del año según la programación prevista. | 2019-11-13
[7 empty] | No se evidencia seguimiento a la actividad propuesta | 2019-06-20
[7 empty] | Se elaboró documento direccionado a la Secretaria de la Función Pública y al Secretario Jurídico, solicitando la inclusión de perfiles en el manual de funciones | 2019-06-20
[7 empty] | Se evidencian dos circulares, en donde la primera contiene la identificación de perfiles de manejo de información geográfica y estadística dirigida a los secretarios de nivel central y directivos de nivel descentralizado. Y la segunda donde se solicita la inclusión en el manual de funciones y procesos de gestión contractual dirigido a los secretarios de función pública y jurídica | 2019-11-22
[6 empty] | Elaborar procedimientos, guías, manuales, formatos, etc., relacionados con la información geográfica y estadística | Se crea la guía para diligenciar formato de publicación de la información geográfica | 2019-05-24
[7 empty] | Se crea la guía para incorporar metadatos con base en el programa de sistemas de información geográfica Arc GIS. | 2019-04-22
[7 empty] | Se elaboró la guía en forma de infografía, para el concurso Localiza lo mejor de tu municipio, con el fin que los estudiantes de colegios participantes tuvieran el paso a paso para georreferenciar los sitios de interés de sus municipios. | 2019-09-25
[7 empty] | Se elaboró organigrama general para recibo de información geográfica y estadística | 2019-09-25
[7 empty] | Se evidencia avance de la actividad propuesta mediante proyecto de Guía para creación de Metadatos en ARCGIS y una guía para el diligenciamiento de la sección “item description” - publicación de servicio web desde arcmap 10.6 con fecha de aprobación el 30/04/2019. | 2019-06-20
[7 empty] | Se evidencia avance de la actividad propuesta mediante proyecto de Guía para creación de Metadatos en ARCGIS y una guía para el diligenciamiento. Además se evidencia un presentación donde se explica como inscribirse al concurso "Localiza lo mejor de tu municipio" y se evidencian dos flujo gramas para los procedimientos de recepción y revisión de calidad | 2019-11-22
[7 empty] | Se generó organigrama con los pasos a seguir para revisar calidad de datos geográficos | 2019-09-25
Plan de Riesgos de Gestión | 3182 | Direccionamiento Estratégico y Articulación Gerencial | 2019-03-31 | Cerrada | RIESGO: Retraso en el registro de los proyectos de inversión publica en el Banco Departamental de Programas y proyectos. DESCRIPCIÓN: Puede suceder que se presenten retrasos en el registro de los proyectos de inversión publica. | Capacitar y asesorar a los funcionarios municipales involucrados en el proceso de estructuración de proyectos. | Durante el periodo de julio a octubre de del año en curso, se realizaron (62) asesorías en la Secretaria de Planeación – Banco de Proyectos, temas relacionados como actualización y revisión de proyectos, estructuración de proyectos de inversión pública BIZAGI y del SUIFP territorial. Igualmente se efectuaron (2) capacitaciones en las instalaciones de la Gobernación centro de cómputo de la Asamblea durante los días 2, 3, 16 y 17 de Octubre en el tema formulación y presentación de proyectos (MGA WEB – BIZAGI). | 2019-11-17
[7 empty] | Durante los meses de mayo y junio se efectuaron treinta y cuatro (34) asesorías en las oficinas de la Secretaría de Planeación – Banco de Proyectos, dirigidas a los funcionarios de los municipios y de las diferentes Secretarías del Departamento. Los principales temas tratados fueron actualización de proyectos, estructuración de proyectos de inversión pública en la Metodología General Ajustada (MGA), y apoyo en el manejo de la plataforma BIZAGI y del SUIFP territorial. | 2019-08-13
[7 empty] | Se evidencia avance de la actividad propuesta mediante listas de asistencias tema formulación y presentación de proyectos (MGA WEB – BIZAGI) con fecha de 10,11 y 12 de abril de 2019. Y una lista de asistencia con la asesoría técnica en oficina correspondiente del mes de abril. | 2019-06-20
[7 empty] | Se evidencia avance de la actividad propuesta mediante un Word ajuntando los 3 correos de alertas de retraso presentados por el Banco de Proyectos en el sistema BIZAGI con fechas de 27/05/2019, 05/06/2019, 14/06/2019. Y Otros con fechas de 07/06/2019 y 30/08/2019 además de igual manera se encuentra cargado doce Word y un Excel con el reportando del mes de mayo, julio, agosto, septiembre y octubre.Y dos PDF | 2019-11-22
[7 empty] | Se realizó (1) una capacitación en las instalaciones de la Gobernación centro de cómputo de la Asamblea durante los días 10, 11, 12 de abril en el tema formulación y presentación de proyectos (MGA WEB – BIZAGI). Así mismo se efectuaron (12) doce asesorías en los temas de registro, cargue, viabilización en el Banco de proyectos a los municipios en el Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas (SUIFP) y la estructuración de los proyectos de inversión pública en la Metodología General Ajustada (MGA), dirigida a los funcionarios de los municipios y funcionarios de las Secretarias del Departamento. | 2019-05-20
[6 empty] | Realizar el registro de proyectos en la plataforma suifp territorial. | Cumpliendo con lo dispuesto en la Resolución No. 003 del 2018, manual de funcionamiento del Banco Departamental de Proyectos, durante el periodo Mayo – Junio de 2019, la Secretaría de Planeación – Banco de Proyectos realizó el registro de doscientos veintitrés (223) proyectos de inversión pública en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP), culminando así el registro de los proyectos correspondientes a la vigencia 2018. | 2019-08-13
[7 empty] | El Manual del Banco Departamental de proyectos, adoptado mediante Resolución 003 de 2018, en su capítulo XVI – Transferencia de proyectos al SUIFP, reza: “La Secretaria de Planeación Departamental registrara la información de los proyectos de inversión pública, incluyendo los que se encuentren en ejecución, independiente de la fuente de financiación, en el SUIFP, siguiendo los procedimientos de registro de proyectos establecidos por el Departamento Nacional de Planeación”. De acuerdo con lo anterior, se han registrado en el SUIFP durante el mes de abril de 2019 un total de 179 proyectos de inversión pública, correspondientes a la vigencia 2018, de los municipios que optan por recursos del departamento. | 2019-05-20
[7 empty] | Se evidencia avance de la actividad propuesta mediante listas de asistencias tema formulación y presentación de proyectos (MGA WEB – BIZAGI) Y una lista de asistencia con la asesoría técnica en oficina correspondiente a los meses de abril, mayo, julio y octubre | 2019-11-22
[7 empty] | Se evidencia avance de la actividad propuesta mediante un Reporte de Estados de Proyecto de fecha 29/04/2019 cargados al SUIFP | 2019-06-20
[7 empty] | Teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución No. 003 de 11 de mayo de 2018, manual de funcionamiento del Banco Departamental de Proyectos, durante el periodo Julio – Noviembre de 2019, la Secretaría de Planeación – Banco de Proyectos realizó el registro de cuatrocientos ochenta y un mil (481) proyectos de inversión pública en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP), dando cumplimiento al registro de los proyectos 2019. | 2019-11-17
[6 empty] | Alertar sobre los incumplimientos en los tiempos establecidos, para emitir viabilidad, aval y control posterior, a través de correos electrónicos generados por la plataforma del Banco de Proyectos. | Alertar sobre los incumplimientos en los tiempos establecidos, para emitir viabilidad, aval y control posterior, a través de correos electrónicos generados por la plataforma del Banco de Proyectos. Entre Julio, agosto, septiembre, al 12 de noviembre de 2019 se presentaron retrasos en el trámite de los proyectos, de los cuales 104 se dieron en la etapa de viabilidad, 3 en el aval de viabilidad y no se presentaron retrasos en control posterior. Para cada uno de estos casos, de acuerdo con los plazos establecidos en el manual de funcionamiento del Banco Departamental de Proyectos Resolución No. 003 de 2018, la plataforma BIZAGI genera alertas las cuales han sido enviadas al correo electrónico de los responsables de cada actividad, un día antes de que se cumpla el término, y después de un día de cumplido alerta diariamente. | 2019-11-17
[7 empty] | Así mismo, el sistema genera el histórico de las alertas enviadas para cada uno de las actividades, reportando en el mes de abril 102 casos atrasados en viabilidad, 10 casos atrasados en aval de viabilidad y 5 casos atrasados en control posterior. | 2019-05-20
[7 empty] | El Manual para el funcionamiento del Banco departamental de proyectos establece los plazos máximos para cada una de las actividades requeridas en el proceso de viabilidad (15 días), Aval de viabilidad (2 días) y control posterior (5 días) requeridos para el registro de los proyectos en el Banco. El sistema genera alertas vía correo electrónico avisando sobre el proyecto pendiente de revisión de la siguiente forma: un día antes de cumplido el termino y después de un día de cumplido el término a las personas directamente involucradas en cada una de las actividades en mención. | 2019-05-20
[7 empty] | En cuanto a los retrasos presentados en meses anteriores, se verificó que, de los 117 casos reportados en el mes de abril, únicamente hay 6 a los cuales no se les ha dado el correspondiente trámite, todos pendientes por culminar la etapa de viabilidad. Los demás casos, 96 en etapa de viabilidad, 10 en aval de viabilidad y 5 en control posterior, fueron resueltos durante los meses de mayo y junio de 2019. En el siguiente trimestre se informará de los incumplimientos en los tiempos establecidos, a los respectivos ordenadores del gasto y directores a fin de que se tomen las medidas correspondientes para dar cumplimiento a los términos establecidos en la resolución No. 003 de 2018. | 2019-08-13
[7 empty] | Entre mayo y junio del 2019 se presentaron retrasos en el trámite de 393 proyectos, de los cuales 370 se dieron en la etapa de viabilidad, 17 en el aval de viabilidad y 6 en control posterior. Para cada uno de estos casos, y de acuerdo con los plazos establecidos en el manual de funcionamiento del Banco Departamental de Proyectos Resolución No. 003 de 2018, la plataforma BIZAGI genera alertas las cuales han sido enviadas al correo electrónico de los responsables de cada actividad, un día antes de que se cumpla el término, y después de un día de cumplido alerta diariamente. | 2019-08-13
[7 empty] | Se evidencia avance de la actividad propuesta mediante un PDF ajuntando los 6 correos de alertas de retraso presentados por el Banco de Proyectos en el sistema BIZAGI con fechas de 31/03/2019, 20/04/2019, 7/05/2019 y 8/05/2019. Y de igual manera se encuentra cargado tres PDF con el reportando del mes de abril con 102 casos atrasados en viabilidad, 10 casos atrasados en aval de viabilidad y 5 casos atrasados en control posterior. | 2019-06-21
[7 empty] | Se evidencian dos Excel con los proyectos registrados en el SUIFP durante los meses de mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. | 2019-11-22
[7 empty] | Se proyectó oficio con fecha 15 de noviembre de 2019, notificando a la entidad responsable sobre el incumplimiento en los tiempos establecidos para emitir el concepto de viabilidad en los proyectos de los municipios, el cual dispone un plazo máximo de (15) días de acuerdo con lo establecido en la resolución No. 003 de 2018. | 2019-11-19
Plan de Riesgos de Gestión | 3183 | Direccionamiento Estratégico y Articulación Gerencial | 2019-03-31 | Cerrada | RIESGO: Informes fiscales y financieros con alguna información inexacta. DESCRIPCIÓN: Puede suceder que se generen informes fiscales y financieros municipales con alguna información inexacta. | Intercambiar información entre los funcionarios responsables de elaborar los informes fiscales y financieros municipales. | En el segundo semestre del año, por mandato constitucional, son elaborados dos informes de la vigencia anterior, a saber: Informe Anual de Cumplimiento de Requisitos legales 2018 el cual se envía al Departamento Nacional de Planeación y el Informe de Presuntas irregularidades presentadas por los municipios de Cundinamarca en el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones de la vigencia 2018 el cual se envía a los Entes de Control (Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República y Contaduría General de la Nación). Estos dos informes son realizados por los funcionarios delegados del grupo de Finanzas municipales para lo cual deben intercambiar información a fin de evitar errores en los análisis y consolidación de la información enviada por el resto del grupo. Se adjuntan mensajes electrónicos de intercambio de información entre los profesionales responsables de los respectivos informes. | 2019-11-18
[7 empty] | Por mandato de ley, las Secretarías de Planeación Departamentales debe elaborar anualmente los informes de Viabilidad financiera municipal, es decir de la situación financiera de los municipios de su jurisdicción (en el primer semestre del año) y los informes de Requisitos legales y de Presuntas Irregularidades (en el segundo semestre del año). Estos informes, para el Departamento de Cundinamarca, los realiza el grupo de Finanzas municipales de la Dirección de Finanzas Públicas, cada uno de los cuales tiene algunas provincias a cargo para lo cual, intercambian información a fin de disminuir errores en la revisión de la misma. Se adjuntan correos electrónicos que evidencian el intercambio de información entre los profesionales. | 2019-05-29
[7 empty] | Se evidencia avance de la actividad propuesta mediante correo electrónicos de intercambio de información de viabilidad financiera, circulares, certificados, informes, matrices con fechas de 16,24,29,30 de abril , 20,21,22 de mayo y 5 de Junio del 2019 | 2019-06-21
[7 empty] | Se evidencia correos con la información de presuntas irregularidades presentadas por los municipios de Cundinamarca en el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones de la vigencia 2018, con fechas 1/11/2019, 17/11/2019, 09/10/2019, 04/10/2019, 02/10/2019, 01/10/2019, 24/09/2019, 16/09/2019, 04/09/2019, 02/09/2019, 23/08/2019, 15/08/2019, 31/10/2019, 07/10/2019 | 2019-11-22
[6 empty] | Emitir comunicaciones (circulares, correos electrónicos, whatsapp) a los municipios, solicitando y precisando la información la información requerida por parte de la dirección de finanzas publicas para la elaboración de los informes fiscales y financieros. | En el primer semestre del año fueron enviados a los Alcaldes de los 116 municipios del departamento la circular 003 de 2019 reiterando la necesidad e importancia del reporte oportuno de la información contable y de ejecución presupuestal de cada municipio en la plataforma del Consolidador de Hacienda e Información Pública CHIP, información base para trabajar los dos informes (de Requisitos legales y de Presuntas irregularidades) en el segundo semestre de cada año. Sin embargo, se establece comunicación vía correo electrónico, WahtsApp y llamadas telefónicas con los municipios de forma permanente a fin de solicitar ajuste de la información, o solicitando información que se requiera de su parte. Se adjuntan algunos mensajes de correos electrónicos y de WahtsApp evidenciando la comunicación con los municipios. | 2019-11-18
[7 empty] | La Secretaría de Planeación Departamental emitió la Circular 002 de 2019 dirigida a los alcaldes y alcaldesas de los 116 municipios del Departamento solicitando la certificación de ley 617 de 2000 y algunos instrumentos presupuestales, información requerida para la evaluación de la viabilidad financiera municipal. Así mismo, mediante Circular 003 de 2019 la Secretaría de Planeación departamental reitera a los municipios el reporte oportuno de su ejecución contable y presupuestal del año fiscal 2018 en el Formulario Único Territorial – FUT, dado que de este se toma la información sobre Ingresos, Gastos de inversión, Gastos de funcionamiento y Servicio de la Deuda, información también requerida para la elaboración de los informes de viabilidad financiera, Requisitos legales y Presuntas irregularidades. Dado que con la información solicitada a través de las circulares 002 y 003 de 2019 se elaboran los informes de viabilidad financiera municipal, de presuntas irregularidades y de requisitos legales, no es necesario emitir ninguna otra circular en el resto del año. | 2019-05-29
[7 empty] | Se establece comunicación permanente con los Secretarios de Hacienda de los municipios vía telefónica, Whats App y correo electrónico solicitando la información requerida, así como la solicitud de ajuste de la misma cuando es necesario. Se adjuntan correos electrónicos que soportan la comunicación con los municipios. | 2019-05-29
[7 empty] | Se evidencia avance de la actividad propuesta mediante correo electrónicos de intercambio de información de viabilidad financiera | 2019-11-22
[7 empty] | Se evidencia circular 003 de fecha 14/01/2019, reporte de información en el Formulario Único Territorial – FUT y circular 002 de fecha 10/01/2019, certificación ley 617 de 2000, ley 819 de 2003 Instrumentos Presupuestales, estos documentos están cargados con fecha anterior a la actividad propuesta, de igual manera hay un Word con 40 correos de los cuales 9 corresponden a fechas posterior a la asignación de la actividad con las siguientes fechas: 4,11,16,17,24,25 de abril y 9,20,30,31 de mayo con temas de instructivo de CGR, Circular, certificado de Ley 617 de 2000 y cálculo de gastos de funcionarios, los demás correos presentan fechas anterior a la asignación de la actividad se debe tener en cuenta que la fecha de inicio de la actividad es el 31/03/2019. | 2019-06-20
[6 empty] | Validar, consolidar la información procesada entre los profesionales responsables de elaborar los informes. | Cada uno de los profesionales del grupo de trabajo de Finanzas públicas municipales, luego de analizar y consolidar la información de los municipios de las provincias a su cargo, la envía a los compañeros responsables de elaborar cada uno de los informes, para el primer trimestre el informe de Viabilidad financiera municipal – vigencia 2018 para su respectiva consolidación. | 2019-05-29
[7 empty] | Los funcionarios responsables de la elaboración de los informes del segundo semestre del año, luego de consolidar y de analizar la información enviada por el resto de funcionarios del grupo, envía a estos dicha información para validación y si es necesario ajuste por parte de sus compañeros. Así mimo, parte de la información es validada con el Departamento Nacional de Planeación y en caso necesario se solicita a la Contaduría General de la Nación información de los municipios. Lo anterior a fin de estandarizar el manejo y presentación de la información a entregar a las respectivas Entidades a través de los informes de Presuntas Irregularidades y de Requisitos legales. | 2019-11-18
[7 empty] | Se evidencia avance de la actividad propuesta mediante informe de viabilidad financiera del departamento de Cundinamarca vigencia 2018, y un Word con 40 correos de los cuales 9 corresponden a fechas posterior a la asignación de la actividad con las siguientes fechas: 4,11,16,17,24,25 de abril y 9,20,30,31 de mayo con temas de instructivo de CGR, Circular, certificado de Ley 617 de 2000 y cálculo de gastos de funcionarios, los demás correos presentan fechas anterior a la asignación de la actividad. | 2019-06-21
[7 empty] | Se evidencia informes de segundo semestre del año con el manejo de los recursos con sus respectivas entidades | 2019-11-22
[7 empty] | Tanto el Informe Anual de Cumplimiento de Requisitos legales como el Informe de Presuntas irregularidades presentadas por los municipios de Cundinamarca en el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones, de la vigencia anterior, para el caso de la vigencia 2018, se envían a las respectivas entidades. | 2019-11-18
Plan de Riesgos de Gestión | 3184 | Direccionamiento Estratégico y Articulación Gerencial | 2019-03-31 | Cerrada | RIESGO: Retraso en la formulación y ejecución de la inversión publica (POAI). DESCRIPCIÓN: Puede suceder que se presenten retrasos durante el proceso de formulación, modificación y ejecución del POAI. | Emitir circulares a las Entidades Sectoriales del cumplimiento de los lineamientos para la formulación del POAI. | De acuerdo a la circular No. 000008 del 25 de julio de 2019 firmada por los secretarios de Hacienda, Planeación y la Directora Financiera de Presupuesto, fueron presentados los parámetros para realizar oportuna y adecuadamente el proyecto del presupuesto para la vigencia 2020. La Circular en mención fue dirigida a ordenadores del gasto, directores financieros y responsables del presupuesto en las entidades que conforman el Presupuesto General del Departamento de Cundinamarca, tema a ser desarrollado entre los meses de agosto a diciembre de 2019, el cual incluye lineamientos generales para la formulación del POAI vigencia 2020. | 2019-09-04
[7 empty] | La Secretaria de Planeación mediante Circular emite los lineamientos para la formulación del Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia 2020 en el mes de agosto de 2019. | 2019-05-16
[7 empty] | Mediante circular No. 052 de septiembre de 2019, firmada por el Secretario de Planeación del Departamento se emite a los secretarios de despacho, gerentes, directores jefes de oficina y funcionarios del sector central y descentralizado, lineamientos específicos y cronograma para la elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI), vigencia 2020, teniendo en cuenta que las entidades deben adelantar el proceso en el módulo POAI SAP. Se realizará entre el 9 al 20 de septiembre de 2019 con el apoyo de la Dirección de Finanzas Publicas. Igualmente se reitera considerar la Circular No. 068 de junio 22 de 2018, en lo referente a que todos los proyectos de inversión que hagan parte del Presupuesto General del Departamento deben estar debidamente reformulados y registrados en el SUIFP. | 2019-09-04
[7 empty] | No se reporta evidencia sobre el seguimiento de la actividad propuesta. | 2019-06-21
[7 empty] | Se evidencia circulares emitidas para el cumplimiento y la formulación del POAI con un archivo en Excel. | 2019-11-22
[7 empty] | Toda vez que la Secretaria de Planeación definió los lineamientos y cronograma para la elaboración del anteproyecto de gastos de inversión para la vigencia 2020 (circular 052 de septiembre de 2019) enviada al sector central y descentralizado y el acompañamiento en su cargue en el módulo respectivo de SAP. Una vez ajustado por la Secretaria de Planeación frente al plan financiero, se presenta al gobernador para su revisión y ajuste, luego se envía a la secretaria de Hacienda quien está a su vez lo presenta al CONFISCUN y al consejo de Gobierno, después se envía a la asamblea del departamento para la revisión, encontrándose al 13 de noviembre del año en curso en proceso de aprobación. | 2019-11-17
[6 empty] | Realizar pruebas piloto con el modulo de cargue del POAI con la Secretaria de as TIC, soporte y mantenimiento de la plataforma SAP. | Antes a la elaboración del POAI vigencia 2020, las entidades centralizadas y descentralizadas que hacen parte del presupuesto general del departamento, deben realizar ajustes al plan indicativo en el sistema SAP. Luego las Secretarias de Planeación y de las TIC por medio del sistema SAP – POAI verifican que estuviesen cargadas las metas que tendrán apropiación de recursos para la vigencia 2020. Para la realización de la pruebas piloto se seleccionó la (Secretaria de Minas y Energía) con el acompañamiento de la Dirección de Finanzas Publicas y de las TIC. Pruebas que consistieron en la asignación de los recursos a cada meta y la comprobación de que el cargue de las metas estuviese acorde con los ejes, programas, metas de resultado, subprogramas, metas de producto (se verifica la meta del cuatrienio, meta acumulada y meta vigencia) contenidos en el Plan de Desarrollo Departamental, así como con los productos de los proyectos y la apropiación inicial. Posteriormente se verifica la información cargada y se habilita el módulo de SAP - POAI para que cada entidad que hace parte del Presupuesto General del Departamento carguen el POAI 2020. | 2019-09-19
[7 empty] | Después de las pruebas piloto efectuada con la Secretaria de Minas y Energía, se evidencio que el sistema SAP ejecuto correctamente el proceso y la utilización del mismo por parte de la entidad con relación al cargue del Plan Operativo Anual de Inversiones – POAI para la vigencia 2020. La Dirección de Finanzas Publicas verifica la información cargada y hace el respectivo ajuste de distribución de los recursos de cada entidad. Luego al tener el POAI definitivo se presenta al gobernador para su aprobación, posteriormente se envía a la Secretaria de Hacienda para ser incluido en el presupuesto del Departamento. El siguiente paso es presentarlo a la asamblea por parte del gobernador quien es la institución responsable de aprobarlo para la emisión del decreto de liquidación. | 2019-11-17
[7 empty] | La Secretaría de Planeación con el apoyo de la Secretaría de las TIC, días previos a la formulación del Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia 2020, realiza pruebas piloto en la plataforma SAP a fin de garantizar que se haga un adecuado proceso con las entidades. | 2019-05-16
[7 empty] | No se reporta evidencia sobre el seguimiento de la actividad propuesta. | 2019-06-21
[7 empty] | Se evidencia archivos que soportan las pruebas realizadas del POAI y las implementación en SAP | 2019-11-22
Plan de Riesgos de Gestión | 3185 | Direccionamiento Estratégico y Articulación Gerencial | 2019-03-31 | Cerrada | RIESGO: Información de mala calidad o inexacta en los reportes de Plan Indicativo y Plan de Acción. DESCRIPCIÓN: Puede suceder que los responsables de los reportes de Plan Indicativo y Plan de Acción entreguen información de mala calidad o inexacta para la consolidación del informe de seguimiento trimestral. | Brindar asistencia técnica a los enlaces en las distintas secretarías y entidades, enfocadas en el correcto análisis de la información a reportar, sobre la completitud y la calidad de la información reportada | Se adjuntan registros de asistencia técnica brindada a los enlaces en las distintas secretarías y entidades, enfocadas en el correcto análisis de la información a reportar, sobre la completitud y la calidad de la información reportada, entre otros | 2019-10-03
[7 empty] | Se adjuntan registros de asistencia técnica en oficina brindada a los enlaces de distintas secretarías y entidades, en temas de plan de acción, plan indicativo, reprogramación de metas, apuestas transversales entre otros, enfocadas en el correcto análisis de la información a reportar y sobre la completitud y la calidad de la información reportada. | 2019-06-10
[7 empty] | Se evidencia lista de registro de asistencia Técnica en oficina del mes de enero, febrero y marzo en donde las fechas son anteriores a la fecha de asignación de la actividad propuesta, se debe tener en cuenta que la fecha de inicio para el cumplimiento de la actividad es desde el día 31/03/2019. | 2019-06-21
[7 empty] | Se evidencia un archivo en pdf que soporta los registros de asistencia técnica brindada a los enlaces en las distintas secretarías y entidades, enfocadas en el correcto análisis de la información a reportar, sobre la completitud y la calidad de la información reportada, entre otros | 2019-11-22
Plan de Riesgos de Gestión | 3186 | Direccionamiento Estratégico y Articulación Gerencial | 2019-03-31 | Cerrada | RIESGOS: Ausencia de usuario encargado del manejo ante la plataforma SAP. DESCRIPCIÓN: Puede suceder que hayan cambios o ausencias inesperadas de los usuarios responsables de programar el plan de acción de una entidad. | Reasignar el usuario o los permisos para el acceso a la plataforma | De acuerdo a los cambios que se han presentado del personal delegado para el acceso a la plataforma del Plan de Acción, se han elaborado hasta la fecha tres cambios por medio de los cuales se ha reasignado el usuario para el acceso a ésta. Dichas re asignaciones son para las secretarías de Gobierno, Integración Regional y Ciencia, Tecnología e Innovación. Se adjuntan correos de solicitud con los correspondientes formatos codificados. | 2019-05-31
[7 empty] | Entre el 31 de mayo (fecha del anterior seguimiento) y la fecha actual, No se han requerido re asignaciones de usuarios o permisos para el acceso a la plataforma debido a que no ha habido modificaciones de los enlaces delegados. | 2019-10-03
[7 empty] | Se evidencia avance de la actividad propuesta mediante correos electrónicos de fechas del 29/05/2019, donde se solicita la actualización del enlace Gobierno, Integración Regional y Ciencia Tecnología e Innovación | 2019-06-21
[7 empty] | Se evidencia avance de la actividad propuesta mediante correos electrónicos, donde se solicita la actualización del enlace Gobierno, Integración Regional y Ciencia Tecnología e Innovación | 2019-11-22
Plan de Riesgos de Gestión | 3187 | Direccionamiento Estratégico y Articulación Gerencial | 2019-03-31 | Cerrada | RIESGO: Seguimiento incompleto a proyectos que ejecutan varias entidades. DESCRIPCIÓN: Puede suceder que para el caso de proyectos ejecutados por varias entidades, se presente seguimiento incompleto. | Convocar a las entidades participantes en un proyecto para que articulen sus acciones de manera que la entidad responsable del proyecto tenga conocimiento oportuno de todas las actividades adelantadas y el reporte se realice de forma integral y completa | En razón a dos proyectos que han presentado avance incompleto, se realizaron dos reuniones a saber: 1. Revisión de la meta de transversalidad – Proyecto de Vivienda, la cual se encuentra rezagada. Reunión entre delgados por parte de las secretarías de Hábitat y Vivienda, Planeación como líder del seguimiento a dicho proyecto y las entidades descentralizadas de ICCU, IDACO y EPC. 2. Reunión de enlaces de las entidades que tienen relación con el proyecto Plan Departamental de Aguas para articular sus acciones. Integrantes de las secretarías de Ambiente, Planeación como líder del seguimiento a dicho proyecto y las entidad descentralizada EPC | 2019-05-31
[7 empty] | No se evidencia avance en las actividades | 2019-11-22
[7 empty] | Se evidencia avance de la actividad propuesta mediante controles de asistencias, con fecha de 16/01/2019 sobre la revisión al cumplimiento metas- transversales Proyectos Vivienda, la cual registra antes de la fecha de asignación y otro control de asistencia con fecha de 9/09/2019 del tema articulación de actividades Proyectos PDA. Sin embargo, no se evidencia actas de reunión. | 2019-06-21
Plan de Riesgos de Gestión | 3188 | Direccionamiento Estratégico y Articulación Gerencial | 2019-03-31 | Cerrada | RIESGO: Inconsistencias de la información reportada y producida por la entidad y que da cuenta de la ejecución de los recursos de regalías. DESCRIPCIÓN: Puede ser que la información suministrada este desactualizada, incompleta o errada de los proyectos financiados con recursos SGR, sin la revisión adecuada. | Brindar capacitaciones de manera periódica. | Durante el primer trimestre del año 2019 se llevo acabo una capacitación referente al tema de Formulación y estructuración de proyectos al equipo de la dirección de gestión de la inversión de la Secretaría de Planeación, esta se desarrollo el día 27 de marzo de 2019 en la Gobernación de Cundinamarca. | 2019-06-28
[7 empty] | Durante el tercer trimestre del año 2019 se llevo acabo una capacitación referente al tema de Asistencia técnica en el aplicativo Gesproy y subsanación de Alertas al equipo de la dirección de gestión de la inversión de la Secretaría de Planeación, a las personas responsables de los proyectos a cargo de la Secretaría de Educación, Secretaría de Ciencia, tecnología e innovación y Secretaría de Gobierno, esta se se llevo a cabo el día 05 de septiembre de 2019 en la Gobernación de Cundinamarca. | 2019-10-21
[7 empty] | No se evidencia seguimiento a la actividad propuesta | 2019-06-21
[7 empty] | Se evidencia la lista de asistencia de capacitación de GESPROY | 2019-11-22
[6 empty] | Jornadas de seguimiento trimestral con el objeto de revisar la información reportada y subsanar alertas generadas en el aplicativo gesproy. | El 13 de mayo de 2019 se desarrollo una jornada de revisión de alertas con la Secretaría de Educación. | 2019-06-28
[7 empty] | El 26 de abril de 2019 se desarrollo jornada de revisión de alertas con la Secretaría de Ciencia, tecnología e innovación. | 2019-06-28
[7 empty] | El 3 de mayo de 2019 se desarrollo una jornada de revisión de alertas con la Secretaría de Minas, Energía y Gas. | 2019-06-28
[7 empty] | El día lunes 06 de mayo de 2019 se desarrollo la jornada de revisión de alertas con la Secretaría de Agricultura. | 2019-06-28
[7 empty] | El día lunes 15 de mayo de 2019 se desarrollo la jornada de revisión de alertas con la Secretaría de Ciencia, tecnología e innovación. | 2019-06-28
[7 empty] | No se evidencia seguimiento a la actividad propuesta | 2019-06-21
[7 empty] | Se desarrollan jornadas de seguimiento con el objetivo de subsanar las alertas generadas en el aplicativo Gesproy y brindar acompañamiento a las entidades responsables de los proyectos. Las mesas de trabajo se desarrollan con las entidades del Departamento que presenten alertas en sus proyectos. | 2019-06-28
[7 empty] | Se evidencian los PDF con las listas de asistencia de las actividades y un archivo en Excel con el consolidado del seguimiento de la información reportada. | 2019-11-22
[7 empty] | Se llevo a cabo una jornada de revisión y subsanación de alertas generadas en el aplicativo Gesproy, el día 9 de septiembre de 2019, las entidades asistentes a la revisión fueron: Secretaría de Educación, Secretaría de Ciencia, tecnología e innovación, Secretaría de Minas y energía, Secretaría de Habitat y vivienda, Secretaría de Ambiente, Secretaría de Competitividad, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud y Secretaría General. De dicha revisión cada entidad quedo con unos compromisos respectivos a cada alerta. | 2019-10-22
[6 empty] | Correos enviados a la mesa de ayuda del Departamento Nacional de Planeación con la evidencia de las inconsistencias | Durante el primer semestre del año 2019 no ha sido necesario solicitar soporte a la mesa de ayuda del DNP, referente a inconsistencias generadas en el aplicativo Gesproy, lo anterior debido a que el Departamento Nacional de Planeación nos ha brindado acompañamiento presencial por medio de la Auditoría Visible. | 2019-06-28
[7 empty] | Durante el tercer trimestre del año 2019 se solicito una (1) vez soporte a la mesa de ayuda con el objeto de crear en aplicativo SUIFP-SGR a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD como ejecutor de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías, lo anterior debido a que la Universidad sera ejecutora del proyecto identificado con BPIN: 2019000050069. | 2019-10-22
[7 empty] | No se evidencia seguimiento a la actividad propuesta | 2019-06-21
[7 empty] | Se evidencia el correo enviado a mesa de ayuda con la evidencia de inconsistencia | 2019-11-22
[6 empty] | Monitoreo y seguimiento trimestral del cronograma propuesto para los proyectos. | No se evidencia seguimiento a la actividad propuesta | 2019-06-21
[7 empty] | Se anexa base de datos actualizada al 30 de septiembre de 2019, con la relación de proyectos aprobados durante el periodo de Gobierno, Los proyectos en verificación de requisitos y los proyectos en proceso de formulación, que da cuenta al seguimiento del avance de los proyectos. | 2019-10-21
[7 empty] | Se anexa base de datos en excel, con la relación de proyectos aprobados durante el periodo de Gobierno a corte del 23 de agosto de 2019 vs. la relación de proyecto en etapa de formulación con su respectivo seguimiento. | 2019-08-26
[7 empty] | Se anexa matriz de seguimiento de la ejecución de los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías a corte del 11 de junio del 2019. | 2019-06-28
[7 empty] | Se anexa relación de los proyectos aprobados e iniciativas a financiar con recursos del Sistema General de Regalías a corte del 12 de junio de 2019. | 2019-06-28
[7 empty] | Se evidencian los seguimientos frente al cronograma de los trimestres correspondientes hasta la fecha | 2019-11-22
Plan de Riesgos de Corrupción | 3249 | Direccionamiento Estratégico y Articulación Gerencial | 2019-04-16 | Cerrada | RIESGO: Ausencia de rendición de cuentas en tema estratégicos de la Administración Departamental DESCRIPCIÓN: Puede suceder que la información de rendicion de cuentas se realice de manera sesgada, con el fin de dilatar o disuadir el control ciudadano con fines particulares | Elaborar y socializar informes trimestrales de seguimiento al Plan de Desarrollo Departamental con la gestión de la administración | La Secretaría de Planeación desde la Dirección de Seguimiento y Evaluación elaboró el primer informe trimestral de Seguimiento al Plan de Desarrollo Departamental con la gestión de la administración. Así mismo está socializado en la página web de la Gobernación. Se adjunta ruta en la página por medio de la cual se puede acceder a dicho informe. | 2019-05-23
[7 empty] | La Secretaría de Planeación elabora y socializa informes trimestrales de seguimiento al Plan de Desarrollo Departamental con la gestión de la administración. Por medio de la misma ruta adjunta en el anterior seguimiento, se puede acceder a los informes trimestrales publicados para la vigencia 2019 | 2019-09-18
[7 empty] | No se observa avance para el corte de revisión de avance del plan de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano | 2019-09-11
[7 empty] | Se evidencia avance de la actividad propuesta mediante el primer avance Trimestral Plan de Desarrollo Departamental de 2019 publicado en la página de la Gobernación en la secretaria de Planeación en el enlace – rendición de cuentas vigencia 2019 – Documentos. | 2019-06-21
[7 empty] | Se evidencia la ruta de la publicación trimestral de la información del plan de de desarrollo departamental | 2019-11-22
[6 empty] | En dialogos de rendición de cuentas realizar encuestas ciudadanas de valoración del contenido y metodologia de la rendición pública de cuentas | No se observa avance para el corte de revisión de avance del plan de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano | 2019-09-11
[7 empty] | Se adjuntan informes donde entre otros aspectos importantes se presentan análisis de encuestas ciudadanas de valoración de contenido en visitas a los municipios de Apulo y Albán | 2019-10-01
[7 empty] | Se evidencia informes donde se socializa aspectos importantes se presentan análisis de encuestas ciudadanas de valoración de contenido en visitas a los municipios de Apulo y Albán | 2019-11-22
[7 empty] | Se evidencia avance de la actividad propuesta mediante, informe feria de servicios “Nuestra regla: Cumplir” Municipio de Villeta de fecha 17/02/2019, publicado en la página de la Gobernación en la secretaria de Planeación en el enlace – rendición de cuentas vigencia 2019– Provincias- Gualivá. | 2019-06-21
[7 empty] | Se informa que la audiencia de rendición pública de cuentas se realizará al final del periodo de gobierno. Sin embargo en el marco de Gobernador en Casa se realizan diálogos de rendición de cuentas, en ellos se hacen ferias de servicios donde se toman encuestas ciudadanas de valoración de contenido y metodología. Ver por medio de la ruta de acceso en la página web de la Gobernación, documentos con las actividades elaboradas y en el correspondiente informe de feria de servicios la valoración de las encuestas realizadas (Gualivá) | 2019-05-23
Auditoria Interrna de Gestión | 3420 | Gestión Contractual | 2019-09-10 | Cerrada | CONDICIÓN: En el contrato SP-SPC-004-2018 se encuentran publicados 4 de 7 informes de supervisión. En el contrato SP-CM-024-2018 no se evidencian publicados la delegación del supervisor, se evidencian publicados 2 de 4 informes de supervisión y no se evidencia publicada el acta de liquidación. En el contrato SPC-CM 027-2018 no se evidencian publicados el total de informes de supervisión ni documentos de prórrogas, suspensiones. CRITERIO: Artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, relacionada con la publicidad de la contratación en el SECOP y Decreto 1081 de 2015 artículo Artículo 2.1.1.2.1.8. CAUSA: Deficiencias en las actividades de publicación de contratación en el secop, desarrolladas en la Secretaría de Planeación. CONSECUENCIA: Materialización del riesgo de fallas en publicidad de procesos contractuales, baja transparencia en la contratación de la Secretaría de Planeación. | Se delegará un funcionario que desempeñe la función de publicación de documentos contractuales | Se delego al funcionario encargado, que desempeñara las funciones de publicación de documentos contractuales | 2019-10-21
[7 empty] | Se evidencia comunicación de delegación al funcionario Alvaro Omar Mejia Herrera de la Secretaria de Planeación | 2020-03-05
[6 empty] | Monitoreo del cargue de la información mediante una herramienta de seguimiento, el cual se presentará al secretario de Planeación para su seguimiento trimestralmente | El funcionario encargado reporto dentro del termino el respectivo reporte trimestral | 2019-12-18
[7 empty] | Se evidencia Comunicación del delegado, donde informa el reporte trimestral de la publicación de documentos contractuales en SECOP I y II, y se anexa archivo excel donde se encuentra el seguimiento | 2020-03-05
[7 empty] | Se realizo la delegación del funcionario competente el cual se encuentra realizando las acciones tendientes al cumplimiento de la actividad, la cual sera reportada dentro del termino establecido para el compromiso. | 2019-11-15
Observación Auditoria de Gestión | 3421 |  | 2019-09-10 | Cerrada | CONDICIÓN: En la secretaría de Planeación, se revisó selectivamente el uso de la hoja de control código A- GD- FR - 015 del 24/08/2017, y no se encontró diligenciada en los expedientes contractuales de la vigencia 2019 de conformidad con la Circular 032 del 30 de agosto de 2017, emanada por la secretaría General de la Gobernación de cundinamarca; se apreció en los expedientes contractuales SP-CPS-94-2019, SP-CPS-91-2019 y SP-CPS-33-2019 de la muestra seleccionada. CRITERIO: Circular interna número 32 del 30/08/2017, emanada por la Secretaría General CAUSA: Debilidades en la aplicación de los lineamientos emitidos por el líder del proceso de Gestión Documental. CONSECUENCIA: Reprocesos para recuperación de documentos. | Se delegará un funcionario que desempeñe la función para la creación y actualización de la hoja de control de todos los expedientes contractuales en el marco, de las TRD. | A la fecha no se evidencian documentos que demuestren el avance o el cumplimiento de la actividad propuesta. | 2016-11-18
[7 empty] | No se observa avance para la acción prevista. La fecha de compromiso es 31 de diciembre de 2016. | 2016-09-21
[7 empty] | Se adjunta evidencia de participación de la Secretaria de Salud en el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo. | 2016-12-05
[7 empty] | Se delego al funcionario que desempeñara la funcion para la creacion y actualizacion de la hoja de control de todos los expedientes contractuales en el marco de las TRD | 2019-10-21
[7 empty] | Se evidencia comunicación de delegación de funciones al funcionario Ciro Munevar Amortegui de fecha 09 de Octubre de 2019 | 2020-03-05
[7 empty] | se evidencian actas de reunión del consejo Departamental de Gestión del Riesgo de fechas 18 de abril de 2016 y del 09 de junio de 2016. | 2017-01-19
[6 empty] | La persona encargada del proceso informará bimensualmente a la coordinación jurídica, el estado de la hoja de control en cada carpeta. | El 01 de diciembre de se lleva acabo el comité de referencia y contrarreferencia con la red occidente del Departamento. Se anexa invitación, acta y listado de asistencia. | 2016-12-05
[7 empty] | El documento subido como evidencia de la ejecución de actividades propuestas, no se encuentra firmado y no hay listado de asistencia ni de entidades participantes. | 2016-11-18
[7 empty] | Informe bimensual reportado por el funcionario delegado | 2019-11-29
[7 empty] | No se observa avance para la acción prevista. La fecha de compromiso es 31 de diciembre de 2016. | 2016-09-21
[7 empty] | Se evidencia Comunicación del delegado, donde informa el reporte bimensual del control de documentos de los 116 expedientes contractuales de fecha 28 de Noviembre de 2019, y se anexa archivo excel donde se encuentra el seguimiento | 2020-03-05
[7 empty] | Se observa convocatoria de fecha 16 de noviembre de 2016, dirigida a los gerentes de empresas sociales del estado I II II nivel y hospitales descentralizados de la subred occidente del departamento, para la realización del comité de referencia y contrareferencia con las IPS, se anexa acta de realización del 01 de diciembre de 2016 y listado de asistencia. | 2017-01-19
[7 empty] | Se realiza mesa de trabajo con la red prestadora de servicios de salud de la subred norte del Departamento, en temas relacionados con referencia y contrarreferencia. Se anexa acta. | 2016-09-29
[7 empty] | Se realizo la primera mesa de trabajo con la EPS Convida en el mes de mayo. Se anexa acta. | 2016-09-29
Auditoria Interrna de Gestión | 3422 | Gestión Documental | 2019-09-10 | Cerrada | CONDICIÓN: Se verificó el estado de las transferencias primarias en la secretaría de Planeación, encontrándose sin transferir la producción documental del año 2015, se evidencio selectivamente en el contrato SPC-004-2015 con acta de liquidación de fecha 21/12/2015; y, sin transferir el año 2016, selectivamente se observó el contrato SPC-062-2016 con acta de recibo y ejecución de fecha 20/01/2017. corresponden a la serie CONTRATOS Y CONVENIOS, con tiempo de retención de dos años en archivo de gestión. CAUSA: Debilidades en la continuidad de los procedimientos del proceso de Gestión Documental, y en la aplicabilidad de las normas de carácter archivístico. CRITERIO: Resolución Departamental 417 de 2012 CONSECUENCIAS: Incumplimientos de tipo NormativoRepresamiento de documentación en el archivo de Gestión | Programar con la Secretaría General -Dirección de Gestión Documental, la transferencia de los archivos contractuales y administrativos de la vigencia 2016 | EL OFICIO FUE REMITIDO DENTRO DEL TERMINO A SECRETARIA GENERAL - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL, A LA FECHA NO HAN EMITIDO RESPUESTA ALGUNA. | 2019-12-18
[7 empty] | Mediante oficio remisorio se solicito la programación a la Secretaria General. Dirección de gestión Documental para la tranferencia de archivos contractuales vigencia 2016 y 2017 | 2019-10-21
[7 empty] | Se evidencia solicitud emitida a la Secretaría General para transferencia de archivos del 10 de Octubre de 2019, sin embargo no se evidencia ninguna otra gestión ni evidencia de la transferencia realizada. | 2020-03-05