## Sheet1
Tipo | Código | Desccripción | Nombre Indicador | Meta Cuatrenio | Meta Acumulada | Programado Físico Vigencia | Uni. Medida | Fecha Inicio | Duración (meses) | Dirección | Pendiente Prog POAI | Apropiación POAI | Con recursos POAI | Rec Propios Descent | Gestión no incorporada | En especie | Total valor programado en PA
Centro Gestor | 1130 | SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2601114000 | 2601114000 | 0 | 0 | 0 | 2601114000
Plan desarrollo | GR4 | GASTOS DE INVERSIÓN - UNIDOS PODEMOS MÁS |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2601114000 | 2601114000 | 0 | 0 | 0 | 2601114000
EJE | GR4:2 | TEJIDO SOCIAL |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2601114000 | 2601114000 | 0 | 0 | 0 | 2601114000
PROGRAMA | GR4:2-02 | MUJER |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2601114000 | 2601114000 | 0 | 0 | 0 | 2601114000
SUBPROGRAMA | GR4:2-02-01 | MUJERES CUNDINAMARQUESAS CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1628084655 | 1628084655 | 0 | 0 | 0 | 1628084655
Meta producto | GR4:2-02-01-225 | Generar emprendimiento en 1.000 mujeres a título individual y/o mujeres asociadas a través de la línea estratégica "Mujeres Creando, Trabajando, Progresando Podemos Más". | Mujeres con emprendimiento | 1000 | 1155 | 50 | Num |  | 0 |  | 0 | 87277650 | 87277650 | 0 | 0 | 0 | 87277650
Proyecto | P>297181 | Implementación Proyectos productivos para la Mujer victima de violencia Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 87277650 | 87277650 | 0 | 0 | 0 | 87277650
Producto | P>297181/03 | Servicio de asesoría técnica para el emprendimiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 87277650 | 87277650 | 0 | 0 | 0 | 87277650
Actividad | P>297181/03 0003 | Prestar servicios de apoyo a la gestión de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género del Departamento de Cundinamarca en el cumplimiento de sus funciones |  | 0 | 0 | 2 | Num | 2020-01-01 | 12 | GERENCIA DE LA MUJER RURAL PARA EL DESARROLLO Y EMPODERAMIENTO ECONOMICO | 0 | 0 | 84400000 | 0 | 0 | 0 | 84400000
Actividad | P>297181/03 0002 | Organizar y articular las actividades juridicas que se requieren para el desarrollo y ejecución de las diferentes actividades y/o estrategias definidas y programadas. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-01-01 | 12 | GERENCIA DE LA MUJER RURAL PARA EL DESARROLLO Y EMPODERAMIENTO ECONOMICO | 0 | 0 | 2877650 | 0 | 0 | 0 | 2877650
Meta producto | GR4:2-02-01-226 | Beneficiar a 1 000 mujeres con la "Escuela de formación política, liderazgo, paz y género" para el empoderamiento, participación y liderazgo de la mujer cundinamarquesa | Mujeres beneficiadas | 1000 | 1083 | 500 | Num |  | 0 |  | 0 | 543932011 | 543932011 | 0 | 0 | 0 | 543932011
Proyecto | P>297179 | Apoyo a la implementación de los espacios de participación de las mujeres en el departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 543932011 | 543932011 | 0 | 0 | 0 | 543932011
Producto | P>297179/05 | Servicio de asistencia técnica para la promoción de acciones en garantía de los derechos de las mujeres |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 543932011 | 543932011 | 0 | 0 | 0 | 543932011
Actividad | P>297179/05 0002 | Poner en marcha la Escuela de liderazgo mediante convenios con entidades o instituciones académicas para la formación de las mujeres |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-01-01 | 12 | GERENCIA DE POLITICA Y ARTICULACION SECTORIAL | 0 | 0 | 290000000 | 0 | 0 | 0 | 290000000
Actividad | P>297179/05 0001 | Organizar y acompañar las acciones orientadas al fortalecimiento de la participación de las mujeres. |  | 0 | 0 | 16 | Num | 2020-01-01 | 12 | GERENCIA DE POLITICA Y ARTICULACION SECTORIAL | 0 | 0 | 253932011 | 0 | 0 | 0 | 253932011
Meta producto | GR4:2-02-01-227 | Brindar asistencia técnica a los 117 consejos consultivos de mujeres, durante el periodo de Gobierno | Consejos asistidos | 117 | 117 | 35 | Num |  | 0 |  | 0 | 131340976 | 131340976 | 0 | 0 | 0 | 131340976
Proyecto | P>297179 | Apoyo a la implementación de los espacios de participación de las mujeres en el departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 131340976 | 131340976 | 0 | 0 | 0 | 131340976
Producto | P>297179/06 | Servicios de asistencia técnica para el fortalecimiento de escenarios y mecanismos de diálogo formal |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 131340976 | 131340976 | 0 | 0 | 0 | 131340976
Actividad | P>297179/06 0004 | Generar espacios de participacion y apoyo a las activiades a realizar por parte del consejo Departamental de mujer y genero, consejos consultivos y comité de seguimiento a la ley 1257 |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-01-01 | 12 | GERENCIA DE GESTION Y ASISTENCIA TECNICA TERRITORIAL | 0 | 0 | 44000000 | 0 | 0 | 0 | 44000000
Actividad | P>297179/06 0003 | Prestar servicios de apoyo a la gestión de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género del Departamento de Cundinamarca en el cumplimiento de sus funciones |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-01-01 | 12 | GERENCIA DE GESTION Y ASISTENCIA TECNICA TERRITORIAL | 0 | 0 | 87340976 | 0 | 0 | 0 | 87340976
Meta producto | GR4:2-02-01-228 | Beneficiar 600 iniciativas y/o proyectos productivos de mujeres a título individual y/o mujeres asociadas con asistencia técnica, seguimiento y acompañamiento que promuevan la comercialización, socialización y/o sostenibilidad. | Iniciativas o proyectos beneficiados | 600 | 692 | 200 | Num |  | 0 |  | 0 | 757648495 | 757648495 | 0 | 0 | 0 | 757648495
Proyecto | P>297181 | Implementación Proyectos productivos para la Mujer victima de violencia Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 757648495 | 757648495 | 0 | 0 | 0 | 757648495
Producto | P>297181/04 | Servicio de gestión para el emprendimiento |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 757648495 | 757648495 | 0 | 0 | 0 | 757648495
Actividad | P>297181/04 0006 | Prestar servicios de apoyo a la gestión de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género del Departamento de Cundinamarca en el cumplimiento de sus funciones |  | 0 | 0 | 2 | Num | 2020-01-01 | 12 | GERENCIA DE LA MUJER RURAL PARA EL DESARROLLO Y EMPODERAMIENTO ECONOMICO | 0 | 0 | 85000000 | 0 | 0 | 0 | 85000000
Actividad | P>297181/04 0005 | Organizar y articular las actividades administrativas economicas y financieras que se requieren para el desarrollo y ejecución de las diferentes actividades y/o estrategias definidas y programadas. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-01-01 | 12 | GERENCIA DE LA MUJER RURAL PARA EL DESARROLLO Y EMPODERAMIENTO ECONOMICO | 0 | 0 | 22648495 | 0 | 0 | 0 | 22648495
Actividad | P>297181/04 0004 | Asistencia Técnica, seguimiento y acompañamiento que promuevan la comercialización, socialización y/o sostenibilidad de proyectos y/o iniciativas de emprendimiento en mujeres y organizaciones de mujeres |  | 0 | 0 | 5 | Num | 2020-01-01 | 12 | GERENCIA DE LA MUJER RURAL PARA EL DESARROLLO Y EMPODERAMIENTO ECONOMICO | 0 | 0 | 650000000 | 0 | 0 | 0 | 650000000
Meta producto | GR4:2-02-01-229 | Promover en los 116 municipios del departamento la implementación de acciones afirmativas dirigidas a las mujeres rurales cundinamarquesas | Municipios | 116 | 117 | 30 | Num |  | 0 |  | 0 | 107885523 | 107885523 | 0 | 0 | 0 | 107885523
Proyecto | P>297179 | Apoyo a la implementación de los espacios de participación de las mujeres en el departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 107885523 | 107885523 | 0 | 0 | 0 | 107885523
Producto | P>297179/07 | Documentos de lineamientos técnicos |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 107885523 | 107885523 | 0 | 0 | 0 | 107885523
Actividad | P>297179/07 0006 | Prestar servicios de apoyo a la gestión de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género del Departamento de Cundinamarca en el cumplimiento de sus funciones especialmente las relacionadas con la meta de mujer rural. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-01-01 | 12 | GERENCIA DE LA MUJER RURAL PARA EL DESARROLLO Y EMPODERAMIENTO ECONOMICO | 0 | 0 | 37953000 | 0 | 0 | 0 | 37953000
Actividad | P>297179/07 0005 | Promover acciones afirmativas dirigidas a las mujeres rurales y campesinas cundinamarquesas |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-01-01 | 12 | GERENCIA DE LA MUJER RURAL PARA EL DESARROLLO Y EMPODERAMIENTO ECONOMICO | 0 | 0 | 69932523 | 0 | 0 | 0 | 69932523
SUBPROGRAMA | GR4:2-02-02 | LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES EN CUNDINAMARCA |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 973029345 | 973029345 | 0 | 0 | 0 | 973029345
Meta producto | GR4:2-02-02-230 | Promover en los 116 municipios de Cundinamarca el desarrollo de la jornada socio cultural "Pinta tu Cara" como expresión de reconocimiento y promoción de los derechos humanos integrales e interdependientes de las mujeres. | Municipios | 116 | 116 | 20 | Num |  | 0 |  | 0 | 176228317 | 176228317 | 0 | 0 | 0 | 176228317
Proyecto | P>297180 | Prevención atención, sensibilización y reconocimiento de los derechos de las mujeres Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 176228317 | 176228317 | 0 | 0 | 0 | 176228317
Producto | P>297180/05 | Servicio de asistencia técnica para la promoción de acciones en garantía de los derechos de las mujeres |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 176228317 | 176228317 | 0 | 0 | 0 | 176228317
Actividad | P>297180/05 0001 | Implementar una estrategia integral que incluya acciones de promoción de los derechos humanos de las mujeres. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-01-01 | 12 | GERENCIA DE COMUNICACIONES Y GESTION DEL CONOCIMIENTO | 0 | 0 | 176228317 | 0 | 0 | 0 | 176228317
Meta producto | GR4:2-02-02-231 | Promover en los 116 municipios, a través de la estrategia: "hoy te vas a querer como nunca", los derechos de las mujeres víctimas de violencias. | Municipios con la estrategia "Hoy te vas a querer como nunca" | 116 | 116 | 20 | Num |  | 0 |  | 0 | 324147550 | 324147550 | 0 | 0 | 0 | 324147550
Proyecto | P>297180 | Prevención atención, sensibilización y reconocimiento de los derechos de las mujeres Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 324147550 | 324147550 | 0 | 0 | 0 | 324147550
Producto | P>297180/06 | Servicio de asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 324147550 | 324147550 | 0 | 0 | 0 | 324147550
Actividad | P>297180/06 0002 | Diseñar e implementar una estrategia integral que incluya acciones dirigidas a la prevención de violencias |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-01-01 | 12 | GERENCIA DE COMUNICACIONES Y GESTION DEL CONOCIMIENTO | 0 | 0 | 324147550 | 0 | 0 | 0 | 324147550
Meta producto | GR4:2-02-02-232 | Contribuir a la creación de una casa para brindar acogida y protección integral a mujeres víctimas de violencia basadas en género y víctimas del conflicto armado, y las personas a cargo que lo requieran. | Casas creadas | 1 | 1 | 1 | Num |  | 0 |  | 0 | 318635175 | 318635175 | 0 | 0 | 0 | 318635175
Proyecto | P>297182 | Adecuación casa refugio y atención integral para la mujer Centro Oriente, Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 318635175 | 318635175 | 0 | 0 | 0 | 318635175
Producto | P>297182/03 | Servicio de asistencia técnica para la promoción de acciones en garantía de los derechos de las mujeres |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 318635175 | 318635175 | 0 | 0 | 0 | 318635175
Actividad | P>297182/03 0001 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros que contribuyan a la creación de una casa para brindar acogida y protección integral a mujeres víctimas de violencias basadas en género y/o víctimas del conflicto armado y las personas a cargo que lo requieran |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-01-01 | 12 | GERENCIA DE GESTION Y ASISTENCIA TECNICA TERRITORIAL | 0 | 0 | 318635175 | 0 | 0 | 0 | 318635175
Meta producto | GR4:2-02-02-233 | Generar espacios de formación, actualización y articulación en 80 municipios del Departamento dirigidos a servidores públicos, operadores de justicia, personal de la salud y autoridades de policía en la protección y atención de los derechos a víctimas de la violencia y género | Municipios con espacios formados | 80 | 96 | 35 | Num |  | 0 |  | 0 | 77718197 | 77718197 | 0 | 0 | 0 | 77718197
Proyecto | P>297180 | Prevención atención, sensibilización y reconocimiento de los derechos de las mujeres Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 77718197 | 77718197 | 0 | 0 | 0 | 77718197
Producto | P>297180/09 | Servicio de orientación a casos de violencias contra las mujeres |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 77718197 | 77718197 | 0 | 0 | 0 | 77718197
Actividad | P>297180/09 0005 | Sensibilizar servidoras y servisores públicos para brindar atención integral a las mujeres víctimas de violencias de acuerdo a la Ley 1257 de 2008 y demás marco normativo relacionado de acuerdo a las competencias institucionales |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-01-01 | 12 | GERENCIA DE GESTION Y ASISTENCIA TECNICA TERRITORIAL | 0 | 0 | 77718197 | 0 | 0 | 0 | 77718197
Meta producto | GR4:2-02-02-234 | Vincular a 1 400 hombres en la campaña "El por Ella" Hombres Cundinamarqueses defensores de la igualdad y equidad de género | Hombres vinculados | 1400 | 2340 | 100 | Num |  | 0 |  | 0 | 21721307 | 21721307 | 0 | 0 | 0 | 21721307
Proyecto | P>297180 | Prevención atención, sensibilización y reconocimiento de los derechos de las mujeres Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 21721307 | 21721307 | 0 | 0 | 0 | 21721307
Producto | P>297180/08 | Servicio de educación informal en temas de género |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 21721307 | 21721307 | 0 | 0 | 0 | 21721307
Actividad | P>297180/08 0004 | Crear y promocionar eventos y campañas de “He for She” en los ámbitos municipales |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-01-01 | 12 | GERENCIA DE COMUNICACIONES Y GESTION DEL CONOCIMIENTO | 0 | 0 | 21721307 | 0 | 0 | 0 | 21721307
Meta producto | GR4:2-02-02-236 | Diseñar e implementar el Centro de Pensamiento "Cuéntanos como lo haces", para que,por medio de encuentros de saberes fortalezcamos el papel de la mujer cundinamarquesa. | Centro de pensamiento creado | 1 | 1 | 1 | Num |  | 0 |  | 0 | 54578799 | 54578799 | 0 | 0 | 0 | 54578799
Proyecto | P>297179 | Apoyo a la implementación de los espacios de participación de las mujeres en el departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 54578799 | 54578799 | 0 | 0 | 0 | 54578799
Producto | P>297179/08 | Documento de investigación |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 54578799 | 54578799 | 0 | 0 | 0 | 54578799
Actividad | P>297179/08 0007 | Compilación de datos estadísticos para el análisis cuantitativo y cualitativo, con el fin de tener un acercamiento a la situación y las condiciones de vida de las mujeres cundinamarquesas. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-01-01 | 12 | GERENCIA DE COMUNICACIONES Y GESTION DEL CONOCIMIENTO | 0 | 0 | 54578799 | 0 | 0 | 0 | 54578799