## Participación Ciudadana
Estrategia de Participación Ciudadana en la Gestión Pública
Fase del Ciclo de la Gestión | Formato de Planeación de la Participación
| Actividades |  | Objetivo de la Actividad | Meta/Producto | Indicador | Responsable | Entidades que apoyan | Fecha Programada | Primer Seguimiento | SegundoSeguimiento
Diagnóstico | 1.1 | Realización de un panel de expertos y grupos focales para la Estrategia Cualitativa en la formulación de la Política Pública de Participación Ciudadana | Recoger y sistematizar iniciativas de expertos y grupos focales para la Política pública y de participación ciudadana | Una estrategia cualitativa compilada y disponible para la formulación de política | # de estrategias cualitatativas compilada y disponible | Dirección de Asuntos Municipales | Secretarías de la Gobernación | 30 de Marzo | El 05 de marzo fue presentada y avalada la estrategia cualitativa en reunión con del Equipo de Trabajo con el Director de asuntos municipales.* Se cuenta con evidencia fotografica y acta | La estrategia Cualitativa se llevó a cabo y hace parte del documento tecnico de diagnostico que fue radicado el pasado 08 de Agosto . El panel de expertos se llevará a cabo para validar el documento final de la Política Pública de Participación en el mes de Septiembre
| 1.2 | Elaboración de diagnóstico con informacion de primer (participacion ciudadana) y segundo nivel para la Política Pública de Participación Ciudadana | Reconocer la situación actual de la participación ciudadana y determinar con precisión los problemas a resolver con la poltíca | Un diagnóstico con análisis elaborado | # documento elaborado | Secretaría de Gobierno- Dirección de Asuntos Municipales | La Secretaría de Planeación y la Dirección de Políticas Públicas | 30 de Abril | Se cuenta con la sistematización, graficas y analisis de los resultados de la encuesta de Participación Ciudadana de Cundinamarca. Se tiene el diagnostico cuantitativo y la estrategia cualtitativa esta en desarrollo | El diagnóstico fue radicado el pasado 08 de agosto de 2018
| 1.3 | Elaboración participativa de un diagnóstico y caracterización de la población juvenil y sus plataformas | Conocer la situación actual de la población juvenil y de las plataformas juveniles | 1 diagnóstico y caracterización de la población juvenil y sus plataformas | # de diagnósticos y caracterización realizadas | Gerente Jóvenes | Secretaría de Desarrollo Social e Inclusión; Jefatura de Gabinete | 30 de Abril | Un Diagnostico de plataformas Fichas de caracterizacion diseñadas y en proceso de aplicación en los municipios. | Se actualizó el diagnóstico de las plataformas municipales de juventud. Se adecuaron las resoluciones de las plataformas municipales de juventud.
| 1.4 | Elaboración participativa del diágnostico de los Consejos Consultivos de Mujeres en Cundinamarca | Identificar el estado actual de los Consejos Consultivos de Mujeres en Cundinamarca asi como los avances, retos y obstaculos que enfrentan en la gestión territorial. | Un diánostico con logros y desafios identificados | Documento elaborado | Secretaría de la Mujer y Equidad de Género | Ninguna | 28 de Febrero | Se ha elaborado el diágnostico de los Consejos Consultivos de Mujeres en el Departamento haciendo enfasis en los logros del Consejo Departamental de Mujer y Género actual, e idenfiticando los desafios de la convocaria para la elecicón de esta instancia en el periodo 2018 - 2021.
| 1.5 | Participación de poblaciones LGTBI, afros e indígenas residentes en Cundinamarca en la realización de losdiagnósticos para las políticas públicas | Elaborar de manera participativa el diagnóstico para las políticas públicas con enfoque diferencial para las poblaciones LGTBI, afros e indígenas | 3 diagnósticos para política pública realizados 1 para LGTBI, 1 para afro, 1 para indígenas | # de diagnósticos realizados con la participación de poblaciones LGTBI, afros e indígenas | Gerente para la atención de grupos étnicos y comunidades LGTBIGerente Jóvenes | Secretaría de Planeación - Dirección de Políticas Públicas | 30 de Marzo | Se realizaron diagnóstico preliminares en territorios indígenas, Municipios con Población Afrocolombiana y en 11 Provincias con Población LGBTI. Se anexan Documentos Preliminares Anexo 1 Diagnostico Indígena - Anexo 2 Diagnostico AfroColombiano - Anexo 3 Diagnóstico LGBTI | Se han realizado 19 Brigadas Multicolor en población LGBTI, 8 Mesas de Trabajo Afro, y 5 Circulos de la Palabra con Población Indígena como procesos participativos de los segmentos poblacionales a cargo de la Gerencia para la Atención de Grupos Etnicos y Comunidades LGBTI
Formulación/Planeación de Políticas, Planes, Programas y Proyectos | 2.1 | Formulación participativa de la Política Pública de Participación Ciudadana de Cundinamarca y aprobación por Ordenanza | Formular de manera participativa la Política Pública de Participación Ciudadana de Cundinamarca | 1 Política Pública de participación formulada y aprobada por Ordenanza | # Políticas públicas de participacipon formulada y aprobada | Secretaría de Gobierno- Dirección de Asuntos Municipales | Asamblea de Cundinamarca | 30 de Noviembre | Se encuentra en etapa diagnostica | Se presentó el diagnóstico , el documento final se entregará en los terminos previstos
| 2.2 | Elaboración e implementacion estrategia de divulgación de la Política Pública de Participación Ciudadana de Cundinamarca | Diseñar e implementar una estrategia de divulgación de la Política pública de participación ciudadana. | Una Estrategia de divulgación de la política de participación implementada | # de Estrategias de divulgación implementadas | Secretaría de Gobierno- Dirección de Asuntos Municipales | Secretarías de Prensa y TIC | 31 de Agosto | La formulación de la Política se encuentra en etapa diagnostica | La estrategia de Divulgación se encuentra en elaboración
| 2.3 | Elaboración de la metodología para la socialización y elección del Consejo Departamental de Mujer y Género. | Adelantar los procesos técnicos y administrativos necesarios para la elección del Consejo Departamental de Mujer y Género 2018 - 2021 | Metodología, momentos y cronograma del proceso eleccionario diseñados | Documento "metodología para el proceso eleccionario del CDMG" | Secretaría de la Mujer y Equidad de Género | N/A | Mayo de 2018 | En el marco de esta actividad se ha elaborado la versión preliminar de la Metodología para el proceso eleccionario del Consejo Departamental de Mujer y Género 2018 - 2021. Este documento define los criterios de elección, los momentos del proceso y señala el cronograma y las obligaciones del operador a contratar. El mismo se encuentra en revisión del actual Consejo Departamental de Mujer y Género así como del área jurídica de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, previo a su aprobación por la secretaria del despacho.
| 2.4 | Desarrollo de los procesos adminsitrativos para la contratación pública del operador que llevará a cabo la elección del CDMG |  | Contrato suscrito para adelantar la elección | Contrato en implementación | Secretaría de la Mujer y Equidad de Género | N/A | Julio de 2018 |  | Durante el segundo trimestre se adelanta el estudio de mercado y se elaboran los estudios previos para la publicación del proceso eleccionario del Consejo Departamental de Mujer y Género 2018 en la plataforma Secop II.
| 2.5 | Puesta en Marcha de la Apuesta Transversal Afro "Cundinamarca Afro Trenzando Sueños": 1. Contratación de una Organización de Afrocundinamarqueses para Levantamiento de diagnostico de la población Afro; 2. Contratación de un Enlace AfroCundinamarques para apoyo la implementación de la Apuesta y el fortalecimiento de organizaciones Afro; 3. Compilación, procesamiento y producción de información para la focalización de acciones sectoriales en favor de Grupos Afro; 4. Reuniones para puesta en marcha de una Agenda de Trazabilidad Etnica con instituciones con metas relacionadas y objetos misionales relacionados con la apuesta 5. Diseño Metodologico Mesas de Trabajo Afro con el acompañamiento y apoyo de las instituciones asociadas; 6. Programación de Mesas de Trabajo Afro Municipales; 7. Realización Mesas de Trabajo con el acompañamiento de instituciones comprometidas y con la Comunidad Afrodescendiente de Cundinamarca; 8. Seguimiento a compromisos de las instituciones asociadas y de la comunidad Beneficiaria | Formular las políticas públicas para población, afros, indígenas con la participación de esto grupos poblacionales | 2 grupos poblacionales: afros, indígenas participantes en la formulación de las políticas públicas | # de grupos poblacionales que paricipan en la fomulación de políticas públicas | Gerente para la atención de grupos étnicos y comunidades LGTBIGerente Jóvenes | Secretaría de Planeación - Dirección de Políticas Públicas y demás Secretarías | 30 de Noviembre |  | Se entregaron todos los insumos, informes y actas que dan fe de las actividades planificadas.
Implementación/Ejecución | 3.1 | Elaboración del Plan de implementación de la Política Pública de Participación Ciudadana de Cundinamarca | Elaborar el Plan de Implementación de la Política Pública y dar cumplimiento a lo señalado | Un Plan de Implementación elaborado | # de Planes de Implementación elaborado | Secretaría de Gobierno- Dirección de Asuntos Municipales | Secretarías de Prensa y TIC | 31 de Agosto | La formulación de la Política se encuentra en etapa diagnostica | La Plan de implementación se presentará con el documento final de Política Pública
| 3.2 | Realización de los Consejos de seguridad Territorializados | Realizar consejos de seguridad territorializados, previa convocatoria abierta a la comundiad, con el fin de escuchar sus requerimientos y formular un plan de acción. | Realizar 10 Consejos de seguridad en los municipios con mayores indices delincuenciales | # de Consejos de seguridad en territorio | Secretaria de Gobierno- Dirección de Seguridad y Orden Público |  | 31 de Agosto | Se encuentra en construcción el Crongorama, para dar inicio el mes de junio. | Los consejos de seguridad territorializados, se están realizando en el marco de la programa Nuestra Regla es Cumplir. A la fecha se han realizado en los 10 municipios de la provincia del Tequendama
| 3.3 | Realización de las sesiones del comité de Justicia transicional y del subcomité de participación de victimas del conflicto armado | Facilitar el derecho a la participación de las Victimas del conflicto en la definición de acciones públicas de su interés. | 4 Comités de Justicia Realizados | # de Comités de Justicia Realizados | Secretaria de Gobierno- Dirección de Atención a Victimas | Alta Dirección | 30 de Noviembre | Se tiene programado el primer Comité para el proximo 10 de Mayo | Se realizó El pasado 24 de Junio, un comité de Justicia transicional ampliado, con presencia de los 116 municipios.
| 3.4 | Realización de sesiones del Consejo Departamental de Participación Ciudadana | Conformar, poner en marcha e incorporar aspiraciones y necesidades de la sociedad, en lo relacionado a la participación ciudadana | 3 Sesiones de Consejo Departamental de Paticipación realizadas | # de sesiones realizadas | Secretaria de Gobierno- Dirección de Asuntos Municipales. | Secretarías del Departamento | 30 de Noviembre | Se realizó la instalación y primera Sesión del Consejo Departamental de Participación Ciudadana | Se tiene programada para la primera semana de Septiembre, la segunda sesión del Consejo.
| 3.5 | Orientación y acompañamiento a los municipios interesados en la implementación de la Política Pública de Participación Social en Salud (PPSS) | Orientación y acompañamiento a municipios para formulación, socialización e implementación de la politica publica de participación social en salud en los municipios interesados | 100% municipios interesados implementan formula, socializan e implementan la Poltíca Públcia de Participación Social en Salud | # de municipios con PPSS formulada, socializada e implementada | Oficina de Participación y Atención Ciudadana en Salud | Secretaría de Planeación - Dirección de Políticas Públicas | "1 de febrero 07 de marzo 18 de julio " | Se realizaron videoconferencias en la fecha del 01 de febrero y 08 de Marzo dirigido a los hospitales y entes territoriales. Se socializó la Politica Publica de Participación Social en Salud, mediante mesas de trabajo con lideres de atención al Usario de los hospitales. | Se realizaron mesas de trabajao con los hospitales (Lideres SIAU) y alcaldias (Lideres SAC). Se realizó circular 082 de invitación para la videoconferencia que se desarrollo el dia 10 de Agosto, plazo de entrega de los planes de accion de la Politica Pública de Participación social en Salud el 30 de Agosto.
| 3.6 | Orientación y acompañamiento a los municipios para la puesta en funcionaminto del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC); d conformidad a la directriz del Ministerio de salud | Lograr en los municipios la pusta en servicio de atencion a la ciudadano (SAC) según norma como apoyo a la garantía del derecho a la salud. | 100% municipios con SAC implementado | # de municipios con SAC implementado | Oficina de Participación y Atención Ciudadana en Salud | Dirección Atención al Ciudadano del Departamento | Julio-Diciembre 2018 | El 05 de marzo fue presentada y avalada la estrategia cualitativa en reunión con del Equipo de Trabajo con el Director de asuntos municipales.* Se cuenta con evidencia fotografica y acta Durante el mes de marzo y abril se realizan las visitas de acompañamiento en 4 alcaldias de un total de 11 municipios programados para la vigencia 2018. | Se realizó acompañamiento a los entes territoriales de La Calera, La Palma, Machetá, y Villapinzón, como municipios priorizados para la activación del SAC como estrategia del defensor del usuario.
| 3.7 | Realización del segundo Foro Departamental de Participación Social en Salud y encuentros provinciales | Brindar espacios de encuentro participativo a los actores del sistema de salud que facilite diálogos y converstorios informados (Foros y encuentros provinciales) | 1 Foro Departamental y 5 encuentros provinciales de Participación Social en Salud realizado y publicada sus memorias | # de Foros Departamentales y # de encuentros provinciales de Participación Social en Salud Realizado y publicada sus memorias | Oficina de Participación y Atención Ciudadana en Salud | Secretaría General | 30 de Septiembre | Se cuenta con la sistematización, graficas y analisis de los resultados de la encuesta de Participación Ciudadana de Cundinamarca. Se tiene el diagnostico cuantitativo y la estrategia cualtitativa esta en desarrollo Se encuentra programado para el mes de septiembre en el marco de Expocundinamarca. | El foro departamental se encuentra programado para el 30 de septiembre y se desarrollo un encuentro provincial de participación ciudadana el dia 25 de julio mediante circular 092 del 10 de julio, con una asistencia de 47 personas.
| 3.8 | Elaboración e implementación de la Estrategia Integradora de Movilización social por los derechos en salud de los usuarios Cundinamarqueses | Lograr la movilizción social por los derechos en salud de los usuarios Cundinamarqueses. | 1 Estrategia elaborada implementada contribuye a la movilización social | % de avance en la ejecución de la estrategia EIDMOS | Oficina de Participación y Atención Ciudadana en Salud |  | Agosto (Foro) Encuentros: Marzo, Junio, Septiembre y Noviembre | Se diseño la guia de la estrategia y cronograma, se creo el comité de la secretaria de salud para el monitoreo el plan de acción de la Estrategia. | *Se Realizara el FORO en el mes de septiembre en el marco del foro de participación ciudadana en salud. *Consolido la base de datos que define la programación de las actividades de Movilización social en los municipios del departamento.
| 3.9 | Conformación de veedurías ciudadanas en salud en los municipios priorizados | Fortalecer el control social de los recursos publicos destinados al sector salud en los territorios | 100% veedurías ciudadanas en salud implementadas en los municipios priorizados | # de veedurías en salud implementadas | Oficina de Participación y Atención Ciudadana en Salud |  | Abril, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre. | En el mes de abril se realizo el acompañamiento a la conformación de la veeduria en salud de la ciudada de Girardot. | Se encuentran conformadas las veedurias en salud de los municipios de Girardot y Arbelaez.
| 3.10 | Reaizar la visita de A.T a las E.S.E´S y entes territoriales en formas de Participación Social. | Brindar asistencia tecnica a las E.S.E y alcaldias para orientar en los territorios las estrategias de participación ciudadana. | 100% E.S.E'S y entes territoriales reciben visita A.T en formas de participación | % de ESE'S y entidades territoriales que reibieron visita de A.T en formas de participación social | Oficina de Participación y Atención Ciudadana en Salud |  | De enero a Diciembre | Se realizaron visitas de asistencia tecnica en 30 instituciones (hospitales y alcaldias) en el periodo de enero a abril 2018. | Se realizaron durante el segundo trimestre un total de 30 asistencias tecnicas en los municipios de Apulo,Anolaima, Cajicá, Caquezá, Carmen de Carupa,Caparrapí, Cogua, Cota Chaguaní, Chipaque, Choachí, Chía, Chocontá,El Colegio,El Peñón,El Rosal,Facatativa, Funza, Fosca, Fúquene, Fusagasugá,Gama, Guataquí, Guayabal de Síquima,Guaduas, La Calera, La Palma, La Mesa, Madrid,Machetá, Manta, Medina,Mosquera, Nariño, Nimaima, Paratebueno, Quebradanegra, Quetame, Ricaurte, San Antonio del Tequendama, San Bernardo, San Francisco, San Juan de Rioseco, Sasaima, Sibaté, Silvania, Simijaca, Sopó,Suesca, Susa, Sutatausa, Tausa, Tenjo,Tibirita,Tena,Tocancipá, Ubaté,Une, Vergara, Viotá, Villapinzón, Villeta, Zipacón y Zipaquirá.
| 3.11 | Formación a líderes SIAU y líderes SAC en habilidades, formas de participacion social y comunitaria y otros temas relacionados | Mejorar la participación social en los territorios con líderes SIAU y líderes SAC formados en habilidades, formas de participación social y comunitaria y otros temas relacionados | 1 Programa de formación a líderes SIAU y líderes SAC implementdo | % del programas de formación a líderes SIAU y líderes SAC implementado. # de líderes formados | Oficina de Participación y Atención Ciudadana en Salud |  | 31 de Mayo | Se encuentra programado para el proximo mes el abordaje al programa. | Se realizaron 10 mesas de trabajo con lideres SIAU y lideres SAC donde se les capacito sobre la Politica Publica de participación social en Salud (Resol. 2063 de 2017) y se dieron las directrices para la la construcción del Plan de Acción en Salud.
| 3.12 | Implementación de la estrategia de I.E.C para la promoción de los D y D en salud y la participación real y efectiva de la comunidad | Promover los derechos en salud, para que la comunidad participe en su promoción, acceso y disfrute de sus derechos | 100% Estrategia IEC de promoción de derechos en salud implementada | % de avance en la estrategia I.E.C | Oficina de Participación y Atención Ciudadana en Salud |  | 31 de Agosto | Se encuentra programado para el mes de agosto ejecutar la estrategia. | Se viabilizó el proyecto de insumos del material publicitario para la estrategia IEC de la oficina de planeacion sectorial y la oficina de participación y atención ciudadana, se espera que paa el mes de septiembre se concrete la elaboración del material publicitario solicitado y plasmado en el pliego de peticiciones. Se realizo la contratación con la empres inmobiliaria de cundinamarca.
| 3.13 | Establecimiento e inicio de la implementación de Directrices para la participación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y ciudadanos: -Realizar una sesnibilización entre la comunidad joven del departamento, desde los escenarios de formación en política, pazconflicto y liderazgo. -Preparar el diálogo con la comunidad, estableciendo las estrategias para este fin -realizar una rendición de cuentas permanente, utilizando los diferentes medios y estrategias para este fin ( redes sociales, web, etc.) que son de mayor uso en la población jóven del departamento. -Hacer una retroalimentación con las inquietudes, solicitudes y comentarios que se deriven de estas actividades | Orientar a los actores del Departamento y 116 municipios en la participación ciudadana para el proceso RPC a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y ciudadanos | 1 Directriz establecida inicia su implementación | # de directrices establecidas | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social |  | 30 de Junio | Se cuenta con la directriz la cual se encuentra publicada en el portal web para su consulta y socialización. | Publicación de los parámetros para la elaboracion de RPC en el sitio web de juventud, vinculado a la pagina de la Secretaria de Desarrollo Social.
| 3.14 | Participación de la población LGTBI y de los enlaces institucionales en las instancias participativas para LGTBI | Generar espacios de participación real de la población LGTBI, en el diagnóstico, en los ciclos de gestión de la política pública y en talleres y mesas para LGTBI. | 2 instancias de participación población LGTBI incluyen sus inicitivas | # de espacios incluidores de iniciativas/ # de población LGTBI participativa | Gerente para la atención de grupos étnicos y comunidades LGTBI | Secretarías de Salud, Educación, Defensoría del Pueblo y Medicina Legal | 30 de junio y 30 de noviembre | Secretarías de Planeacion, Cabildos indígenas, Resguardos Indigenas y Min. Interior | Se realizaron 22 brigadas multicolor y un foro.
| 3.15 | Socialización en el territorio Cundinamarqués la existencia del Consejo Departamental de Mujer y Género y el proceso eleccionario para el periodo 2018 - 2021. | Elegir y poner en marcha el Consejo Departamental de Mujer y Género 2018 -2021 favoreciendo la participación de las mujeres Cundinamarquesas en la planeación y desarrollo de programas y procesos orientados a la garantia de sus Derechos Humanos, asi como el seguimiento y control social de los mismos. | Mujeres Cundinamarquesas informadas | # de afiches y volantes distribuidos | Secretaría de la Mujer y Equidad de Género | Prensa y comunicaciones, Secretaría de Desarrollo e Inclusión social y Secretaría de Gobierno | Septiembre de 2018
| 3.16 | Desarrollo del foro virtual de candidatas al Consejo Departamental de Mujer y Género |  | Candidatas al CDMG presentadas en el territorio Cundinamarqués | # de participantes en el foro virtual de candidatas al CDMG | Secretaría de la Mujer y Equidad de Género | Prensa y comunicaciones, Secretaría de las TIC | Octubre de 2018
| 3.17 | Implementación del proceso de elección del Consejo Departamental de Mujer y Género 2018 - 2021 virtual y presencialmente. |  | CDMG electo | # de Consejeras elegidas | Secretaría de la Mujer y Equidad de Género | Prensa y comunicaciones | Noviembre de 2018
| 3.18 | Participación de la población Indígena y de los enlaces institucionales en círculos de la palabra y submesa técnica etnias | Llevar a cabo la participación de la población indígena en instancias afines para fortalecer el enfoqu diferencial étnico | 2 instancias abiertos a la participación de la población indígena incluyen sus iniciativas | # de escenarios incluidores de iniciativa de la población indígena/ # de población indígena participativa | Gerente para la atención de grupos étnicos y comunidades LGTBI | Los Institutos: IDECUT, ICCU, INDEORTES; la Secretarías de la Mujer, Competitividad, Planeacion, Ambiente, Educación, Salud y UE de Vivienda | 30 de junio y 30 de noviembre
| 3.19 | Participación de la población afro residente en Cundinamarca en las instancias de participación para afros | Fortalecer las instancias de participación en temas relacionados con su enfoque étnico | 2 instancias escenarios abiertos a la participación de la población indígena incluyen sus iniciativas | # de escenarios incluidores de iniciativa de la población indígena/ # de población indígena participativa | Gerente para la atención de grupos étnicos y comunidades LGTBI | Los Institutos: IDECUT, ICCU, INDEORTES; la Secretarías de la Mujer, Competitividad, Planeacion, Ambiente, Educación, Salud y UE de Vivienda | 30 de junio y 30 de noviembre
| 3.20 | Orientación y acompañamiento a los enlaces municipales para la conformación de plataformas municipales: -Priorizar los municipios, teniendo en cuenta la solicitudes de cada municipio, de las organizaciones juveniles. -Realizar contacto con la administración municipal y el personero municipal -Realizar una charla de sensibilización con la poblacion joven del municipio -Acompañar al personero municipal, en las actividades necesarias para la elaboración del documento. | Conformar Plataformas Juveniles y formalizarlas ante las Personería Municipales | 20 Plataformas Juveniles conformadas | # de plataformas juveniles conformadas | Secretario de Desarrollo Social | Gerente de Jóvenes | 30 de Noviembre | 5 nuevas plataformas debidamente conformadas y en funcionamiento. | Derivado del informe de las plataformas, se tiene como resultado la conformación de 10 plataformas nuevas.
Control/Evaluación | 4.1 | Acompañamiento y orientación a organizaciones sociales y ciudadanas para el ejercicio del Nuevo liderazgo, el control social y las veedurías | Fortalecer la participación ciudadana en la realización del nuevo liderazgo, el control social y las veedurías | 350 Ejercicios de Control social, Veedurias y nuevo liderazgo | # de ejercicios de control Social y Veedurías fortalecidos | Secretaria de Gobierno- Dirección de Asuntos Municipales | Jefatura de Gabinete, ICCU, EPC, Secretaría de Planeación | 30 de Noviembre | Se constituyó el equipo de trabajo para fortalecer y capacitar las veedurias | Se han crado 95 Veedurias , se han realizado 185 Capacitaciones con 6363 personas beneficiadas.
| 4.2 | Seguimiento y plan de mejora a los componenentes del Indice de Gobierno Abierto relacinados con la participación ciudadana | Fortalecer el Gobierno Abierto | 3 componentes IGA actualziados: organización, exposición y diálogo de la información | # de componntes IGA actualizados | Gerente Buen Gobierno | Alta Dirección | 30 de Noviembre
| 4.3 | Seguimiento y recomendaciones a la Estrategia de Participación Ciudadana en la Gestión Pública - Plan Anticorrupción | Monitorear a tiempo para dar cumplimiento a la Estrategia | 3 monitoreos anuales con recomendaciones | # de monitoreos con recomendaciones | Gerente Buen Gobierno | Alta Dirección | Mayo, Agosto, Noviembre
| 4.4 | Acompañamiento y orientación técnica a los enlaces municipales para el monitoreo a las plataformas juveniles -Realizar el acercamiento con el encargado de jvuentud en cada municipio -Socializar los intrumentos en cada municipio (fichas de caracterización, estrategias de promoción, etc.) -Actualización con la información obtenida desde cada municipio | Monitorear la conformación y avance de las plataformas juveniles | 1 informe de monitoreo a las plataformas juveniles | # de informes de monitoreo a las plataformas juveniles | Gerente de Jóvenes y adultez | Secretaría de Desarrollo Social | 30 de Noviembre | Se encuentra en diseño el documento guía para hacer el seguimiento y monitoreo a las plataformas juveniles. | Se realiza el seguimiento a las plataformas municipales de juventud, y se incluye el monitoreo a las mismas en el seguimiento a la implementación del Plan Decenal de Juventud
| 4.5 | Seguimiento y monitoreo de cada una de las actividades desarrolladas por el operador | Garantizar que el proceso eleccionario del CDMG 2018 - 2021 se desarrolle conforme a los requerimientos entregados al operador | Actas de seguimiento | # de actas | Secretaría de la Mujer y Equidad de Género | N/A | Transversal al proceso eleccionario
| 4.6 | Realización de monitoreos y recomendaciones a las dinámicas de participación de las poblaciones LGTBI, Afros e indígenas residentes en Cundinamarca. -Realización de los formularios para monitorear actvidades participativas comunitarias. Aplicación de instructivos participativos en poblaciones étnicos y LGBTI. -Sistematización y procesamiento de los formatos recopilados en la anterior actividad. | Monitorear la dinámica participativa de las poblaciones LGTBI, Afros e Indígenas | 1 formato de monitoreo y sus resultados | # formato de monitoreo y sus resultados | Gerente Buen Gobierno | Secretaría de Planeación- Dirección de Política Pública | 30 de Noviembre |  | La Gerencia de Etnias reporta mediante los formatos de asistencia técnica alos responsables de la Secretaria de Planeación las jornadas de participación Comunitaria realizadas .
Acciones Transversales | 5.1 | Organizar e Implementar las instancias y modalidades de participación juvenil a traves de la apuesta transversal que se acuerda con las entidades departamentales; entre ellas la de "Nuevo Liderazgo": -Hacer seguimiento con los enlaces de cada una de las transversales | Fortalecer la participacion juvenil desde las apuestas transversales | 2 instancias y 10 modalidades para el fortalecimiento de la participación juvenil | # de instancias y modalidades fortalecidas para la participacion juvenil | Gerente para la Juventud y adultez | Secretarías de Desarrollo Social, Prensa, Educación, Indeportes, Competitividad, Agricultura | 30 de junio y 30 de noviembre | Participación activa en las apuestas transversales GOBERNACION A LA FINCA, PAZCONFLICTO. SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, FELICIDAD,CALIDAD EDUCATIVA, NUEVO LIDERAZGO. CIENCIA Y TECNOLOGÍA, JUVENTUD, UNIDOS POR SOACHA | Participación activa en las diferentes apuestas transversales y centros de pensamiento: PAZCONFLICTO. COMITÉ DE PREVENCIO0N DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, FELICIDAD,CALIDAD EDUCATIVA, NUEVO LIDERAZGO. CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y JUVENTUD.
| 5.2 | Puesta en Marcha de la Apuesta Transversal Afro "Cundinamarca Afro Trenzando Sueños": 1. Contratación de una Organización de Afrocundinamarqueses para Levantamiento de diagnostico de la población Afro; 2. Contratación de un Enlace AfroCundinamarques para apoyo la implementación de la Apuesta y el fortalecimiento de organizaciones Afro; 3. Compilación, procesamiento y producción de información para la focalización de acciones sectoriales en favor de Grupos Afro; 4. Reuniones para puesta en marcha de una Agenda de Trazabilidad Etnica con instituciones con metas relacionadas y objetos misionales relacionados con la apuesta 5. Diseño Metodologico Mesas de Trabajo Afro con el acompañamiento y apoyo de las instituciones asociadas; 6. Programación de Mesas de Trabajo Afro Municipales; 7. Realización Mesas de Trabajo con el acompañamiento de instituciones comprometidas y con la Comunidad Afrodescendiente de Cundinamarca; 8. Seguimiento a compromisos de las instituciones asociadas y de la comunidad Beneficiaria | Fortalecer la participación de la población Afrodescendiente residente en Cundinamarca con acciones institucionales focalizadas desde las apuestas transversales | 2 acciones afirmativas de inciativa Afro apoyadas en Apuestra transversal | # de acciones afirmativas de iniciativa afro | Gerente para la atención de grupos étnicos y comunidades LGTBI | Secretarías de Desarrollo Social, Prensa, Educación, Indeportes, Competitividad, Agricultura | 30 de junio y 30 de noviembre |  | Se realizaron contrataciones las actividades planificadas para el segundo semestre de 2018
| 5.3 | Brindar asistencia técnica al Consejo Departamental de Mujer y Género para el desarrollo de las funciones previstas en el decreto ordenanzal 017 de 2015 | Favorecer la gestión del CDMG durante la vigencia del gobierno actual | Actas de asistencia técnica | # de asistencias técnicas | Secretaría de la Mujer y Equidad de Género | N/A | Una vez se lleve a cabo la posesión de la instancia
| 5.4 | Puesta en Marcha de la Apuesta Transversal Indígena"Cundinamarca Indígena Tejiendo Sueños": 1. Contratación de equipo técnico para Levantamiento de diagnostico de la población Indígena; 2. Contratación de un Enlace Indígena para apoyo la implementación de la Apuesta y el fortalecimiento de organizaciones Indígena; 3. Compilación, procesamiento y producción de información para la focalización de acciones sectoriales en favor de Grupos Indígenas; 4. Reuniones para puesta en marcha de una Agenda de Trazabilidad Etnica con instituciones con metas relacionadas y objetos misionales relacionados con la apuesta 5. Diseño Metodologico Círculos de la Palabra Indígena con el acompañamiento y apoyo de las instituciones asociadas; 6. Programación de Círculos de la Palabra por Comunidad Indígena; 7. Realización de Circulos de la Palabra con el acompañamiento de instituciones comprometidas y con las autoridades de las Comunidades Indígenas de Cundinamarca; 8. Seguimiento a compromisos de las instituciones asociadas y de la comunidad Beneficiaria | Fortalecer la participación de la población Indígena residente en Cundinamarca con acciones institucionales focalizadas desde las apuestas transversales | 2 acciones afirmativas de inciativa indígena apoyadas en Apuestra transversal | # de acciones afirmativas de iniciativa indígena | Gerente para la atención de grupos étnicos y comunidades LGTBI | Secretarías de Desarrollo Social, Prensa, Educación, Indeportes, Competitividad, Agricultura | 30 de junio y 30 de noviembre | 1. Diligenciamiento y de matriz de apuestas 2. Diligenciamiento y envío de formato de portafolio de servicios 3. Participación de la secretaria en las diferentes reuniones citadas | Se entregaron todos los insumos, informes y actas que dan fe de las actividades planificadas

## Hoja1
Fase del Ciclo de la Gestión | Formato de Planeación de la Participación
| Actividades | Objetivo de la Actividad | Meta/Producto | Indicador | Responsable | Entidades que apoyan | Fecha Programada | Primer seguimiento
Diagnóstico | Elaboración participativa del diágnostico de los Consejos Consultivos de Mujeres en Cundinamarca | Identificar el estado actual de los Consejos Consultivos de Mujeres en Cundinamarca asi como los avances, retos y obstaculos que enfrentan en la gestión territorial. | Un diánostico con logros y desafios identificados | Documento elaborado | Secretaría de la Mujer y Equidad de Género | Ninguna | Febrero | Se ha elaborado el diágnostico de los Consejos Consultivos de Mujeres en el Departamento haciendo enfasis en los logros del Consejo Departamental de Mujer y Género actual, e idenfiticando los desafios de la convocaria para la elecicón de esta instancia en el periodo 2018 - 2021.
Formulación/Planeación de Políticas, Planes, Programas y Proyectos | Elaboración de la metodología para la socialización y elección del Consejo Departamental de Mujer y Género. | Adelantar los procesos técnicos y administrativos necesarios para la elección del Consejo Departamental de Mujer y Género 2018 - 2021 | Metodología, momentos y cronograma del proceso eleccionario diseñados | Documento "metodología para el proceso eleccionario del CDMG" | Secretaría de la Mujer y Equidad de Género | N/A | Mayo de 2018 | En el marco de esta actividad se ha elaborado la versión preliminar de la Metodología para el proceso eleccionario del Consejo Departamental de Mujer y Género 2018 - 2021. Este documento define los criterios de elección, los momentos del proceso y señala el cronograma y las obligaciones del operador a contratar. El mismo se encuentra en revisión del actual Consejo Departamental de Mujer y Género así como del área jurídica de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, previo a su aprobación por la secretaria del despacho.
| Desarrollo de los procesos adminsitrativos para la contratación pública del operador que llevará a cabo la elección del CDMG |  | Contrato suscrito para adelantar la elección | Contrato en implementación | Secretaría de la Mujer y Equidad de Género | N/A | Julio de 2018
Implementación/Ejecución | Socialización en el territorio Cundinamarqués la existencia del Consejo Departamental de Mujer y Género y el proceso eleccionario para el periodo 2018 - 2021. | Elegir y poner en marcha el Consejo Departamental de Mujer y Género 2018 -2021 favoreciendo la participación de las mujeres Cundinamarquesas en la planeación y desarrollo de programas y procesos orientados a la garantia de sus Derechos Humanos, asi como el seguimiento y control social de los mismos. | Mujeres Cundinamarquesas informadas | # de afiches y volantes distribuidos | Secretaría de la Mujer y Equidad de Género | Prensa y comunicaciones, Secretaría de Desarrollo e Inclusión social y Secretaría de Gobierno | Septiembre de 2018
| Desarrollo del foro virtual de candidatas al Consejo Departamental de Mujer y Género |  | Candidatas al CDMG presentadas en el territorio Cundinamarqués | # de participantes en el foro virtual de candidatas al CDMG | Secretaría de la Mujer y Equidad de Género | Prensa y comunicaciones, Secretaría de las TIC | Octubre de 2018
| Implementación del proceso de elección del Consejo Departamental de Mujer y Género 2018 - 2021 virtual y presencialmente. |  | CDMG electo | # de Consejeras elegidas | Secretaría de la Mujer y Equidad de Género | Prensa y comunicaciones | Noviembre de 2018
Control/Evaluación | Seguimiento y monitoreo de cada una de las actividades desarrolladas por el operador | Garantizar que el proceso eleccionario del CDMG 2018 - 2021 se desarrolle conforme a los requerimientos entregados al operador | Actas de seguimiento | # de actas | Secretaría de la Mujer y Equidad de Género | N/A | Transversal al proceso eleccionario
Acciones Transversales | Brindar asistencia técnica al Consejo Departamental de Mujer y Género para el desarrollo de las funciones previstas en el decreto ordenanzal 017 de 2015 | Favorecer la gestión del CDMG durante la vigencia del gobierno actual | Actas de asistencia técnica | # de asistencias técnicas | Secretaría de la Mujer y Equidad de Género | N/A | Una vez se lleve a cabo la posesión de la instancia