## Sheet1
Cod Centro Gestor | Nombre Entidad | Nombre PDD | Cód Nivel 1 | Nivel 1 | Cód Nivel 2 | Nivel 2 | Cód Nivel 3 | Nivel 3 | Código Meta producto | Nombre Meta producto | Tipo Meta | Indicador Meta | Nombre UM Meta | Meta cuatrienio | Avance Acumulado | Prog Física | FUT | Código Proyecto | Nombre Proyecto | SGR | Código del producto | Nombre del producto | Apropiación nivel central | Apropiación descentralizada | Nombre actividad | Nombre UM Actividad | Prog Física Actividad | Ejec Física T1 | Fecha últ seg T1 | Descripción | Ejec Física T2 | Fecha últ seg T2 | Descripción | Ejec Física T3 | Fecha últ seg T3 | Descripción | Ejec Física T4 | Fecha últ seg T4 | Descripción | Ejec Física Acum | % Ejec Física | Fecha inicio | Duración (meses) | Dirección | Total prog PA | Prog Rec Propios Descent | Prog financ Rec POAI | Prog financ Rec Gest no inc | Prog financ Rec En especie | Total ejec financ vig | Total ejec financ T1 | Ejec financ T1 Rec propios | Ejec financ T1 SGP | Ejec financ T1 Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec financ T1 Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec financ T1 SGR | Ejec financ T1 Crédito | Ejec financ T1 Otros Ingresos | Ejec financ T1 Gestión no inc | Descripción T1 Gestión no inc | Ejec financ T1 Rec.Prop Descent | Ejec financ T1 En especie | Descripción T1 En especie | Total ejec financ T2 | Ejec financ T2 Rec propios | Ejec financ T2 SGP | Ejec financ T2 Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec financ T2 Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec financ T2 SGR | Ejec financ T2 Crédito | Ejec financ T2 Otros Ingresos | Ejec financ T2 Rec.Prop Descent | Ejec financ T2 Gestión no inc | Descripción T2 Gestión no inc | Ejec financ T2 En especie | Descripción T2 En especie | Total ejec financ T3 | Ejec financ T3 Rec propios | Ejec financ T3 SGP | Ejec financ T3 Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec financ T3 Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec financ T3 SGR | Ejec financ T3 Crédito | Ejec financ T3 Otros Ingresos | Ejec financ T3 Rec.Prop Descent | Ejec financ T3 Gestión no inc | Descripción T3 Gestión no inc | Ejec financ T3 En especie | Descripción T3 En especie | Total ejec financ T4 | Ejec financ T4 Rec propios | Ejec financ T4 SGP
1152 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:1 | CUNDINAMARCA 2036 | GR4:1-07 | ESFUERZOS UNIDOS RIESGOS REDUCIDOS | GR4:1-07-03 | ATENCIÓN OPORTUNA ANTE EL RIESGO | GR410703175 | Atender el 100% de las solicitudes de ayudas y acciones de respuesta por emergencias o desastres en el periodo de gobierno | MT | Solicitudes atendidas | % | 100 | 90 | 100 | A.12.6.1 | P>297057 | Asistencia integral y oportuna en gestion del riesgo de desastres en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297057/07 | SERVICIO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y DESASTRES | 26211386109 | 0 | Compra de ayudas humanitarias | Unidad | 550 | 0 |  |  | 2.5 | 2020-07-09 | compra de ayudas humanitarias | 0 |  |  | 0 | 2020-11-11 |  | 2.5 | 0 | 2020-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE MANEJO | 23642074618 | 0 | 23642074618 | 0 | 0 | 21113235647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20325938192 | 20017477962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308460230 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 787297455 | 599947455 | 0
1152 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:1 | CUNDINAMARCA 2036 | GR4:1-07 | ESFUERZOS UNIDOS RIESGOS REDUCIDOS | GR4:1-07-03 | ATENCIÓN OPORTUNA ANTE EL RIESGO | GR410703175 | Atender el 100% de las solicitudes de ayudas y acciones de respuesta por emergencias o desastres en el periodo de gobierno | MT | Solicitudes atendidas | % | 100 | 90 | 100 | A.12.6.1 | P>297057 | Asistencia integral y oportuna en gestion del riesgo de desastres en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297057/07 | SERVICIO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y DESASTRES | 26211386109 | 0 | Fortalecimiento institucional para atender las acciones y solicitudes con ayuda humanitaria | Unidad | 5 | 1 | 2020-04-06 | Fortalecimiento institucional para atender las acciones y solicitudes con ayuda humanitaria | 2.5 | 2020-07-04 | CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0 | 2020-10-07 |  | 0 | 2020-11-11 |  | 3.5 | 70 | 2020-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE MANEJO | 1201886667 | 0 | 1201886667 | 0 | 0 | 313636166 | 44000000 | 44000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93366666 | 93366666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 176269500 | 176269500 | 0
1152 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:1 | CUNDINAMARCA 2036 | GR4:1-07 | ESFUERZOS UNIDOS RIESGOS REDUCIDOS | GR4:1-07-03 | ATENCIÓN OPORTUNA ANTE EL RIESGO | GR410703175 | Atender el 100% de las solicitudes de ayudas y acciones de respuesta por emergencias o desastres en el periodo de gobierno | MT | Solicitudes atendidas | % | 100 | 90 | 100 | A.12.6.1 | P>297057 | Asistencia integral y oportuna en gestion del riesgo de desastres en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297057/07 | SERVICIO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y DESASTRES | 26211386109 | 0 | Suministro,dotacion,montaje e instalacion de elementos para la realizacion de acciones de prevencion y mitigacion. | Unidad | 2 | 0 |  |  | 1 | 2020-07-04 | COMPRA DE ELEMENTOS PARA SER DISTRIBUIDOS A COMERCIANTES, CAMPESINOS Y CIUDADANOS QUE FRECUENTAN LA CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A.- CORABASTOS, CON EL PROPÓSITO DE ATENDER LA EMERGENCIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS – COVID-19. | 0 | 2020-10-07 |  | 0 |  |  | 1 | 50 | 2020-01-01 | 12 | DESPACHO DEL DIRECTOR | 1367424824 | 0 | 1367424824 | 0 | 0 | 551750650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 120000000 | 120000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 431750650 | 431750650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1152 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA! | GR5:3 | MÁS SOSTENIBILIDAD | GR5:3-02 | LA RUTA DE GESTIÓN DEL RIESGO | GR5:3-02-01 | CONOCIMIENTO DEL RIESGO | GR530201309 | Implementar el Plan Departamental de Gestión del Riesgo. | MA | Plan departamental de Gestión del Riesgo implementado | NUM | 1 | 0.5 | 1 |  | P>298258 | Implementación de la política publica para la gestión del riesgo de desastres en el departamento de Cundinamarca |  | P>298258/02 | Documentos de planeación | 0 | 0 | "Divulgación el Plan Departamental de Gestión del Riesgo y la estrategia departamental de respuesta ante eventos de riesgo y manejo de desastres." | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE CONOCIMIENTO | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1152 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA! | GR5:3 | MÁS SOSTENIBILIDAD | GR5:3-02 | LA RUTA DE GESTIÓN DEL RIESGO | GR5:3-02-03 | MANEJO DE DESASTRES | GR530203317 | Atender el 100% de las solicitudes de ayudas y acciones de respuesta por emergencias, calamidades o desastres. | MA | Solicitudes atendidas | % | 100 | 50 | 100 | A.12.6.1 | P>298266 | Fortalecimiento de las unidades de respuesta para la atención oportuna de las solicitudes de emergencia en riesgos y desastres en el Departamento de Cundinamarca |  | P>298266/01 | Servicio de atención a emergencias y desastres | 579083289 | 0 | Suministro, Dotación, Montaje e Instalación de elementos para la realización de acciones de prevención y mitigación. | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE MANEJO | 30000000 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1152 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA! | GR5:3 | MÁS SOSTENIBILIDAD | GR5:3-02 | LA RUTA DE GESTIÓN DEL RIESGO | GR5:3-02-03 | MANEJO DE DESASTRES | GR530203317 | Atender el 100% de las solicitudes de ayudas y acciones de respuesta por emergencias, calamidades o desastres. | MA | Solicitudes atendidas | % | 100 | 50 | 100 | A.12.6.1 | P>298266 | Fortalecimiento de las unidades de respuesta para la atención oportuna de las solicitudes de emergencia en riesgos y desastres en el Departamento de Cundinamarca |  | P>298266/01 | Servicio de atención a emergencias y desastres | 579083289 | 0 | Fortalecimiento institucional para atender las acciones y solicitudes con ayuda humanitaria | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2021-01-19 | se reporta valores de contratación para el fortalecimiento institucional de la unidad administrativa especial para la gestión de riesgos de desastres | 0 | 0 | 2020-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE MANEJO | 329227788 | 0 | 329227788 | 0 | 0 | 276502771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 276502771 | 276502771 | 0
1152 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA! | GR5:3 | MÁS SOSTENIBILIDAD | GR5:3-02 | LA RUTA DE GESTIÓN DEL RIESGO | GR5:3-02-03 | MANEJO DE DESASTRES | GR530203317 | Atender el 100% de las solicitudes de ayudas y acciones de respuesta por emergencias, calamidades o desastres. | MA | Solicitudes atendidas | % | 100 | 50 | 100 | A.12.6.1 | P>298266 | Fortalecimiento de las unidades de respuesta para la atención oportuna de las solicitudes de emergencia en riesgos y desastres en el Departamento de Cundinamarca |  | P>298266/01 | Servicio de atención a emergencias y desastres | 579083289 | 0 | Compra de ayudas humanitarias | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2021-01-19 |  | 0 | 0 | 2020-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE MANEJO | 121140284 | 0 | 121140284 | 0 | 0 | 44550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 44550000 | 44550000 | 0
1152 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA! | GR5:3 | MÁS SOSTENIBILIDAD | GR5:3-02 | LA RUTA DE GESTIÓN DEL RIESGO | GR5:3-02-03 | MANEJO DE DESASTRES | GR530203314 | Garantizar el funcionamiento de 15 Centros Regionales Integrales de Respuesta - CRIR. | IM | Centros Regionales Integrales de Respuesta - CRIR funcionando | NUM | 15 | 0.8 | 1 |  | P>298267 | Fortalecimiento del sistema de monitoreo, atención y manejo de emergencia mediante el funcionamiento de los centros regionales integrales de respuesta (CRIR) en el departamento de Cundinamarca |  | P>298267/02 | Servicio de fortalecimiento a Seccionales de Defensa Civil | 0 | 0 | Dotación de equipos especializados para la atención de emergencias. | Unidad | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE MANEJO | 20400000 | 0 | 0 | 0 | 20400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1152 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA! | GR5:3 | MÁS SOSTENIBILIDAD | GR5:3-02 | LA RUTA DE GESTIÓN DEL RIESGO | GR5:3-02-02 | REDUCCIÓN DEL RIESGO | GR530202312 | Intervenir el 80% de los escenarios de riesgo de desastres con acciones de mitigación. | IM | Escenarios de riesgo intervenidos. | % | 80 | 2 | 2 |  | P>298306 | Implementación de acciones para la reduccion y mitigacion de los escenarios de riesgos identificados en el departamento de Cundinamarca |  | P>298306/01 | Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres | 32000000 | 0 | Adelantar acciones de impacto social y de bienestar que reduzcan el impacto del riesgo. | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DE REDUCCION | 32000000 | 0 | 32000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6152 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:1 | CUNDINAMARCA 2036 | GR4:1-07 | ESFUERZOS UNIDOS RIESGOS REDUCIDOS | GR4:1-07-03 | ATENCIÓN OPORTUNA ANTE EL RIESGO | GR410703176 | Realizar en el cuatrienio acciones de mitigación para la reducción del riesgo de desastres en el 80% de los municipios del departamento de Cundinamarca | IM | Municipios | NUM | 93 | 93 | 2 |  | P>297057 | Asistencia integral y oportuna en gestion del riesgo de desastres en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297057/07 | SERVICIO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y DESASTRES | 2305788182 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6152 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:1 | CUNDINAMARCA 2036 | GR4:1-07 | ESFUERZOS UNIDOS RIESGOS REDUCIDOS | GR4:1-07-03 | ATENCIÓN OPORTUNA ANTE EL RIESGO | GR410703175 | Atender el 100% de las solicitudes de ayudas y acciones de respuesta por emergencias o desastres en el periodo de gobierno | MT | Solicitudes atendidas | % | 100 | 90 | 100 |  | P>297758 | Fortalecimiento del sistema Departamental para la Gestión del Riesgo de desastres del Departamento de Cundinamarca | X | P>297758/07 | Servicio de asistencia tecnica en gestión del riesgo de desastres | 4936307506 | 0 | Fortalecer a los Cuerpos de Bomberos en los Municipios de Arbelaez, La Calera,Gachancipa, | Número | 8 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DEL CONOCIMIENTO | 2213800002 | 0 | 2213800002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6152 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:1 | CUNDINAMARCA 2036 | GR4:1-07 | ESFUERZOS UNIDOS RIESGOS REDUCIDOS | GR4:1-07-03 | ATENCIÓN OPORTUNA ANTE EL RIESGO | GR410703175 | Atender el 100% de las solicitudes de ayudas y acciones de respuesta por emergencias o desastres en el periodo de gobierno | MT | Solicitudes atendidas | % | 100 | 90 | 100 |  | P>297758 | Fortalecimiento del sistema Departamental para la Gestión del Riesgo de desastres del Departamento de Cundinamarca | X | P>297758/07 | Servicio de asistencia tecnica en gestión del riesgo de desastres | 4936307506 | 0 | Fortalecimiento a la Unidad Administrativa Especial de Gestión del Riesgo - UAEGRD. | Número | 5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DEL CONOCIMIENTO | 1555117503 | 0 | 1555117503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6152 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:1 | CUNDINAMARCA 2036 | GR4:1-07 | ESFUERZOS UNIDOS RIESGOS REDUCIDOS | GR4:1-07-03 | ATENCIÓN OPORTUNA ANTE EL RIESGO | GR410703175 | Atender el 100% de las solicitudes de ayudas y acciones de respuesta por emergencias o desastres en el periodo de gobierno | MT | Solicitudes atendidas | % | 100 | 90 | 100 |  | P>297758 | Fortalecimiento del sistema Departamental para la Gestión del Riesgo de desastres del Departamento de Cundinamarca | X | P>297758/07 | Servicio de asistencia tecnica en gestión del riesgo de desastres | 4936307506 | 0 | Fortalecer a la Cruz Roja Colombiana en los municipios de Girardot, Pacho y Chipaque. | Número | 3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DEL CONOCIMIENTO | 810445001 | 0 | 810445001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6152 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:1 | CUNDINAMARCA 2036 | GR4:1-07 | ESFUERZOS UNIDOS RIESGOS REDUCIDOS | GR4:1-07-03 | ATENCIÓN OPORTUNA ANTE EL RIESGO | GR410703175 | Atender el 100% de las solicitudes de ayudas y acciones de respuesta por emergencias o desastres en el periodo de gobierno | MT | Solicitudes atendidas | % | 100 | 90 | 100 |  | P>297758 | Fortalecimiento del sistema Departamental para la Gestión del Riesgo de desastres del Departamento de Cundinamarca | X | P>297758/07 | Servicio de asistencia tecnica en gestión del riesgo de desastres | 4936307506 | 0 | Fortalecimiento Defensa Civil Seccional Cundinamarca y municipio de Gacheta | Número | 2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DEL CONOCIMIENTO | 356945001 | 0 | 356945001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6152 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:1 | CUNDINAMARCA 2036 | GR4:1-07 | ESFUERZOS UNIDOS RIESGOS REDUCIDOS | GR4:1-07-03 | ATENCIÓN OPORTUNA ANTE EL RIESGO | GR410703176 | Realizar en el cuatrienio acciones de mitigación para la reducción del riesgo de desastres en el 80% de los municipios del departamento de Cundinamarca | IM | Municipios | NUM | 93 | 93 | 2 |  | P>297807 | Estudios detallados para la incorporación de la gestión del riesgo para los municipios de Girardot, Ricaurte | X | P>297807/01 | Documentos con diseños de obra para la reducción y mitigación del riesgo de desastres | 2326618193 | 0 | Estudio en movimiento de masas | Unidad | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DEL CONOCIMIENTO | 1983431713 | 0 | 1983431713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6152 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:1 | CUNDINAMARCA 2036 | GR4:1-07 | ESFUERZOS UNIDOS RIESGOS REDUCIDOS | GR4:1-07-03 | ATENCIÓN OPORTUNA ANTE EL RIESGO | GR410703176 | Realizar en el cuatrienio acciones de mitigación para la reducción del riesgo de desastres en el 80% de los municipios del departamento de Cundinamarca | IM | Municipios | NUM | 93 | 93 | 2 |  | P>297807 | Estudios detallados para la incorporación de la gestión del riesgo para los municipios de Girardot, Ricaurte | X | P>297807/01 | Documentos con diseños de obra para la reducción y mitigación del riesgo de desastres | 2326618193 | 0 | Estudios en inundaciones | Unidad | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DEL CONOCIMIENTO | 343186480 | 0 | 343186480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6152 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:1 | CUNDINAMARCA 2036 | GR4:1-07 | ESFUERZOS UNIDOS RIESGOS REDUCIDOS | GR4:1-07-03 | ATENCIÓN OPORTUNA ANTE EL RIESGO | GR410703176 | Realizar en el cuatrienio acciones de mitigación para la reducción del riesgo de desastres en el 80% de los municipios del departamento de Cundinamarca | IM | Municipios | NUM | 93 | 93 | 2 |  | P>297807 | Estudios detallados para la incorporación de la gestión del riesgo para los municipios de Girardot, Ricaurte | X | P>297807/02 | 2017240106002 Servicio de generación de alertas tempranas para la gestión del riesgo de desastres | 497648480 | 0 | Estudios en incendios forestales | Unidad | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DEL CONOCIMIENTO | 222425280 | 0 | 222425280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6152 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:1 | CUNDINAMARCA 2036 | GR4:1-07 | ESFUERZOS UNIDOS RIESGOS REDUCIDOS | GR4:1-07-03 | ATENCIÓN OPORTUNA ANTE EL RIESGO | GR410703176 | Realizar en el cuatrienio acciones de mitigación para la reducción del riesgo de desastres en el 80% de los municipios del departamento de Cundinamarca | IM | Municipios | NUM | 93 | 93 | 2 |  | P>297807 | Estudios detallados para la incorporación de la gestión del riesgo para los municipios de Girardot, Ricaurte | X | P>297807/02 | 2017240106002 Servicio de generación de alertas tempranas para la gestión del riesgo de desastres | 497648480 | 0 | Estudios en avenidas torrenciales | Unidad | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DEL CONOCIMIENTO | 275223200 | 0 | 275223200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6152 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA! | GR5:3 | MÁS SOSTENIBILIDAD | GR5:3-02 | LA RUTA DE GESTIÓN DEL RIESGO | GR5:3-02-03 | MANEJO DE DESASTRES | GR530203317 | Atender el 100% de las solicitudes de ayudas y acciones de respuesta por emergencias, calamidades o desastres. | MA | Solicitudes atendidas | % | 100 | 50 | 100 |  | P>298000 | Adquisición de elementos de protección de contagio del virus COVID-19 para los cuerpos operativos de emergencia, en atención de la calamidad sanitaria en el departamento de Cundinamarca | X | P>298000/01 | Servicio de atención a emergencias y desastres | 5419592232 | 0 | COMPRA Y SUMINISTRO DE KIT BÁSICO PREVENCIÓN PERSONAL PARA BOMBEROS, CRUZ, ROJA, DEFENSA CIVIL, UAEGRD, EJERCITO Y POLICIA NACIONAL | Número | 15 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DEL CONOCIMIENTO | 4794750000 | 0 | 4794750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6152 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA! | GR5:3 | MÁS SOSTENIBILIDAD | GR5:3-02 | LA RUTA DE GESTIÓN DEL RIESGO | GR5:3-02-03 | MANEJO DE DESASTRES | GR530203317 | Atender el 100% de las solicitudes de ayudas y acciones de respuesta por emergencias, calamidades o desastres. | MA | Solicitudes atendidas | % | 100 | 50 | 100 |  | P>298000 | Adquisición de elementos de protección de contagio del virus COVID-19 para los cuerpos operativos de emergencia, en atención de la calamidad sanitaria en el departamento de Cundinamarca | X | P>298000/01 | Servicio de atención a emergencias y desastres | 5419592232 | 0 | DOTACION CARPAS ALLU HALL | Número | 4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-01-01 | 12 | SUBDIRECCION DEL CONOCIMIENTO | 624842232 | 0 | 624842232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
R1152 |  | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:1 | CUNDINAMARCA 2036 | GR4:1-07 | ESFUERZOS UNIDOS RIESGOS REDUCIDOS | GR4:1-07-03 | ATENCIÓN OPORTUNA ANTE EL RIESGO | GR410703175 | Atender el 100% de las solicitudes de ayudas y acciones de respuesta por emergencias o desastres en el periodo de gobierno | MT | Solicitudes atendidas | % | 100 | 90 | 100 |  | P>297057 | Asistencia integral y oportuna en gestion del riesgo de desastres en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297057/07 | SERVICIO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y DESASTRES | 1152605759 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
R1152 |  | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:1 | CUNDINAMARCA 2036 | GR4:1-07 | ESFUERZOS UNIDOS RIESGOS REDUCIDOS | GR4:1-07-03 | ATENCIÓN OPORTUNA ANTE EL RIESGO | GR410703176 | Realizar en el cuatrienio acciones de mitigación para la reducción del riesgo de desastres en el 80% de los municipios del departamento de Cundinamarca | IM | Municipios | NUM | 93 | 93 | 2 |  | P>297057 | Asistencia integral y oportuna en gestion del riesgo de desastres en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297057/07 | SERVICIO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y DESASTRES | 230000000 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
R1152 |  | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:1 | CUNDINAMARCA 2036 | GR4:1-07 | ESFUERZOS UNIDOS RIESGOS REDUCIDOS | GR4:1-07-01 | TODOS SOMOS RESILIENTES | GR410701170 | Atender el 100% de las solicitudes de ayudas y acciones de respuesta por emergencias, calamidades o desastres. | MA | Solicitudes atendidas | % | 100 | 50 | 100 |  | P>297059 | Implementación y fortalecimiento de centros y estrategias de gestión del riesgo de desastres en Cundinamarca |  | P>297059/04 | SERVICIO DE APOYO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO | 117127277 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0