## Hoja1
|  |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y ARTICULACIÓN GERENCIAL |  |  |  |  | Código_ E – DEAG - FR - 004
Versión: 03
PLAN INDICATIVO
Fecha de Aprobación: 05/03/2019
FECHA GENERACION REPORTE |  |  | 2023-01-30
FECHA DE CORTE INFORMACIÓN |  |  | 2023-01-30
INFORMACIÓN GENERAL | [15 empty] | FÍSICO | [24 empty] | FINANCIERO | [21 empty] | ANÁLISIS PORCENTUAL |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE AJUSTADO |  | ANÁLISIS PONDERADOR
[16 empty] | CUATRIENIO |  |  | 2022 | [21 empty] | CUATRIENIO |  |  |  | 2022
[19 empty] | ANUAL | [9 empty] | TRIMESTRE 1 |  |  | TRIMESTRE 2 |  |  | TRIMESTRE 3 |  |  | TRIMESTRE 4 | [6 empty] | ANUAL | [5 empty] | TRIMESTRE 1 |  |  | TRIMESTRE 2 |  |  | TRIMESTRE 3 |  |  | TRIMESTRE 4 |  |  | CUATRIENIO | 2022 |  |  |  | CUATRIENIO |  | 2022
Centro Gestor | Entidad Responsable | Descripción LÍNEA ESTRATÉGICA | Descripción PROGRAMA | Descripción SUBPROGRAMA | Cod meta de Bienestar vinculada | Descripción Meta de Bienestar vinculada | Código de la Meta de producto | ODS | Política Pública | No. Meta producto | Descripción Meta producto | Nombre indicador | Unidad medida | Tipo meta | Línea base | Programado físico cuatrienio | Ejecutado físico acumulado / promedio del cuatrienio | Logro acumulado resumido cuatrienio | Programado físico inicial incremento año 2022 | Programado físico inicial mantenimiento año 2022 | Reprogramado físico incremento año 2022 | Reprogramado físico mantenimiento año 2022 | Ejecutado físico incremento año 2022 | Ejecutado físico mantenimiento año 2022 | Ejecutado físico TOTAL año 2022 | Bien o Servicio Entregado | Logro acumulado resumido vigencia | Dificultades vigencia | Ejecutado físico incremento (1 Trimestre 2022) | Ejecutado físico mantenimiento (1 Trimestre 2022) | Ejecutado físico TOTAL (1 Trimestre 2022) | Ejecutado físico incremento (2 Trimestre 2022) | Ejecutado físico mantenimiento (2 Trimestre 2022) | Ejecutado físico TOTAL (2 Trimestre 2022) | Ejecutado físico incremento (3 Trimestre 2022) | Ejecutado físico mantenimiento (3 Trimestre 2022) | Ejecutado físico TOTAL (3 Trimestre 2022) | Ejecutado físico incremento (4 Trimestre 2022) | Ejecutado físico mantenimiento (4 Trimestre 2022) | Ejecutado físico TOTAL (4 Trimestre 2022) | Financiero facturado cuatrienio actual | Financiero ejecutado Gestión No Incorporada cuatrienio | Financiero ejecutado En Especie cuatrienio | TOTAL financiero ejecutado cuatrienio | Programado financiero inicial año 2022 | Reprogramado financiero año 2022 | Financiero facturado 2022 actual | Financiero ejecutado GNI 2022 actual | Financiero ejecutado En Especie 2022 actual | TOTAL financiero ejecutado 2022 actual | Financiero reportado incremento del trimestre 1 del año 2022 | Financiero reportado mantenimiento del trimestre 1 del año 2022 | TOTAL financiero ejecutado del trimestre 1 del año 2022 | Financiero reportado incremento del trimestre 2 del año 2022 | Financiero reportado mantenimiento del trimestre 2 del año 2022 | TOTAL financiero ejecutado del trimestre 2 del año 2022 | Financiero reportado incremento del trimestre 3 del año 2022 | Financiero reportado mantenimiento del trimestre 3 del año 2022 | TOTAL financiero ejecutado del trimestre 3 del año 2022 | Financiero reportado incremento del trimestre 4 del año 2022 | Financiero reportado mantenimiento del trimestre 4 del año 2022 | TOTAL financiero ejecutado del trimestre 4 del año 2022 | Porcentaje de avance en el cuatrienio | Porcentaje programado año 2022 | Porcentaje de avance en el año 2022 | % de Avance Ajustado por meta frente al cuatrienio | % de Avance Ajustado por meta en el año 2022 | Ponderador meta cuatrienio | Avance ponderado del cuatrienio | Ponderador meta año 2022 | Avance ponderado del año 2022 | Aporte 2022 al avance ponderado cuatrienio
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DES.RURAL | MÁS COMPETITIVIDAD | PRODUCTIVIDAD, UN CAMINO DE DESARROLLO | CUNDINAMARCA PRODUCTIVA, REGIÓN QUE PROGRESA | GR5:2-01-00-547 | Aumentar el indicador de complejidad del aparato productivo del índice Departamental de Competitividad. | 5/189 | ODS 8 - PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS | POLÍTICA PÚBLICA PARA EL APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS POLÍTICA PÚBLICA DE FELICIDAD Y BIENESTAR SUBJETIVO POLÍTICA PÚBLICA DE TRABAJO DECENTE | 189 | Implementar 700 proyectos productivos agropecuarios sostenibles dirigidos a la población víctima del conflicto armado. | Proyectos productivos implementados | Num | IM | 1660 | 700 | 505 | 505 familias víctimas del conflicto armado cundinamarquesas poseedoras de predios rurales beneficiadas a través del fortalecimiento de sus sistemas productivos con equipos y elementos para sus proyectos permitiendo disminuir sus costos de producción y volviéndolos más competitivos en el mercado. Se hizo entrega de: Guadañadoras, fumigadoras de espalda a motor, fumigadoras estacionarias, tejas de zinc, comederos, bebederos para aves, rollos de malla, tanques plásticos, electrobomba periférica, aisladores, bandejas de germinación, estibas plásticas, entre otros y por parte de los municipios acompañamiento técnico. El total acumulado de beneficiarios ha sido de 505 familias para la misma cantidad de proyectos productivos implementados (202 familias en el 2020 - 144 familias en el 2021 y 159 familias en el 2022) con una inversión de recursos a la fecha de $ 1.076.972.538 (año 2020 $269.998.509- 2021 $ 404.982.447 - 2022 $ 401.991.582) | 250 | 0 | 159 | 0 | 159 | 0 | 159 | Implementos y elementos para proyectos productivos: Alimento concentrado para aves y cerdos, benedero avicola, cal dolomita, cemento, comedores avicolas, fertilizantes, despulpadoras, fumigadoras de espada, de mano, fungicidas, herbicidas, insecticidas, mallas, tanques, entre otros | Se beneficiaron 159 proyectos productivos en 11 municipios del departamento (Anolaima, Apulo, Guayabetal, La Palma, Quipile, Topaipí, Cogua, Vergara, Viotá, Tibacuy y Caparrapí) a través del fortalecimiento de sus sistemas productivos con equipos y elementos para sus proyectos permitiendo disminuir sus costos de producción y volviéndolos más competitivos en el mercado. Se hizo entrega de: Guadañadoras, fumigadoras de espalda a motor, fumigadoras estacionarias, tejas de zinc, comederos, bebederos para aves, rollos de malla, tanques plásticos, electrobomba periférica, aisladores, bandejas de germinación, estibas plásticas, entre otros y por parte de los municipios acompañamiento técnico. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 159 | 1076972538 | 0 | 0 | 1076972538 | 450000000 | 402000000 | 401991582 | 0 | 0 | 401991582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401991582 | 0 | 401991582 | 72.14% | 22.71% | 100% | 72.14% | 100% | 0.225 | 0.1623 | 0.0511 | 0.0511 | 0.0511
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DES.RURAL | MÁS COMPETITIVIDAD | PRODUCTIVIDAD, UN CAMINO DE DESARROLLO | CUNDINAMARCA PRODUCTIVA, REGIÓN QUE PROGRESA | GR5:2-01-00-549 | Incrementar la intervención en las unidades productivas agropecuarias del departamento. | 5/192 | ODS 2 - PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | POLÍTICA PÚBLICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. POLÍTICA PÚBLICA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. POLÍTICA PÚBLICA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - CTEL | 192 | Apoyar en los 116 municipios la prestación del servicio de asistencia técnica y extensión agropecuaria. | Municipios con apoyo en asistencia tecnica y extensión agropecuaria. | Num | IM | 0 | 116 | 116 | •En esta vigencia 2022 se entregaron 61 motos,y 113 computadores y 115 GPS a las UMATAS del departamento o quien haga sus veces como dotación y fortalecimiento a las mismas lo cual ayudará a lograr una mejor eficiencia en la prestación del servicio de asistencia técnica y extensión rural agropecuaria. El acumulado entregado en estos 3 años de gobierno ha sido 116 motos, 113 PC y 115 GPS con una inversión total de recursos de $ 2.027.282.059 de los cuales de la vigencia 2021 fue $ 581.458.304 y en el 2022 $ 1.445.823.755• Se han realizó capacitaciones en temas de la alianza de apicultura y de agricultura a través de la ANDI donde se han capacitado 484 beneficiarios con una gestión por valor de $ 72.600.000 así: * Tema alianza de la apicultura y de la agricultura en los municipios de: Viotá, Tocaima, La Vega, San Francisco, Machetá, Yacopí, Tena, Zipaquirá, Pandi (219 participantes) con una gestión realizada por valor de $ 32.850.000 * Tema Manejo eficiente y seguros de insumos agrícolas para la protección de cultivos en los municipios de: Subachoque, Cachipay, Cogua, Pasca, La Mesa, Bojacá, Anapoima, Vianí, Sibaté y Ricaurte (265 participantes) con una gestión realizada por valor de $ 39.750.000• Se capacitó a 346 extensionistas a través de nuestro aliado SENA con una gestión no incorporada de $ 42.574.954 así: * Tema Aplicación de herramientas informáticas a la gestión del predio rural agropecuario en los municipios de: Fusagasugá, Mosquera y Silvania con la participación de 76 personas y una gestión no incorporada de $ 9.351.724 * Tema Diagnostico de la zona de estudio, la organización y empresa agropecuaria rural en los municipios de: Chía y el Colegio con la participación de 46 personas y una gestión no incorporada de $ 5.660.254 * Tema Enfoque del servicio de extensión agropecuaria en el sistema nacional de innovación en los municipios de: Cajicá, El Colegio, Fusagasugá, Mosquera, Pacho y Zipaquirá con la participación de 224 personas y una gestión no incorporada de $ 27.562.976Se firmó memorando de entendimiento entre la Asociación Colombiana de Porcicultores – PORCOLOMBIA y La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Cundinamarca para aunar esfuerzos técnicos, recursos físicos y humanos, a través de actividades de transferencia de conocimiento y extensión especializada en este sistema productivo, dirigidos a porcicultores del departamento. Se benefició a 55 productores de 9 municipios (Fómeque, Choachí, Guaduas, Caparrapí, Manta, Macheta, Tibirita, Chaguaní y Chocontá) y la gestión no incorporada sobre estas capacitaciones fue de $ 12.500.000El total acumulado en capacitaciones dictadas han sido de 18 (2021: 9 y 2022: 6) con un total de recursos gestionados en las dos vigencia de $ 297.028.554 de los cuales $ 169.353.600 son del 2021 y $ $ 127.674.954 de 2022.Se aprobó por parte de la Asamblea Departamental mediante la ordenanza 061 de Agosto de 2021 el Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y rural con Enfoque Territorial (PIDARET) el cual es una herramienta de planificación agropecuaria con proyección a 20 años. En las vigencias anteriores se han dictado las siguientes capacitaciones•9 actividades de capacitaciones se realizaron frente a la transferencia de tecnología las cuales fueron gestionadas con entidades como el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI y que no representaron inversión de recursos por parte del departamento. El total gestionado fue:SENA: $ 139.353.600ANDI: $ 30.000.000Total recursos gestionados: $ 169.353.600Las capacitaciones dictadas fueron:Tema: Conversatorio Procedimiento y documentación para la habilitación EPSEAS - Ley 1876: Total Beneficiarios 120 personas. Gestión por $ 14.592.000 Dictado por: SENATema: Fortalecimiento de capacidades para extensionistas: Total Beneficiarios 212 personas. Gestión por $ 25.779.200 Dictado por: SENATema: Diagnostico de la zona de estudio, la organización y la empresa agropecuaria rural: Total Beneficiarios 141 personas. Gestión por $ 17.145.600 Dictado por: SENATema: Orientación de planes de intervención en las empresas y organizaciones rurales: Total Beneficiarios 291 personas. Gestión por $ 35.385.600 Dictado por: SENATema: Elaboración del plan de intervención para la prestación del servicio de extensión agropecuaria: Total Beneficiarios 264 personas Gestión por $ 32.102.400 Dictado por: SENATema: Implementación de planes comunitarios en las organizaciones rurales: Total Beneficiarios 61 personas Gestión por $ 7.417.600 Dictado por: SENATema: Diagnóstico de la zona de estudio, la organización y/o la empresa rural: Total Beneficiarios 33 personas Gestión por $ 6.931.200 Dictado por: SENATema: Mentes Fértiles: total Beneficiarios 120 personas Gestión por $ 18.000.000 Dictado por: ANDITema: Cuidagro: Total Beneficiarios 80 personas Gestión por $ 12.000.000 Dictado por: ANDI | 45 | 0 | 60 | 0 | 61 | 55 | 61 | 61 Motos115 GPS113 Computadores6 Capacitaciones | • Se realizó la entrega de 115 GPS y 113 Computadores para los 55 municipios atendidos en la vigencia 2021 y 60 nuevos municipios, así mismo se entregó 61 motos a la misma cantidad de municipios, implementos que ayudan a mejorar la eficiencia en la prestación del servicio de asistencia técnica y extensionismo rural.• Se han realizó capacitaciones en temas de la alianza de apicultura y de agricultura a través de la ANDI donde se han capacitado 484 beneficiarios con una gestión por valor de $ 72.600.000 así: * Tema alianza de la apicultura y de la agricultura en los municipios de: Viotá, Tocaima, La Vega, San Francisco, Machetá, Yacopí, Tena, Zipaquirá, Pandi (219 participantes) con una gestión realizada por valor de $ 32.850.000 * Tema Manejo eficiente y seguros de insumos agrícolas para la protección de cultivos en los municipios de: Subachoque, Cachipay, Cogua, Pasca, La Mesa, Bojacá, Anapoima, Vianí, Sibaté y Ricaurte (265 participantes) con una gestión realizada por valor de $ 39.750.000• Se capacitó a 346 extensionistas a través de nuestro aliado SENA con una gestión no incorporada de $ 42.574.954 así: * Tema Aplicación de herramientas informáticas a la gestión del predio rural agropecuario en los municipios de: Fusagasugá, Mosquera y Silvania con la participación de 76 personas y una gestión no incorporada de $ 9.351.724 * Tema Diagnostico de la zona de estudio, la organización y empresa agropecuaria rural en los municipios de: Chía y el Colegio con la participación de 46 personas y una gestión no incorporada de $ 5.660.254 * Tema Enfoque del servicio de extensión agropecuaria en el sistema nacional de innovación en los municipios de: Cajicá, El Colegio, Fusagasugá, Mosquera, Pacho y Zipaquirá con la participación de 224 personas y una gestión no incorporada de $ 27.562.976Se firmó memorando de entendimiento entre la Asociación Colombiana de Porcicultores – PORCOLOMBIA y La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Cundinamarca para aunar esfuerzos técnicos, recursos físicos y humanos, a través de actividades de transferencia de conocimiento y extensión especializada en este sistema productivo, dirigidos a porcicultores del departamento. Se benefició a 55 productores de 9 municipios (Fómeque, Choachí, Guaduas, Caparrapí, Manta, Macheta, Tibirita, Chaguaní y Chocontá) y la gestión no incorporada sobre estas capacitaciones fue de $ 12.500.000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 55 | 61 | 2027282059 | 297028554 | 0 | 2324310613 | 1260000000 | 1493666964 | 1445823755 | 127674954 | 0 | 1573498709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45600000 | 0 | 45600000 | 1527898709 | 0 | 1527898709 | 100% | 51.72% | 101.7% | 100% | 100% | 0.225 | 0.225 | 0.1164 | 0.1164 | 0.1183
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DES.RURAL | MÁS COMPETITIVIDAD | PRODUCTIVIDAD, UN CAMINO DE DESARROLLO | CUNDINAMARCA PRODUCTIVA, REGIÓN QUE PROGRESA | GR5:2-01-00-549 | Incrementar la intervención en las unidades productivas agropecuarias del departamento. | 5/193 | ODS 8 - PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS | POLÍTICA PÚBLICA PARA EL APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS POLÍTICA PÚBLICA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. POLÍTICA PÚBLICA DE TRABAJO DECENTE | 193 | Intervenir 8 entornos de desarrollo rural agropecuario con enfoque territorial. | Entornos de desarrollo rural agropecuario intervenidos | Num | IM | 25 | 8 | 7 | Se han intervino un total de 7 entornos del departamento con un cubrimiento de 14 municipios (Machetá, Tibirita, Junín, Gama, Guaduas, Caparrapí, Fómeque, Ubaque, Cabrera, El Peñón, Guayabetal, Gutiérrez, La Peña y Venecia, ) territorios con índices de necesidades básicas insatisfechas más altas con la entrega de elementos y suministros para proyectos productivos agropecuarios, así mismo se les brindo acompañamiento y capacitaciones de sensibilización y asociatividad beneficiando a 1.136 personas (2021: 608 y 2022: 528) con una inversión total de $ 1.669.985.862 de los cuales $ 595.989.381 fue en el 2021 y en esta vigencia 2022 $ 1.073.996.481 por parte del Departamento.En la vigencia 2022 se logró una intervención institucional con enfoque territorial de manera directa a los entornos de Gutiérrez y Guayabetal en las veredas de Río Chiquito, Cerinza y el Espinal donde se gestionó aportes de las diferentes Secretarías y Entidades adscritas a la Gobernación de Cundinamarca donde se entrego: Unidades sanitarias, parque infantil, mejoramiento escuela, mantenimiento vías, mejoramientos en vivienda, conectividad, acometidas de luz, placas huellas, kits agropecaurios agricolas, tarjetas agropecuarias, mobiliario para biblioteca, kit deportivo, gafas y brigadas de salud, jornadas de bienestar animal, tenis, zapatos para colegio, uniformes de educación fisica, uniformes de diario, botas, ropa para bebe, baterias cocina, implementos de aseo personal, juguetes, marotes, almohadas, sabanas, entre otros | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | Elementos para proyectos productivos como alambre, alimento concentrado, bebederos, barreton, bomba electrica, cal dolomita, canastillas, cantinas, carretillas, cerca eléctrica, despulpadora de café, fertilizantes, fumigadoras de espada y estacionarias, guadañas, limas, machetes, mangueras, maquina pica pasto, palas, rastrillos, semillas, tubos entre otros | Se intervinieron 3 entornos La Peña – El Peñón, Cabrera - Venecia y Gutierrez - Guayabetal, con suministro y dotación de elementos para proyectos productivos beneficiando a 528 cundinamarqueses, así mismo recibieron capacitaciones de sensibilización y asociatividad. Estos entornos tienen porcentajes de Necesidades Básicas Insatisfechas y el Índice de Pobreza Multidimensional más altos del departamento. Se hizo entrega de: alambre, alimento concentrado, bebederos, barreton, bomba eléctrica, cal dolomita, canastillas, cantinas, carretillas, cerca eléctrica, despulpadora de café, fertilizantes, fumigadoras de espada y estacionarias, guadañas, limas, machetes, mangueras, maquina pica pasto, palas, rastrillos, semillas, tubos entre otros.Así mismo se logró una intervención institucional con enfoque territorial de manera directa a los entornos de Gutiérrez y Guayabetal en las veredas de Río Chiquito, Cerinza y el Espinal donde se gestionó aportes de las diferentes Secretarías y Entidades adscritas a la Gobernación de Cundinamarca donde se entrego: Unidades sanitarias, parque infantil, mejoramiento escuela, mantenimiento vías, mejoramientos en vivienda, conectividad, acometidas de luz, placas huellas, kits agropecaurios agricolas, tarjetas agropecuarias, mobiliario para biblioteca, kit deportivo, gafas y brigadas de salud, jornadas de bienestar animal, tenis, zapatos para colegio, uniformes de educación fisica, uniformes de diario, botas, ropa para bebe, baterias cocina, implementos de aseo personal, juguetes, marotes, almohadas, sabanas, entre otros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1669985862 | 6000000 | 0 | 1675985862 | 894000000 | 1080000000 | 1073996481 | 6000000 | 0 | 1079996481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 6000000 | 1073996481 | 0 | 1073996481 | 87.5% | 37.5% | 100% | 87.5% | 100% | 0.225 | 0.1969 | 0.0844 | 0.0844 | 0.0844
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DES.RURAL | MÁS COMPETITIVIDAD | PRODUCTIVIDAD, UN CAMINO DE DESARROLLO | CUNDINAMARCA PRODUCTIVA, REGIÓN QUE PROGRESA | GR5:2-01-00-549 | Incrementar la intervención en las unidades productivas agropecuarias del departamento. | 5/194 | ODS 2 - PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | POLÍTICA PÚBLICA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. | 194 | Suministrar 300 kits para el mejoramiento de la productividad agropecuaria (equipos, herramienta o maquinaria). | Kits suministrados para el mejoramiento de la productividad agropecuaria | Num | IM | 88 | 300 | 244 | Se han entregado 244 kits de maquinaria, equipos y herramientas tanto pecuarias como agrícolas apoyando a los diferentes sistemas productivos del departamento. Estos kits permiten al agricultor obtener un mayor rendimiento en su producción, mejorando en tiempo la preparación y manejo de sus cultivos y ahorrando en costos de mano de obra. en la vigencia 2020 Se entregado 13 Bancos de Maquinaria de los cuales 5 fueron gestionados con el Ministerio de Agricultura los cuales fueron entregados en: Cachipay, Nemocón, Tibirita, Ubate, Villeta, Gachancipa, La Calera, La Palma, Sesquilé, Simijaca, Suesca y Zipaquirá. en la vigencia 2021 los Kits entregados se distribuyeron de la siguiente manera: Por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se hizo una entrega de 83 Kits beneficiando a 20 Juntas de Acción Comunal de 9 municipios con una inversión de $ 293.415.225 a 42 Asociaciones de 25 municipios con una inversión de $ 1.651.232.708 y a 21 Alcaldías con una inversión de $ 1.641.502.230. El total de personas beneficiadas 4.374 personas con una inversión total de $ 3.586.150.163. Así mismo por parte de la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico se hizo la entrega de 57 tractores beneficiando a 52 alcaldías y a 5 asociaciones.El total de inversión acumulada ha sido de $ 12.002.002.550 (2020 $ 1.999.318.687 por el departamento y $ 999.903.468 gestionados con el Ministerio de Agricultura - 2021 $ 3.586.150.163 y 2022 $ 6.416.533.700). El total de Kits entregados acumulado es de 244 (2020: 13 - 2021: 131 y 2022:100 ). | 50 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | Kits de maquinaria, equipos y herramientas | Mediante convocatoria se apoyaron 95 proyectos donde se beneficiaron 53 alcaldías y 42 asociaciones de 29 municipios del departamento, entregando un total de 84 kits agricolas y 28 kits pecuarios, así mismo se reporta 5 tractores que fueron entregados por la Secretaría de Competitividad a finales de la vigencia 2021 frente a una adición de recursos que les fue otorgada. Estos tractores agrícolas fueron entregados a las alcaldías de: Jerusalén, Zipacón, Sesquilé, Fúquene y Lenguazaque en un trabajo articulado con la SADR. |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | 11195588150 | 999903468 | 0 | 12195491618 | 1976888890 | 6419765890 | 5945432300 | 0 | 0 | 5945432300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5945432300 | 0 | 5945432300 | 81.33% | 33.33% | 100% | 81.33% | 100% | 0.225 | 0.183 | 0.075 | 0.075 | 0.075
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DES.RURAL | MÁS COMPETITIVIDAD | PRODUCTIVIDAD, UN CAMINO DE DESARROLLO | CUNDINAMARCA PRODUCTIVA, REGIÓN QUE PROGRESA | GR5:2-01-00-549 | Incrementar la intervención en las unidades productivas agropecuarias del departamento. | 5/195 | ODS 8 - PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS | POLÍTICA PÚBLICA PARA EL APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS POLÍTICA PÚBLICA DE FELICIDAD Y BIENESTAR SUBJETIVO POLÍTICA PÚBLICA DE TRABAJO DECENTE | 195 | Formalizar 2.000 predios rurales. | Predios rurales formalizados | Num | IM | 485 | 2000 | 0 | Se evaluó la totalidad de expedientes entregados por la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca así: Se lograron tramitar diagnósticos de viabilidad a 1.663 expedientes. De este diagnosticó, se determinó que 1.090 son viables y se encuentran en FASE DE PRE-TITULACIÓN. En este orden de ideas, se puede determinar que 644 expedientes se encuentran por ruta de Adjudicación de bien Baldío/presunto baldío y su trámite es ante la ANT, 44 expedientes por ruta de escrituración, 333 por ruta de formalización de la propiedad a través de proceso administrativo ante la ANT, 32 por ruta de sucesión, 5 por ruta de registro y 32 por ruta de división material. | 900 | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Se evaluó la totalidad de expedientes entregados por la Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca así: Se lograron tramitar diagnósticos de viabilidad a 1.663 expedientes. De este diagnosticó, se determinó que 1.090 son viables y se encuentran en FASE DE PRE-TITULACIÓN. En este orden de ideas, se puede determinar que 644 expedientes se encuentran por ruta de Adjudicación de bien Baldío/presunto baldío y su trámite es ante la ANT, 44 expedientes por ruta de escrituración, 333 por ruta de formalización de la propiedad a través de proceso administrativo ante la ANT, 32 por ruta de sucesión, 5 por ruta de registro y 32 por ruta de división material. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032429392 | 0 | 0 | 1032429392 | 2348000000 | 3099139200 | 824480592 | 0 | 0 | 824480592 | 30586367 | 0 | 30586367 | 91759101 | 0 | 91759101 | 367791501 | 0 | 367791501 | 334343623 | 0 | 334343623 | 0% | 49.6% | 0% | 0% | 0% | 0.225 | 0 | 0.1116 | 0 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DES.RURAL | MÁS COMPETITIVIDAD | NUEVOS MERCADOS, + OPORTUNIDADES | INCUBANDO EMPRESAS-INCUBANDO SUEÑOS | GR5:2-04-00-567 | Mantener los subsidios a la tasa y al ICR (incentivo a la capitalización rural), a productores agropecuarios rurales asignados. | 5/254 | ODS 8 - PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS | POLÍTICA PÚBLICA PARA EL APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS POLÍTICA PÚBLICA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. POLÍTICA PÚBLICA DE TRABAJO DECENTE | 254 | Atender 5.000 pequeños y medianos productores con Instrumentos financieros e Incentivos relacionados con el crédito agropecuario y rural y fortalecimiento en educación financiera que permitan mejorar sus sistemas productivos. | Pequeños y medianos productores atendidos con instrumentos de financiación | Num | IM | 7002 | 5000 | 4339 | Por el componente de Crédito se han beneficiado a la fecha 4.339 de los cuales 52 (ICRCUND) se reportaron en la vigencia 2020, 3.144 en el 2021 (351 por ICRCUND y 2.793 por LECCUND) y 1.143 en la vigencia 2022 (408 por ICRCUND y 735 por LECCUND). A través del Incentivo Territorial ICRCUND se ha beneficiado 811 productores con una inversión de $2.363.677.772 que apalancan operaciones de crédito por la suma de $13.319.993.459 Entre los destinos con mayor demanda se encuentra: Retención de vientres, caña panelera, café, compra de animales de labor entre otros, siendo los municipios con mayor apropiación de este instrumento Caparrapí, Vergara, Cabrera, Villeta y Guaduas.Con relación al componente de LECCUND – Subsidio a la tasa, se tiene una ejecución de recursos por la suma de $5.166.339.597 que apalancan 3.528 operaciones de crédito por valor de $41.640.479.700 cuyos destinos con mayor participación son: Capital de trabajo UPC, papa, sostenimiento ceba bovina, fríjol, caña panelera, cebolla cabezona, frutales, siendo los municipios con mayor colocación Yacopí, La Peña, Villapinzón, Gutiérrez, Fosca, Guaduas, La Mesa, Caparrapí, Vergara, entre otros. Referente al componente de Educación Financiera, terminada la segunda fase; se realizaron 1226 visitas de seguimiento y reforzamiento de esta temática directamente al 30% de los productores beneficiados en 106 municipios del Departamento. La información recolectada arrojo los siguientes datos: (1) El 85% de los productores visitados tienen conocimiento del crédito agropecuario. (2) El 50% de los productores visitados identifican el flujo de caja de la empresa familiar agropecuaria. (3) El 53% de los productores visitados reconocen los aportes no financieros y como afectan su calidad de vida. (4) El 56% de los productores visitados identifican como funcionan las finanzas de la microempresa rural. (5) El 71% de los productores visitados reconocen la importancia del registro de cuentas para hacer crecer la microempresa rural. (6) El 90% de los productores visitados utilizan adecuadamente el crédito agropecuario. " | 1800 | 0 | 1087 | 0 | 1143 | 0 | 1143 | Atención con instrumentos financieros a productores | Por el componente de Crédito se han beneficiado a la fecha 4.339 de los cuales 52 (ICRCUND) se reportaron en la vigencia 2020, 3.144 en el 2021 (351 por ICRCUND y 2.793 por LECCUND) y 1.143 en la vigencia 2022 (408 por ICRCUND y 735 por LECCUND). Para la vigencia 2022 A través del Incentivo Territorial ICRCUND se beneficiaron 408 productores con una inversión de $1.368.215.475 apalancando operaciones por $ 8.302.572.925 Entre los destinos con mayor demanda se encuentra: Construcción infraestructura agrícola y pecuaria, construcción beneficiaderos de café y trapiches paneleros. Respecto al incentivo del subsidio a la tasa de interés LECCUND, se beneficiaron en la vigencia 2022 un total de 735 productores con una inversión de $ 1.432.129.564 que apalancan operaciones de crédito por la suma de $ 9.589.470.700Con relación al componente de Educación Financiera, terminada la segunda fase; se realizaron 1226 visitas de seguimiento y reforzamiento de esta temática directamente al 30% de los productores beneficiados en 106 municipios del Departamento. La información recolectada arrojo los siguientes datos: (1) El 85% de los productores visitados tienen conocimiento del crédito agropecuario. (2) El 50% de los productores visitados identifican el flujo de caja de la empresa familiar agropecuaria. (3) El 53% de los productores visitados reconocen los aportes no financieros y como afectan su calidad de vida. (4) El 56% de los productores visitados identifican como funcionan las finanzas de la microempresa rural. (5) El 71% de los productores visitados reconocen la importancia del registro de cuentas para hacer crecer la microempresa rural. (6) El 90% de los productores visitados utilizan adecuadamente el crédito agropecuario. |  | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 161 | 538 | 0 | 538 | 444 | 0 | 444 | 10211211998 | 0 | 0 | 10211211998 | 2454869000 | 2517957000 | 2517957000 | 0 | 0 | 2517957000 | 31178009 | 0 | 31178009 | 93534027 | 0 | 93534027 | 2268532928 | 0 | 2268532928 | 124712036 | 0 | 124712036 | 86.78% | 21.74% | 105.2% | 86.78% | 100% | 0.225 | 0.1953 | 0.0489 | 0.0489 | 0.0514
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DES.RURAL | MÁS COMPETITIVIDAD | NUEVOS MERCADOS, + OPORTUNIDADES | CUNDINAMARCA CREA, TRANSFORMA Y PROGRESA | GR5:2-04-00-569 | Aumentar el subpilar "Dinámica Empresarial" del Índice Departamental de Competitividad. | 5/270 | ODS 2 - PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | POLÍTICA PÚBLICA PARA EL APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS POLÍTICA PÚBLICA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. | 270 | Contribuir con 280 eventos del sector agropecuario de carácter municipal, departamental, nacional e internacional. | Eventos del sector agropecuario con contribución del depto. | Num | IM | 280 | 280 | 238 | Se han realizado en total 238 eventos así: 26 eventos en la vigencia 2020 ayudando a la reactivación económica de los productores cundinamarqueses a mejorar los ingresos en el productor por la eliminación de intermediarios, se promovió la organización social y la asociatividad y se contribuyó a la Seguridad Alimentaria: Mercaton (792 -24 municipios) – 8 Mercados Campesinos– 11 Ferias Ganaderas y 6 Ferias Pesqueras. En la vigencia 2021 se han realizado 60 mercados campesinos en 20 localidades de Bogotá, beneficiando a 376 productores de 37 municipios cundinamarqueses con ventas de $ 456.364.802 representado en 57.679 kilos de producto entre hortalizas, verduras, frutas, tubérculos y plátano. Así mismo se han generado 4 ruedas de negocios • A través de la Estrategia de Compras Públicas de Alimentos del Distrito Capital actividad desarrollada en articulación entre la SDDE, la SDIS y la Gobernación de Cundinamarca, Este evento estuvo dirigido a operadores de los programas alimentarios de la SDIS, principalmente de Comedores Comunitarios y CI. Alliance como operador de canasta. Como producto de esta jornada se generaron acuerdos de negociación cuyo valor se estima en más de 100 Millones de pesos mensuales, comercializando productos como: frutas, verduras, hortalizas, tubérculos, lácteos, panela, frijol, arroz, entre otros beneficiando a 18 organizaciones con 76 asociados de 14 municipios (Madrid, Carmen de Carupa, Zipaquirá, Chocontá, La Calera, Susa, Subachoque, Zipacón, Nocaima, Ubalá, Sasaima, Villeta, Silvania, Gutiérrez)• El 9 de septiembre desde el Centro de Innovación y Desarrollo – CID en el municipio de Funza se desarrolló otra rueda de negocios en homenaje al día internacional de la agricultura con el objetivo de brindar a los pequeños productores la oferta de sus productos sin intermediación y que sus ventas sean directamente al consumidor final beneficiando a 881productores de 11 municipios (Gutiérrez, Tena, Chipaque, Sasaima, Tocaima, Nocaima, Ubalá, Zipaquirá, Guasca, Villeta y La Mesa).• El 17 de septiembre se realizó rueda de negocios en el municipio de la Mesa en el Polideportivo Luis Carlos Galán Sarmiento ofertando productos como aguacate, mango, plátano, banano, cítricos entre otros también como una oportunidad de acercar a los demandantes a productos típicos de la región y a precios justos beneficiando a 180 productores 9 municipios (Cachipay, Anolaima, Anapoima, Tena, Apulo, El Colegio, Viotá, San Antonio de Tequendama y Quipile.•El 23 de noviembre en la plaza de artesanos se realizó rueda de negocios con la Secretaria de Desarrollo Económico como fortalecimiento en mercados de proximidad y circuitos de comercialización a las familias participantes de ZODAS convenio con la RAPE beneficiando a 162 productoresCircuitos Cortos 1 evento• Como ayuda a todo el proceso de reactivación económica el 10 de septiembre de 2021 en la Central de Abastos del Municipio de Villeta se realizó circuitos cortos de comercialización en productos como espárragos, mix de berrys, zarzamora, frambuesas rojas y amarillas europeas, uvilla, arándanos, quesos gourmet, semillas de chía y finas hierbas, orellanas, yogurt griego de frambuesa y otros como una muestra de productos poco convencionales pero que han venido ganando territorio en el departamento de Cundinamarca y como apuesta al rescate de nuestros productores agropecuarios donde se benefició a 6 productores de 3 municipios cundinamarqueses (Villeta, Madrid y Bojacá)Agro vitrina: 29 eventos realizados de mercados campesinos, realizados en las instalaciones de la Gobernación de Cundinamarca donde se han beneficiado a 587 productores de 30 municipios del departamento.Agroexpo realizado en Corferias del 22 de octubre al 1 de noviembre beneficiando a 254 productores de 19 municipios (Chipaque, La Mesa, Sasaima, Pacho, Carmen de Carupa, Zipaquirá, Chocontá, La Calera, Susa, Subachoque Zipacón, Ubalá, San Antonio de Tequendama, Sibaté, Madrid, Facatativá, Sutatáusa, Silvania y Apulo)Expolana realizado en el municipio de Cucunubá donde realizamos un acompañamiento al evento.2 eventos e iniciativas empresariales que fomentan la asociatividad como preámbulo al apoyo en la comercialización de productos generados por asociaciones a través de:* Capacitación en Medina en temas organizacionales, administrativos y psicosociales beneficiando a 15 productores del sector agropecuario.* Capacitación en Gobernanza efectiva en las asociaciones agropecuarias de Cundinamarca apoyando a asociaciones de 35 municipios del departamento Sasaima, Ubaté, El Rosal, Caparrapí, Chipaque, Villeta, Chocontá, Pacho, Nimaima, Bituima, San Juan de Rio seco, mesitas del colegio, la mesa, Gutiérrez, Arbeláez, Madrid, Facatativá, Cabrera, Soacha, Fusagasugá, Supatá, Utica, Chaguaní, Chía, Silvania, Guasca, Zipaquirá, Venecia, Cota, Carmen de Carupa, la Palma, Tocaima, Cáqueza y Subachoque de manera virtual beneficiando a 59 productores y en Fómeque la capacitación fue presencial beneficiando a 25 productores.Como apoyo al fomento organizativo y asociativo de la agricultura campesina, familiar y comunitaria y para el fortalecimiento de canales de mercado para el sector agropecuario promoviendo la reactivación económica, se realizó la entrega de Kits para mercados campesinos y ferias ganaderas así:Kits de mercados campesinos (30 eventos): beneficiando a 30 municipios con Kits que contenían elementos como: carpas, mueble stand, canastillas, mesas plegables,caretas de protección facial, trajes anti fluidos, delantales, manteles entre otros, beneficiando a 521 productores y 24 alcaldías con una inversión de $ 665.611.096Ferias Ganaderas (20 eventos): Se apoyó a 18 municipios con Kits que contenían elementos como: multipen, oxitetraciclina, fenbercur, ivermectina solucion inyectable, vermectin horse, jeringa, antihistamínico, fluxin meglumina, dipirona, streptoland, gluconato de calcio, pomada alfa, hemoparasiticida, vitaminas complejo b, reconstruyente, vitaminas y minerales, antiparasitarios, tula sublimación, oxitetraciclina vicar, penicilina, B12 oral, albendazole, dextromin b, butazinol, ivermectina solucion inyectable, jeringa 5 ml, manila o lazo ganadero, jaquimon riata ganado, jaquimon riata caballo, jaquimon en cuero para ganado, capa con capucha impermeable, maletin térmico, prenda poncho, gorra, canguro de pierna, kit de aseo equino, kit basico de herrera, Kit tereque, portadiablo, alicate diablo, tijera yunque, tabla destetadora entre otros, beneficiando a 170 productores y 15 alcaldías con una inversión de $ 235.915.281Total de eventos vigencias 2020 y 2021: 174 (26 año 2020 y 148 año 2021)La inversión total realizada por el departamento ha sido de $ 2.077.666.529 y $ 604.000 gestionados para temas de capacitaciones.Vigencia 2020 $ 401.121.880 y Vigencia 2021 $ 1.676.544.649 y por gestión $ 604.000.Frente a cronograma de actividades y metodología de ejecución para la vigencia 2022 se llevo a cabo 64 eventos distribuidos así: 30 eventos para entrega de kits de mercados campesinos + 25 eventos entrega de kits para ferias ganadera + 1 eventos adicional de kit ganadero + 2 ruedas de negocios la primera de compras públicas para operadores del ICBF en articulación con la Agencia de Comercialización y la segunda en el municipio de la Mesa en compañía de la Agencia de Comercialización y Corabastos + 6 Acompañamientos logisticos es: Expocundinamarca que se llevo a cabo en el municipio de Girardot del 13 al 16 de octubre, Acompañamiento a feria empresarial en el municipio de Cajicá con el apoyo del SENA y la Alcaldía Municipal, Evento realizado en el Departamento del Huila con piscicultores de Cundinamarca en temas de asociatividad, Evento realizado en el municipio de Guasca con piscicultores de Cundinamarca en temas de asociatividad, Apoyo y acompañamiento logístico para mercado campesino realizado en la Plaza de Bolívar en trabajo articulado con la RAPE y la Agencia de Comercialización, MESA Nacional sanchainchi en las instalaciones de la Gobernación el municipio 28 productores Así mismo se ha venido apoyando cosntantemente a los productores mediante 41 Agrovitrinas y 10 mercados campesinos | 116 | 0 | 64 | 0 | 64 | 51 | 64 | Kits mercados campesinos que contienen: carpas, mueble stand, canastillas, mesas plegables,caretas de protección facial, trajes anti fluidos, delantales, manteles Kits Ferias ganaderas que contienen: Fenbendazol, ivermectina, Prazicuante, , Antihistamínico, Antinflamatorio , Antipirético, Analgésico, Antinflamatorio a base de dipirona, Antidiarreico, Calcio, Mochila ganadera, Suero energético, Jeringas diferentes tamaños, jaquimón riata ganado, jaquimón riata caballo, jaquimón en cuero para ganado, capa con capucha impermeable, maletín térmico, prenda poncho, gorra, canguro de pierna, portadiablo, alicate diablo, tijera yunque, destetador plásticoApoyo logistico en eventosApoyo a productores con exhibición de productos en Agrovitrinas y mercados campesinos | Frente a cronograma de actividades y metodología de ejecución para la vigencia 2022 se llevo a cabo 64 eventos distribuidos así: 30 eventos para entrega de kits de mercados campesinos + 25 eventos entrega de kits para ferias ganadera + 1 eventos adicional de kit ganadero + 2 ruedas de negocios la primera de compras públicas para operadores del ICBF en articulación con la Agencia de Comercialización y la segunda en el municipio de la Mesa en compañía de la Agencia de Comercialización y Corabastos + 6 Acompañamientos logisticos es: Expocundinamarca que se llevo a cabo en el municipio de Girardot del 13 al 16 de octubre, Acompañamiento a feria empresarial en el municipio de Cajicá con el apoyo del SENA y la Alcaldía Municipal, Evento realizado en el Departamento del Huila con piscicultores de Cundinamarca en temas de asociatividad, Evento realizado en el municipio de Guasca con piscicultores de Cundinamarca en temas de asociatividad, Apoyo y acompañamiento logístico para mercado campesino realizado en la Plaza de Bolívar en trabajo articulado con la RAPE y la Agencia de Comercialización, MESA Nacional sanchainchi en las instalaciones de la Gobernación el municipio 28 productores Así mismo se ha venido apoyando cosntantemente a los productores mediante 41 Agrovitrinas y 10 mercados campesinos |  | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 20 | 0 | 20 | 25 | 51 | 25 | 3954849482 | 604000 | 2400000 | 3957853482 | 1460531446 | 2029624037 | 2028305074 | 0 | 2400000 | 2030705074 | 44362397 | 0 | 44362397 | 141761512 | 0 | 142561512 | 138635481 | 0 | 140235481 | 1703545684 | 0 | 1703545684 | 85% | 22.86% | 100% | 85% | 100% | 0.225 | 0.1913 | 0.0514 | 0.0514 | 0.0514
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DES.RURAL | MÁS COMPETITIVIDAD | UNIDOS EN UNA MISMA DIRECCIÓN | CUNDINAMARCA PIENSA PRODUCTIVA | GR5:2-05-00-570 | Aumentar el puntaje de Cundinamarca en el índice Departamental de Competitividad. | 5/273 | ODS 13 - ADOPTAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS | POLÍTICA PÚBLICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. POLÍTICA PÚBLICA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. POLÍTICA PÚBLICA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - CTEL | 273 | Implementar el sistema de planificación agropecuaria del departamento. | Sistema de Planificación Agropecuario departamental implementado | Num | IM | 0 | 1 | 0.71 | *Se han visitado y georreferenciado 56.221 productores agropecuarios mediante el aplicativo Agrosiv con identificación de uso de suelos, cultivo e inventario pecuario que ha servido para el fortalecer el sistema de planificación agropecuaria del departamento, esto se ha realizado mediante el acompañamiento técnico de las UMATAS. *La evaluación agropecuaria se terminó de revisar y consolidar la información de los años 2019 - 2020 y 2021 y se publico los libros de estadísticas *A través del convenio interadministrativo que se celebró con La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria – AGROSAVIA, el cual se prorrogó hasta el primero de junio de la vigencia 2022 dado que por factores externos como: (1) Mediante el Decreto 384 del 2 de noviembre se declara situación de calamidad pública en el Departamento de Cundinamarca por efectos de las lluvias intensas que se están presentando y ha obstruido las actividades de muestreo ya que los cultivos más afectados representan el 65% de los establecidos en el convenio. (2) De las 2.900 muestras de suelo del convenio solo se han podido realizar 1.740 debido a los problemas de lluvias (3) dada la humedad del campo con que están llegando al laboratorio las muestras tomadas, implica un tiempo adicional en el secado de las mismas y por lo tanto los días de procesamiento se han visto afectados de acuerdo al cronograma de entregas y por lo tanto se generan retrasos en los planes de fertilización y mapeo digital, entro otros y por lo tanto no se han podido desarrollar el total de actividades contempladas en el convenio. Teniendo en cuenta lo anterior el proceso en general de avance del proceso es del 50%, y en la vigencia 2022 se desarrollará las actividades faltantes. El total de estudio es de 2.900 muestras de suelo de 41 municipios cundinamarqueses, lo que permitirá toma de decisiones más asertivas en temas de análisis de fertilización y disponibilidad de nutrientes logrando una disminución de pérdidas en fertilizantes para los cultivos en los diferentes sistemas productivos de la región. Dentro del proceso de estudio está la georreferenciación y mapeo digital de los beneficiarios. Con este proceso se beneficiaran 2.900 productores y la inversión realizada por parte del Departamento ha sido de $ 675.208.741 y una cofinanciación con AGROSAVIA por valor de $ 203.446.041.*Se realizó convenio interadministrativo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC para elaborar el mapa de cobertura de la tierra y uso de suelo a escala 1:25 000 en las provincias de Almeidas y Ubaté lo que permitirá conocer la distribución geográfica de los recursos naturales y su caracterización física y química del suelo de estas 2 provincias brindando una planificación orientada al desarrollo territorial de la región, beneficiando a 17 municipios con una inversión por parte del Departamento de $ 211.791.259 y una cofinanciación por parte del IGAC de $ 90.767.682 para un total de $ 302.558.941.El total de inversión ha sido de $ 887.000.000 y por gestión $ 294.213.723Para la vigencia 2022 * Referente a las evaluaciones agropecuarias ya se adjudicó el proceso y se encuentra en ejecución. Pendiente la impresión de los libros * Se sigue actualizando la información de productores en el sistema Agrosiv a la fecha ya están caracterizados 56,221 productores.* Los equipos de cómputo para el fortalecimiento del sistema de planificación agropecuaria ya se encuentran en operación * Se desarrolló el aplicativo que permite el registro y consolidación de pérdidas agropecuarias para el departamento de Cundinamarca el cual se encuentra en operación. A la fecha se han registrado 2.548 productores agropecuarios afectados por la temporada invernal desde el 4 de diciembre | 0.4 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | Libro de evaluaciones agropecuariasDesarrollo de aplicativo para registro de pérdidas agropecuarias | * Se publicó el libro de las evaluaciones agropecuarias con la información estadística de los años 2019 - 2020 y 2021* Se sigue actualizando la información de productores en el sistema Agrosiv a la fecha ya están caracterizados 57.287 productores.* Los equipos de cómputo para el fortalecimiento del sistema de planificación agropecuaria ya se encuentran en operación * Se desarrolló el aplicativo que permite el registro y consolidación de pérdidas agropecuarias para el departamento de Cundinamarca el cual se encuentra en operación. A la fecha se han registrado 2.746 8 productores agropecuarios afectados por la temporada invernal desde el 4 de diciembre |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0.17 | 0 | 0.17 | 1051263030 | 294213723 | 0 | 1345476753 | 265597333 | 420208741 | 419471771 | 0 | 0 | 419471771 | 0 | 0 | 0 | 221448304 | 0 | 221448304 | 33760437 | 0 | 33760437 | 164263030 | 0 | 164263030 | 71% | 25% | 100% | 71% | 100% | 0.225 | 0.1598 | 0.0563 | 0.0563 | 0.0563
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DES.RURAL | MÁS SOSTENIBILIDAD | SEGURIDAD HÍDRICA Y RECURSOS NATURALES PARA LA VIDA | CUNDINAMARCA AL NATURAL | GR5:3-01-00-573 | Aumentar el puntaje del pilar "Sostenibilidad ambiental" del índice Departamental de Competitividad. | 5/285 | ODS 6 - GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y SU GESTIÓN SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS | POLÍTICA PÚBLICA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. POLÍTICA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | 285 | Intervenir 42 distritos de riego legalmente constituidos en el departamento. | Distritos de riego intervenidos | Num | IM | 20 | 42 | 39 | Se han intervenido 39 distritos de riego en su totalidad: (2020: 17 distritos - 2021: 11 distritos y 8 más que ya habian sido atendidos - 2022: 11 distritos y 5 que ya habian sido atendidos en vigencias anteriores) a todos se les ha entrgado elementos, accesorios y tuberias para rehabilitación de sus distritos beneficiando a 2.300 usuarios con una inversión total de $ 2.131.952.684 ($ 249.998.802 de la vigencia 2020, $ 1.062.998.752 de la vigencia 2021 y $ 818.955.130 en el 2022. | 13 | 0 | 11 | 0 | 11 | 5 | 11 | Entrega de tuberia y accesorios para rehabilitación distritos de riego | Se realizó la rehabilitación de 11 distritos de riego nuevos y en 5 distritos que ya habían sido atendidos en vigencias anteriores con la entrega de suministros y elementos para la rehabilitación en las líneas de conducción y distribución a través de tubería de diferentes diámetros y accesorios, logrando un buen manejo y uso eficiente del agua, donde se benefició un total 1.615 usuarios de 11 municipios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 11 | 2131953684 | 0 | 0 | 2131953684 | 70000000 | 818955130 | 818955130 | 0 | 0 | 818955130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818955130 | 0 | 818955130 | 92.86% | 26.19% | 100% | 92.86% | 100% | 0.225 | 0.2089 | 0.0589 | 0.0589 | 0.0589
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DES.RURAL | MÁS SOSTENIBILIDAD | SEGURIDAD HÍDRICA Y RECURSOS NATURALES PARA LA VIDA | CUNDINAMARCA AL NATURAL | GR5:3-01-00-573 | Aumentar el puntaje del pilar "Sostenibilidad ambiental" del índice Departamental de Competitividad. | 5/286 | ODS 6 - GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y SU GESTIÓN SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS | POLÍTICA PÚBLICA PARA EL APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS POLÍTICA PÚBLICA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. POLÍTICA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | 286 | Elaborar 2 estudios y diseños para distrito de riego. | Estudios y diseños elaborados | Num | IM | 0 | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | NA | 0% | NA | 0.225 | 0 | 0 | NA | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DES.RURAL | MÁS SOSTENIBILIDAD | SEGURIDAD HÍDRICA Y RECURSOS NATURALES PARA LA VIDA | CUNDINAMARCA AL NATURAL | GR5:3-01-00-573 | Aumentar el puntaje del pilar "Sostenibilidad ambiental" del índice Departamental de Competitividad. | 5/287 | ODS 6 - GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y SU GESTIÓN SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS | POLÍTICA PÚBLICA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. POLÍTICA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | 287 | Proveer a 350 predios rurales con reservorios que permitan almacenamiento y manejo eficiente del agua para uso agropecuario. | Predios con reservorios de agua | Num | IM | 713 | 350 | 342 | Se realizó la entrega e instalación de 342 reservorios (269 en la vigencia 2021 y 73 en el 2022) lo que permite el uso y manejo eficiente del recurso hídrico ya que el tener este almacenamiento de agua se logra la continuidad en la producción agropecuaria. Los reservorios que se instalaron son de tipo australiano los cuales son desarmables con una capacidad de acopio entre 20.000 y 25.000 litros cada uno. La cantidad de beneficiarios es de 4.104 usuarios (2021: 3.228 usuarios y 2021: 876 ) con una inversión total de $2.868.832.148 (2021: $ 2.059.155.188 y 2022: $ 809.676.960) | 200 | 0 | 73 | 0 | 73 | 0 | 73 | 73 reservorios de agua | Se realizó la entrega e instalación de 73 reservorios de tipo australiano los cuales son desarmables con una capacidad de acopio entre 20.000 y 25.000 litros cada uno permitiendo el uso y manejo eficiente del recurso hídrico ya que el tener este almacenamiento de agua se logra la continuidad en la producción agropecuaria. La cantidad de beneficiarios fue de 876 usuarios de 20 municipios con una inversión por parte del departamento de $ 809.676.960. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 2868832148 | 0 | 0 | 2868832148 | 1848000000 | 809676961 | 809676960 | 0 | 0 | 809676960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809676960 | 0 | 809676960 | 97.71% | 20.86% | 100% | 97.71% | 100% | 0.225 | 0.2198 | 0.0469 | 0.0469 | 0.0469
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DES.RURAL | MÁS SOSTENIBILIDAD | LA RUTA DE GESTIÓN DEL RIESGO | REDUCCIÓN DEL RIESGO | GR5:3-02-00-581 | Reducir la población cundinamarquesa expuesta a amenazas de origen natural. | 5/310 | ODS 13 - ADOPTAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS | POLÍTICA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | 310 | Beneficiar 14.000 productores agropecuarios en prevención, atención, mitigación, recuperación por emergencias y desastres; y con instrumentos e incentivos de riesgo agropecuario y rural que permitan proteger sus inversiones y actividades. | Productores beneficiados | Num | IM | 9467 | 14000 | 34107 | Se han beneficiado un total de 33.032 productores de los cuales en la vigencia 2020 se atendieron 7.562 productores que presentaron afectaciones agroclimáticas (sequias y heladas) de los cuales 7.162 de 60 municipios fueron con insumos y semillas para el fortalecimiento de los sistemas productivos agroalimentarios y 400 pequeños productores ganaderos de 4 municipios se beneficiaron con miel pura de caña. así mismo en la vigencia 2021 Se realizó la entrega de insumos y semillas en 85 municipios del departamento con el propósito de reactivar la economía de 13.934 productores afectados por heladas, lluvias y sequías y en la vigencia 2022 se atendieron 11.536 productores.Así mismo se fortaleció la agricultura campesina, familiar y comunitaria del departamento en las cadenas productivas de papa, maíz, arveja, frijol, pastos de clima frio y cálido, nutrición ganadera, frutales y hortalizas.Se hizo la entrega de:Insumos: 1.433 toneladas de fertilizantes orgánicos, químicos y enmiendas (Cal que acondiciona el suelo, regulan su acides y estabilizan el PH)Semillas: 2.4 toneladas de semillas Nutrición Ganadera: 120 toneladas de concentrado, sal y melaza•Se apoyó a los productores con el Incentivo al Seguro Agropecuario Territorial Cundinamarca (ISACUND) beneficiando a 745 productores rurales de 14 municipios, con un valor asegurado por la suma de $25.902.916.000, cuyo costo de la prima de seguro asciende a $2.944.346.040, de los cuales, a través del ISACUND se cubrieron $1.487.641.560. Proagro y Mapfre son las compañías aseguradoras con mayor participación en la cobertura del seguro agropecuario. De esta población 686 fueron pequeños productores con una inversión de $ 1.071.823.080 con un valor asegurado de $ 19.020.316.000 y 59 medianos productores con una inversión de $ 415.818.480 con un valor asegurado de $ 6.882.400.000. Se dio cobertura con este beneficio a 1.397 hectáreas en pastos de corte que representan a 447 productores y 1468 hectáreas en papa en 298 productores cundinamarquesesPara la vigencia 2022:Con respecto al tema de aseguramiento el total realmente reportado por Finagro de acuerdo al informe entregado en el mes de febrero de 2022 con corte al 31 de diciembre de 2021 es de 1.075 productores; sin embargo se habían reportado 745 en el primer informe preliminar a esa fecha por lo que para esta vigencia se reporta el restante 330. Para la vigencia 2022, no se considera continuar con este componente.Se realizó la entrega de insumos y semillas en 54 municipios del departamento con el propósito de reactivar la economía de 11.536 productores afectados por la ola invernal y quienes tuvieron la declaratoria de calamidad pública en el marco de la Urgencia Manifiesta del Decreto 083 de 2022. De esta manera seguimos fortaleciendo la agricultura campesina, familiar y comunitaria del departamento en diferentes cadenas productivas.El total consolidado de beneficiarios con el Incentivo al seguro agropecuario es de 1.075 productores rurales de 16 municipios, con un valor asegurado por la suma de $25.902.916.000, cuyo costo de la prima de seguro asciende a $2.944.346.040, de los cuales, a través del ISACUND se cubrieron $1.487.641.560. Se hizo la entrega de:Insumos: fertilizantes orgánicos, químicos y enmiendas (Cal que acondiciona el suelo, regulan su acides y estabilizan el PH)Semillas: De pasto, tomate chonto, coliflor, espinaca, lechuga, pepino cohombro, pimentón, cebolla larga, cilantro, entre otrosNutrición Ganadera: Concentrado, sal y melazaLa inversión total que se ha realizado en ambos años ha sido de $ 12.042.650.525 (año 2020 $ 3.533.999.918 – incluye los recursos que se destinaron en ambos planes de desarrollo, año 2021 $ 3.999.660.862 y año 2022 $ 4.508.989.745 | 1500 | 0 | 1100 | 0 | 11866 | 0 | 11866 | Insumos, semillas y fertilizantesSeguro de cosechas | •Se realizó la entrega de insumos y semillas en 54 municipios del departamento con el propósito de reactivar la economía de 11.536 productores afectados por la ola invernal y quienes tuvieron la declaratoria de calamidad pública en el marco de la Urgencia Manifiesta del Decreto 083 de 2022. De esta manera seguimos fortaleciendo la agricultura campesina, familiar y comunitaria del departamento en diferentes cadenas productivas.Se hizo la entrega de:Insumos: fertilizantes orgánicos, químicos y enmiendas (Cal que acondiciona el suelo, regulan su acides y estabilizan el PH)Semillas: De pasto, tomate chonto, coliflor, espinaca, lechuga, pepino cohombro, pimentón, cebolla larga, cilantro, entre otrosNutrición Ganadera: Concentrado, sal y melaza•Se apoyó a productores con el Incentivo al Seguro Agropecuario Territorial Cundinamarca (ISACUND) beneficiando a 330 productores de 2 municipios (Sesquilé 306 productores y Zipaquirá 24 productores) en la vigencia 2021 pero que fue reportado por FINAGRO a principios de la vigencia 2022. |  | 330 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11536 | 0 | 11536 | 11666650525 | 64800000 | 0 | 11731450525 | 1389000000 | 4509000000 | 4508989745 | 0 | 0 | 4508989745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4508989745 | 0 | 4508989745 | 243.6% | 7.86% | 1079% | 100% | 100% | 0.225 | 0.225 | 0.0177 | 0.0177 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DES.RURAL | MÁS INTEGRACIÓN | REGIÓN, ECONOMÍA IMPARABLE | CUNA DE LA ECONOMÍA | GR5:4-01-00-616 | Aumentar en 0,12 puntos el Índice Departamental de Competitividad | 5/330 | ODS 2 - PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE | POLÍTICA PÚBLICA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. | 330 | Beneficiar a 3.000 familias mediante la estrategia ZODAS para el abastecimiento agroalimentario de Cundinamarca y la región. | Familias beneficiadas con la estrategia | Num | IM | 2709 | 3000 | 5365 | Se ha logrado atender un total de 5.365 familias en las vigencias 2021 y 2022 a través de de 7 procesos que han dado cumplimiento a la meta a travpes de la estrategia ZODAS en diferentes sistemas productivos así mismo y como apoyo a la reactivación económica del sector agropecuario, se realizó entrega de insumos y semillas para el fortalecimiento de los productores cundinamarqueses:. Estos procesos son: Vigencia 2021:Proceso 1: Trabajo con Fundación Alpina: A través de un convenio con esta fundación donde se buscó apoyar las capacidades productivas de 300 familias de 10 municipios de las provincias de Sabana Centro, Ubaté, Guavio y Almeidas, así mismo se contempló la intervención en cada una de las familias mediante estrategias de Seguridad Alimentaria (Incorporación de nuevos productos en las dietas familiares, talleres de gastronomía), extensión rural, implementación de huertas especializadas (Producción de hortalizas Gourmet como espárragos y setas comestibles entre otras), acompañamiento desde lo social (Asociatividad), ambiental (Principios agroecológicos y BPA) y Comercial (Generación de excedentes comercializables. El esfuerzo conjunto entre la Gobernación de Cundinamarca y Fundación Alpina es que el departamento goce de dos sistemas productivos de setas comestibles, 300 huertas para autoconsumo y comercialización, así como de una unidad de producción de plántulas y una unidad de propagación de setas para las huertas, a su vez este proyecto de “Mujeres Rurales de Cundinamarca” busca contribuir también con la reactivación económica del sector rural a través de estrategias integrales de impacto a corto, mediano y largo plazo.Este proyecto está estructurado desde tres componentes:*Prácticas sostenibles. Promoviendo el fortalecimiento del conocimiento técnico de las mujeres rurales que se realiza a través de la implementación de dos parcelas de setas comestibles, la entrega de plántulas de espárrago y la ejecución de talleres pedagógicos para que las participantes conozcan sistemas de producción que les permita fortalecer su economía familiar.*Prácticas alimentarias saludables. Incentivando la producción de alimentos para el autoconsumo a través del diseño y montaje de huertas ecológicas, la implementación de una unidad de plantulación y una unidad de propagación de setas comestibles.*Fortalecimiento de acciones sociales y comunitarias. Consolidación de un modelo de mercado de intercambio y circuitos cortos que garanticen la comercialización de los excedentes de productos. Esto se realizará por medio del fortalecimiento de las capacidades asociativas y de liderazgo que promueven el desarrollo de agro negocios rentables para las mujeres.La inversión realizada por parte del Departamento fue de $ 644.003.880 y una cofinanciación por parte de la Fundación Alpina de $ 276.001.663 para un total de $ 920.005.543Proceso 2: Apoyo a Caficultores: Convenio con la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia donde se robusteció la calidad en el sistema productivo del Café a través del fortalecimiento familiar, asociativo y comercial de los caficultores cundinamarqueses. En este proceso se hizo: Se ejecutaron 30 acopios de café pergamino seco (ya listo para moler) en los municipios de Jerusalén, Guaduas, Viotá (x2), Nilo (x2), Tibirita, Medina (x4), San Juan de Rio seco, Guayabetal (x3), Vergara (x2), Sasaima, Quipile, La Vega, Gacheta (x3), Quetame, Gachalá, Fómeque, Manta, Fusagasugá, Venecia y Supatá con la participación de 76 productores y se ha acopiado un volumen promedio de 1.728 kg en cada jornada. Así mismo se realizaron otros 7 acopios en la micro central de Gacheta (x3), Gachalá, San Cayetano y Nilo (x2) de café cereza (de cómo se toma directo de la planta) donde han participado 95 productores y se entregaron 209 bultos de fertilizante como contraprestación a la venta de café cereza aportados por la Federación Nacional de Cafeteros. Así mismo se realizó la inscripción de 24 productores cafeteros en el Concurso Nacional de Microlotes quienes han recibido 60 bultos de fertilizante producto de su participación. Se realizó la compra y entrega de 8 kit de maquinaria y 3 sistemas de cargue de café. Se realizó la caracterización de 272 familias pertenecientes a caficultores inscritos en las asociaciones de 29 municipios cundinamarqueses. Finalmente, los componentes de la estrategia ZODAS abordados y desarrollados en el presente convenio fueron:•Circuitos cortos de comercialización: capacitación a los productores, realización de 30 jornadas de acopio de café pergamino y 7 jornadas de acopio de café cereza.•Fortalecimiento a la asociatividad y emprendimiento: capacitación y entrega de kits de herramientas y sistemas de cargue para las asociaciones seleccionadas.•Acompañamiento técnico especializado de acuerdo a cada sistema productivo (Agricultura Sostenible: Capacitaciones, asistencia técnica y acompañamiento permanente brindado por el equipo de extensión del comité de cafeteros. Entrega de fertilizantes.•Componente social: Capacitaciones y acompañamiento permanente brindado por el equipo de extensión del comité de cafeterosLa inversión total por parte del Departamento de $ 182.500.000 y una cofinanciación por parte de la Federación Nacional de Cafeteros de $ 74.488.004 para un total de $ 256.988.004.Proceso 3: Apoyo a Pescadores Artesanales:se han realizado 6 repoblamientos en 7 municipios sembrando un total de 2.086.089 alevinos de especies como Bocachico, Pataló, Dorada, Mojarra Criolla, Dorada y Guabina, Capaz en los cuerpos hídricos: Rionegro, Guaduero, Río negrito, Caño Coran, Río Teran, Río Caceres, Río Sumapaz, Río Pagüey, Quebrada Picalá, Río Pata y Río Bonito. Este proceso se hizo con la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) por medio de un memorando de entendimiento buscando aunar esfuerzos que les facilite implementar estrategias que permitan mitigar los posibles impactos que se puedan ocasionar por el cambio climático (fenómeno del niño), sobre las especies ícticas de interés comercial del río Magdalena, con el fin de dar sostenibilidad a las pesquerías artesanales y garantizar la seguridad alimentaria de las comunidades del área de influencia, así mismo, promover, fomentar y fortalecer la piscicultura como alternativa productiva partiendo del potencial humano y de los recursos naturales, y que adicionalmente, cumplan con la normatividad vigente para su desarrollo, mediante la implementación de jornadas de capacitación, días de campo o generando granjas piloto locales para mejorar las habilidades de los productores. El total de gestión de esta labor asciende a la suma de $ 1.251.653.400.Frente a lo relacionado a las Zonas de Desarrollo Agroalimentario se realizó un trabajo con las asociaciones pesqueras abordando en primera instancia un tema de acompañamiento psicosocial a los hijos de los pescadores artesanales, prestando capacitación con el tema “Guardianes de la Pesca”, que se emite a niños menores de edad para tratar la importancia de ser cuidadores de los recursos hídricos y de las especies de peces que allí habitan, impartiendo la importancia de cumplir con las obligaciones escolares. Esta capacitación se imparte con el apoyo de la AUNAP, y el material didáctico que ellos manejan.Para cubrir el tema ambiental y Asociatividad se realizaron en cada entrega, charlas y/o capacitación a los pescadores Artesanales, brindándoles herramientas para su desarrollo económico e intelectual. Las temáticas tratadas van desde comercialización de productos pesqueros, las tallas de los animales para su extracción, la importancia del cuidado de los recursos hídricos, las amenazas actuales de las pesca artesanal, entre otros.La fase de Comercialización, se ha abordado con capacitaciones en el tema de comercialización responsable. Así mismo se realizó unas entregas de suministro de bienes y elementos para fortalecer el sistema productivo de la pesca artesanal donde se doto: se han realizado 6 repoblamientos en 7 municipios sembrando un total de 2.086.089 alevinos de especies como Bocachico, Pataló, Dorada, Mojarra Criolla, Dorada y Guabina, Capaz en los cuerpos hídricos: Rionegro, Guaduero, Río negrito, Caño Coran, Río Teran, Río Caceres, Río Sumapaz, Río Pagüey, Quebrada Picalá, Río Pata y Río Bonito. Este proceso se hizo con la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) por medio de un memorando de entendimiento buscando aunar esfuerzos que les facilite implementar estrategias que permitan mitigar los posibles impactos que se puedan ocasionar por el cambio climático (fenómeno del niño), sobre las especies ícticas de interés comercial del río Magdalena, con el fin de dar sostenibilidad a las pesquerías artesanales y garantizar la seguridad alimentaria de las comunidades del área de influencia, así mismo, promover, fomentar y fortalecer la piscicultura como alternativa productiva partiendo del potencial humano y de los recursos naturales, y que adicionalmente, cumplan con la normatividad vigente para su desarrollo, mediante la implementación de jornadas de capacitación, días de campo o generando granjas piloto locales para mejorar las habilidades de los productores. El total de gestión de esta labor asciende a la suma de $ 1.251.653.400. Frente a lo relacionado a las Zonas de Desarrollo Agroalimentario se realizó un trabajo con las asociaciones pesqueras abordando en primera instancia un tema de acompañamiento psicosocial a los hijos de los pescadores artesanales, prestando capacitación con el tema “Guardianes de la Pesca”, que se emite a niños menores de edad para tratar la importancia de ser cuidadores de los recursos hídricos y de las especies de peces que allí habitan, impartiendo la importancia de cumplir con las obligaciones escolares. Esta capacitación se imparte con el apoyo de la AUNAP, y el material didáctico que ellos manejan.Para cubrir el tema ambiental y Asociatividad se realizaron en cada entrega, charlas y/o capacitación a los pescadores Artesanales, brindándoles herramientas para su desarrollo económico e intelectual. Las temáticas tratadas van desde comercialización de productos pesqueros, las tallas de los animales para su extracción, la importancia del cuidado de los recursos hídricos, las amenazas actuales de las pesca artesanal, entre otros.La fase de Comercialización, se ha abordado con capacitaciones en el tema de comercialización responsable. Así mismo se realizó unas entregas de suministro de bienes y elementos para fortalecer el sistema productivo de la pesca artesanal donde se doto con kits pesqueros Frente a los circuitos cortos de comercialización en aras de continuar la consolidación y acompañamiento a los pescadores artesanales, se han desarrollado 2 capacitaciones con los municipios de Ricaurte y Girardot, para integrarlos en el memorando de entendimiento con la AUNAP la comercialización “Cosecha y venda a la fija” donde se eliminan los intermediarios y pueden comercializar los productores directamente con el comprador. Ahora mismo no se ha generado ningún canal directo, ya que hay que estandarizar el producto, hacer tomar conciencia a los pescadores para que generen productos de las tallas requeridas y solo con asociaciones consolidadas, con integrantes carnetizados por la Autoridad Nacional de Pesca. Frente al tema de AGRICULTURA SOSTENIBLE nos basamos en directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza se han elaborado como complemento del Código de Conducta de la FAO para la Pesca Responsable, que tienen por objeto respaldar la visibilidad, el reconocimiento y el fomento del ya importante papel de la pesca en pequeña escala y contribuir a las iniciativas mundiales y de los países para erradicar el hambre y la pobreza. Las Directrices apoyan la pesca responsable y el desarrollo social y económico sostenible en beneficio de las generaciones presentes y futuras, con especial hincapié en los pescadores y trabajadores de la pesca en pequeña escala y actividades conexas y en particular las personas vulnerables y marginadas, y promueven un enfoque basado en los derechos humanos.Proceso 4: Conpes Lácteo: Proceso que se desarrolló en articulación con el Ministerio de Agricultura y la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia buscando fortalecer el sistema productivo de leche en pequeños y medianos productores reforzando la asociatividad, las buenas practicas ganaderas, mejoramiento genético, mejoramiento de praderas y entrega de elementos y equipos beneficiando a 180 familias de 6 municipios del Departamento. Frente a la estrategia ZODAS se abarco de la siguiente manera:1.Circuitos Cortos de Comercialización y Mercados de Proximidad: la comercialización se ha llevado a cabo a través de la recolección del producto directamente en la finca o en acopio así mismo con este proyecto y por medio de los módulos de capacitación y gestión del conocimiento se han realizado acompañamientos en estructuración de planes de marketing, talleres en inclusión digital para la comercialización abordando temas como: conceptos básicos, trasformación digital, canales digitales, ecosistemas digitales, estrategias de comercialización, gestión empresarial, economía solidaria, importancia de la contabilidad y costos en la ruralidad y la cultura del ahorro y procesos de certificación, en cuanto a la calidad de la leche, en buenas practicas ganaderas (BPG) y buenas prácticas de ordeño (BPO), que permiten que el productor pueda ofrecer un mejor producto y así tener mayor capacidad de maniobrabilidad a la hora de acceder a los mercados que tienen en la zona. 2.Fortalecimiento a la Asociatividad y Emprendimiento: Se diseñó un instrumento de caracterización socio organizativo para el fortalecimiento productivo y empresarial, así mismo se realizó la visita para la implementación del instrumento de caracterización. Se levantó documento de análisis y priorización de necesidades de fortalecimiento empresarial y se reforzó competencias comerciales y empresariales3.Acompañamiento Técnico Especializado: Los beneficiarios ha venido obteniendo un acompañamiento técnico especializado a través de un profesional del sector agropecuario más el acompañamiento de personal técnico en temas que se desarrollaron como: Asistencia para el fortalecimiento empresarial, Asistencia técnica para la toma de muestras de calidad de leche, Asistencia técnica para la toma de muestras de suelo, Asistencia técnica para la toma de muestras de forraje para análisis, bromatológico, Asistencia técnica para la implementación de equipos automatizados de ordeño, Asistencia y acompañamiento en protocolos de inseminación artificial 4.Agricultura y Ganadería Sostenible: Se realizó acompañamiento y capacitación a los productores beneficiados en nutrición bovina y sanidad animal concientizando y sensibilizando a los mismos frente a la importancia de la disminución de emisión de gases efecto invernadero, sobre cómo se debe cuidar las zonas de ronda y las alternativas a nivel nutricional para el ganado. A su vez se hizo: Asistencia técnica en renovación de praderas y conservación e forrajes, Asistencia en toma de muestras de suelo, aforo de pasturas para determinar capacidad de carga5.Componente Social: A través del instrumento de caracterización socio organizativo que se implementó en las seis asociaciones se dictaron capacitaciones y talleres lúdico-pedagógicos sobre habilidades blandas y asociativas abordando los siguientes temas: Conceptos básicos, Liderazgo, Resolución de conflictos,Trabajo en equipo, Comunicación asertiva El total de inversión realizada por el Departamento fue de $ 200.000.00 y una cofinanciación por parte del Ministerio de Agricultura por $ 950.000.000 y por Parte del Colegio Mayor de Antioquia por $ 114.999.000 para un total de $ 1.264.999.000.Proceso 5: RAPE: En la vigencia 2020 se celebró un convenio interadministrativo de cofinanciación entre la RAPE quien aporto $69 millones, Departamento de Boyacá aportando $ 30 millones, Secretaria Distrital de Desarrollo Económico del Distrito aporto $ 220 millones y el Departamento de Cundinamarca aporto $ 40 millones con el objetivo de aunar esfuerzos técnicos y financieros para el fortalecimiento de productores y comercialización de productos agropecuarios en torno al eje de seguridad alimentaria, producción agrícola, desarrollo rural, fortalecimiento al campesino y a organizaciones sociales de la región central en el marco del sistema de abastecimiento y distribución de alimentos. Sin embargo el desarrollo de ese proceso se realizó en la vigencia 2021 beneficiando a 162 familias de 22 municipios Con estos recursos se realizó la caracterización de estas información que se subió a la plataforma Sumercé de la RAPE y al Sistema único de Información Misional de Bogotá. Frente a la estrategia ZODAS se a bordo de la siguiente manera:1.Circuitos cortos de comercialización y mercados de proximidad: Se realizó una rueda de negocios en la secretaria de desarrollo económico en la plaza de artesanos el 23 de nov2.Fortalecimiento a la asociatividad y emprendimiento: Se desarrolló con el Operador Fundases la metodología de las capacitaciones que se dictaron en los siguientes temas: (1) Administrativos y logísticos de las organizaciones, (2) Contabilidad y costos de producción (3) Diagnostico BPA de buenas prácticas agrícolas. 3.Acompañamiento técnico: Se les hizo una visita a los predios de los productores beneficiarios del convenio y se les realizo diagnóstico de BPA de acuerdo a cada sistema productivo4.Agricultura sostenible: Con el diagnostico de BPA se les practicó y capacitó sobre la agricultura sostenible haciendo énfasis en la conservación de los recursos naturales, agricultura limpia, capacitaciones en logística de reversa con revisión de desperdicios, manejo de fertilizantes e insumos.5.Componente social: Capacitación y acompañamiento con el programa ciudadanía alimentaria donde se enseña y sensibiliza sobre los procesos de producción de alimentación para todos los entornos garantizando una seguridad alimentariaPor último como apoyo a productores del departamento y en aras de seguir trabajando frente a la reactivación económica del sector y teniendo la claridad de que muchas de las actividades agropecuarias han debido tomar dinámicas diferentes que les ayude a conseguir mayores rendimientos y una optimización de los recursos naturales y tratando de cerrar una de las brechas más grandes que tienen nuestros agricultores que es el acceso a insumos, esto como producto de la volatilidad de los precios que hacen, en algunos casos, inalcanzable la posibilidad de aplicar estos productos, deteriorando sus cultivos y por ende su productividad se adelantaron acciones que ayudaron a los productores a través de la entrega de insumos y semillas con el objetivo de fortalecer la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas y apoyar la incorporación de productos de calidad para la nutrición en sus sistemas productivos. Se hizo la entrega de:Insumos: 1.210 toneladas de fertilizantes orgánicos, químicos y enmiendas (Cal que acondiciona el suelo, regulan su acides y estabilizan el PH)Semillas: 1.52 toneladas de semillas Nutrición Ganadera: 125 toneladas de concentrado, sal y melazaCon esta acción se logró beneficiar a 10.670 productores de 77 municipios de Cundinamarca con una inversión total de $ 2.349.984.631Vigencia 2022:Se realizaron 2 procesos así:Proceso 1: Fortalecimiento del Sistema Productivo Piscícola en el Departamento: En Cundinamarca contamos con diferentes municipios que tienen la aptitud para el desarrollo de la actividad piscícola, pero por la falta de conocimientos técnicos respecto al tema productivo y de formalización de la explotación, se van restringiendo y los productores pierden la posibilidad de tener productos de la mejor calidad sin canales de comercialización y aunque esta región se consolida como una gran despensa agroalimentaria saludable, eficiente y competitiva, se debe tener claridad que el índice de inseguridad alimentaria en el departamento se encuentra en el 50.7%, dos puntos por debajo de la media nacional (ENSIN 2015).Teniendo en cuenta lo anterior se adelantó un proceso para el fortalecimiento y apoyo del sistema productivo piscícola del departamento beneficiando a 431 productores de 31 municipios, que comprende la selección de la población a través de la UPRA (Unidad de Planificación Rural Agropecuaria) donde se efectuó una evaluación de tierras a través de la zonificación las cuales tienen como finalidad identificar las zonas del país que tienen mayor aptitud para el desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias, forestales, acuícolas y pesqueras de carácter productivo.Esta zonificación se realizó a partir del Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria (SIPRA) y se identificó los municipios del departamento con mayor aptitud para la producción de las tilapias (Oreochromis niloticus y Oreochromis sp) y la trucha arcoíris (Onchorhynchus mykiss), especies que son priorizadas por las variables de la tierra (si es o no apta), la competitividad y la productividad ya que quisimos ser más dinámicos en este ejercicio y tener una cobertura más amplia de los pequeños productores del departamento. Este análisis nos determinó que la capacidad para la siembra de tilapias en Cundinamarca es apta en un 26%, es decir, 635.159 ha; y para la trucha arcoíris también un 26%, o sea, 611.894 ha. Así mismo las provincias priorizadas para este proceso por su actividad pecuaria fueron: Bajo Magdalena, Medina, Rionegro, Almeidas, Sumapaz, Oriente Y Guavio.Así se abordaron los puntos claves de la Estrategia ZODAS1.Circuitos cortos de comercialización y mercados de proximidad: Para fortalecer este tema se desarrollaron dos escuelas de campo que se dividieron en producciones de clima frio y cálido, la primera se realizó del 5 al 9 de septiembre en el municipio de Gigante – Huila, y la segunda del 8 al 10 de noviembre en el municipio de Guasca – Cundinamarca. Se contó con la asistencia de 30 y 45 productores respectivamente, líderes piscícolas quienes transmitieron y replicaron la información y el trabajo de campo aprendido en sus territorios.Así mismo se fortaleció a los productores con Kits Piscícolas que contenían: Bolsas plásticas, bandas elásticas # 64, oxigeno gaseoso, oximetros, master tests Kit Api, alimento engorde y alimento iniciación con una inversión de $ 392.592.3082.Acompañamiento técnico especializado: A través de las escuelas de campo se fortaleció el tema técnico de los productores no solo incluyendo la comercialización de sus productos sino también la posibilidad de la transformación de los mismos lo que permite brindar valor agregado a su sistema productivo y tener la posibilidad de abrir nuevo mercados. A su vez tuvieron vinculación a plantas de proceso, lo que les permitió tener una perspectiva más amplia y completa de la cadena y las mejoras que deben tener como productores.3.Fortalecimiento de la Asociatividad: Se realizaron charlas y capacitaciones a los productores sobre el tema de la asociatividad, los beneficios que conlleva y el trabajo en equipo para lograr un mismo fin. La primera de ellas se realizó el 8 de junio y el objetivo fue el de fomentar acuerdos para promover estructuras de articulación e integración alrededor de la cadena piscícola y se contó con el acompañamiento de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP y los directores de las UMATAS y/o Secretarías de Agricultura de los diferentes municipios del territorio. En esta capacitación se hizo énfasis en el cumplimiento del permiso de Cultivo que contempla la Resolución 2723/2021 que dice “Por la cual se establecen los requisitos y procedimientos para el otorgamiento de permisos, autorizaciones y patentes de pesca para el ejercicio de la actividad pesquera y de la acuicultura, se adoptan otras medidas para el cumplimiento de los objetivos y funciones de la AUNAP y se derogan las resoluciones No. 0707 de 2019, No. 2363 de 2020, No. 2066 de 2020 y No. 1363 de 2021”. Frente a la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional y en ese trabajo de cooperativismo, se ha fortalecido el repoblamiento de peces en la búsqueda de lograr la sostenibilidad del recurso y el desarrollo socioeconómico de las comunidades, a partir de sostener stocks de comercial, es por eso que para este año se aumentó en un 44,38% la cantidad de alevinos sembrados en la cuenca del rio magdalena, con un total de 3.011.924 alevinos sembrados en cinco (5) repoblamientos realizados. El valor de gestión no incorporada que logró la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para la siembra de alevinos con la AUNAP fue de $2.108.346.800 lo que permitió el apoyo a 477 pescadores artesanales los cuales también fueron caracterizados y carnetizados y pertenecen a la cuenca del rio Magdalena, desde el municipio de Ricaurte hasta el municipio de Puerto Salgar, así mismo se les hizo entrega de Kits de elementos de apoyo para el repoblamiento ictiológico con una inversión de $ 7.403.630Así mismo y en el marco de la estrategia ZODAS se beneficiaron adicional 300 familias rurales en piscicultura a quienes se les entregaron 307.705 alevinos de la especie Tilapia (oreochromis spp) por un total de gestión no incorporada de $ 92.311.500 para tema de seguridad alimentaria y subsistencia.Frente al tema de Agricultura Sostenible nos basamos en directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza como complemento del Código de Conducta de la FAO para la Pesca Responsable, que tienen por objeto respaldar la visibilidad, el reconocimiento y el fomento del ya importante papel de la pesca en pequeña escala y contribuir a las iniciativas mundiales y de los países para erradicar el hambre y la pobreza. Proceso 2: Sistemas productivos intervenidos por acuerdo de voluntades: Se intervino a 3.591 familias de 56 municipios del departamento a través de un memorando de entendimiento, en un trabajo articulado entre La Agencia de Desarrollo Rural (ADR), La Agencia de Comercialización e Innovación de Cundinamarca (ACID) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.Este proceso permitió el levantamiento de un diagnostico en el territorio intervenido de acuerdo al entorno productivo, ambiental, social y de comercialización apoyando 12 cadenas productivas así:Cadena Productiva IntervenidaCantidad Familias ApoyadasAguacate585Banano233Cebolla de Bulbo280Frijol450Gallina Ponedora67Ganadería de Leche360Limón Tahití261Mandarina Arrayana124Mango383Papa392Tomate de Mesa276Lechuga180Totales3.591El ADR participó con el fortalecimiento de capacidades, extensión rural (capacitaciones, asistencia técnica) acompañamiento y escuelas de campo, la Agencia de Comercialización apoyó a las familias beneficiadas en darle valor agregado a los productos en transformación y en servicios logísticos y la Secretaría de Agricultura ayudó con la productividad de los diferentes sistemas que se intervinieron a través de insumos agropecuarios para nutrición vegetal y manejo fitosanitario así como el seguimiento a las actividades que se desarrollaron por parte de las EPSEA, los productores y donde se socializó el avance efectivo de las entidades que aportaron en este proceso. Frente a los diferentes componentes de la Estrategia ZODAS se participó así:1.Acompañamiento técnico productivo: Realizado por la Agencia de Desarrollo Rural a través de las EPSEA con temas de capacitaciones y asistencia técnica través de escuelas de campo fortaleciendo capacidades en los productores.2.Fortalecimiento de la Asociatividad y la Comercialización: Apoyo brindado por la Agencia de Comercialización e Innovación de Cundinamarca permitiendo espacios de comercialización de los productores intervenidos, con estrategias que permitan un comercio justo en los precios de los productos y el apoyo asociativo de las familias beneficiadas.3.Seguimiento y Apoyo Productivo: La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural hizo seguimiento a las actividades desarrolladas por las EPSEAS en el trabajo articulado con los productores beneficiados para verificar el alcance efectivo de la estrategia en el territorio y así mismo fortaleció las 12 cadenas productivas que se priorizaron a través de la entrega de insumos agropecuarios para nutrición vegetal y manejo fitosanitario con una inversión de $ 1.460.971.449.En este proceso se logró una gestión no incorporada de $ 2.940.404.166 con la Agencia de Desarrollo Rural y la participación en recursos por parte de la Agencia de Comercialización fue de $ 1.300.000.000El total acumulado invertido en la estrategia ZODAS ha sido de $ 6.406.266.928 de los cuales $ 40.000.000 en el año 2020 $ 3.712.500.000 y $ 2.653.766.928 es del año 2022 y se han beneficiado un total de 5.365 familias (año 2021: 1.343 y año 2022: 4.022.Por último se apoyo al convenio que suscribió el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con la Bolsa Mercantil de Colombia sobre “Proyecto de buenas prácticas ganaderas para el apoyo a pequeños productores de leche en zonas de importancia de producción en Colombia” donde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural coordinó la selección de 417 pequeños productores de leche de 17 municipios del Departamento de Cundinamarca quienes se beneficiaron con la entrega de kits compuestos por 4 bultos de suplemento alimenticio, 1 cantina de 40 litros aluminio más elementos que ayudan a la calidad de la leche, con una gestión no incorporada por valor de $ 750.600.000 | 900 | 0 | 1257 | 0 | 4022 | 0 | 4022 | Kits piscicolasKits para repoblamiento IctiólogicoInsumos, semillas y fertilizantes Zonas de Desarrollo AgroalimentarioRepoblamiento de alevinos | Se realizaron 2 procesos así:Proceso 1: Fortalecimiento del Sistema Productivo Piscícola en el Departamento: En Cundinamarca contamos con diferentes municipios que tienen la aptitud para el desarrollo de la actividad piscícola, pero por la falta de conocimientos técnicos respecto al tema productivo y de formalización de la explotación, se van restringiendo y los productores pierden la posibilidad de tener productos de la mejor calidad sin canales de comercialización y aunque esta región se consolida como una gran despensa agroalimentaria saludable, eficiente y competitiva, se debe tener claridad que el índice de inseguridad alimentaria en el departamento se encuentra en el 50.7%, dos puntos por debajo de la media nacional (ENSIN 2015).Teniendo en cuenta lo anterior se adelantó un proceso para el fortalecimiento y apoyo del sistema productivo piscícola del departamento beneficiando a 431 productores de 31 municipios, que comprende la selección de la población a través de la UPRA (Unidad de Planificación Rural Agropecuaria) donde se efectuó una evaluación de tierras a través de la zonificación las cuales tienen como finalidad identificar las zonas del país que tienen mayor aptitud para el desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias, forestales, acuícolas y pesqueras de carácter productivo.Esta zonificación se realizó a partir del Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria (SIPRA) y se identificó los municipios del departamento con mayor aptitud para la producción de las tilapias (Oreochromis niloticus y Oreochromis sp) y la trucha arcoíris (Onchorhynchus mykiss), especies que son priorizadas por las variables de la tierra (si es o no apta), la competitividad y la productividad ya que quisimos ser más dinámicos en este ejercicio y tener una cobertura más amplia de los pequeños productores del departamento. Este análisis nos determinó que la capacidad para la siembra de tilapias en Cundinamarca es apta en un 26%, es decir, 635.159 ha; y para la trucha arcoíris también un 26%, o sea, 611.894 ha. Así mismo las provincias priorizadas para este proceso por su actividad pecuaria fueron: Bajo Magdalena, Medina, Rionegro, Almeidas, Sumapaz, Oriente Y Guavio.Así se abordaron los puntos claves de la Estrategia ZODAS1.Circuitos cortos de comercialización y mercados de proximidad: Para fortalecer este tema se desarrollaron dos escuelas de campo que se dividieron en producciones de clima frio y cálido, la primera se realizó del 5 al 9 de septiembre en el municipio de Gigante – Huila, y la segunda del 8 al 10 de noviembre en el municipio de Guasca – Cundinamarca. Se contó con la asistencia de 30 y 45 productores respectivamente, líderes piscícolas quienes transmitieron y replicaron la información y el trabajo de campo aprendido en sus territorios.Así mismo se fortaleció a los productores con Kits Piscícolas que contenían: Bolsas plásticas, bandas elásticas # 64, oxigeno gaseoso, oximetros, master tests Kit Api, alimento engorde y alimento iniciación con una inversión de $ 392.592.3082.Acompañamiento técnico especializado: A través de las escuelas de campo se fortaleció el tema técnico de los productores no solo incluyendo la comercialización de sus productos sino también la posibilidad de la transformación de los mismos lo que permite brindar valor agregado a su sistema productivo y tener la posibilidad de abrir nuevo mercados. A su vez tuvieron vinculación a plantas de proceso, lo que les permitió tener una perspectiva más amplia y completa de la cadena y las mejoras que deben tener como productores.3.Fortalecimiento de la Asociatividad: Se realizaron charlas y capacitaciones a los productores sobre el tema de la asociatividad, los beneficios que conlleva y el trabajo en equipo para lograr un mismo fin. La primera de ellas se realizó el 8 de junio y el objetivo fue el de fomentar acuerdos para promover estructuras de articulación e integración alrededor de la cadena piscícola y se contó con el acompañamiento de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP y los directores de las UMATAS y/o Secretarías de Agricultura de los diferentes municipios del territorio. En esta capacitación se hizo énfasis en el cumplimiento del permiso de Cultivo que contempla la Resolución 2723/2021 que dice “Por la cual se establecen los requisitos y procedimientos para el otorgamiento de permisos, autorizaciones y patentes de pesca para el ejercicio de la actividad pesquera y de la acuicultura, se adoptan otras medidas para el cumplimiento de los objetivos y funciones de la AUNAP y se derogan las resoluciones No. 0707 de 2019, No. 2363 de 2020, No. 2066 de 2020 y No. 1363 de 2021”. Frente a la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional y en ese trabajo de cooperativismo, se ha fortalecido el repoblamiento de peces en la búsqueda de lograr la sostenibilidad del recurso y el desarrollo socioeconómico de las comunidades, a partir de sostener stocks de comercial, es por eso que para este año se aumentó en un 44,38% la cantidad de alevinos sembrados en la cuenca del rio magdalena, con un total de 3.011.924 alevinos sembrados en cinco (5) repoblamientos realizados. El valor de gestión no incorporada que logró la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para la siembra de alevinos con la AUNAP fue de $2.108.346.800 lo que permitió el apoyo a 477 pescadores artesanales los cuales también fueron caracterizados y carnetizados y pertenecen a la cuenca del rio Magdalena, desde el municipio de Ricaurte hasta el municipio de Puerto Salgar, así mismo se les hizo entrega de Kits de elementos de apoyo para el repoblamiento ictiológico con una inversión de $ 7.403.630Así mismo y en el marco de la estrategia ZODAS se beneficiaron adicional 271 Familias rurales en piscicultura a quienes se les entregaron 307.705 alevinos de la especie Tilapia (oreochromis spp) por un total de gestión no incorporada de $ 92.311.500 para tema de seguridad alimentaria y subsistencia.Frente al tema de Agricultura Sostenible nos basamos en directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza como complemento del Código de Conducta de la FAO para la Pesca Responsable, que tienen por objeto respaldar la visibilidad, el reconocimiento y el fomento del ya importante papel de la pesca en pequeña escala y contribuir a las iniciativas mundiales y de los países para erradicar el hambre y la pobreza. Proceso 2: Sistemas productivos intervenidos por acuerdo de voluntades: Se intervino a 3.591 familias de 56 municipios del departamento a través de un memorando de entendimiento, en un trabajo articulado entre La Agencia de Desarrollo Rural (ADR), La Agencia de Comercialización e Innovación de Cundinamarca (ACID) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.Este proceso permitió el levantamiento de un diagnostico en el territorio intervenido de acuerdo al entorno productivo, ambiental, social y de comercialización apoyando 12 cadenas productivas así:Cadena Productiva IntervenidaCantidad Familias ApoyadasAguacate585Banano233Cebolla de Bulbo280Frijol450Gallina Ponedora67Ganadería de Leche360Limón Tahití261Mandarina Arrayana124Mango383Papa392Tomate de Mesa276Lechuga180Totales3.591El ADR participó con el fortalecimiento de capacidades, extensión rural (capacitaciones, asistencia técnica) acompañamiento y escuelas de campo, la Agencia de Comercialización apoyó a las familias beneficiadas en darle valor agregado a los productos en transformación y en servicios logísticos y la Secretaría de Agricultura ayudó con la productividad de los diferentes sistemas que se intervinieron a través de insumos agropecuarios para nutrición vegetal y manejo fitosanitario así como el seguimiento a las actividades que se desarrollaron por parte de las EPSEA, los productores y donde se socializó el avance efectivo de las entidades que aportaron en este proceso. Frente a los diferentes componentes de la Estrategia ZODAS se participó así:1.Acompañamiento técnico productivo: Realizado por la Agencia de Desarrollo Rural a través de las EPSEA con temas de capacitaciones y asistencia técnica través de escuelas de campo fortaleciendo capacidades en los productores.2.Fortalecimiento de la Asociatividad y la Comercialización: Apoyo brindado por la Agencia de Comercialización e Innovación de Cundinamarca permitiendo espacios de comercialización de los productores intervenidos, con estrategias que permitan un comercio justo en los precios de los productos y el apoyo asociativo de las familias beneficiadas.3.Seguimiento y Apoyo Productivo: La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural hizo seguimiento a las actividades desarrolladas por las EPSEAS en el trabajo articulado con los productores beneficiados para verificar el alcance efectivo de la estrategia en el territorio y así mismo fortaleció las 12 cadenas productivas que se priorizaron a través de la entrega de insumos agropecuarios para nutrición vegetal y manejo fitosanitario con una inversión de $ 1.460.971.449.En este proceso se logró una gestión no incorporada de $ 2.940.404.166 con la Agencia de Desarrollo Rural y la participación en recursos por parte de la Agencia de Comercialización fue de $ 1.300.000.000Por último se apoyo al convenio que suscribió el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con la Bolsa Mercantil de Colombia sobre “Proyecto de buenas prácticas ganaderas para el apoyo a pequeños productores de leche en zonas de importancia de producción en Colombia” donde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural coordinó la selección de 417 pequeños productores de leche de 17 municipios del Departamento de Cundinamarca quienes se beneficiaron con la entrega de kits compuestos por 4 bultos de suplemento alimenticio, 1 cantina de 40 litros aluminio más elementos que ayudan a la calidad de la leche, con una gestión no incorporada por valor de $ 750.600.000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4022 | 0 | 4022 | 9807690903 | 8558814533 | 0 | 18366505436 | 2582500000 | 2655929309 | 2653766928 | 5891662466 | 0 | 8545429394 | 72274450 | 0 | 72274450 | 212993547 | 0 | 212993547 | 220653153 | 0 | 220653153 | 8039508244 | 0 | 8039508244 | 178.8% | 41.9% | 320% | 100% | 100% | 0.224 | 0.224 | 0.0939 | 0.0939 | 0.1237