## 1. Identificación - Causas
|  |  | PLANIFICACION DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL | [7 empty] | Código: | E-PID-FR-088
|  |  | Plan de Mejoramiento | [7 empty] | Versión: | 01
[11 empty] | Fecha Aprobación: | 2016-12-23
PROCESO: |  |  | Evaluación del Sistema General de Regalias
SECRETARÍA: |  |  | Secreatría de Agricultura y Desarrollo Rural
RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO: |  |  | Rainer Abueta - Javier Heredia
|  | HALLAZGO |  | RESPONSABLE HALLAZGO |  |  |  | CAUSAS - 3 PORQUES |  |  | CORRECCIÓN HALLAZGO
Tipo de Auditoría | Tipo de Hallazgo | Num. | Descripción | Tipo de Proceso | Proceso | Dependencia | Funcionario | 1 | 2 | 3 | Actividad | Responsable | Fecha Compromiso
Interna | No cumplimiento | 1 | SECRETARIA DE AGRICULTURA CONDICIÓN: Con relación al informe de evaluación al SGR vigencia 2022 en su numeral "5.2.4 Proyectos por cerrar" se evidencia el proyecto identificado con código BPIN 2017000050065, cuya fecha de terminación fue 31/12/2020, debió realizar cierre el 30/06/2021. En este orden de ideas la secretaría de agricultura, como ejecutora del proyecto incumple con el término de los seis (6) meses establecidos en el Decreto 804 de 2021, para tal fin. CRITERIO: Decreto 804 de 2021 articulo 1.2.10.1.4. “Responsabilidad de los actores del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control” literal p “Realizar el cierre de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR y expedir el acto correspondiente, dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminación, de conformidad con el procedimiento y los requisitos que establezca el DNP. Sin perjuicio del cumplimiento de las normas contractuales vigentes y aplicables”. CAUSA: Debilidad en la gestión y planeación para el cierre de proyectos CONSECUENCIA: Posible materialización del riesgo de direccionamiento estrategico "Posibilidad de afectación económica y reputacional por perdida de capacidad para ejecutar recursos del sistema general de regalías debido a baja calificación en el índice de gestión de proyectos" , posibilidad de investigación por los entes de control y posibles sanciones. | Misional |  | DESPACHO | RAINER ABUETA / JAVIER HEREDIA | Por qué hay debilidad en la gestión y planeación para el cierre de proyectos | Porque cuando se realizó el cargue de la ejecución del proyecto con BPIN 2017000050065 se identificó que el proyecto estuvo mal programado por lo que requirió un ajuste por parte de los ingenieros administradores de la plataforma GESPROY 3.0 de Planeación Nacional, el cual se demoró aproximadamente 3 meses. | Porque el error en la programación se visualizó en el momento de cargar la ejecución, por lo que cuatro actividades del proyecto se programaron como bienes y servicios, esto generó que no se pudiera realizar el cargue de la ejecución. Se solicitó a Planeación Nacional la eliminación de la programación y realizar la reprogramación con las correcciones correspondientes. Posterior a esto se debe realizar el cargue de la ejecución, para que asi se pueda proceder al cierre del proyecto. | Con el acompañamiento de la Secretaría de Planeación Departamental se está tramitando el acta de cierre del proyecto mientras que se realiza el cargue de la ejecución del mismo. Teniendo estas dos actividades realizadas se pocederá a realizar el cierre del proyecto BPIN2017000050065. | RAINER ABUETA JAVIER HEREDIA | 2023-09-30

## 2. Tramamiento - Plan
|  |  | PLANIFICACION DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL |  | Código: | E-PID-FR-088
|  |  | Plan de Mejoramiento |  | Versión: | 01
[5 empty] | Fecha Aprobación: | 2016-12-23
PROCESO: |  |  |  |  | Fecha de Recibido el Informe:
SECRETARÍA:
RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO: |  |  |  |  | Fecha de Entrega del Plan:
| HALLAZGO |  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO
Tipo de Auditoría | Tipo | Num. | Descripción | Actividad | Responsable | Fecha Compromiso
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Interna | No cumplimiento | 1 | SECRETARIA DE AGRICULTURA CONDICIÓN: Con relación al informe de evaluación al SGR vigencia 2022 en su numeral "5.2.4 Proyectos por cerrar" se evidencia el proyecto identificado con código BPIN 2017000050065, cuya fecha de terminación fue 31/12/2020, debió realizar cierre el 30/06/2021. En este orden de ideas la secretaría de agricultura, como ejecutora del proyecto incumple con el término de los seis (6) meses establecidos en el Decreto 804 de 2021, para tal fin. CRITERIO: Decreto 804 de 2021 articulo 1.2.10.1.4. “Responsabilidad de los actores del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control” literal p “Realizar el cierre de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR y expedir el acto correspondiente, dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminación, de conformidad con el procedimiento y los requisitos que establezca el DNP. Sin perjuicio del cumplimiento de las normas contractuales vigentes y aplicables”. CAUSA: Debilidad en la gestión y planeación para el cierre de proyectos CONSECUENCIA: Posible materialización del riesgo de direccionamiento estrategico "Posibilidad de afectación económica y reputacional por perdida de capacidad para ejecutar recursos del sistema general de regalías debido a baja calificación en el índice de gestión de proyectos" , posibilidad de investigación por los entes de control y posibles sanciones.
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0

## Listas
Auditoría | Tipo | Tipo de Proceso | Tipo de Proceso | PROCESO | Secretarías
Interna | Obsevación | Estratégico | Estratégico | Direccionamiento Estratégico y Articulación Gerencial | SECRETARIA DE AGRICULTURA
Externa | No Conformidad | Misional | Estratégico | Planificación del Desarrollo Institucional | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD
De Gestión | Hallazgo | Apoyo | Estratégico | Integración Regional | SECRETARIA DE COOPERACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL
Integrada |  | Evaluación | Estratégico | Comunicaciones | SECRETARIA DE HACIENDA
Especial |  |  | Misional | Asistencia Técnica | SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
|  |  | Misional | Promoción de Ciencia, Tecnología e Innovación | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
|  |  | Misional | Promoción del Desarrollo Social | SECRETARIA DE EDUCACIÓN
|  |  | Misional | Promoción del Transporte y la Movilidad | SECRETARIA DE GOBIERNO
|  |  | Misional | Fortalecimiento Territorial | SECRETARIA DE INTEGRACIÓN REGIONAL
|  |  | Misional | Promoción del Desarrollo Educativo | SECRETARIA DE FUNCIÓN PÚBLICA
|  |  | Misional | Promoción de la Competitividad y Desarrollo Económico Sostenible | SECRETARIA DE LAS TICS
|  |  | Misional | Promoción del Desarrollo de Salud | SECRETARIA DE MINAS Y ENERGÍA
|  |  | Misional | Atención al Usuario | SECRETARIA DE PLANEACIÓN
|  |  | Apoyo | Gestión Tecnológica | SECRETARIA DE PRENSA
|  |  | Apoyo | Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | SECRETARIA DE SALUD
|  |  | Apoyo | Gestión Contractual | SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD
|  |  | Apoyo | Gestión Financiera | SECRETARIA DEL AMBIENTE
|  |  | Apoyo | Gestión de Asuntos Internacionales | SECRETARIA GENERAL
|  |  | Apoyo | Gestión del Bienestar y Desempeño del Talento Humano | SECRETARIA JURÍDICA
|  |  | Apoyo | Gestión Jurídica | SECRETARIA JURÍDICA
|  |  | Apoyo | Gestión de los Ingresos | UAE DE VIVIENDA
|  |  | Apoyo | Gestión Documental | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES.
|  |  | Apoyo | Gestión de Recursos Físicos
|  |  | Apoyo | Gestión Ambiental
|  |  | Apoyo | Gestión de Seguridad de la Información
|  |  | Evaluación | Evaluación Y Seguimiento