## PLAN GOB DIGITAL 2021
Politica de Gobierno Digital (SEGUIMIENTO A AVANCES PLANES 612/2018 LO EJECUTADO EN VIGENCIA 2021)
No. | Actividad | Proceso | Responsable | Recursos | Fecha de inicio | Fecha fin | Actividad ejecutada | Evidencias | Observaciones
1 | Implementar los criterios de Sugerencia significativa de accesibilidad web nivel A y AA de conformidad con la NTC5854 | Gestión Tecnológica | Andrés Fernando Roldan Niño | Humanos y tecnológicos | 2021-05-12 | 2021-12-31 | Ajustes realizados al portal web de acuerdo a los lineamientos de la resolución 1519 de 2020 | Pagina Web cundinamarca.gov.co
2 | Implementar los criterios de Características sensoriales de accesibilidad web nivel A y AA de conformidad con la NTC5854 | Gestión Tecnológica | Andrés Fernando Roldan Niño | Humanos y tecnológicos | 2021-05-12 | 2021-12-31 | Ajustes realizados al portal web de acuerdo a los lineamientos de la resolución 1519 de 2020 | Pagina Web cundinamarca.gov.co
3 | Implementar los criterios sin trampas para el foco del teclado de accesibilidad web nivel A y AA de conformidad con la NTC5854 | Gestión Tecnológica | Andrés Fernando Roldan Niño | Humanos y tecnológicos | 2021-05-12 | 2021-12-31 | Ajustes realizados al portal web de acuerdo a los lineamientos de la resolución 1519 de 2020 | Pagina Web cundinamarca.gov.co
4 | Implementar los criterios de poner en pausa, detener, ocultar de accesibilidad web nivel A y AA de conformidad con la NTC5854 | Gestión Tecnológica | Andrés Fernando Roldan Niño | Humanos y tecnológicos | 2021-05-12 | 2021-12-31 | Ajustes realizados al portal web de acuerdo a los lineamientos de la resolución 1519 de 2020 | Pagina Web cundinamarca.gov.co
5 | Implementar los criterios para Evitar bloques de accesibilidad web nivel A y AA de conformidad con la NTC5854 | Gestión Tecnológica | Andrés Fernando Roldan Niño | Humanos y tecnológicos | 2021-05-12 | 2021-12-31 | Ajustes realizados al portal web de acuerdo a los lineamientos de la resolución 1519 de 2020 | Pagina Web cundinamarca.gov.co
6 | Implementar los criterios de Orden del foco de accesibilidad web nivel A y AA de conformidad con la NTC5854 | Gestión Tecnológica | Andrés Fernando Roldan Niño | Humanos y tecnológicos | 2021-05-12 | 2021-12-31 | Ajustes realizados al portal web de acuerdo a los lineamientos de la resolución 1519 de 2020 | Pagina Web cundinamarca.gov.co
7 | Implementar los criterios para Identificación de errores de accesibilidad web nivel A y AA de conformidad con la NTC5854 | Gestión Tecnológica | Andrés Fernando Roldan Niño | Humanos y tecnológicos | 2021-05-12 | 2021-12-31 | Ajustes realizados al portal web de acuerdo a los lineamientos de la resolución 1519 de 2020 | Pagina Web cundinamarca.gov.co
8 | Implementar URL limpios, sin variables o caracteres especiales y fáciles de leer | Gestión Tecnológica | Andrés Fernando Roldan Niño | Humanos y tecnológicos | 2021-05-12 | 2021-12-31 | Ajustes realizados al portal web de acuerdo a los lineamientos de la resolución 1519 de 2020 | Pagina Web cundinamarca.gov.co
9 | Establecer enlaces del sitio web que indiquen claramente el contenido al cual conducen. sin textos como "ver más", "clic aquí", entre otros. (Enlaces bien formulados). | Gestión Tecnológica | Andrés Fernando Roldan Niño | Humanos y tecnológicos | 2021-05-12 | 2021-12-31 | Ajustes realizados al portal web de acuerdo a los lineamientos de la resolución 1519 de 2020 | Pagina Web cundinamarca.gov.co
10 | Evitar las ventanas emergentes en todo nivel de navegación | Gestión Tecnológica | Andrés Fernando Roldan Niño | Humanos y tecnológicos | 2021-05-12 | 2021-12-31 | no hay ventanas emergentes | Pagina Web cundinamarca.gov.co
11 | Evitar o ajustar vínculos rotos en el sitio web | Gestión Tecnológica | Andrés Fernando Roldan Niño | Humanos y tecnológicos | 2021-05-12 | 2021-12-31 | proceso de migración | Pagina Web cundinamarca.gov.co
12 | Alineados a la izquierda (Justificación del texto) todos los contenidos del sitio web | Gestión Tecnológica | Andrés Fernando Roldan Niño | Humanos y tecnológicos | 2021-05-12 | 2021-12-31 | En actualización | Pagina Web cundinamarca.gov.co
13 | Evitar textos subrayados para destacar en el sitio web, excepto si son enlaces a otros contenidos (Texto subrayado) | Gestión Tecnológica | Andrés Fernando Roldan Niño | Humanos y tecnológicos | 2021-05-12 | 2021-12-31 | No hay textos subrayados | Pagina Web cundinamarca.gov.co
14 | Evitar desplazamiento de izquierda a derecha para consultar contenidos en el sitio web | Gestión Tecnológica | Andrés Fernando Roldan Niño | Humanos y tecnológicos | 2021-05-12 | 2021-12-31 | Ajustes realizados al portal web de acuerdo a los lineamientos de la resolución 1519 de 2020 | Pagina Web cundinamarca.gov.co
15 | Indicar al usuario cuando ha visitado contenidos de la página (Vínculos visitados) | Gestión Tecnológica | Andrés Fernando Roldan Niño | Humanos y tecnológicos | 2021-05-12 | 2021-12-31 | En proceso | Pagina Web cundinamarca.gov.co
16 | Formular y aprobar anualmente el PETIC con actividades específicas a ejecutar en el año | Gestión Tecnológica | Edwin Cesar Gaviria Montañez | Humanos y tecnológicas | 2021-05-12 | 2021-12-31 | Avance en la primera fase de preparativos y contexto institucional
17 | Establecer en el PETIC el portafolio o mapa de ruta de los proyectos | Gestión Tecnológica | Edwin Cesar Gaviria Montañez | Humanos y tecnológicos | 2021-05-12 | 2021-12-31 | Recopilación de información de acuerdo al cronograma de trabajo
18 | Proyectar anualmente el presupuesto del PETIC | Gestión Tecnológica | Edwin Cesar Gaviria Montañez | Humanos y tecnológicos | 2021-05-12 | 2021-12-31 | Recopilación de información de acuerdo al cronograma de trabajo
19 | Incluir en el PETIC anual el enfoque estrategico | Gestión Tecnológica | Edwin Cesar Gaviria Montañez | Humanos y tecnológicos | 2021-05-12 | 2021-12-31 | Recopilación de información de acuerdo al cronograma de trabajo
20 | Incluir en el PETIC anual el análisis de la situación actual | Gestión Tecnológica | Edwin Cesar Gaviria Montañez | Humanos y tecnológicos | 2021-05-12 | 2021-12-31 | Recopilación de información de acuerdo al cronograma de trabajo
21 | Establecer anualmente el plan de comunicaciones del PETI | Gestión Tecnológica | Edwin Cesar Gaviria Montañez | Humanos y tecnológicos | 2021-05-12 | 2021-12-31 | Recopilación de información de acuerdo al cronograma de trabajo
22 | Establecer el tablero de indicadores para el seguimiento y control del PETI | Gestión Tecnológica | Edwin Cesar Gaviria Montañez | Humanos y tecnológicos | 2021-05-12 | 2021-12-31 | Recopilación de información de acuerdo al cronograma de trabajo
23 | Definir la situación objetivo y modelo de gestión de TI en el PETI | Gestión Tecnológica | Edwin Cesar Gaviria Montañez | Humanos y tecnológicos | 2021-05-12 | 2021-12-31 | Recopilación de información de acuerdo al cronograma de trabajo
24 | Definir los proyectos del PETI a ejecutar en el año | Gestión Tecnológica | Edwin Cesar Gaviria Montañez | Humanos y tecnológicos | 2021-05-12 | 2021-12-31 | Recopilación de información de acuerdo al cronograma de trabajo
25 | Promover que todas las iniciativas, proyectos o planes de TI de la gobernación presentadas ante la Secretaría de las TIC, tengan concepto técnico por parte de la Secretaría de las TIC. | Gestión Tecnológica | Edwin Cesar Gaviria Montañez | Humanos y tecnológicos | 2021-05-12 | 2021-12-31 | Recopilación de información de acuerdo al cronograma de trabajo
26 | Avanzar en la implementación de IPv6 | Gestión Tecnológica | Yury Alexander Riveros Villalba | Humanos y tecnológicos | 2021-05-12 | 2021-12-31 | Dentro de la adopción de IPv6 ya contamos con el prefijo dado por Lacnic el cual es 2081:16:1800/48 registrado con el nombre Departamento de Cundinamarca. Se realizó el Plan de direccionamiento IP para la toda la sede administrativa de la Gobernación de Cundinamarca y ya tenemos equipos de prueba navegando en IPV6 y servicios de prueba publicados en IPv6. El paso siguiente es tener el sitio web del Departamento publicado en IPv6. | Contrato Interadministrativo STIC-CDCTI-127-2021
27 | Realizar diagnóstico de seguridad y privacidad de la información para la vigencia, construido a través de la herramienta de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) | Gestión Tecnológica | Yury Alexander Riveros Villalba | Humanos y tecnológicos | 2021-05-12 | 2021-12-31 |  | \\172.20.5.130\gestion 2021\INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA\SGSI\Autodiagnostico\GDI18_Instrumento_Evaluacion_MSPI
28 | Implementar política de seguridad y privacidad de la información de la entidad | Gestión Tecnológica | Yury Alexander Riveros Villalba | Humanos y tecnológicos | 2021-05-12 | 2021-12-31 | Políticas generales | \\172.20.5.130\gestion 2021\INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA\SGSI\5Dominio_Politicas\Manual_Politicas_de_Seguridad_de_la_Informacion_2021
29 | Implementar el inventario de activos de seguridad y privacidad de la información de la entidad y surtir su aprobación ante el Comité de Gestión y Desempeño Institucional. | Gestión Tecnológica | Yury Alexander Riveros Villalba | Humanos y tecnológicos | 2021-05-12 | 2021-12-31 | Gestión de activos Isolucion y Modificado según resolución diciembre 2020 | https://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVTZXRBcnRpY3Vsby5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNEN1bmRpbmFtYXJjYS9jL2M4NjlhMGNmYWIzYzQ1ODQ4ZjUzOWU2ZDlkMDFhNDE3L2M4NjlhMGNmYWIzYzQ1ODQ4ZjUzOWU2ZDlkMDFhNDE3LmFzcCZJREFSVElDVUxPPTEwMDgz \\172.20.5.130\gestion 2021\INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA\SGSI\8Dominio_GestionActivos
30 | Implementar iniciativas de ciudades y territorios inteligentes | Gestión Tecnológica | Andrés Fernando Roldan Niño | Humanos y tecnológicos | 2021-05-12 | 2021-12-31 | Proyecto REGIOBICI | Radicación de la ficha técnica Acuerdo de voluntades firmado por el Gobernador y cuatro alcaldes municipales
31 | Contar con programas de capacitación que permitan a sus servidores públicos apropiarse de capacidades para conocer tecnologías de la cuarta revolución industrial | Gestión Tecnológica | Andrés Fernando Roldan Niño | Humanos y tecnológicos | 2021-05-12 | 2021-12-31 | A través de la Secretaria de la Función Pública se socializo a todos los funcionarios la invitación a participar del webinar TRANSFORMACIÓN DIGITAL E INDUSTRIAL 4.0, en el mes de agosto | Correo de invitación
32 | Avanzar en la implementación del Plan de Transformación Digital (entendido en los términos del artículo 147 del PND y bajo los lineamientos del Marco de Transformación Digital) articulado al PETI | Gestión Tecnológica | Mario Javier Monsalve Hazbon | Humanos y tecnológicos | 2021-05-12 | 2021-12-31 | Desde la Dirección de Gobierno Digital y la PMO de la Secretaría de las Tic ,se ha venido divulgando sobre la normatividad y la metodología vigente para formular ese plan institucional de transformación digital tanto en la mesa temática como con la Secretaría de Planeación
33 | Ofrecer de manera periódica capacitaciones de profundización estandarizadas y participar en ejercicio de intercambio de conocimientos en Big Data con otras entidades y actores de la academia y el sector privado | Gestión Tecnológica | Jeisson Harvey Hernandez Zorro | Humanos y tecnológicos | 2021-05-12 | 2021-12-31