## data (2)
Tipo | Num | Proceso | Enviar A | Fecha Hallazgo | Estado | Eficacia Global | Descripción | Fuente | Dependencia | Reportado Por | Sucursal | Indicador | Medición | Actividad | [5 empty] | Fecha Cierre Proyectada | Avance % | Dias | Fecha Cierre | Causa Raiz
[14 empty] | Actividad | Responsable | Fecha Compromiso | Eficacia | Seguimiento | Fecha Seguimiento
Auditoria Interrna de Gestión | 4391 | Promoción del Desarrollo Social | Lucy Adriana Hernandez Hernandez | 2023-01-11 | Cerrada | Si | INFORME EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE RIESGOS 2022 Condición: El proceso de promoción del desarrollo social evidencia que los dos riesgos del proceso deben enfocan sus acciones a reducir,por cuanto las actividades propuestas en los planes de acción (4048-4204) no conllevan la implementación de nuevos controles como tampoco actividades de monitoreo a controles Criterio: Política de administración de riesgo E-PID-POL-002 versión 7 numeral 7 NIVELES DE ACEPTACIÓN AL RIESGO |  | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Gonzalo Eduardo Amortegui Jimenez | Sector Central |  | 0 | Realizar la identificación de los controles de los mapas de riesgos de la vigencia 2023 de acuerdo con los lineamientos suministrados por la entidad y siguiendo las recomendaciones brindadas por la Oficina de Control Interno. | Lucy Adriana Hernandez Hernandez | 2023-04-28 | SI | Solicitud de modificación fecha de Auditoría Interna de Gestión | 2023-06-07 |  | 100% | - | 2023-08-23
[18 empty] | Se evidencia mapa de riesgos del Proceso de Promoción del Desarrollo Social con sus respectivos controles y el cual posee fecha de aprobación de 23/02/2023. Sin embargo, cabe mencionar que se valido la información con el mapa de riesgos que se encuentra publicado en el proceso de promoción de desarrollo social, donde se observa que el mapa de riesgos final quedo aprobado con fecha del 20/04/2023. Por lo anterior, se evidencia cumplimiento de la actividad propuesta dentro de los tiempos programados. | 2023-08-02
Observación Auditoria de Gestión | 4392 | Promoción del Desarrollo Social | Lucy Adriana Hernandez Hernandez | 2023-01-11 | Cerrada | Si | INFORME EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE RIESGOS 2022 El proceso de promoción del desarrollo social en la solidez del conjunto de los controles asociados a los riesgos, asume calificación débil, lo cual no contribuye al fortalecimiento de los controles de conformidad a lo establecido en la Política de administración del Riesgos -E-PID-POL-002-Versión 7 abril 2022, numeral .8 Niveles de Autoridad y Responsabilidad y la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión Código: E-PID-GUI-013 Versión: 8 04/04/2022, numeral 10.2.3.3. Calificación de Controles Existentes |  | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Gonzalo Eduardo Amortegui Jimenez | Sector Central |  | 0 | Realizar la identificación de los controles de los mapas de riesgos de la vigencia 2023 de acuerdo con los lineamientos suministrados por la entidad y siguiendo las recomendaciones brindadas por la Oficina de Control Interno. | Lucy Adriana Hernandez Hernandez | 2023-04-28 | SI | Según, observación Auditoria de Gestión #4392 y siguiendo las recomendaciones de la Oficina de Control Interno se adjunta archivo del Mapa de Riesgo de gestión | 2023-05-02 |  | 100% | - | 2023-08-23
[18 empty] | Se evidencia mapa de riesgos del Proceso de Promoción del Desarrollo Social con sus respectivos controles y el cual posee fecha de aprobación de 23/02/2023. Sin embargo, cabe mencionar que se valido la información con el mapa de riesgos que se encuentra publicado en el proceso de promoción de desarrollo social, donde se observa que el mapa de riesgos final quedo aprobado con fecha del 20/04/2023. Por lo anterior, se evidencia cumplimiento de la actividad propuesta dentro de los tiempos programados. | 2023-08-02
Plan de Riesgos de Corrupción | 4447 | Promoción del Desarrollo Social | Lucy Adriana Hernandez Hernandez | 2023-02-28 | Abierta |  | Probabilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio para ejecutar planes, programas y proyectos sin las condiciones de calidad requeridas, omitiendo la aplicación de los criterios técnicos, económicos, financieros, jurídicos y sociales establecidos, a nombre propio o de terceros. |  | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Alexander Franco Montaño | Sector Central |  | 0 | El profesional líder de calidad de cada secretaría, solicitará a los supervisores de los contratos suscritos mediante las modalidades diferentes a OPS un cronograma de actividades, y el cumplimiento de las mismas de manera trimestral con el propósito de evidenciar el cumplimiento del objeto contractual. | Karen Lizeth Bachiller Martinez | 2023-12-31 | - | Se realiza la solicitud de cronogramas de actividades de contratos suscritos en modalidad diferente a OPS a los Gerentes, teniendo en cuenta las delegaciones de supervisión. Se adjuntan cronogramas e informe de ejecución. | 2023-06-27 |  | 0% | -
[18 empty] | Se advierte correos, cronograma y contratos suscritos en modalidad diferente a OPS de la presente anulaidad. | 2023-08-31
[18 empty] | Se realiza la solicitud de cronogramas de actividades de contratos suscritos en modalidad diferente a OPS por parte de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género a los Gerentes, teniendo en cuenta las delegaciones de supervisión. Se adjuntan cronogramas e informes de ejecución, allegados por los mismos. | 2023-09-15
[18 empty] | Se realiza la solicitud de cronogramas de actividades de contratos suscritos en modalidad diferente a OPS a los Gerentes, teniendo en cuenta las delegaciones de supervisión. | 2023-11-27
[18 empty] | Se evidencia la solicitud de cronogramas de actividades de contratos suscritos en modalidad diferente a OPS por parte de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género a los gerentes | 2023-12-01
[14 empty] | El profesional líder de calidad de cada secretaría, solicitará a los supervisores de los contratos suscritos mediante las modalidades diferentes a OPS un cronograma de actividades, y el cumplimiento de las mismas de manera trimestral con el propósito de evidenciar el cumplimiento del objeto contractual. | Natalia Beltran Rodriguez | 2023-12-31 | - | Durante el segundo trimestre de 2023, la Secretaria de Hábitat y Vivienda Social no suscribió Contratos Interadministrativos, fiduciarios, consultoría, compraventa, suministros y de Obra. | 2023-07-12
[18 empty] | Aparece certificación suscrita por la Secretaria de Habitat en la que se indica que durante el primer trimestre de 2023, no se suscribieron contratos en modalidad diferente a OPS | 2023-08-31
[18 empty] | Se solicita al líder del proceso registro de contratos ejecutados diferentes a OPS. | 2023-10-05
[18 empty] | Se solicita de cronogramas de avance o finalización de actividades de contratos suscritos en modalidad diferente a OPS por parte de la Secretaría de Hábitat y Vivienda del IV TRIMESTRE. Se adjuntan cronograma de ejecución de los convenios por regalías. | 2023-11-27
[18 empty] | Se evidencia la solicitud al lider de proceso de registro de los contratos ejecutados diferentes a OPS y la solicitud de los cronogramas de avance o finalización de actividades de contratos suscritos en modalidad diferente a OPS | 2023-12-01
[18 empty] | Para el 1er trimestre de la vigencia 2024, la Secretaría de Hábitat y Vivienda, en cabeza de la Dirección de Gestión de Proyectos verifica el cumplimiento de los requisitos jurídicos, técnicos y financieros de los convenios conforme a su alcance y a los proyectos que los componen con dos instrumentos como son: La matriz de seguimiento a contratos que da cuenta del componente jurídico, técnico y financiero de los mismos detallando objeto, estado, los recursos invertidos, los beneficiarios, partes que intervienen, entre otros. También con la matriz de seguimiento de la Dirección, se da cuenta del cumplimiento del objeto contractual y las posibles alertas al respecto. | 2024-04-05
[14 empty] | El profesional líder de calidad de cada secretaría, solicitará a los supervisores de los contratos suscritos mediante las modalidades diferentes a OPS un cronograma de actividades, y el cumplimiento de las mismas de manera trimestral con el propósito de evidenciar el cumplimiento del objeto contractual. | Paula Camila Gomez Casilimas | 2023-12-31 | - | Durante el primer trimestre de 2023, la Alta Consejería para la Felicidad y el Bienestar no suscribió Contratos Interadministrativos, fiduciarios, consultoría, compraventa, suministros y de Obra. | 2023-06-16
[18 empty] | Durante el segundo trimestre la Alta Consejería para la Felicidad y el Bienestar no suscribió ningún tipo de contrato | 2023-08-25
[18 empty] | Durante el primer trimestre de 2023,la Alta Consejeria para la Felicidad y el Bienestar certifica que no se suscribieron contratos en modalidad diferentes a OPS | 2023-08-31
[18 empty] | Durante el tercer trimestre la Alta Consejería para la Felicidad y el Bienestar no suscribió ningún tipo de contrato | 2023-11-20
[18 empty] | Se evidencia el documento del tercer trimestre la Alta Consejería para la Felicidad y el Bienestar no suscribió ningún tipo de contrato | 2023-12-01
[18 empty] | Durante el cuarto trimestre la Alta Consejería para la Felicidad y el Bienestar no suscribió ningún tipo de contrato | 2023-12-19
[14 empty] | El profesional líder de calidad de cada secretaría, solicitará a los supervisores de los contratos suscritos mediante las modalidades diferentes a OPS un cronograma de actividades, y el cumplimiento de las mismas de manera trimestral con el propósito de evidenciar el cumplimiento del objeto contractual. | Jairo Cesar Velasco Parraga | 2023-12-31 | - | La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, celebró los contratos diferentes a OPS como son: SDIS-CMC-002 correspondiente contrato SDIS-CMC-229-2023 Y el No. SDIS-CMC-003 con el contrato SDIS-CMC-232-2023, anexo encuentra aceptacion de oferta; cronograma de actividades e invitación. | 2023-06-28
[18 empty] | Aparece contrato CMC 003-2023 y aceptación de oferta, no se encuentra el contrato SDIS-CMC 002, ni el contraton SDIS-CMC 232 de 2023. | 2023-08-31
[18 empty] | La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, celebró los contratos diferentes a OPS, se adjunta archivo de contratos de julio a septiembre | 2023-09-18
[18 empty] | Se solicita mediante correo electrónico al profesional encargado de contratación lo concerniente a la base de datos de contratos diferentes a OPS. Se adjunta correo. | 2023-09-18
[18 empty] | Se solicita mediante correo electrónico al profesional encargado de contratación lo concerniente a la base de datos de contratos diferentes a OPS. Se adjunta correo. | 2023-11-20
[18 empty] | La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, celebró los contratos diferentes a OPS como son: Aceptación SDSI-CMC-305-20230 - MINIMA CUANTIA 007 anexo documentos | 2023-11-27
[18 empty] | Se evidencia la solicitud por medio de correo electrónico al profesional de contratación y se evidencia el archivo de contratos de Julio a Septiembre | 2023-12-01
Plan de Acción Actos y Condiciones Inseguras | 4500 | Promoción del Desarrollo Social | Diana Paola Rodriguez Cuellar | 2023-03-29 | Cerrada | Si | Se realizo inspección a la Secretaria de la Mujer y Equidad de Género, se evidencio desorden y riesgo de caida de objetos en el archivo de Secretaria de la Mujer y Equidad de Genero |  | Secretaría de la Mujer y Equidad de Género | Sandra Patricia Leandro Romero | Sector Central |  | 0 | Realizar circular interna requiriendo a los funcionarios, contratistas y colaboradores de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género el buen uso de las instalaciones de la dependencia. | Karen Lizeth Bachiller Martinez | 2023-05-31 | SI | Se evidencia gestión por parte del lider del proceso, en el cierre de esta acción. | 2023-05-24 |  | 100% | - | 2023-05-24
[18 empty] | Se realiza la circular N° 001 de 2023 por parte de la Secretaria de la Mujer y Equidad de Género, en la cual se solicita el uso adecuado de insumos e instalaciones de la Secretaría. | 2023-05-24
Plan de Riesgos de Gestión | 4523 | Promoción del Desarrollo Social | Lucy Adriana Hernandez Hernandez | 2023-04-24 | Abierta |  | Posibilidad de pérdida y/o alteración de la información, debido al acceso de personas no autorizadas o la rotación de personal, por parte de cada una de las dependencias del proceso Promoción del Desarrollo Social. |  | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Alexander Franco Montaño | Sector Central |  | 0 | Cada dependencia solicitará mediante correo electrónico a la Secretaría de las TICS, la creación y acceso de usuarios a una carpeta asignada en el repositorio de la Gobernación de Cundinamarca, así como la capacitación para el manejo correcto de la herramienta. | Karen Lizeth Bachiller Martinez | 2024-03-31 | - | La Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, solicita a la Secretaría de Tic´s a través de correo electrónico, la creación de una carpeta que permita guardar la información de la dependencia. | 2023-05-23 |  | 0% | -
[18 empty] | Se evidencia seguimiento con el correo electrónico de solicitud a la Secretaría de Tic´s de la creación de una carpeta que permita guardar la información de la dependencia. | 2023-06-14
[18 empty] | La Secretaría de Tic's emite respuesta a la solicitud, adjuntando un formato de solicitud el cual será diligenciado, previa reiteración por parte de la Secretaría de la Mujer. | 2023-08-23
[18 empty] | Se evidencia seguimiento para el mes de agosto con la respuesta emitida por la Secretaría de Tic's a la solicitud, adjuntando un formato de solicitud el cual será diligenciado, previa reiteración por parte de la Secretaría de la Mujer. | 2023-10-02
[18 empty] | No se evidencia seguimiento para el mes de noviembre. | 2023-12-20
[18 empty] | Se realiza cumplimiento de la actividad en el segundo trimestre del 2023 | 2023-12-22
[18 empty] | Se realiza cumplimiento de la actividad en el segundo y tercer trimestre del 2023 | 2023-12-22
[18 empty] | Se evidencia que la actividad se encuentra ejecutada en su totalidad | 2024-01-16
[14 empty] | Cada dependencia solicitará mediante correo electrónico a la Secretaría de las TICS, la creación y acceso de usuarios a una carpeta asignada en el repositorio de la Gobernación de Cundinamarca, así como la capacitación para el manejo correcto de la herramienta. | Natalia Beltran Rodriguez | 2024-03-31 | - | La Secretaría de Hábitat y Vivienda, solicita a la Secretaría de Tic´s la creación de una carpeta que permita guardar la información de la dependencia. | 2023-06-15
[18 empty] | Se evidencia seguimiento con el cargue de evidencia de la solicitud a la Secretaría de Tic´s la creación de una carpeta que permita guardar la información de la dependencia. | 2023-07-24
[18 empty] | No se evidencia seguimiento a la actividad desde el mes de junio de 2023 | 2023-11-20
[18 empty] | No se evidencia seguimiento para el mes de noviembre. | 2023-12-20
[18 empty] | La Secretaría de Hábitat y Vivienda, solicita a la Secretaría de Tic´s la creación de una carpeta que permita guardar la información de la dependencia. | 2023-12-21
[18 empty] | Se evidencia gestión en el mes de diciembre 2023 | 2024-01-16
[14 empty] | Cada dependencia solicitará mediante correo electrónico a la Secretaría de las TICS, la creación y acceso de usuarios a una carpeta asignada en el repositorio de la Gobernación de Cundinamarca, así como la capacitación para el manejo correcto de la herramienta. | Paula Camila Gomez Casilimas | 2024-03-31 | - | La Alta Consejería para la Felicidad y el Bienestar solicitó a la Secretaría de Tic´s por medio de correo electrónico la creación de la carpeta Cundisrv130 para repositorio de la dependencia. | 2023-05-08
[18 empty] | Se evidencia el seguimiento con el envío de correo electrónico con solicitud a la Secretaría de Tic´s para la creación de la carpeta Cundisrv130 para repositorio de la dependencia. | 2023-06-14
[18 empty] | Matriz autorizada por la Secretaría de las TIC para cargue de evidencias de la gestión Técnica y Administrativa de la Alta Consejería para la Felicidad y Bienestar desde la vigencia 2020 | 2023-07-26
[18 empty] | Primer reporte repositorio | 2023-07-26
[18 empty] | Respuesta por la Secretaria de las TIC a solicitud de creación de Repositorio para la Alta Consejería para la Felicidad y el Bienestar | 2023-07-26
[18 empty] | Se evidencia seguimiento con cargue de respuesta por la Secretaria de las TIC a solicitud de creación de Repositorio, Matriz autorizada por la Secretaría de las TIC para cargue de evidencias de la gestión Técnica y Administrativa y el primer reporte repositorio para la Alta Consejería para la Felicidad y el Bienestar | 2023-08-18
[18 empty] | Seguimiento cargue de informacion | 2023-10-31
[18 empty] | Se evidencia gestión a la actividad con el Seguimiento de cargue de informacion | 2023-11-20
[18 empty] | Se evidencia que la actividad se encuentra ejecutada en su totalidad | 2024-01-16
[14 empty] | Cada dependencia solicitará mediante correo electrónico a la Secretaría de las TICS, la creación y acceso de usuarios a una carpeta asignada en el repositorio de la Gobernación de Cundinamarca, así como la capacitación para el manejo correcto de la herramienta. | Jairo Cesar Velasco Parraga | 2024-03-31 | - | La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social solicitó a la Secretaría de Tics por medio de correo electrónico la creación de la carpeta, para repositorio de la dependencia. | 2023-05-10
[18 empty] | Se evidencia seguimiento con el correo electrónico de solicitud a la Secretaría de Tic´s de la creación de una carpeta que permita guardar la información de la dependencia. | 2023-06-14
[18 empty] | No se evidencia seguimiento a la actividad desde el mes de junio de 2023 | 2023-11-20
[18 empty] | Se adjunta correo enviado desde la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social, a las TICS enviado el 11 de noviembre en espera de respuesta sobre la validación de la matriz, | 2023-11-30
[18 empty] | Se evidencia seguimiento para el mes de noviembre. | 2023-12-20
[18 empty] | Se evidencia que la actividad se encuentra ejecutada en su totalidad | 2024-01-16
[14 empty] | Crear la matriz de verificación de cargue de información en la carpeta asignada por las TICS en el repositorio de la Gobernación de Cundinamarca. | Karen Lizeth Bachiller Martinez | 2024-03-31 | - | No se evidencia seguimiento a la gestión de esta actividad | 2023-07-24
[18 empty] | Se realiza el envío del formato diligenciado para la solicitud de creación de repositorio de la información de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, el cual contiene la cantidad de carpetas y responsables de la misma. | 2023-08-23
[18 empty] | El proceso Promoción del Desarrollo Social crea la matriz de verificación de cargue de la información en los repositorios correspondientes a cada entidad. | 2023-09-05
[18 empty] | Se evidencia seguimiento para el mes de agosto con las evidencias sobre el envío del formato diligenciado para la solicitud de creación de repositorio de la información de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, el cual contiene la cantidad de carpetas y responsables de la misma y la matriz creada por el proceso Promoción del Desarrollo Social para la verificación de cargue de la información en los repositorios correspondientes a cada entidad. | 2023-10-02
[18 empty] | Se evidencia que la actividad se encuentra ejecutada en su totalidad | 2024-01-16
[14 empty] | Crear la matriz de verificación de cargue de información en la carpeta asignada por las TICS en el repositorio de la Gobernación de Cundinamarca. | Natalia Beltran Rodriguez | 2024-03-31 | - | No se evidencia seguimiento a la gestión de esta actividad | 2023-07-24
[18 empty] | Se evidencia seguimiento con el correo electrónico de solicitud a la Secretaría de TICS de la creación de una carpeta que permita guardar la información de la dependencia para el segundo trimestre. | 2023-08-01
[18 empty] | Se evidencia seguimiento a la actividad | 2023-08-18
[18 empty] | El equipo conformado por el proceso Promoción del Desarrollo Social de cada una de las secretarias, crea y desarrolla una matriz de verificación de cargue de la información en los repositorios correspondientes a cada entidad. | 2023-10-05
[18 empty] | Se evidencia seguimiento con el correo electrónico de solicitud a la Secretaría de TICS de la creación de una carpeta que permita guardar la información de la dependencia para el tercer trimestre. | 2023-10-05
[18 empty] | Se evidencia seguimiento para el mes de septiembre a la actividad con el cargue de los correos a la Secretaría de las TIC´s y el formato de la matriz de seguimiento desarrollada. | 2023-10-19
[18 empty] | Se realiza seguimiento con el correo electrónico de solicitud a la Secretaría de TICS de la creación de una carpeta que permita guardar la información de la dependencia para el cuarto trimestre. | 2023-11-22
[18 empty] | Se evidencia seguimiento para el mes de noviembre. | 2023-12-20
[18 empty] | Se evidencia que la actividad se encuentra ejecutada en su totalidad | 2024-01-16
[14 empty] | Crear la matriz de verificación de cargue de información en la carpeta asignada por las TICS en el repositorio de la Gobernación de Cundinamarca. | Paula Camila Gomez Casilimas | 2024-03-31 | - | No se evidencia seguimiento a la gestión de esta actividad | 2023-07-24
[18 empty] | La Alta Consejería para la Felicidad y el Bienestar realizará seguimiento a la información cargada en el repositorio a través de la matriz adjunta. | 2023-09-05
[18 empty] | Se evidencia seguimiento al mes de agosto con el cargue de la matriz que la Alta Consejería para la Felicidad y el Bienestar utiliará para hacer el seguimiento a la información cargada en el repositorio. | 2023-10-02
[18 empty] | Se evidencia que la actividad se encuentra ejecutada en su totalidad | 2024-01-16
[14 empty] | Crear la matriz de verificación de cargue de información en la carpeta asignada por las TICS en el repositorio de la Gobernación de Cundinamarca. | Jairo Cesar Velasco Parraga | 2024-03-31 | - | No se evidencia seguimiento a la gestión de esta actividad | 2023-07-24
[18 empty] | La Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social, realizará seguimiento a la información cargada en el repositorio a través de la matriz adjunta. | 2023-09-06
[18 empty] | Se evidencia seguimiento al mes de agosto con el cargue de la matriz que la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social, utiliará para hacer el seguimiento a la información cargada en el repositorio. | 2023-10-02
[18 empty] | No se evidencia seguimiento de esta actividad para los meses de septiembre y octubre | 2023-11-20
[18 empty] | La Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social, en correo a las TICS enviado el 11 de noviembre en espera de respuesta sobre la validación de la matriz, ilustra cargue en la Intranet de la Gobernación; haciendo seguimiento a los proyectos y programas que derivan de la Secretaria. | 2023-11-30
[18 empty] | Se evidencia seguimiento para el mes de noviembre. | 2023-12-20
[18 empty] | Se evidencia que la actividad se encuentra ejecutada en su totalidad | 2024-01-16
[14 empty] | Cada integrante del equipo de mejoramiento del proceso Promoción del Desarrollo Social, verificará mensualmente en la dependencia que corresponda; que se haya realizado el cargue de la información que se considere relevante para el desarrollo y cumplimiento de planes, programas y proyectos, por parte del/los usuario(s) designado(s). | Karen Lizeth Bachiller Martinez | 2024-03-31 | - | No se evidencia seguimiento a la gestión de esta actividad | 2023-07-24
[18 empty] | Teniendo en cuenta que la Secretaría TIC's realiza la creación del repositorio, la Secretaría de la Mujer solicita indicaciones de acceso, teniendo en cuenta que la entidad se encuentra fuera de las instalaciones de la Gobernación. Así mismo, se reitera la solicitud. | 2023-09-15
[18 empty] | Se evidencia seguimiento para el mes de septiembre con los correos cargados. | 2023-10-19
[18 empty] | Se realiza revisión del repositorio de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, encontrando información en la carpeta "política". Se adjunta matriz de verificación de información. | 2023-11-29
[18 empty] | Se evidencia seguimiento para el mes de noviembre. | 2023-12-20
[18 empty] | No se evidenció seguimiento y gestión en esta actividad en el mes de diciembre 2023 | 2024-01-16
[18 empty] | Se realiza revisión del repositorio de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, de la información cargada en los meses de diciembre 2023 y enero 2024, encontrando archivos en la carpeta "Territorial". Se adjunta matriz de verificación de información. | 2024-02-12
[18 empty] | Se realiza la verificación del repositorio de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, evidenciando que no hay información nueva cargada en los meses de febrero y marzo. | 2024-04-03
[14 empty] | Cada integrante del equipo de mejoramiento del proceso Promoción del Desarrollo Social, verificará mensualmente en la dependencia que corresponda; que se haya realizado el cargue de la información que se considere relevante para el desarrollo y cumplimiento de planes, programas y proyectos, por parte del/los usuario(s) designado(s). | Natalia Beltran Rodriguez | 2024-03-31 | - | No se evidencia seguimiento a la gestión de esta actividad | 2023-07-24
[18 empty] | No se evidencia seguimiento a esta actividad | 2023-10-19
[18 empty] | No se evidencia seguimiento a esta actividad | 2023-11-20
[18 empty] | Desde la Secretaria de Habitat y Vivienda, se remite nuevo correo al Ingeniero Yury Alexander Riveros, para la creación de la carpeta para el repositorio de la Secretaria, tambien se anexa archivo en excel del seguimiento y se hace una sugerencia de cargar ese excel en la página de intranet de la SDIS | 2023-12-20
[18 empty] | Se evidencia gestión en el mes diciembre de 2023 | 2024-01-16
[14 empty] | Cada integrante del equipo de mejoramiento del proceso Promoción del Desarrollo Social, verificará mensualmente en la dependencia que corresponda; que se haya realizado el cargue de la información que se considere relevante para el desarrollo y cumplimiento de planes, programas y proyectos, por parte del/los usuario(s) designado(s). | Paula Camila Gomez Casilimas | 2024-03-31 | - | No se evidencia seguimiento a la gestión de esta actividad | 2023-07-24
[18 empty] | No se evidencia seguimiento a esta actividad | 2023-10-19
[18 empty] | Seguimiento información cargada en el repositorio. | 2023-11-15
[18 empty] | Se evidencia gestión con el cargue del Seguimiento de información cargada en el repositorio | 2023-11-20
[18 empty] | Seguimiento información cargada en el repositorio. | 2023-12-19
[18 empty] | Se evidencia seguimiento para el mes de noviembre. | 2023-12-20
[18 empty] | Se evidencia que la actividad se encuentra ejecutada en su totalidad | 2024-01-16
[18 empty] | Se realizó avance en el cargue de documentos en el repositorio de la Alta Consejería a 31 de enero de 2024 | 2024-02-23
[14 empty] | Cada integrante del equipo de mejoramiento del proceso Promoción del Desarrollo Social, verificará mensualmente en la dependencia que corresponda; que se haya realizado el cargue de la información que se considere relevante para el desarrollo y cumplimiento de planes, programas y proyectos, por parte del/los usuario(s) designado(s). | Jairo Cesar Velasco Parraga | 2024-03-31 | - | No se evidencia seguimiento a la gestión de esta actividad | 2023-07-24
[18 empty] | No se evidencia seguimiento a esta actividad | 2023-10-19
[18 empty] | Desde la Secretaria de Desarrollo e Inclusion Social, se remite nuevo correo al Ingeniero Yury Alexander Riveros, para la creación de la carpeta para el repositorio de la Secretaria, tambien se anexa archivo en excel del seguimiento y se hace una sugerencia de cargar ese excel en la página de intranet de la SDIS | 2023-11-10
[18 empty] | Se evidencia seguimiento con el nuevo correo para la creación de la carpeta para el repositorio de la Secretaria, el archivo en excel del seguimiento. | 2023-11-20
[18 empty] | Se evidencia que la actividad se encuentra ejecutada en su totalidad | 2024-01-16
[18 empty] | se adjunta informe de asistencias técnicas con corte al cuarto trimestre de 2023 | 2024-02-23
Plan de Acción Actos y Condiciones Inseguras | 4630 | Promoción del Desarrollo Social | Alexandra Molina Cruz | 2023-06-15 | Cerrada | Si | Organización del Archivo de la Secretaria de la Mujer |  | SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO | Angie Vanesa Villalba Rueda | Sector Central |  | 0 | Organización del Archivo de la Secretaria de la Mujer | Alexandra Molina Cruz | 2023-12-31 | SI | No se evidencia gestión al respecto. | 2023-08-11 |  | 100% | - | 2023-11-14
[18 empty] | Teniendo en cuenta la dotación realizada por la Secretaría General, se ordena en la estantería el archivo de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género. | 2023-09-19
[18 empty] | Se evidencia gestión para el cierre de esta acción. | 2023-11-14
Plan de Acción Actos y Condiciones Inseguras | 4631 | Promoción del Desarrollo Social | Evelia Escobar Perdigon | 2023-06-15 | Cerrada | Si | Señalización y Demarcación de áreas de la Secretaria de la Mujer |  | SECRETARIA GENERAL | Angie Vanesa Villalba Rueda | Sector Central |  | 0 | Señalización y Demarcación de areas de la Secretaria de la Mujer | Evelia Escobar Perdigon | 2023-12-31 | SI | No se evidencia Gestión al respecto. | 2023-08-11 |  | 100% | - | 2023-11-14
[18 empty] | Se realizó la respectiva señalización y demarcación de las áreas de la Secretaria de la Mujer. Se adjunta Informe de la actividad descrita. | 2023-08-11
[18 empty] | Se verifican las actividades de mejora que se generaron para el cierre de esta acción. | 2023-11-14
Plan de Acción Actos y Condiciones Inseguras | 4690 | Promoción del Desarrollo Social | Karina Jimena Bustos Martinez | 2023-09-13 | Cerrada | Si | Hallazgos de Actos y Condicones Inseguras de Secretaria de Habitat y Vivienda |  | SECRETARIA DE HABITAT Y VIIVIENDA | Karen Yuceli Mendoza Rozo | Sector Central |  | 0 | En el Piso No 3 Secretaria de Hábitat y Vivienda en el area comun Se evidencian 2 archivadores en las áreas comunes, lo que obstaculiza el paso. Realizar el mantenimiento Correctivo | Karina Jimena Bustos Martinez | 2023-12-31 | SI | Se solicita Capacitación a todo el personal de la SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA, se gestiona fecha y hora | 2023-09-29 |  | 100% | - | 2023-11-08
[18 empty] | Se evidencia gestión en esta acción. | 2023-11-08
[14 empty] | Se evidencia que en el Piso No 3 de Secretaria de Hábitat y Vivienda Cajas en el piso obstaculizando el paso, cajas sobre la estantería con alto riesgo de accidentalidad, falta de estantería para archivo. Realizar la ubicación correcta de las cajas de archivo y asignar los muebles de archivo correspondientes | Karina Jimena Bustos Martinez | 2023-12-31 | SI | Se solicita Capacitación a todo el personal de la SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA, se gestiona fecha y hora. | 2023-09-29
[18 empty] | Se evidencia gestión en esta acción. | 2023-11-08
[14 empty] | En el Piso No 3 Secretaria de Hábitat y Vivienda en la oficina general se evidencia desorden en puestos de trabajo, (Botellas, vasos, etc.). Se debe realizar jornada de orden y limpieza | Karina Jimena Bustos Martinez | 2023-12-31 | SI | Se solicita Capacitación a todo el personal de la SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA, se gestiona fecha y hora. | 2023-09-29
[18 empty] | Se evidencia gestión en esta acción. | 2023-11-08
Salidas No Conforme | 4725 | Promoción del Desarrollo Social | Lucy Adriana Hernandez Hernandez | 2023-11-08 | Abierta |  | No se cumplieron con la cantidad de asistencias técnicas programadas debido al no reporte por parte de los facilitadores, en la plataforma dispuesta por el proceso de Asistencia técnica. |  | SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL | Karen Lizeth Bachiller Martinez | Sector Central |  | 0 | Enviar mensualmente un reporte al director encargado de las asistencias técncias programadas en el plan de asistencia técnica,con el fin de socializar el cumplimiento del plan. | Jairo Cesar Velasco Parraga | 2024-01-31 | - | La Circular 027 de 2023 mediante la cual se modifica la Circular 040 de 2022 en lo referente a las fechas de entrega del cuarto informe trimestral de ejecución del Plan de Asistencia Técnica 2023. | 2023-11-20 |  | 0% | -
[18 empty] | Reporte de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, cuarto trimestre. | 2023-12-22
[18 empty] | CIRCULAR No.011 DE 2024. ALCANCE CIRCULAR No.026 DE 2023 - LINEAMIENTOS Y CRONOGRAMA PLAN DE ASISTENCIA TÉCNICA 2024. REPORTE I TRIMESTRE 2024 ENLACES DEPENDENCIAS Y ENTIDADES SECTOR CENTRAL Y DESCENTRALIZADO 1 al 12 de abril | 2024-04-15
[14 empty] | Enviar mensualmente un reporte al director encargado de las asistencias técncias programadas en el plan de asistencia técnica,con el fin de socializar el cumplimiento del plan. | Diego Alexander Ramirez Zorro | 2024-01-31 | - | La Circular 027 de 2023 mediante la cual se modifica la Circular 040 de 2022 en lo referente a las fechas de entrega del cuarto informe trimestral de ejecución del Plan de Asistencia Técnica 2023. | 2023-12-21
[18 empty] | La Secretaría de Planeación mediante la circular 017 de 2024, que da alcance a la circular 011 de 2024, establece los lineamientos y cronograma plan de asistencia técnica 2024. | 2024-04-17
[14 empty] | Solicitar mensualmente al enlace de la entidad el reporte de las asistencias técnicas cargadas en la plataforma establecida por la Secretaría de Planeación. | Jairo Cesar Velasco Parraga | 2023-12-31 | - | La Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social, por el profesional encargado envio correo para conocimiento y cumplimiento a las asistencias técnicas programadas para la vigencia de 2023, por metas. | 2023-12-18
[18 empty] | La Secretaria de Habitat y Vivienda Social, adjunta el informe final de Asistencia Tecnica 4 trimestre, con el fin de darle tramite correctivo del buen uso de la plataforma por parte de los facilitadores que cargan la informacion corrspondientes, con una evaluacion de 96.1% de cumplimiento. | 2023-12-22
[18 empty] | se realiza el cargue del informe del cuarto trimestre de la vigencia 2023 de asistencias técnicas | 2024-02-23
[18 empty] | CIRCULAR No.011 DE 2024. ALCANCE CIRCULAR No.026 DE 2023 - LINEAMIENTOS Y CRONOGRAMA PLAN DE ASISTENCIA TÉCNICA 2024. REPORTE I TRIMESTRE 2024 ENLACES DEPENDENCIAS Y ENTIDADES SECTOR CENTRAL Y DESCENTRALIZADO 1 al 12 de abril | 2024-04-15
[14 empty] | Solicitar mensualmente al enlace de la entidad el reporte de las asistencias técnicas cargadas en la plataforma establecida por la Secretaría de Planeación. | Diego Alexander Ramirez Zorro | 2023-12-31 | - | La Secretaria de Habitat y Vivienda Social, por el profesional encargado envio correo para conocimiento y cumplimiento a las asistencias técnicas programadas para la vigencia de 2023, por metas. | 2023-12-21
No Conformidad | 4739 | Promoción del Desarrollo Social | Lucy Adriana Hernandez Hernandez | 2023-11-14 | Abierta |  | Se evidencia en el formato E-PID-FR-096 REGISTRO DE CONFORMIDAD DE LAS SALIDAS DEL PROCESO reportado por el proceso de promoción del desarrollo Social en el 3er trimestre 2023, que no se levantó la acción correctiva a la actividad ASISTENCIA TÉCNICA (Asesoría, Capacitación y Acompañamiento), teniendo en cuenta que superó el umbral establecido en el formato E-PID-FR-079 Definición de las Salidas No Conformes. Además, la información suministrada por el proceso no es consistente con la data reportada al proceso de asistencia técnica, incumpliendo así las políticas establecidas en el procedimiento E-PID-PR-015 Control de las Salidas No Conforme del Sistema Integral de Gestión y Control. | Revisión al desempeño del proceso | SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL | Jhon Eduardo Rodriguez Valiente | Sector Central |  | 0 | Recibir capacitación de metodología de las salidas no conformes | Rocio Diaz Rubio | 2023-12-31 | - | La integrante del equipo de Mejoramiento del proceso Promoción del Desarrollo Social, recibe capacitación de metodología y tratamiento de salidas no conformes. | 2023-12-18 |  | 0% | -
[14 empty] | Recibir capacitación de metodología de las salidas no conformes | Jairo Cesar Velasco Parraga | 2023-12-31 | - | El enlace de Calidad de la Secretaria de Desarrollo e Inclusion Social, tuvo capacitación sobre la metodología de las Salidas NO Conformes | 2023-12-12
[14 empty] | Recibir capacitación de metodología de las salidas no conformes | Diego Alexander Ramirez Zorro | 2023-12-31 | - | El enlace de Calidad de la Secretaria de Habitat y Vivienda Social, tuvo capacitación sobre la metodología de las Salidas NO Conformes | 2023-12-15
[14 empty] | Recibir capacitación de metodología de las salidas no conformes | Karen Lizeth Bachiller Martinez | 2023-12-31 | - | Se realiza la capacitación del manejo del link de cargue de asistencias técnicas al equipo de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género | 2023-12-21
[18 empty] | La integrante del equipo de Mejoramiento del proceso Promoción del Desarrollo Social, de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género recibe capacitación de metodología y tratamiento de salidas no conformes. | 2023-12-26
[14 empty] | Capacitación en el manejo del link de asistencias técnicas de la plataforma Arcgis para enlaces y facilitadores | Rocio Diaz Rubio | 2023-12-31 | - | El equipo de trabajo de la Alta Consejeria para la Felicidad y el Bienestar capacita a funcionarios y contratistas en el manejo y uso del cargue de información de asistencias técnicas en la plataforma arcgis | 2023-12-19
[14 empty] | Capacitación en el manejo del link de asistencias técnicas de la plataforma Arcgis para enlaces y facilitadores | Jairo Cesar Velasco Parraga | 2023-12-31 | - | en la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social se realizó capacitación en el manejo del link de asistencias técnicas de la plataforma Arcgis para enlaces y facilitadores | 2023-12-19
[14 empty] | Capacitación en el manejo del link de asistencias técnicas de la plataforma Arcgis para enlaces y facilitadores | Diego Alexander Ramirez Zorro | 2023-12-31 | - | Se realiza la capacitación del manejo del link de cargue de asistencias técnicas al equipo de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género | 2023-12-21
[14 empty] | Capacitación en el manejo del link de asistencias técnicas de la plataforma Arcgis para enlaces y facilitadores | Karen Lizeth Bachiller Martinez | 2023-12-31 | - | Se realiza la capacitación del manejo del link de cargue de asistencias técnicas al equipo de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género | 2023-12-21
[14 empty] | Actualizar formato 079: Definición de salidas no conformes | Rocio Diaz Rubio | 2023-12-31 | - | La Alta Consejería para la Felicidad y el Bienestar realiza actualización del formato "definición de salidas no conformes y tratamiento" E-PID-FR-079, quedando cargado en la caracterización del proceso | 2023-12-19
[14 empty] | Actualizar formato 079: Definición de salidas no conformes | Jairo Cesar Velasco Parraga | 2023-12-31 | - | La Secretaria de Desarrollo e Inclusion Social, junto con los enlaces del proceso Promoción del Desarrollo, actualizan el formato E-PID-FR-079?, y queda cargado en la caracterización del proceso PD Social. | 2023-12-12
[14 empty] | Actualizar formato 079: Definición de salidas no conformes | Diego Alexander Ramirez Zorro | 2023-12-31 | - | La Secretaria de Habitat y Viviwenda Social, junto con los enlaces del proceso Promoción del Desarrollo, actualizan el formato E-PID-FR-079?, y queda cargado en la caracterización del proceso PD Social. | 2023-12-15
[14 empty] | Actualizar formato 079: Definición de salidas no conformes | Karen Lizeth Bachiller Martinez | 2023-12-31 | - | El proceso Promoción del Desarrollo Social realiza la actualización del formato "definición de salidas no conformes y tratamiento" E-PID-FR-079, y queda cargado en la caracterización del proceso. | 2023-12-18
Proceso | 417 | Promoción del Desarrollo Social | Lucy Adriana Hernandez Hernandez | 2023-02-21 | Cerrada | Si | No se cuenta con los recursos suficientes que permitan abarcar toda la población objetivo de cada una de las entidades. | Contexto Estratégico |  | Alexander Franco Montaño | Sector Central |  | 0 | Gestionar de forma trimestral recursos con entidades público privadas de acuerdo a las necesidades identificadas por cada una de las secretarías. | Karen Lizeth Bachiller Martinez | 2023-12-31 | SI | La Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, realizó una solicitud al grupo familia, con el fin de solicitar patrocinio para el apoyo de la conmemoración del día internacional de la Mujer. | 2023-04-21 |  | 100% | - | 2023-12-21
[18 empty] | La Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, realizó una solicitud a la empresa Alpina, con el fin de solicitar patrocinio para la conmemoración del día Departamental de la Mujer Rural Cundinamarquesa. | 2023-04-25
[18 empty] | La Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, realizó una solicitud a Corabastos, con el fin de solicitar el préstamo de la plazoleta y autorizar la participación de 20 mujeres emprendedoras en la "feria Expo mujer corabastos". | 2023-08-23
[18 empty] | La Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, realizó una solicitud al municipio de Guatavita, con el fin de solicitar un espacio que permita a las mujeres beneficiarias de "expomujer" vender sus productos. | 2023-12-13
[18 empty] | Se evidencia cumplimiento de la actividad | 2023-12-21
[14 empty] | Gestionar de forma trimestral recursos con entidades público privadas de acuerdo a las necesidades identificadas por cada una de las secretarías. | Natalia Beltran Rodriguez | 2023-12-31 | SI | La Secretaría de Hábitat y Vivienda realizó invitación privada para la selección de una Caja de Compensación que haga las veces de comercializadora y gerente de los proyectos de vivienda que se lleguen a ejecutar en la fase II del programa Podemos Casa. | 2023-04-24
[18 empty] | La Secretaría de Hábitat y Vivienda realizó para el segundo trimestre continuara trabajando los recursos o proyectos privados para la selección de de la caja de compensación Colsubsidio que haga las veces de comercializadora y gerente de los proyectos de vivienda que se lleguen a ejecutar en la fase II del programa Podemos Casa. | 2023-07-26
[18 empty] | Durante el segundo trimestre la secretaria de hábitat y vivienda lidera el proyecto de podemos casa donde se ha logrado llegar y beneficiar a una gran población cundinamarqués. | 2023-08-16
[18 empty] | Durante el tercer trimestre la secretaria de hábitat y vivienda lidera el proyecto de podemos casa II fase donde se ha logrado llegar y beneficiar a una gran población cundinamarqués. | 2023-09-25
[18 empty] | Durante el cuarto trimestre la secretaria de hábitat y vivienda lidera el proyecto de podemos casa II fase donde se ha logrado llegar y beneficiar a una gran población cundinamarqués. | 2023-11-21
[18 empty] | Se evidencia cumplimiento de la actividad | 2023-12-21
[14 empty] | Gestionar de forma trimestral recursos con entidades público privadas de acuerdo a las necesidades identificadas por cada una de las secretarías. | Paula Camila Gomez Casilimas | 2023-12-31 | SI | La Alta Consejería para la Felicidad y el Bienestar realizó la gestión y articulación con el Departamento de Prosperidad Social para el transporte y entrega de donaciones de 6.273 kits de ropa y calzado para los diferentes Municipios de Cundinamarca. | 2023-06-16
[18 empty] | En éste momento La Alta Consejería para la Felicidad y el Bienestar no cuenta con el personal suficiente para avanzar en la gestión de las diferentes actividades programadas en el plan de trabajo. | 2023-09-05
[18 empty] | Durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2023, la Alta Consejería para la Felicidad y el Bienestar no realizó alianzas público privadas. | 2023-11-20
[18 empty] | Durante los meses de noviembre y diciembre 2023, la Alta Consejería para la Felicidad y el Bienestar no realizó alianzas público privadas. | 2023-12-19
[18 empty] | Se evidencia cumplimiento de la actividad | 2023-12-21
[14 empty] | Gestionar de forma trimestral recursos con entidades público privadas de acuerdo a las necesidades identificadas por cada una de las secretarías. | Jairo Cesar Velasco Parraga | 2023-02-21 | SI | En atención a la oportunidad de mejora No. 417, se gestionó con la entidad privada Audio salud integral IPS; apoyo a personas con discapacidad auditiva de los municipios del Departamento de Cundinamarca. Se adjunta solicitud | 2023-04-21
[18 empty] | En atención a la oportunidad de mejora No. 417, se gestionó con la entidad privada GUIOMAR SAID MALAVER BENAVIDES; DONACION DE GAFAS PARA PERSONAS MAYORES DE LOS MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA. Se adjunta solicitud | 2023-08-18
[18 empty] | La Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social, gestionó con la entidad privada GUIOMAR SAID MALAVER BENAVIDES y POLUS CENTER EMBAJADA AMERICANA; SOLICITUD DONACION DE GAFAS Y DE AYUDAS TECNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Se adjunta solicitud | 2023-11-20
[18 empty] | Se evidencia cumplimiento de la actividad | 2023-12-21
Proceso | 418 | Promoción del Desarrollo Social | Lucy Adriana Hernandez Hernandez | 2023-02-21 | Cerrada | Si | No se cuenta con una plataforma que contenga la información completa de las acciones realizadas por cada una de las entidades. | Contexto Estratégico |  | Alexander Franco Montaño | Sector Central |  | 0 | Bimensualmente consolidar y mantener toda la información de la vigencia 2023 en un drive creado para cada una de las secretarias | Karen Lizeth Bachiller Martinez | 2023-12-31 | SI | Teniendo en cuenta las políticas de seguridad de la información implementadas en la Gobernación de Cundinamarca, el uso de plataformas como drive, no se encuentran autorizadas. Por tal motivo se solicitó a las Secretaría de las TIC's la creación de una carpeta compartida en el servidor de la Gobernación de Cundinamarca | 2023-04-25 |  | 100% | - | 2023-12-21
[18 empty] | Se realiza la solicitud a TIC'S para la creación y acceso a repositorio de la Secretaría de la Mujer, en la cual nos brindan lineamientos. se envía a TIC's el formato correspondiente para el acceso a las carpetas. | 2023-09-06
[18 empty] | Se realiza la creación del repositorio y se brinda el acceso y permisos correspondientes a los cuatro gerentes de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género. Se hace el seguimiento correspondiente,evidenciando información de la Gerencia de Política y Articulación Sectorial | 2023-11-29
[18 empty] | Se evidencia cumplimiento de la actividad | 2023-12-21
[14 empty] | Bimensualmente consolidar y mantener toda la información de la vigencia 2023 en un drive creado para cada una de las secretarias | Natalia Beltran Rodriguez | 2023-12-31 | SI | Teniendo en cuenta las políticas de seguridad de la información implementadas en la Gobernación de Cundinamarca, el uso de plataformas como drive, no se encuentran autorizadas para su uso. Por tal motivo se solicitó a las Secretaría de las TIC's la creación de una carpeta compartida en el servidor de la Gobernación de Cundinamarca. | 2023-04-24
[18 empty] | Se realiza la solicitud a TIC'S para la creación y acceso a repositorio de la Secretaría de Hábitat y Vivienda, en la cual nos brindan lineamientos. se envía a TIC's el formato correspondiente para el acceso a las carpetas. | 2023-11-22
[18 empty] | Se evidencia cumplimiento de la actividad | 2023-12-21
[14 empty] | Bimensualmente consolidar y mantener toda la información de la vigencia 2023 en un drive creado para cada una de las secretarias | Paula Camila Gomez Casilimas | 2023-12-31 | SI | Teniendo en cuenta las políticas de seguridad de la información implementadas en la Gobernación de Cundinamarca, el uso de plataformas como: drive, no se encuentran autorizadas para su uso, por tal motivo se solicitó a las Secretaría de las TIC's la creación de una carpeta compartida por entidad, la cual contendrá la información de las vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023 | 2023-04-21
[18 empty] | Respuesta recibida a solicitud de creación respositorio | 2023-08-25
[18 empty] | A través de la matriz de seguimiento, la Alta Consejería para la Felicidad y el Bienestar verifica paso a paso la información cargada en el repositorio. | 2023-11-20
[18 empty] | La Alta Consejería para la Felicidad y el Bienestar hace seguimiento de la información cargada en el repositorio. | 2023-12-19
[18 empty] | Se evidencia cumplimiento de la actividad | 2023-12-21
[14 empty] | Bimensualmente consolidar y mantener toda la información de la vigencia 2023 en un drive creado para cada una de las secretarias | Jairo Cesar Velasco Parraga | 2023-02-21 | SI | Teniendo en cuenta las políticas de seguridad de la información implementadas en la Gobernación de Cundinamarca, el uso de plataformas como: drive, no se encuentran autorizadas para su uso, por tal motivo se solicitó a las Secretaría de las TIC's la creación de una carpeta compartida por entidad, la cual contendrá la información de las vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023 | 2023-04-25
[18 empty] | La Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social, tiene Repositorio de todas las actividades de cada una de las Gerencias, ubicada en la intranet de la gobernación | 2023-09-13
[18 empty] | La Secretaria de Desarrollo e Inclusion Social envio nuevamente correo a las tics para abordar la oportunidad de mejora 418 que a su vez se relaciona con el riesgo Preventivo No. 4523 | 2023-12-18
[18 empty] | Se evidencia cumplimiento de la actividad | 2023-12-21
Proceso | 419 | Promoción del Desarrollo Social | Lucy Adriana Hernandez Hernandez | 2023-02-21 | Cerrada | Si | Los recursos asignados son insuficientes para abarcar un alto porcentaje de la comunidad cundinamarquesa | Contexto Estratégico |  | Alexander Franco Montaño | Sector Central |  | 0 | Realizar reuniones trimestrales para el análisis o toma de decisiones con respecto al avance de la ejecución del presupuesto de la vigencia | Karen Lizeth Bachiller Martinez | 2023-12-31 | SI | La Secretaría de la Mujer y Equidad de Género realiza comité directivo, con el fin de realizar seguimiento a la ejecución presupuestal y tomar decisiones frente a las metas a cargo de la entidad. | 2023-06-29 |  | 100% | - | 2023-12-21
[18 empty] | La Secretaría de la Mujer y Equidad de Género realiza comité directivo, con el fin hacer seguimiento a la ejecución presupuestal de cada una de las metas a cargo de la entidad. | 2023-08-24
[18 empty] | La Secretaria de la Mujer y Equidad de Género realiza comité directivo, con el fin de realizar seguimiento a la culminación de actividades que se realizan dentro de la entidad. | 2023-11-30
[18 empty] | Se evidencia cumplimiento de la actividad | 2023-12-21
[14 empty] | Realizar reuniones trimestrales para el análisis o toma de decisiones con respecto al avance de la ejecución del presupuesto de la vigencia | Natalia Beltran Rodriguez | 2023-12-31 | SI | En aras de toma de decisiones sobre la ejecución presupuestal y para priorizar beneficiarios, la Seceretaría de Hábitat y Vivienda realiza comité financiero. Se solicita todo el apoyo para la ejecución y pagos con recursos de Regalías y propios, adelantando las acciones pertinentes de manera oportuna. | 2023-04-25
[18 empty] | La oficina financiera de la Secretaría de Hábitat y Vivienda, se reune para la toma de decisiones de modificaciones pertinentes del presupuesto de la vigencia. | 2023-04-26
[18 empty] | En pro para la toma de decisiones para la ejecución presupuestal y para priorizar beneficiarios, la Secretaría de Hábitat y Vivienda realiza el 1comité financiero del segundo trimestre. Se requiere todo el apoyo para la ejecución y pagos con recursos de Regalías y propios, adelantando las acciones pertinentes de manera oportuna. | 2023-07-11
[18 empty] | En pro para la toma de decisiones y su respectiva ejecución presupuestal y priorizar beneficiarios, la Secretaría de Hábitat y Vivienda realiza el comité financiero del tercer trimestre. Se requiere todo el apoyo para la ejecución y pagos con recursos de Regalías y propios, adelantando las acciones pertinentes de manera oportuna. | 2023-09-08
[18 empty] | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AVANCES Y RETRASOS IV TRIMESTRE | 2023-11-27
[18 empty] | Se evidencia cumplimiento de la actividad | 2023-12-21
[14 empty] | Realizar reuniones trimestrales para el análisis o toma de decisiones con respecto al avance de la ejecución del presupuesto de la vigencia | Paula Camila Gomez Casilimas | 2023-12-31 | SI | Los Directivos de la Alta Consejería para la Felicidad y Bienestar realizan las reuniones del Comité Primario para hacer seguimiento presupuestal y de avance a las actividades del plan de trabajo. | 2023-06-16
[18 empty] | Los Directivos de la Alta Consejería para la Felicidad y Bienestar realizan reunión de Comité Primario para hacer seguimiento a la asignación presupuestal y de avance a las actividades del plan de trabajo. | 2023-09-06
[18 empty] | Los Directivos de la Alta Consejería para la Felicidad y Bienestar realizan la cuarta reunión de Comité Primario para hacer seguimiento a la ejecución presupuestal, actividades de las metas y al proceso de Empalme. | 2023-11-20
[18 empty] | Los Directivos de la Alta Consejería para la Felicidad y Bienestar realizan la quinta reunión de Comité Primario para hacer seguimiento a la ejecución presupuestal, actividades de las metas y al proceso de entrega de cargo | 2023-12-19
[18 empty] | Se evidencia cumplimiento de la actividad | 2023-12-21
[14 empty] | Realizar reuniones trimestrales para el análisis o toma de decisiones con respecto al avance de la ejecución del presupuesto de la vigencia | Jairo Cesar Velasco Parraga | 2023-12-31 | SI | Desde la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social, se realiza seguimiento diario de las metas que corresponden a cada gerencia de la Secretaria. | 2023-04-25
[18 empty] | Desde la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social, se realiza seguimiento trimestralde las metas que corresponden a cada gerencia de la Secretaria con corte a julio de 2023 | 2023-08-16
[18 empty] | Se solicitó por correo electrónico al profesional del área financiero de la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social el infotrme de avance del 4o trimestre, así mismo se anexa el Plan Indicativo del ultimo trimestre. | 2023-11-20
[18 empty] | Desde la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social, se realiza seguimiento trimestral de las metas que corresponden a cada gerencia de la Secretaria con corte a octubre de 2023 | 2023-11-21
[18 empty] | se evidencia cumplimiento de la actividad | 2023-12-21