## Sheet1
Tipo | Código | Desccripción | Nombre Indicador | Meta Cuatrenio | Meta Acumulada | Programado Físico Vigencia | Uni. Medida | Fecha Inicio | Duración (meses) | Dirección | Pendiente Prog POAI | Apropiación POAI | Con recursos POAI | Rec Propios Descent | Gestión no incorporada | En especie | Total valor programado en PA
Centro Gestor | 1126 | SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -268827744 | 3365456156 | 3634283900 | 0 | 0 | 0 | 3634283900
Plan desarrollo | GR4 | GASTOS DE INVERSIÓN - UNIDOS PODEMOS MÁS |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -268827744 | 3365456156 | 3634283900 | 0 | 0 | 0 | 3634283900
EJE | GR4:2 | TEJIDO SOCIAL |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -268827744 | 3137514156 | 3406341900 | 0 | 0 | 0 | 3406341900
PROGRAMA | GR4:2-01 | FAMILIAS UNIDAS Y FELICES |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 118815840 | 118815840 | 0 | 0 | 0 | 118815840
SUBPROGRAMA | GR4:2-01-01 | FAMILIA FORMADORA |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 118815840 | 118815840 | 0 | 0 | 0 | 118815840
Meta producto | GR4:2-01-01-212 | Implementar en 15 entornos del departamento el programa "Cundinamarca llega a tu hogar" con el fin de detectar las familias que se encuentran en riesgo de desintegración, activando rutas de prevención y escenarios de reconstrucción familiar | Entornos beneficiados | 15 | 16 | 4 | Num |  | 0 |  | 0 | 45600000 | 45600000 | 0 | 0 | 0 | 45600000
Proyecto | P>297128 | Implementación de espacios de reconstrucción para el fortalecimiento familiar en el departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 45600000 | 45600000 | 0 | 0 | 0 | 45600000
Producto | P>297128/07 | Servicio de promoción de temas de dinámica relacional y desarrollo autónomo |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 45600000 | 45600000 | 0 | 0 | 0 | 45600000
Actividad | P>297128/07 0011 | Organizar y articular las actividades administrativas y financieras que se requieren para el desarrollo y ejecución de las diferentes actividades y/o estrategias definidas y programadas, como también facilitar el ejercicio permanente de monitoreo y evaluación para establecer el estado de cumplimiento de las mismas y recopilar y procesar la información que se produzca en la ejecución de cada una de ellas. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-02-03 | 6 | GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad | P>297128/07 0007 | Conmemoracion del dia nacional de la familia |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-02-03 | 6 | GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad | P>297128/07 0012 | Focalizar los territorios e identificar 2000 familias en riesgo de desintegración familiar para realizar intervenciones de caracter psicosocial mediante la aplicación individual y colectiva de herramientas tecnicas y ludicopedogógicas |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-02-03 | 6 | GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 0 | 0 | 45600000 | 0 | 0 | 0 | 45600000
Meta producto | GR4:2-01-01-213 | Dotar o mantener en 70 municipios del Departamento Los espacios lúdico-formativos fijo e itinerante que favorezca el desarrollo integral, la convivencia y la socialización de valores en niños, niñas y adolescentes | Municipios impactados | 70 | 80 | 20 | Num |  | 0 |  | 0 | 44523840 | 44523840 | 0 | 0 | 0 | 44523840
Proyecto | P>297188 | Desarrollo de estrategias para el desarrollo integral, la convivencia y la socialización de valores en los niños, niñas y adolescentes de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 44523840 | 44523840 | 0 | 0 | 0 | 44523840
Producto | P>297188/05 | Servicio de atención integral a la primera infancia |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 44523840 | 44523840 | 0 | 0 | 0 | 44523840
Actividad | P>297188/05 0005 | Dotar las ludotecas de material didáctico, tecnologia e insumos que apunten a potencializar la parte sensorio motriz de los niños, niñas y adolescentes y sus familias. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-02-03 | 8 | GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad | P>297188/05 0007 | Organizar y articular las actividades administrativas y financieras que se requieren para el desarrollo y ejecución de las diferentes actividades y/o estrategias definidas y programadas, como también facilitar el ejercicio permanente de monitoreo y evaluación para establecer el estado de cumplimiento de la mismas y recopilar y procesar la información que se produzca en la ejecución de cada una de ellas. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-02-03 | 6 | GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 0 | 0 | 27500000 | 0 | 0 | 0 | 27500000
Actividad | P>297188/05 0001 | Implementar acciones de asistencia y fortalecimiento técnico que permitan aumentar e incentivar la asistencia de los NNA y sus familias y promover las diferentes culturas a traves de las ludotecas existentes. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-02-03 | 6 | GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 0 | 0 | 17023840 | 0 | 0 | 0 | 17023840
Meta producto | GR4:2-01-01-215 | Brindar asistencia técnica a las 116 instancias de participación de niñas, niños y adolescentes durante el periodo de gobierno | Instancias asistidas | 116 | 117 | 20 | Num |  | 0 |  | 0 | 28692000 | 28692000 | 0 | 0 | 0 | 28692000
Proyecto | P>297128 | Implementación de espacios de reconstrucción para el fortalecimiento familiar en el departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 28692000 | 28692000 | 0 | 0 | 0 | 28692000
Producto | P>297128/09 | Servicio de asistencia técnica en el ciclo de políticas públicas de infancia y adolescencia |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 28692000 | 28692000 | 0 | 0 | 0 | 28692000
Actividad | P>297128/09 0020 | Promover estrategias de divulgación de las acciones establecidas en las instancias de participación de los municipios. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-02-03 | 6 | GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad | P>297128/09 0016 | Asistencia tecnica, Comites de Infancia Municipales y Departamentales, mesas de infancia y adolescencia, en los respectivos Municipios. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-02-03 | 6 | GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 0 | 0 | 28692000 | 0 | 0 | 0 | 28692000
Meta producto | GR4:2-01-01-217 | Implementar el programa "Al rescate social" para la atención psicosocial del habitante de calle en 8 municipios del territorio Cundinamarqués que tenga la mayor población de esta índole con prevalencia de niños y niñas | Municipios Beneficiados | 8 | 10 | 1 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proyecto | P>297184 | Desarrollo de estrategias para garantizar, promocionar, proteger y restablecer los derechos de los NNA habitantes de la calle en Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto | P>297184/03 | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROGRAMA | GR4:2-03 | MIS PRIMEROS PASOS |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 27000000 | 27000000 | 0 | 0 | 0 | 27000000
SUBPROGRAMA | GR4:2-03-01 | TODOS POR LA VIDA |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 27000000 | 27000000 | 0 | 0 | 0 | 27000000
Meta producto | GR4:2-03-01-239 | Implementar en 70 Municipios del Departamento una estrategia de posicionamiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes durante el periodo de gobierno | Municipios con estrategia desarrollada | 70 | 116 | 70 | Num |  | 0 |  | 0 | 27000000 | 27000000 | 0 | 0 | 0 | 27000000
Proyecto | P>297188 | Desarrollo de estrategias para el desarrollo integral, la convivencia y la socialización de valores en los niños, niñas y adolescentes de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 27000000 | 27000000 | 0 | 0 | 0 | 27000000
Producto | P>297188/05 | Servicio de atención integral a la primera infancia |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 27000000 | 27000000 | 0 | 0 | 0 | 27000000
Actividad | P>297188/05 0013 | Celebración del dia de la niñez |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-02-03 | 6 | GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad | P>297188/05 0012 | Asistencia ténica para la Implementación de la Politica Publica Departamental de Primera Infancia, Infancia y adolescencia en los 116 municipios |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-02-03 | 12 | GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 0 | 0 | 27000000 | 0 | 0 | 0 | 27000000
PROGRAMA | GR4:2-04 | TEMPRANAS SONRISAS |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 64370000 | 64370000 | 0 | 0 | 0 | 64370000
SUBPROGRAMA | GR4:2-04-03 | INFANCIA EN AMBIENTES PROTECTORES |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 64370000 | 64370000 | 0 | 0 | 0 | 64370000
Meta producto | GR4:2-04-03-252 | Implementar en los 116 municipios el plan departamental de erradicación de trabajo infantil durante el periodo de gobierno | Municipios con plan de erradicación implementado | 116 | 116 | 20 | Num |  | 0 |  | 0 | 64370000 | 64370000 | 0 | 0 | 0 | 64370000
Proyecto | P>297078 | Desarrollo de estrategias para la erradicación del trabajo infantil en el departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 64370000 | 64370000 | 0 | 0 | 0 | 64370000
Producto | P>297078/04 | Documentos de lineamientos técnicos |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 64370000 | 64370000 | 0 | 0 | 0 | 64370000
Actividad | P>297078/04 0007 | Diseño de piezas comunicativas y campañas sobre el trabajo infantil , causas y consecuencias basadas en politica publica de infancia y los derechos para la infancia |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-02-03 | 6 | GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 0 | 0 | 15780000 | 0 | 0 | 0 | 15780000
Actividad | P>297078/04 0005 | Asistencia Técnica para la implementacion del plan departamental de erradicacion de trabajo infantil, estableciendo señales de alerta, que promuevan la puesta en marcha de la ruta de atención, y elaboracion del plan de accion correspondiente. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-02-03 | 6 | GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 0 | 0 | 48590000 | 0 | 0 | 0 | 48590000
PROGRAMA | GR4:2-05 | ADOLESCENTES CAMBIOS CON SEGURIDAD |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 133896000 | 133896000 | 0 | 0 | 0 | 133896000
SUBPROGRAMA | GR4:2-05-03 | EMBARAZO EN ADOLESCENTES |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 133896000 | 133896000 | 0 | 0 | 0 | 133896000
Meta producto | GR4:2-05-03-262 | Implementar el programa "Conoce tu cuerpo y cuéntame tu pensamiento" en 65 municipios del Departamento con el fin de promover los derechos sexuales y orientar el plan de vida de niños, niñas y adolescentes | Municipios Beneficiados | 65 | 65 | 15 | Num |  | 0 |  | 0 | 133896000 | 133896000 | 0 | 0 | 0 | 133896000
Proyecto | P>297163 | Desarrollo de estrategias de prevención del embarazo en adolescentes en el departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 133896000 | 133896000 | 0 | 0 | 0 | 133896000
Producto | P>297163/03 | Servicio de asistencia técnica para la implementación de estrategias de prevención del embarazo en la adolescencia |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 133896000 | 133896000 | 0 | 0 | 0 | 133896000
Actividad | P>297163/03 0006 | Estructuración e implementación de campaña informativa en el tema de sexualidad responsable. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-02-03 | 6 | GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 0 | 0 | 25800000 | 0 | 0 | 0 | 25800000
Actividad | P>297163/03 0004 | Acciones de autoreconocimiento y estructuración de proyecto de vida con facilidad de acceso academico y laboral "Construyendo en firme nuestros sueños" |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-02-03 | 6 | GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 0 | 0 | 25800000 | 0 | 0 | 0 | 25800000
Actividad | P>297163/03 0007 | Conformación de redes de adolescentes para implementación de acciones de prevención del embarazo en adolescentes y posicionamiento a través de realización de acto simbólico. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-02-03 | 6 | GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 0 | 0 | 82296000 | 0 | 0 | 0 | 82296000
PROGRAMA | GR4:2-06 | JÓVENES POR CUNDINAMARCA |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -108170000 | 406788000 | 514958000 | 0 | 0 | 0 | 514958000
SUBPROGRAMA | GR4:2-06-03 | JÓVENES PRODUCTIVOS Y EMPRENDEDORES JÓVENES PRODUCTIVOS Y EMPRENDEDORES |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 77580000 | 77580000 | 0 | 0 | 0 | 77580000
Meta producto | GR4:2-06-03-268 | Beneficiar 100 proyectos juveniles del Banco de iniciativas durante el periodo de Gobierno | Iniciativas apoyadas | 100 | 98 | 10 | Num |  | 0 |  | 0 | 77580000 | 77580000 | 0 | 0 | 0 | 77580000
Proyecto | P>297169 | Implementación Banco de Iniciativas Juveniles de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 77580000 | 77580000 | 0 | 0 | 0 | 77580000
Producto | P>297169/03 | Servicios de asistencia técnica para el fortalecimiento Iniciativas Locales Juveniles |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 77580000 | 77580000 | 0 | 0 | 0 | 77580000
Actividad | P>297169/03 0004 | Seguimiento y evaluación de las iniciativas beneficiadas |  | 0 | 0 | 2 | Num | 2020-02-03 | 6 | GERENCIA PARA LA JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 77580000 | 0 | 0 | 0 | 77580000
Actividad | P>297169/03 0002 | Realización de la convocatoria para la selección de las iniciativas |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-02-03 | 6 | GERENCIA PARA LA JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad | P>297169/03 0003 | Selección de los beneficiarios y entrega de los recursos |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-02-03 | 6 | GERENCIA PARA LA JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBPROGRAMA | GR4:2-06-04 | JÓVENES LIDERAN |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -108170000 | 329208000 | 437378000 | 0 | 0 | 0 | 437378000
Meta producto | GR4:2-06-04-269 | Brindar asistencia técnica a los 116 municipios para la creación y fortalecimiento de espacios de participación juvenil | Municipios asistidos | 116 | 116 | 30 | Num |  | 0 |  | 0 | 58884000 | 58884000 | 0 | 0 | 0 | 58884000
Proyecto | P>297162 | Desarrollo y garantía de oportunidades y capacidades de bienestar en las y los jóvenes del departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 58884000 | 58884000 | 0 | 0 | 0 | 58884000
Producto | P>297162/09 | Servicio de asistencia técnica para la transferencia metodológica de estrategias que promueven el desarrollo integral de los jóvenes. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 58884000 | 58884000 | 0 | 0 | 0 | 58884000
Actividad | P>297162/09 0002 | Realización de eventos |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-02-03 | 6 | GERENCIA PARA LA JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad | P>297162/09 0001 | Asistencia Técnica para la conformación y fortalecimiento de organizaciones juveniles |  | 0 | 0 | 2 | Num | 2020-02-03 | 6 | GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 0 | 0 | 58884000 | 0 | 0 | 0 | 58884000
Meta producto | GR4:2-06-04-270 | Conformar 86 plataformas de juventud municipales durante el periodo de gobierno | Municipios con Plataformas Juveniles Conformadas | 86 | 87 | 30 | Num |  | 0 |  | -11060000 | 68940000 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 80000000
Proyecto | P>297162 | Desarrollo y garantía de oportunidades y capacidades de bienestar en las y los jóvenes del departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -11060000 | 68940000 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 80000000
Producto | P>297162/10 | Servicio de asistencia técnica para la conformación y operación de los sistemas locales de juventud. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -11060000 | 68940000 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 80000000
Actividad | P>297162/10 0007 | Asistencia Técnica para la conformación y fortalecimiento de las plataformas juveniles municipales |  | 0 | 0 | 2 | Num | 2020-02-03 | 6 | GERENCIA PARA LA JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 80000000
Meta producto | GR4:2-06-04-272 | Implementar el 40% del plan decenal de la política departamental de juventud en el periodo de gobierno | Plan implementado | 40 | 40 | 40 | % |  | 0 |  | 0 | 31668000 | 31668000 | 0 | 0 | 0 | 31668000
Proyecto | P>297162 | Desarrollo y garantía de oportunidades y capacidades de bienestar en las y los jóvenes del departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 31668000 | 31668000 | 0 | 0 | 0 | 31668000
Producto | P>297162/11 | Servicio de asistencia técnica para la formulación e implementación de las Políticas de juventud. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 31668000 | 31668000 | 0 | 0 | 0 | 31668000
Actividad | P>297162/11 0014 | Asistencia Técnica para la implementación y articulación con las diferentes dependencias de la Administarción Departamental de la Ordenanza 0267 de 2015, politica pública de Juventudes del Departamento. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-02-03 | 6 | GERENCIA PARA LA JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 31668000 | 0 | 0 | 0 | 31668000
Meta producto | GR4:2-06-04-273 | Conformar tres redes departamentales de comunicación popular juvenil, jóvenes rurales y cuidadores ambientales en el periodo de gobierno | Redes conformadas y operando | 3 | 3 | 3 | Num |  | 0 |  | 0 | 34218000 | 34218000 | 0 | 0 | 0 | 34218000
Proyecto | P>297162 | Desarrollo y garantía de oportunidades y capacidades de bienestar en las y los jóvenes del departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 34218000 | 34218000 | 0 | 0 | 0 | 34218000
Producto | P>297162/09 | Servicio de asistencia técnica para la transferencia metodológica de estrategias que promueven el desarrollo integral de los jóvenes. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 34218000 | 34218000 | 0 | 0 | 0 | 34218000
Actividad | P>297162/09 0003 | Asistencia Técnica para la conformación y seguimiento de las redes departamentales de comunicacion popular juvenil, jovenes rurales y cuidadores ambientales |  | 0 | 0 | 2 | Num | 2020-02-03 | 6 | GERENCIA PARA LA JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 34218000 | 0 | 0 | 0 | 34218000
Meta producto | GR4:2-06-04-274 | Beneficiar 2 200 jóvenes con formación en temas políticos, paz conflicto y emprendimiento durante el periodo de gobierno | Jovenes beneficiados | 2200 | 2424 | 500 | Num |  | 0 |  | 0 | 82608000 | 82608000 | 0 | 0 | 0 | 82608000
Proyecto | P>297162 | Desarrollo y garantía de oportunidades y capacidades de bienestar en las y los jóvenes del departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 82608000 | 82608000 | 0 | 0 | 0 | 82608000
Producto | P>297162/12 | Servicio de educación informal en temas de Juventud y Adolescencia |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 82608000 | 82608000 | 0 | 0 | 0 | 82608000
Actividad | P>297162/12 0015 | Capacitación en formación política, paz conflicto y emprendimiento |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-02-03 | 6 | GERENCIA PARA LA JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 82608000 | 0 | 0 | 0 | 82608000
Meta producto | GR4:2-06-04-275 | Promover la realización de 100 espacios de integración juvenil durante el periodo de gobierno | Espacios promovidos | 100 | 101 | 6 | Num |  | 0 |  | -97110000 | 52890000 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 150000000
Proyecto | P>297162 | Desarrollo y garantía de oportunidades y capacidades de bienestar en las y los jóvenes del departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -97110000 | 52890000 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 150000000
Producto | P>297162/10 | Servicio de asistencia técnica para la conformación y operación de los sistemas locales de juventud. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -97110000 | 52890000 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 150000000
Actividad | P>297162/10 0026 | Realizar convenios y alianzas estrategicas para celebración de la semana de la Juventud |  | 0 | 0 | 5 | Num | 2020-02-03 | 6 | GERENCIA PARA LA JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 60000000
Actividad | P>297162/10 0010 | Realización de eventos para la creación de espacios de integración juvenil. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-02-03 | 6 | GERENCIA PARA LA JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 25000000
Actividad | P>297162/10 0011 | Asistencia Técnica para el fomento y fortalecimiento de espacios de integración juvenil |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-02-03 | 6 | GERENCIA PARA LA JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 65000000 | 0 | 0 | 0 | 65000000
PROGRAMA | GR4:2-08 | ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y VEJEZ |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -160657744 | 1288192346 | 1448850090 | 0 | 0 | 0 | 1448850090
SUBPROGRAMA | GR4:2-08-01 | ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ CON SALUD, RECREACION, DEPORTE Y NUTRICIÓN |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -226811744 | 643188256 | 870000000 | 0 | 0 | 0 | 870000000
Meta producto | GR4:2-08-01-280 | Beneficiar a 2 000 personas mayores en situación de pobreza con kits nutricionales o subsidio monetario para la lucha contra el hambre | Personas mayores beneficiadas | 2000 | 2000 | 2000 | Num |  | 0 |  | -226811744 | 643188256 | 870000000 | 0 | 0 | 0 | 870000000
Proyecto | P>297186 | Protección integral a la población adulta mayor en el Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -226811744 | 643188256 | 870000000 | 0 | 0 | 0 | 870000000
Producto | P>297186/08 | Servicios de atención y protección integral al adulto mayor |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -226811744 | 643188256 | 870000000 | 0 | 0 | 0 | 870000000
Actividad | P>297186/08 0004 | Entrega de subsidio económico Cundinamarca Mayor a la población seleccionada de acuerdo al cumplimiento de requisitos establecidos |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-02-03 | 6 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 790000000 | 0 | 0 | 0 | 790000000
Actividad | P>297186/08 0003 | Seguimiento y control de entregas Subsidio Monetario |  | 0 | 0 | 2 | Num | 2020-02-03 | 6 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 80000000
SUBPROGRAMA | GR4:2-08-02 | ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ CON ATENCIÓN Y PROTECCIÓN |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 66154000 | 645004090 | 578850090 | 0 | 0 | 0 | 578850090
Meta producto | GR4:2-08-02-283 | Beneficiar a 800 cuidadores de personas mayores potenciando habilidades y destrezas en municipios de Cundinamarca | Cuidadores capácitados | 800 | 800 | 400 | Num |  | 0 |  | -34884000 | 115116000 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 150000000
Proyecto | P>297186 | Protección integral a la población adulta mayor en el Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -34884000 | 115116000 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 150000000
Producto | P>297186/08 | Servicios de atención y protección integral al adulto mayor |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -34884000 | 115116000 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 150000000
Actividad | P>297186/08 0009 | Organizar y articular las actividades administrativas y financieras que se requieren para el desarrollo y ejecución de las diferentes actividades y/o estrategias definidas y programadas, como también facilitar el ejercicio permanente de monitoreo y evaluación para establecer el estado de cumplimiento de las mismas y recopilar y procesar la información que se produzca en la ejecución de cada una de ellas |  | 0 | 0 | 2 | Num | 2020-02-03 | 6 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 60000000
Actividad | P>297186/08 0008 | Seguimiento y acompañamiento en el desarrollo de los proyectos productivos |  | 0 | 0 | 2 | Num | 2020-02-03 | 6 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 90000000 | 0 | 0 | 0 | 90000000
Meta producto | GR4:2-08-02-285 | Brindar asistencia técnica a 116 municipios en la ejecución de los recursos departamentales de la Estampilla para Persona Mayor durante el periodo de gobierno | Municipios asistidos | 116 | 116 | 116 | Num |  | 0 |  | 148248000 | 427098090 | 278850090 | 0 | 0 | 0 | 278850090
Proyecto | P>297186 | Protección integral a la población adulta mayor en el Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 148248000 | 427098090 | 278850090 | 0 | 0 | 0 | 278850090
Producto | P>297186/11 | Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de procesos de planificación, ejecución y control de los recursos financieros |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 148248000 | 427098090 | 278850090 | 0 | 0 | 0 | 278850090
Actividad | P>297186/11 0029 | Organizar y articular las actividades administrativas y financieras que se requieren para el desarrollo y ejecución de las diferentes actividades y/o estrategias definidas y programadas, como también facilitar el ejercicio permanente de monitoreo y evaluación para establecer el estado de cumplimiento de las mismas y recopilar y procesar la información que se produzca en la ejecución de cada una de ellas |  | 0 | 0 | 2 | Num | 2020-02-03 | 6 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 30000000
Actividad | P>297186/11 0028 | Realizar trasferencia de recursos recaudados por Estampilla Departamental a los 116 Municipios |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-02-03 | 12 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 103085664 | 0 | 0 | 0 | 103085664
Actividad | P>297186/11 0026 | Asistencia técnica a los funcionarios municipales en la ejecución de los recursos y seguimiento a los convenios interadministrativos |  | 0 | 0 | 3 | Num | 2020-02-03 | 6 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 145764426 | 0 | 0 | 0 | 145764426
Meta producto | GR4:2-08-02-286 | Generar estabilidad emocional y psicológica a 4 000 personas mayores a través del programa "Cundinamarca al rescate del afecto" | Personas mayores tratadas | 4000 | 4000 | 500 | Num |  | 0 |  | -4150000 | 45850000 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 50000000
Proyecto | P>297186 | Protección integral a la población adulta mayor en el Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -4150000 | 45850000 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 50000000
Producto | P>297186/08 | Servicios de atención y protección integral al adulto mayor |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -4150000 | 45850000 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 50000000
Actividad | P>297186/08 0013 | Talleres dirigidos a personas mayores, cuidadores y sus familias incluyendo población VCA, para crear y fortalecer las redes de apoyo primarias y secundarias |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-02-03 | 6 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 50000000
Meta producto | GR4:2-08-02-288 | Beneficiar 250 iniciativas de asociaciones que promuevan la autosostenibilidad en personas mayores durante el periodo de gobierno | Asociaciones beneficiadas con iniciativas de Autosostenibilidad | 250 | 250 | 100 | Num |  | 0 |  | -43060000 | 56940000 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 100000000
Proyecto | P>297186 | Protección integral a la población adulta mayor en el Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -43060000 | 56940000 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 100000000
Producto | P>297186/08 | Servicios de atención y protección integral al adulto mayor |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -43060000 | 56940000 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 100000000
Actividad | P>297186/08 0019 | Seguimiento y acompañamiento en el desarrollo de los proyectos productivos |  | 0 | 0 | 2 | Num | 2020-02-03 | 6 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 60000000
Actividad | P>297186/08 0017 | Capacitar a las Asociaciones de personas mayores para potenciar sus habilidades en artes y oficios. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-02-03 | 6 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 40000000
PROGRAMA | GR4:2-09 | LOS MÁS CAPACES LOS MÁS CAPACES |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 856358970 | 856358970 | 0 | 0 | 0 | 856358970
SUBPROGRAMA | GR4:2-09-01 | DISPAPACIDAD, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 856358970 | 856358970 | 0 | 0 | 0 | 856358970
Meta producto | GR4:2-09-01-294 | Desarrollar en los 116 municipios el programa de sensibilización y aceptación de las personas con discapacidad "Cundinamarca Hábil" | Municipios sensibilizados | 116 | 105 | 40 | Num |  | 0 |  | 0 | 52650000 | 52650000 | 0 | 0 | 0 | 52650000
Proyecto | P>297170 | Apoyo a la población con discapacidad del Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 52650000 | 52650000 | 0 | 0 | 0 | 52650000
Producto | P>297170/07 | Servicios de asistencia técnica territorial para la implementación de medidas afirmativas y ajustes razonables orientadas a personas con discapacidad. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 52650000 | 52650000 | 0 | 0 | 0 | 52650000
Actividad | P>297170/07 0005 | Realizar capacitaciones dirigidas a PcD, cuidadores y Asociaciones que promuevan su autosostenibilidad durante el periodo de gobierno. |  | 0 | 0 | 2 | Num | 2020-02-03 | 6 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 52650000 | 0 | 0 | 0 | 52650000
Meta producto | GR4:2-09-01-296 | Beneficiar a 2 000 cuidadores o personas con discapacidad con subsidio monetario en el programa "Cuídame siendo feliz" | Personas benefiacadas | 2000 | 2000 | 2000 | Num |  | 0 |  | 0 | 719360970 | 719360970 | 0 | 0 | 0 | 719360970
Proyecto | P>297170 | Apoyo a la población con discapacidad del Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 719360970 | 719360970 | 0 | 0 | 0 | 719360970
Producto | P>297170/07 | Servicios de asistencia técnica territorial para la implementación de medidas afirmativas y ajustes razonables orientadas a personas con discapacidad. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 719360970 | 719360970 | 0 | 0 | 0 | 719360970
Actividad | P>297170/07 0013 | Entrega de subsidio económico a PcD a través del programa "Cuidame siendo feliz" seleccionada de acuerdo al cumplimiento de requisitos establecidos |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-02-03 | 6 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 706160970 | 0 | 0 | 0 | 706160970
Actividad | P>297170/07 0012 | Seguimiento y control de entregas Subsidio Monetario a PcD |  | 0 | 0 | 2 | Num | 2020-02-03 | 6 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 13200000 | 0 | 0 | 0 | 13200000
Meta producto | GR4:2-09-01-297 | Dotar 45 centros de vida sensorial, para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad | Centros dotados | 45 | 53 | 45 | Num |  | 0 |  | 0 | 56232000 | 56232000 | 0 | 0 | 0 | 56232000
Proyecto | P>297170 | Apoyo a la población con discapacidad del Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 56232000 | 56232000 | 0 | 0 | 0 | 56232000
Producto | P>297170/07 | Servicios de asistencia técnica territorial para la implementación de medidas afirmativas y ajustes razonables orientadas a personas con discapacidad. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 56232000 | 56232000 | 0 | 0 | 0 | 56232000
Actividad | P>297170/07 0017 | Apoyo y fortalecimiento con dotaciones y servicios para el funcionamiento de los centros de vida sensorial de los diferentes municipios del departamento |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-02-03 | 6 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad | P>297170/07 0016 | Efectuar capacitación y seguimiento del manejo de la Dotación a los Centros de Vida Sensorial |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-02-03 | 6 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 56232000 | 0 | 0 | 0 | 56232000
Meta producto | GR4:2-09-01-298 | Beneficiar a 2500 personas con discapacidad con ayudas técnicas mediante alianzas estratégicas | Personas beneficiadas | 2500 | 2582 | 500 | Num |  | 0 |  | 0 | 28116000 | 28116000 | 0 | 0 | 0 | 28116000
Proyecto | P>297170 | Apoyo a la población con discapacidad del Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 28116000 | 28116000 | 0 | 0 | 0 | 28116000
Producto | P>297170/07 | Servicios de asistencia técnica territorial para la implementación de medidas afirmativas y ajustes razonables orientadas a personas con discapacidad. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 28116000 | 28116000 | 0 | 0 | 0 | 28116000
Actividad | P>297170/07 0019 | Realizar brigadas de rehabilitación, habilitación a las PcD y VCA, beneficiadas con las ayudas técnicas a través de alianzas estratégicas |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-02-03 | 6 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 28116000 | 0 | 0 | 0 | 28116000
PROGRAMA | GR4:2-10 | PREVENCIÓN DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 201570000 | 201570000 | 0 | 0 | 0 | 201570000
SUBPROGRAMA | GR4:2-10-01 | PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 201570000 | 201570000 | 0 | 0 | 0 | 201570000
Meta producto | GR4:2-10-01-301 | Vincular 10 000 adolescentes y jóvenes al programa "Juntos Hacemos Combo", para el intercambio de vivencias y experiencias durante el periodo de gobierno | Adolescentes y Jóvenes vinculados | 10000 | 10089 | 2000 | Num |  | 0 |  | 0 | 122658000 | 122658000 | 0 | 0 | 0 | 122658000
Proyecto | P>297146 | Desarrollo de estrategias de mitigación y prevención del consumo de sustancias ilegales en las y los jóvenes del departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 122658000 | 122658000 | 0 | 0 | 0 | 122658000
Producto | P>297146/03 | Servicio de prevención del consumo de drogas y reducción de riesgos y daños |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 122658000 | 122658000 | 0 | 0 | 0 | 122658000
Actividad | P>297146/03 0005 | Implementación de actividades deportivas no convencionales, mixtas durante la realización de la actividad “Juntos Hacemos Combo”. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-02-03 | 6 | GERENCIA PARA LA JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad | P>297146/03 0004 | Implementación de actividades deportivas convencionales mixtas durante la realización de la actividad “Juntos Hacemos Combo”. |  | 0 | 0 | 5 | Num | 2020-02-03 | 6 | GERENCIA PARA LA JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 27090000 | 0 | 0 | 0 | 27090000
Actividad | P>297146/03 0003 | Implementación de campaña publicitaria, para la prevención del consumo de sustancias legales e ilegales, todo esto con el logo de la campaña. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-02-03 | 6 | GERENCIA PARA LA JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 95568000 | 0 | 0 | 0 | 95568000
Meta producto | GR4:2-10-01-302 | Implementar en 58 Municipios la estrategia "CUNDINAMARCA SUEÑA" para potencializar las habilidades, capacidades y talentos de los adolescentes y jóvenes del Departamento durante el periodo de gobierno | Municipios con el Programa implementado | 58 | 58 | 10 | Num |  | 0 |  | 0 | 78912000 | 78912000 | 0 | 0 | 0 | 78912000
Proyecto | P>297146 | Desarrollo de estrategias de mitigación y prevención del consumo de sustancias ilegales en las y los jóvenes del departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 78912000 | 78912000 | 0 | 0 | 0 | 78912000
Producto | P>297146/03 | Servicio de prevención del consumo de drogas y reducción de riesgos y daños |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 78912000 | 78912000 | 0 | 0 | 0 | 78912000
Actividad | P>297146/03 0010 | Implementacion de la estrategia: CUNDINAMARCA SUEÑA, para la prevencion selectiva de los jovenes y adolescentes del Departamento. |  | 0 | 0 | 2 | Num | 2020-02-03 | 6 | GERENCIA PARA LA JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 78912000 | 0 | 0 | 0 | 78912000
PROGRAMA | GR4:2-12 | CUNDINAMARCA DIVERSA |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 40523000 | 40523000 | 0 | 0 | 0 | 40523000
SUBPROGRAMA | GR4:2-12-01 | CUNDINAMARCA INDÍGENA |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 20000000
Meta producto | GR4:2-12-01-322 | Capacitar 4 comunidades indígenas asentadas en el Departamento en la promoción y protección de derechos | Comunidades capacitadas | 4 | 4 | 4 | Num |  | 0 |  | 0 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 20000000
Proyecto | P>297150 | Fortalecimiento a la población étnica asentada en el departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 20000000
Producto | P>297150/12 | Servicio de educación informal para Comunidades Indígenas |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 20000000
Actividad | P>297150/12 0016 | Formación en política publica indígena, legislación especial indígena, convivencia y derechos humanos |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-02-03 | 6 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE GRUPOS ETNICOS Y COMUNIDAD LGBTI | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 20000000
Meta producto | GR4:2-12-01-324 | Desarrollar 6 programas de emprendimiento para apoyar iniciativas productivas de las comunidades indígenas asentadas en el departamento | Programas desarrollados | 6 | 6 | 1 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proyecto | P>297150 | Fortalecimiento a la población étnica asentada en el departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto | P>297150/14 | Servicio de apoyo financiero para la implementación de proyectos en materia de etnias |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad | P>297150/14 0021 | Apoyo de iniciativas productivas |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-02-03 | 6 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE GRUPOS ETNICOS Y COMUNIDAD LGBTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meta producto | GR4:2-12-01-325 | Implementar en los 116 municipios un programa de sensibilización y concientización para el reconocimiento y respeto de la diversidad étnica (Indígena, Afrocolombiana y Rom) | Programa implementado | 1 | 1 | 1 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proyecto | P>297150 | Fortalecimiento a la población étnica asentada en el departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto | P>297150/15 | Servicio de educación informal |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad | P>297150/15 0034 | Realización encuentro multicultural étnico |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-02-03 | 6 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE GRUPOS ETNICOS Y COMUNIDAD LGBTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBPROGRAMA | GR4:2-12-02 | CUNDINAMARCA AFRO |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20523000 | 20523000 | 0 | 0 | 0 | 20523000
Meta producto | GR4:2-12-02-328 | Beneficiar a 8 grupos afrocolombianos asentados en el departamento en la promoción y protección de sus derechos | Afrocolombianos beneficiados | 8 | 13 | 8 | Num |  | 0 |  | 0 | 20523000 | 20523000 | 0 | 0 | 0 | 20523000
Proyecto | P>297150 | Fortalecimiento a la población étnica asentada en el departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20523000 | 20523000 | 0 | 0 | 0 | 20523000
Producto | P>297150/17 | Servicio de divulgación en gestión de seguridad de la información en Derechos Humanos |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20523000 | 20523000 | 0 | 0 | 0 | 20523000
Actividad | P>297150/17 0030 | Realización de espacios de encuentro e intercambio de saberes ancestrales |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-02-03 | 6 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE GRUPOS ETNICOS Y COMUNIDAD LGBTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad | P>297150/17 0029 | Formación políticas públicas, convivencia, derechos humanos legislación afrocolombiana |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-02-03 | 6 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE GRUPOS ETNICOS Y COMUNIDAD LGBTI | 0 | 0 | 20523000 | 0 | 0 | 0 | 20523000
Meta producto | GR4:2-12-02-330 | Beneficiar 8 organizaciones de afrocolombianos con proyectos de emprendimiento empresarial | Organizaciones de Afrocolombianos beneficiados | 8 | 9 | 5 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proyecto | P>297150 | Fortalecimiento a la población étnica asentada en el departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto | P>297150/14 | Servicio de apoyo financiero para la implementación de proyectos en materia de etnias |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad | P>297150/14 0023 | Apoyar iniciativas productivas |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-02-03 | 6 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE GRUPOS ETNICOS Y COMUNIDAD LGBTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBPROGRAMA | GR4:2-12-03 | CUNDINAMARCA ROM |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meta producto | GR4:2-12-03-331 | Vincular a 50 miembros del pueblo gitano en acciones para el rescate, fortalecimiento y visibilización de prácticas, usos y costumbres, que permitan reconocer, valorar y respetar la cultura durante el periodo de gobierno | Personas Vinculadas | 50 | 50 | 10 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proyecto | P>297150 | Fortalecimiento a la población étnica asentada en el departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto | P>297150/14 | Servicio de apoyo financiero para la implementación de proyectos en materia de etnias |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad | P>297150/14 0028 | Apoyar iniciativas productivas del Pueblo Gitano (Rrom). |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-02-03 | 6 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE GRUPOS ETNICOS Y COMUNIDAD LGBTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBPROGRAMA | GR4:2-12-04 | CUNDINAMARCA MULTICOLOR |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meta producto | GR4:2-12-04-332 | Implementar en los 116 municipios el programa "Cundinamarca de Colores" para la promoción, sensibilización y respecto a la diversidad sexual | Programa implementado | 1 | 1 | 1 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proyecto | P>297144 | Desarrollo de estrategias de sensibilización sobre el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGTBI en el departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto | P>297144/03 | Servicio de divulgación de temas LGBTI |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meta producto | GR4:2-12-04-333 | Generar espacios de formación, actualización y articulación en 80 municipios del Departamento dirigidas a servidores públicos, operadores de justicia, personal de la salud y autoridades de policía en la protección, el trato y los derechos de la comunidad LGBTI | Municipios articulados | 80 | 86 | 30 | Num |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proyecto | P>297144 | Desarrollo de estrategias de sensibilización sobre el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGTBI en el departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto | P>297144/03 | Servicio de divulgación de temas LGBTI |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EJE | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 227942000 | 227942000 | 0 | 0 | 0 | 227942000
PROGRAMA | GR4:4-02 | REDES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA GESTIÓN LOCAL |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 66500000 | 66500000 | 0 | 0 | 0 | 66500000
SUBPROGRAMA | GR4:4-02-01 | INSTANCIAS TERRITORIALES DE PARTICIPACIÓN |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 66500000 | 66500000 | 0 | 0 | 0 | 66500000
Meta producto | GR4:4-02-01-480 | Brindar apoyo técnico y logístico al Consejo Departamental de Política social y a los Consejos municipales de política social de los 116 municipios del departamento durante el periodo de gobierno | Consejos apoyados | 117 | 117 | 15 | Num |  | 0 |  | 0 | 66500000 | 66500000 | 0 | 0 | 0 | 66500000
Proyecto | P>297172 | Asistencia y Fortalecimiento del Consejo Departamental de Política Social de Cundinamarca -CODEPS- y los Consejos Municipales de Política Social -COMPOS- en el Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 66500000 | 66500000 | 0 | 0 | 0 | 66500000
Producto | P>297172/03 | Servicio de asistencia técnica en el ciclo de políticas públicas de familia y otras relacionadas |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 66500000 | 66500000 | 0 | 0 | 0 | 66500000
Actividad | P>297172/03 0001 | Realizar asesoría, coordinación, acompañamiento y asistencia técnica a los Consejos Municipales de Política Social. |  | 0 | 0 | 2 | Num | 2020-02-03 | 6 | DIRECCION DE INCLUSION SOCIAL | 0 | 0 | 66500000 | 0 | 0 | 0 | 66500000
PROGRAMA | GR4:4-09 | CUNDI - DATA |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 161442000 | 161442000 | 0 | 0 | 0 | 161442000
SUBPROGRAMA | GR4:4-09-02 | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 161442000 | 161442000 | 0 | 0 | 0 | 161442000
Meta producto | GR4:4-09-02-625 | Realizar 4 rendiciones de cuentas sobre niños, niñas y adolescentes en el departamento | Rendiciones realizadas | 4 | 4 | 1 | Num |  | 0 |  | 0 | 161442000 | 161442000 | 0 | 0 | 0 | 161442000
Proyecto | P>297513 | Implementación de la estrategia de Rendicion Publica de Cuentas para la garantía de los derechos de la Infancia, Adolescencia y Juventud del Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 161442000 | 161442000 | 0 | 0 | 0 | 161442000
Producto | P>297513/01 | Servicio de asistencia técnica para el ejercicio del control social, rendición de cuentas y participación ciudadana |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 161442000 | 161442000 | 0 | 0 | 0 | 161442000
Actividad | P>297513/01 0004 | Organizar y articular las actividades administrativas que se requieren para el monitoreo, evaluación, recopilación y procesamiento de la información que se produzca en la ejecución de las diferentes actividades y/o estrategias definidas y programadas. |  | 0 | 0 | 2 | Num | 2020-02-03 | 6 | GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 0 | 0 | 66000000 | 0 | 0 | 0 | 66000000
Actividad | P>297513/01 0003 | Generación, disponibilidad, exposición y difusión de datos y contenidos sobre NNJA |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-02-03 | 6 | GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 0 | 0 | 26100000 | 0 | 0 | 0 | 26100000
Actividad | P>297513/01 0001 | Asesorar y apoyar el proceso de Rendición de cuentas |  | 0 | 0 | 2 | Num | 2020-02-03 | 6 | GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 0 | 0 | 69342000 | 0 | 0 | 0 | 69342000
LÍNEA ESTRATÉGICA | GR5:1 | MÁS BIENESTAR |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 9199204370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROGRAMA | GR5:1-01 | UN BUEN VIVIR |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -370000 | 24030000 | 24400000 | 0 | 0 | 0 | 24400000
SUBPROGRAMA | GR5:1-01-01 | FAMILIA QUE PROGRESA |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -370000 | 24030000 | 24400000 | 0 | 0 | 0 | 24400000
Meta producto | GR5:1-01-01-005 | Vincular a 2.500 familias del departamento a la estrategia de protección y unión familiar, con énfasis en el área rural. | Familias vinculadas a la estrategia de protección y unión familiar | 2500 | 1178 | 253 | Num |  | 0 |  | -370000 | 24030000 | 24400000 | 0 | 0 | 0 | 24400000
Proyecto | P>298248 | Implementación de estrategias de identificación y fortalecimiento a las familias es estado de vulnerabilidad del departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -370000 | 24030000 | 24400000 | 0 | 0 | 0 | 24400000
Producto | P>298248/01 | Servicio de asistencia técnica en el ciclo de políticas públicas de familia y otras relacionadas |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -370000 | 24030000 | 24400000 | 0 | 0 | 0 | 24400000
Actividad | P>298248/01 0001 | Identificar 2500 familias vulnerables del Departamento de Cundinamarca y vincularlas en acciones de mitigación de problemas de convivencia, ciudadana, violencia intrafamiliar, violación a derechos de N.N.A, pérdida de valores fortalecimiento de valores personales y familiares y ocupación del tiempo libre |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-08-01 | 5 | GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 0 | 0 | 24400000 | 0 | 0 | 0 | 24400000
PROGRAMA | GR5:1-02 | TODA UNA VIDA CONTIGO |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -991056782 | 8266972681 | 9258029463 | 0 | 0 | 0 | 9258029463
SUBPROGRAMA | GR5:1-02-01 | CONSTRUYENDO FUTURO |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -41779580 | 420530061 | 462309641 | 0 | 0 | 0 | 462309641
Meta producto | GR5:1-02-01-063 | Beneficiar a 4.686 niños y niñas menores de 5 años con riesgo de desnutrición con complementos nutricionales. | Niños y niñas de la primera infancia beneficiados | 4686 | 0 | 3000 | Num |  | 0 |  | 0 | 290729481 | 290729481 | 0 | 0 | 0 | 290729481
Proyecto | P>298281 | Servicio de atención alimentaria y nutricional saludable para niñas, niños menores de 5 años, madres gestantes y lactantes en el Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 290729481 | 290729481 | 0 | 0 | 0 | 290729481
Producto | P>298281/01 | Servicio de atención y prevención a la desnutrición desde el sector inclusión social |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 290729481 | 290729481 | 0 | 0 | 0 | 290729481
Actividad | P>298281/01 0001 | Entrega de paquetes alimentarios a familias con niños, niñas jovenes y adolescentes en riesgo de desnutrición con complementos nutricionales especialmente en el sector rural. |  | 0 | 0 | 3000 | Num | 2020-01-01 | 12 | GERENCIA PARA PROGRAMAS ESPECIALES | 0 | 0 | 290729481 | 0 | 0 | 0 | 290729481
Meta producto | GR5:1-02-01-089 | Implementar en los 116 municipios, estrategias de seguimiento y evaluación del plan departamental de erradicación de trabajo infantil. | Municipios con estrategias implementadas | 116 | 49 | 20 | Num |  | 0 |  | -1328333 | 8671667 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000
Proyecto | P>298259 | Erradicación del trabajo infantil en el Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -1328333 | 8671667 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000
Producto | P>298259/01 | Servicio de asistencia técnica para la promoción de acciones en garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -1328333 | 8671667 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000
Actividad | P>298259/01 0001 | Estrategias de implementación del plan departamental de erradicación de trabajo infantil en los 116 municipios del Departamento |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-08-01 | 5 | GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000
Meta producto | GR5:1-02-01-091 | Garantizar 70 espacios lúdico pedagógicos en los municipios priorizados. | CDI y Ludotecas dotadas | 70 | 24 | 5 | Num |  | 0 |  | -7404747 | 58071413 | 65476160 | 0 | 0 | 0 | 65476160
Proyecto | P>298235 | Implementación DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL, LA CONVIVENCIA Y LA SOCIALIZACIÓN DE VALORES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LA ESCALA DE AMOR Y PROTECCIÓN EN Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -7404747 | 58071413 | 65476160 | 0 | 0 | 0 | 65476160
Producto | P>298235/03 | Edificaciones de atención a la primera infancia dotadas |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -7404747 | 58071413 | 65476160 | 0 | 0 | 0 | 65476160
Actividad | P>298235/03 0006 | Dotar las ludotecas de material didáctico, tecnologia e insumos que apunten a potencializar la parte sensorio motriz de los niños, niñas y adolescentes y sus familias. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-08-01 | 5 | GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 0 | 0 | 35330907 | 0 | 0 | 0 | 35330907
Actividad | P>298235/03 0014 | Organizar y articular las actividades administrativas y financieras que se requieren para el desarrollo y ejecución de las diferentes actividades y/o estrategias definidas y programadas, como también facilitar el ejercicio permanente de monitoreo y evaluación para establecer el estado de cumplimiento de la mismas y recopilar y procesar la información que se produzca en la ejecución de cada una de ellas |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-08-01 | 5 | GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 0 | 0 | 21633333 | 0 | 0 | 0 | 21633333
Actividad | P>298235/03 0009 | Implementar acciones de asistencia y fortalecimiento técnico que permitan aumentar e incentivar la asistencia de los NNA y sus familias y promover las diferentes culturas a traves de las ludotecas existentes. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-08-01 | 5 | GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 0 | 0 | 8511920 | 0 | 0 | 0 | 8511920
Meta producto | GR5:1-02-01-092 | Implementar en los 116 municipios, la estrategia "Cundinamarca al tamaño de los Niños y Niñas" con énfasis en las zonas rurales. | Municipios con estrategia implementada | 116 | 38 | 10 | Num |  | 0 |  | -11500000 | 18500000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 30000000
Proyecto | P>298235 | Implementación DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL, LA CONVIVENCIA Y LA SOCIALIZACIÓN DE VALORES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LA ESCALA DE AMOR Y PROTECCIÓN EN Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -11500000 | 18500000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 30000000
Producto | P>298235/01 | Servicio de asistencia técnica en el ciclo de políticas públicas de familia y otras relacionadas |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -11500000 | 18500000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 30000000
Actividad | P>298235/01 0016 | Asistencia tecnica para la implementacion de la politica pública de primera infancia, infancia y adolescencia en el Departamento |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-08-01 | 5 | GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 20000000
Actividad | P>298235/01 0013 | Desarrollar estrategias transversales que apunten a la atención integral de la primera infancia en el marco de la "Estrategia de Cero a Siempre" |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-08-01 | 5 | GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000
Meta producto | GR5:1-02-01-105 | Implementar en 116 municipios la Estrategia de Prevención del Embarazo adolescente y promoción de los derechos sexuales y reproductivos, con énfasis en las zonas rurales. | Municipios con estrategia implementada | 116 | 34 | 20 | Num |  | 0 |  | -21546500 | 44557500 | 66104000 | 0 | 0 | 0 | 66104000
Proyecto | P>298235 | Implementación DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL, LA CONVIVENCIA Y LA SOCIALIZACIÓN DE VALORES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LA ESCALA DE AMOR Y PROTECCIÓN EN Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -21546500 | 44557500 | 66104000 | 0 | 0 | 0 | 66104000
Producto | P>298235/04 | Servicio de asistencia técnica para la implementación de estrategias de prevención del embarazo en la adolescencia |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -21546500 | 44557500 | 66104000 | 0 | 0 | 0 | 66104000
Actividad | P>298235/04 0010 | Atención psicosocial en prevención de embarazos a adolescentes y sus familias |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-08-01 | 5 | GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 0 | 0 | 17200000 | 0 | 0 | 0 | 17200000
Actividad | P>298235/04 0005 | Promoción de acciones de autoreconocimiento, estructuración de proyectos de vida y registro de información de bases de datos |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-08-01 | 5 | GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 0 | 0 | 17200000 | 0 | 0 | 0 | 17200000
Actividad | P>298235/04 0002 | Estructuración e Implementación de la estrategia "Pienso en mí, pienso en progreso, todo tiene su tiempo" |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-08-01 | 5 | GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 0 | 0 | 31704000 | 0 | 0 | 0 | 31704000
SUBPROGRAMA | GR5:1-02-02 | JÓVENES, FUERZA DEL PROGRESO |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -221954902 | 238917098 | 460872000 | 0 | 0 | 0 | 460872000
Meta producto | GR5:1-02-02-120 | Impulsar en 15 provincias del departamento espacios de arte y cultura urbana para el aprovechamiento de los espacios de ocio de los jóvenes. | Provincias con espacios de arte y cultura urbana | 15 | 12 | 15 | Num |  | 0 |  | -79695000 | 17415000 | 97110000 | 0 | 0 | 0 | 97110000
Proyecto | P>298268 | Generación DE ALTERNATIVAS PARA INTERACCIÓN Y USO ADECUADO DEL TIEMPO LIBRE, POR PARTE DE LOS JÓVENES, A TRAVÉS DEL ARTE Y LA CULTURA EN Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -79695000 | 17415000 | 97110000 | 0 | 0 | 0 | 97110000
Producto | P>298268/01 | Servicio de gestión para la incidencia en el posicionamiento de los temas de juventud en la agenda pública. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -79695000 | 17415000 | 97110000 | 0 | 0 | 0 | 97110000
Actividad | P>298268/01 0010 | Realizar circuitos de presentaciones artísticas y culturales del arte urbano de gran impacto promoviendo los talentos y habilidades de la población joven del Departamento |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-08-01 | 5 | GERENCIA PARA LA JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 16810000 | 0 | 0 | 0 | 16810000
Actividad | P>298268/01 0006 | Brindar el acompañamiento técnico desde el concepto de economía naranja donde las expresiones de arte y cultura urbana logren un equilibrio de auto-sostenimiento financiero |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-08-01 | 5 | GERENCIA PARA LA JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 15000000
Actividad | P>298268/01 0004 | Iniciar una red de talentos emergentes en las provincias de donde el arte y la cultura urbana Juvenil tengan un gran impacto. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-08-01 | 5 | GERENCIA PARA LA JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 40300000 | 0 | 0 | 0 | 40300000
Actividad | P>298268/01 0001 | Desarrollar acciones de formación artística empresarial de arte y cultura Juvenil urbano para fortalecer talentos y valores de las y los Jóvenes del departamento. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-08-01 | 5 | GERENCIA PARA LA JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 25000000
Meta producto | GR5:1-02-02-121 | Crear 5 casas de integración Juvenil. | Casas de integración juvenil creadas | 5 | 0.3 | 0 | Num |  | 0 |  | -21766667 | 2233333 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 24000000
Proyecto | P>298268 | Generación DE ALTERNATIVAS PARA INTERACCIÓN Y USO ADECUADO DEL TIEMPO LIBRE, POR PARTE DE LOS JÓVENES, A TRAVÉS DEL ARTE Y LA CULTURA EN Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -21766667 | 2233333 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 24000000
Producto | P>298268/02 | Servicio de asistencia técnica para la transferencia metodológica de estrategias que promueven el desarrollo integral de los jóvenes. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -21766667 | 2233333 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 24000000
Actividad | P>298268/02 0012 | Socializar el proyecto con la comunidad del municipio beneficiario sobre las bondades de este tipo de infraestructura específica para la población joven. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-08-01 | 5 | GERENCIA PARA LA JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 4000000
Actividad | P>298268/02 0011 | Coordinar la creación del proyecto de cada una de las casas de la juventud en sus diferentes etapas. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-08-01 | 5 | GERENCIA PARA LA JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 20000000
Meta producto | GR5:1-02-02-122 | Conformar 4 redes departamentales en comunicación popular juvenil, jóvenes rurales y jóvenes ambientales. | Redes departamentales conformadas | 4 | 1.5 | 0.5 | Num |  | 0 |  | -17042067 | 2957933 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 20000000
Proyecto | P>298272 | Apoyo A LOS JÓVENES EMPRENDEDORES Y CON REDES JUVENILES DE COMUNICACIÓN CONSTRUYEN PROYECTOS DE VIDA EN Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -17042067 | 2957933 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 20000000
Producto | P>298272/02 | Servicio de difusión en temas de juventud |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -17042067 | 2957933 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 20000000
Actividad | P>298272/02 0004 | Asistencia Técnica para la conformación de las redes departamentales de comunicación popular juvenil, jóvenes rurales y cuidadores ambientales |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-08-01 | 5 | GERENCIA PARA LA JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 7200000 | 0 | 0 | 0 | 7200000
Actividad | P>298272/02 0002 | Realización de Eventos para la conformación de las redes departamentales de comunicación popular juvenil, jóvenes rurales y cuidadores ambientales y red de comunicación de grupos etnicos |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-08-01 | 5 | GERENCIA PARA LA JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 12800000 | 0 | 0 | 0 | 12800000
Meta producto | GR5:1-02-02-123 | Vincular a 10.000 adolescentes o jóvenes de las provincias del departamento a la estrategia "Juntos hacemos combo- recargado" para el intercambio de vivencias y experiencias. | Jóvenes vinculados al programa | 10000 | 1442 | 896 | Num |  | 0 |  | -101063668 | 56278332 | 157342000 | 0 | 0 | 0 | 157342000
Proyecto | P>298268 | Generación DE ALTERNATIVAS PARA INTERACCIÓN Y USO ADECUADO DEL TIEMPO LIBRE, POR PARTE DE LOS JÓVENES, A TRAVÉS DEL ARTE Y LA CULTURA EN Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -101063668 | 56278332 | 157342000 | 0 | 0 | 0 | 157342000
Producto | P>298268/03 | Servicio de apoyo para la implementación de estrategias que promuevan el desarrollo de los jóvenes |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -101063668 | 56278332 | 157342000 | 0 | 0 | 0 | 157342000
Actividad | P>298268/03 0013 | Implementación de actividades deportivas convencionales mixtas |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-08-01 | 5 | GERENCIA PARA LA JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 25000000
Actividad | P>298268/03 0009 | Presentaciones artisticas, montaje de una obras de teatro, cortometrajes, etc., de jóvenes del municipio y/o fuera del mismo. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-08-01 | 5 | GERENCIA PARA LA JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 31000000 | 0 | 0 | 0 | 31000000
Actividad | P>298268/03 0003 | Realización de alianzas estratégicas con Entidades Departamentales o Nacionales, de índole público o privado para el desarrollo de la Estrategia "Juntos Hacemos Combo Recargado" |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-08-01 | 5 | GERENCIA PARA LA JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 16042000 | 0 | 0 | 0 | 16042000
Actividad | P>298268/03 0008 | Diseño e Implementación de la campaña publicitaria |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-08-01 | 5 | GERENCIA PARA LA JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000
Actividad | P>298268/03 0005 | Realizar asesorías a funcionarios municipales que tiene competencias para prevenir el consumo de SPA |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-08-01 | 5 | GERENCIA PARA LA JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 35100000 | 0 | 0 | 0 | 35100000
Actividad | P>298268/03 0002 | Orientar a las y los jóvenes en la construcción de sus proyectos de vida |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-08-01 | 5 | GERENCIA PARA LA JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 40200000 | 0 | 0 | 0 | 40200000
Meta producto | GR5:1-02-02-124 | Beneficiar 100 proyectos juveniles a través del banco de iniciativas. | Proyectos juveniles beneficiados | 100 | 15.8 | 15 | Num |  | 0 |  | -2387500 | 160032500 | 162420000 | 0 | 0 | 0 | 162420000
Proyecto | P>298272 | Apoyo A LOS JÓVENES EMPRENDEDORES Y CON REDES JUVENILES DE COMUNICACIÓN CONSTRUYEN PROYECTOS DE VIDA EN Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -2387500 | 160032500 | 162420000 | 0 | 0 | 0 | 162420000
Producto | P>298272/01 | Servicio de apoyo para la implementación de estrategias que promuevan el desarrollo de los jóvenes |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -2387500 | 160032500 | 162420000 | 0 | 0 | 0 | 162420000
Actividad | P>298272/01 0007 | Organizar y articular las actividades que se requieren para el desarrollo y ejecución de las diferentes iniciativas y recopilar y procesar la información que se produzca en la ejecución de cada una de ellas |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-08-01 | 5 | GERENCIA PARA LA JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 15420000 | 0 | 0 | 0 | 15420000
Actividad | P>298272/01 0005 | Selección de los beneficiarios y entrega de los recursos |  | 0 | 0 | 14 | Num | 2020-08-01 | 5 | GERENCIA PARA LA JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 147000000 | 0 | 0 | 0 | 147000000
SUBPROGRAMA | GR5:1-02-03 | EXPERIENCIA Y SABIDURÍA |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -727322300 | 7607525522 | 8334847822 | 0 | 0 | 0 | 8334847822
Meta producto | GR5:1-02-03-132 | Beneficiar 2.500 adultos mayores con subsidio económico. | Personas adultas beneficiados con subsidio económico | 2500 | 1463 | 2500 | Num |  | 0 |  | -721873960 | 548332284 | 1270206244 | 0 | 0 | 0 | 1270206244
Proyecto | P>298249 | Protección Integral a la Población Adulta Mayor para la lucha contra la pobreza y la desigualdad en el Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -721873960 | 548332284 | 1270206244 | 0 | 0 | 0 | 1270206244
Producto | P>298249/01 | Servicios de atención y protección integral al adulto mayor |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -721873960 | 548332284 | 1270206244 | 0 | 0 | 0 | 1270206244
Actividad | P>298249/01 0017 | Apoyo técnico y administrativo a la selección, seguimiento y control a la entrega de subsidios monetarios |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-08-01 | 5 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 124671244 | 0 | 0 | 0 | 124671244
Actividad | P>298249/01 0014 | Entrega de subsidio económico Cundinamarca Mayor a la población seleccionada de acuerdo al cumplimiento de requisitos establecidos |  | 0 | 0 | 2500 | Num | 2020-08-01 | 5 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 1145535000 | 0 | 0 | 0 | 1145535000
Meta producto | GR5:1-02-03-134 | Beneficiar a 250 cuidadores o adultos mayores vulnerables con proyectos productivos. | Personas adultos mayores o cuidadores beneficiarios de proyectos productivos | 250 | 0 | 0 | Num |  | 0 |  | -33340 | 53026660 | 53060000 | 0 | 0 | 0 | 53060000
Proyecto | P>298249 | Protección Integral a la Población Adulta Mayor para la lucha contra la pobreza y la desigualdad en el Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -33340 | 53026660 | 53060000 | 0 | 0 | 0 | 53060000
Producto | P>298249/03 | Servicio de asistencia técnica generadora de capacidades individuales y organizacionales |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -33340 | 53026660 | 53060000 | 0 | 0 | 0 | 53060000
Actividad | P>298249/03 0005 | Implementar los proyectos productivos para las personas mayores y /o sus cuidadores capacitados. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-08-01 | 5 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 45736000 | 0 | 0 | 0 | 45736000
Actividad | P>298249/03 0003 | Apoyo técnico y administrativo a la caracterización, selección, ejecución, seguimiento y control de los proyectos productivos |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-08-01 | 5 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 4200000
Actividad | P>298249/03 0001 | Capacitar a las personas mayores y/o sus cuidadores para potenciar sus habilidades en artes y oficios. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-08-01 | 5 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 3124000 | 0 | 0 | 0 | 3124000
Meta producto | GR5:1-02-03-135 | Cofinanciar en los 116 municipios acciones sociales de adulto mayor. | Municipios beneficiados con estampilla adulto mayor | 116 | 83 | 116 | Num |  | 0 |  | 0 | 6952011578 | 6952011578 | 0 | 0 | 0 | 6952011578
Proyecto | P>298249 | Protección Integral a la Población Adulta Mayor para la lucha contra la pobreza y la desigualdad en el Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 6952011578 | 6952011578 | 0 | 0 | 0 | 6952011578
Producto | P>298249/04 | Centros de día para el adulto mayor adecuados |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 6952011578 | 6952011578 | 0 | 0 | 0 | 6952011578
Actividad | P>298249/04 0016 | Organizar y articular las actividades administrativas y financieras que se requieran para el desarrollo y ejecución de las diferentes actividades y/o estrategias definidas y programadas,como también facilitar el ejercicio permanente de monitorio y evaluación para establecer el estado de cumplimiento de las mismas y recopilar y procesar la información que se produzca de la ejecución de cada una de ellas. |  | 0 | 0 | 3 | Num | 2020-08-01 | 5 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 65000000 | 0 | 0 | 0 | 65000000
Actividad | P>298249/04 0013 | Realizar la transferencia de los recursos realizados a los 116 municipios del departamento. |  | 0 | 0 | 116 | Num | 2020-08-01 | 5 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 6823511578 | 0 | 0 | 0 | 6823511578
Actividad | P>298249/04 0009 | Apoyo técnico y administrativo a la caracterización, selección, ejecución, seguimiento y control de la inversión de los recursos de estampilla adulto mayor. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-08-01 | 5 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 63500000 | 0 | 0 | 0 | 63500000
Meta producto | GR5:1-02-03-136 | Coadyuvar en la operación de los Centros Vida en las 15 provincias del departamento. | Provincias con coadyuva para operación de centros vida. | 15 | 4 | 3 | Num |  | 0 |  | -10000000 | 45420000 | 55420000 | 0 | 0 | 0 | 55420000
Proyecto | P>298249 | Protección Integral a la Población Adulta Mayor para la lucha contra la pobreza y la desigualdad en el Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -10000000 | 45420000 | 55420000 | 0 | 0 | 0 | 55420000
Producto | P>298249/05 | Centros de día para el adulto mayor dotados |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -10000000 | 45420000 | 55420000 | 0 | 0 | 0 | 55420000
Actividad | P>298249/05 0012 | Apoyo tecnico y administrativo a la caracterizacion, selección, ejecución, seguimiento y control de la entrega de la dotación a los centros vida/dia |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-08-01 | 5 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad | P>298249/05 0004 | Dotar los Centros Día de Personas Mayores |  | 0 | 0 | 10 | Num | 2020-08-01 | 5 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 55420000 | 0 | 0 | 0 | 55420000
Meta producto | GR5:1-02-03-137 | Brindar asistencia emocional y psicológica a 4.000 adultos mayores. | Adultos mayores asistidos | 4000 | 2056 | 400 | Num |  | 0 |  | 4585000 | 8735000 | 4150000 | 0 | 0 | 0 | 4150000
Proyecto | P>298249 | Protección Integral a la Población Adulta Mayor para la lucha contra la pobreza y la desigualdad en el Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 4585000 | 8735000 | 4150000 | 0 | 0 | 0 | 4150000
Producto | P>298249/06 | Servicio de promoción en temas de salud mental y convivencia |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 4585000 | 8735000 | 4150000 | 0 | 0 | 0 | 4150000
Actividad | P>298249/06 0011 | Talleres dirigidos a personas mayores, cuidadores y sus familias incluyendo población VCA, para crear y fortalecer las redes de apoyo primarias y secundarias |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-08-01 | 5 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 4150000 | 0 | 0 | 0 | 4150000
PROGRAMA | GR5:1-03 | CUNDINAMARCA SINESTEREOTIPOS |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 30000000
SUBPROGRAMA | GR5:1-03-02 | CUNDINAMARCA DIVERSA |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 30000000
Meta producto | GR5:1-03-02-153 | Implementar un proyecto de presupuesto participativo para la comunidad LGTBIQ+. | Proyecto de presupuesto participativo para la comunidad LDTBIQ+ implementado | 1 | 0.6 | 0.1 | Num |  | 0 |  | 0 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 30000000
Proyecto | P>298224 | Fortalecimiento de la inclusión, diversidad y garantía de derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 30000000
Producto | P>298224/01 | Servicio de apoyo financiero para la implementación de proyectos en materia de derechos humanos |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 30000000
Actividad | P>298224/01 0005 | Reuniones participativas. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-08-01 | 5 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE GRUPOS ETNICOS Y COMUNIDAD LGBTI | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 30000000
PROGRAMA | GR5:1-04 | CUNDINAMARQUESES INQUEBRANTABLES |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -565817874 | 795304356 | 1361122230 | 0 | 0 | 0 | 1361122230
SUBPROGRAMA | GR5:1-04-02 | CUNDINAMARCA ACCESIBLE |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -565817874 | 795304356 | 1361122230 | 0 | 0 | 0 | 1361122230
Meta producto | GR5:1-04-02-168 | Garantizar el funcionamiento de 116 consejos de discapacidad. | Consejos de discapacidad con garantía de funcionamiento | 116 | 107 | 116 | Num |  | 0 |  | 0 | 29400000 | 29400000 | 0 | 0 | 0 | 29400000
Proyecto | P>298255 | Apoyo a la Población con Discapacidad Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 29400000 | 29400000 | 0 | 0 | 0 | 29400000
Producto | P>298255/01 | Servicio de monitoreo y seguimiento a las intervenciones implementadas para la inclusión social y productiva de la población en situación de vulnerabilidad |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 29400000 | 29400000 | 0 | 0 | 0 | 29400000
Actividad | P>298255/01 0020 | Realizar capacitaciones en inclusión social dirigidos a los consejos de discapcidad y comunidad en general |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-01-01 | 12 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE GRUPOS ETNICOS Y COMUNIDAD LGBTI | 0 | 0 | 5900000 | 0 | 0 | 0 | 5900000
Actividad | P>298255/01 0014 | Asistencia técnica a los funcionarios municipales sobre el funcionamiento de los comités de discapacidad |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-08-01 | 5 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 23500000 | 0 | 0 | 0 | 23500000
Meta producto | GR5:1-04-02-169 | Beneficiar a 2.500 cuidadores o personas con discapacidad con el subsidio monetario. | Cuidadores o personas con discapacidad con subsidio monetario | 2500 | 1931 | 2000 | Num |  | 0 |  | -542695674 | 698802356 | 1241498030 | 0 | 0 | 0 | 1241498030
Proyecto | P>298255 | Apoyo a la Población con Discapacidad Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -542695674 | 698802356 | 1241498030 | 0 | 0 | 0 | 1241498030
Producto | P>298255/02 | Servicio de apoyo financiero para la entrega de transferencias monetarias condicionadas |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -542695674 | 698802356 | 1241498030 | 0 | 0 | 0 | 1241498030
Actividad | P>298255/02 0009 | Entrega de subsidio económico a la población seleccionada de acuerdo al cumplimiento de requisitos establecidos |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-08-01 | 5 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 1241498030 | 0 | 0 | 0 | 1241498030
Meta producto | GR5:1-04-02-171 | Coadyuvar en la operación de los Centros de Vida Sensorial en las 15 provincias. | Provincias con coadyuva para operación de centros de vida sensorial. | 15 | 0 | 0 | Num |  | 0 |  | -21581200 | 2186800 | 23768000 | 0 | 0 | 0 | 23768000
Proyecto | P>298255 | Apoyo a la Población con Discapacidad Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -21581200 | 2186800 | 23768000 | 0 | 0 | 0 | 23768000
Producto | P>298255/04 | Comedores comunitarios dotados |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -21581200 | 2186800 | 23768000 | 0 | 0 | 0 | 23768000
Actividad | P>298255/04 0017 | Dotar los centros de vida sensorial |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-08-01 | 5 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 23768000 | 0 | 0 | 0 | 23768000
Meta producto | GR5:1-04-02-173 | Atender el 90% de las solicitudes de personas en condición de discapacidad con la entrega de ayudas técnicas. | Solicitudes de personas en condición de discapacidad atendidas | 90 | 60 | 90 | % |  | 0 |  | -1541000 | 20343000 | 21884000 | 0 | 0 | 0 | 21884000
Proyecto | P>298255 | Apoyo a la Población con Discapacidad Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -1541000 | 20343000 | 21884000 | 0 | 0 | 0 | 21884000
Producto | P>298255/06 | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -1541000 | 20343000 | 21884000 | 0 | 0 | 0 | 21884000
Actividad | P>298255/06 0015 | Identificación de las personas con discapacidad a beneficiar |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-08-01 | 5 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 3884000 | 0 | 0 | 0 | 3884000
Actividad | P>298255/06 0011 | Adquisición de las ayudas técnicas |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-08-01 | 5 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 18000000
Meta producto | GR5:1-04-02-174 | Desarrollar en las 15 provincias proyectos productivos dirigidos a la población en condición de discapacidad. | Provincias con proyectos productivos de PCD. | 15 | 0.5 | 0.5 | Num |  | 0 |  | 0 | 44572200 | 44572200 | 0 | 0 | 0 | 44572200
Proyecto | P>298255 | Apoyo a la Población con Discapacidad Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 44572200 | 44572200 | 0 | 0 | 0 | 44572200
Producto | P>298255/07 | Servicio de gestión para la colocación de empleo |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 44572200 | 44572200 | 0 | 0 | 0 | 44572200
Actividad | P>298255/07 0004 | Implementar los proyectos productivos para las PcD , sus cuidadores y asociaciones capacitados. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-08-01 | 5 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 40097200 | 0 | 0 | 0 | 40097200
Actividad | P>298255/07 0001 | Capacitar a las PcD y/o cuidadores y asociaciones para potenciar sus habilidades en artes y oficios. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-08-01 | 5 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE PERSONAS MAYORES Y POBLACION CON DISCAPACIDAD | 0 | 0 | 4475000 | 0 | 0 | 0 | 4475000
PROGRAMA | GR5:1-05 | SOCIOCULTURA, RAZA Y TRADICIÓN |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -22916667 | 82897333 | 105814000 | 0 | 0 | 0 | 105814000
SUBPROGRAMA | GR5:1-05-01 | CUNDINAMARCA INDÍGENA |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -14916667 | 30083333 | 45000000 | 0 | 0 | 0 | 45000000
Meta producto | GR5:1-05-01-179 | Impulsar 6 proyectos productivos en la comunidad indígena acorde con los saberes tradicionales. | Proyectos productivos impulsados | 6 | 3 | 3 | Num |  | 0 |  | -8000000 | 11000000 | 19000000 | 0 | 0 | 0 | 19000000
Proyecto | P>298200 | Fortalecimiento de la Comunidad Indígena en Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -8000000 | 11000000 | 19000000 | 0 | 0 | 0 | 19000000
Producto | P>298200/01 | Servicio de apoyo financiero para la implementación de proyectos en materia de etnias |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -8000000 | 11000000 | 19000000 | 0 | 0 | 0 | 19000000
Actividad | P>298200/01 0002 | Entrega de apoyos proyectos productivos |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-08-01 | 5 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE GRUPOS ETNICOS Y COMUNIDAD LGBTI | 0 | 0 | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 11000000
Actividad | P>298200/01 0001 | Convocatoria, seguimiento y evaluación para iniciativas o proyectos productivos. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-08-01 | 5 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE GRUPOS ETNICOS Y COMUNIDAD LGBTI | 0 | 0 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 8000000
Meta producto | GR5:1-05-01-180 | Articular el 100% de los asentamientos indígenas con los mecanismos de gobernabilidad indígena, municipal, departamental y nacional. | Asentamientos indígenas con articulación de mecanismos de gobernabilidad indígena, municipal, departamental y nacional | 100 | 77.5 | 100 | % |  | 0 |  | -6916667 | 19083333 | 26000000 | 0 | 0 | 0 | 26000000
Proyecto | P>298200 | Fortalecimiento de la Comunidad Indígena en Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -6916667 | 19083333 | 26000000 | 0 | 0 | 0 | 26000000
Producto | P>298200/04 | Servicio de promoción de derechos de las comunidades étnicas |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -6916667 | 19083333 | 26000000 | 0 | 0 | 0 | 26000000
Actividad | P>298200/04 0010 | Entrega de paquetes alimentarios para población indigena en riesgo de desnutrición con complementos nutricionales. |  | 0 | 0 | 500 | Num | 2020-01-01 | 12 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE GRUPOS ETNICOS Y COMUNIDAD LGBTI | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000
Actividad | P>298200/04 0004 | Desarrollar acciones participativas y de articulación interinstitucional para la concertación de acciones afirmativas para los pueblos indígenas que fomenten la prevención y protección garantizando sus derechos. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-08-01 | 5 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE GRUPOS ETNICOS Y COMUNIDAD LGBTI | 0 | 0 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 16000000
SUBPROGRAMA | GR5:1-05-02 | CUNDINAMARCA AFRO |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -8000000 | 43762000 | 51762000 | 0 | 0 | 0 | 51762000
Meta producto | GR5:1-05-02-183 | Socializar a 8 grupos afrocolombianos del departamento la promoción y protección de sus derechos. | Grupos afrocolombianos con socialización de promoción y protección de sus derechos | 8 | 8 | 8 | Num |  | 0 |  | 0 | 25954000 | 25954000 | 0 | 0 | 0 | 25954000
Proyecto | P>298221 | Fortalecimiento de las comunidades Afrocolombianas, Raizal y Palenquera en el Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25954000 | 25954000 | 0 | 0 | 0 | 25954000
Producto | P>298221/02 | Servicio de promoción de derechos de las comunidades étnicas |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25954000 | 25954000 | 0 | 0 | 0 | 25954000
Actividad | P>298221/02 0003 | Implementar proyectos de participación con comunidad afrocolombiana, raizal y palenquera que resalten su identidad, tradiciones y derechos , a través de la recreación, el deporte, el arte y la cultura como estrategias de implementación en entornos saludables y pacíficos. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-08-01 | 5 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE GRUPOS ETNICOS Y COMUNIDAD LGBTI | 0 | 0 | 25954000 | 0 | 0 | 0 | 25954000
Meta producto | GR5:1-05-02-184 | Impulsar 8 proyectos productivos en la comunidad afrocolombiana acorde con los saberes tradicionales. | Proyectos productivos impulsados de comunidad afrocolombiana | 8 | 0.5 | 0.5 | Num |  | 0 |  | -8000000 | 17808000 | 25808000 | 0 | 0 | 0 | 25808000
Proyecto | P>298221 | Fortalecimiento de las comunidades Afrocolombianas, Raizal y Palenquera en el Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -8000000 | 17808000 | 25808000 | 0 | 0 | 0 | 25808000
Producto | P>298221/01 | Servicio de apoyo financiero para la implementación de proyectos en materia de etnias |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -8000000 | 17808000 | 25808000 | 0 | 0 | 0 | 25808000
Actividad | P>298221/01 0002 | Desarrollar acciones participativas que promuevan y fomenten el apoyo al desarrollo de proyectos productivos con enfoque sostenible y ambiental. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-08-01 | 5 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE GRUPOS ETNICOS Y COMUNIDAD LGBTI | 0 | 0 | 17808000 | 0 | 0 | 0 | 17808000
Actividad | P>298221/01 0001 | Capacitaciones enfocadas a promover los proyectos productivos a través de las practicas tradiciones. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-08-01 | 5 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE GRUPOS ETNICOS Y COMUNIDAD LGBTI | 0 | 0 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 8000000
SUBPROGRAMA | GR5:1-05-03 | CUNDINAMARCA RROM |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 9052000 | 9052000 | 0 | 0 | 0 | 9052000
Meta producto | GR5:1-05-03-185 | Impulsar 2 proyectos productivos en la comunidad Rrom o gitana acorde con los saberes tradicionales. | Proyectos productivos impulsados de comunidad Rrom. | 2 | 0.7 | 0.6 | Num |  | 0 |  | 0 | 9052000 | 9052000 | 0 | 0 | 0 | 9052000
Proyecto | P>298203 | Fortalecimiento del pueblo Gitano en Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 9052000 | 9052000 | 0 | 0 | 0 | 9052000
Producto | P>298203/01 | Servicio de apoyo financiero para la implementación de proyectos en materia de etnias |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 9052000 | 9052000 | 0 | 0 | 0 | 9052000
Actividad | P>298203/01 0005 | Apoyo a iniciativas mediante la entrega de incentivo económico. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-01-01 | 12 | SUBDIRECCION PARA ASUNTOS ETNICOS | 0 | 0 | 9052000 | 0 | 0 | 0 | 9052000
Actividad | P>298203/01 0001 | Capacitaciones enfocadas a promover los proyectos productivos a través de las practicas tradiciones. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-08-01 | 5 | GERENCIA PARA LA ATENCION DE GRUPOS ETNICOS Y COMUNIDAD LGBTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LÍNEA ESTRATÉGICA | GR5:5 | MÁS GOBERNANZA |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 89616500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROGRAMA | GR5:5-01 | GESTIÓN PÚBLICA INTELIGENTE |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 51314500 | 51314500 | 0 | 0 | 0 | 51314500
SUBPROGRAMA | GR5:5-01-05 | CUNDINAMARCA EJEMPLARIZANTE |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 51314500 | 51314500 | 0 | 0 | 0 | 51314500
Meta producto | GR5:5-01-05-404 | Realizar 4 rendiciones de cuentas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. | Rendiciones realizadas | 4 | 1.6 | 1 | Num |  | 0 |  | 0 | 51314500 | 51314500 | 0 | 0 | 0 | 51314500
Proyecto | P>298108 | Implementación : de la ruta de seguimiento y Rendición de cuentas articulando los diferentes grupos poblacionales y normatividad de competencias del Departamento de Cundinamarca. Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 51314500 | 51314500 | 0 | 0 | 0 | 51314500
Producto | P>298108/02 | Servicio de asistencia técnica en rendición de cuentas, participación, transparencia y servicio al ciudadano |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 51314500 | 51314500 | 0 | 0 | 0 | 51314500
Actividad | P>298108/02 0006 | Asesorar y apoyar el proceso de rendición de cuentas de NNJA |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-08-01 | 5 | GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 0 | 0 | 31200000 | 0 | 0 | 0 | 31200000
Actividad | P>298108/02 0002 | Generación, disponibilidad, exposición y difusión de datos y contenidos sobre NNJA |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-08-01 | 5 | GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 0 | 0 | 20114500 | 0 | 0 | 0 | 20114500
PROGRAMA | GR5:5-02 | EMPODERAMIENTO SOCIAL |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -4212333 | 38302000 | 42514333 | 0 | 0 | 0 | 42514333
SUBPROGRAMA | GR5:5-02-02 | LIDERAZGO CIUDADANO |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -4212333 | 38302000 | 42514333 | 0 | 0 | 0 | 42514333
Meta producto | GR5:5-02-02-415 | Implementar 116 plataformas municipales de juventudes en el departamento. | Plataformas municipales implementadas | 116 | 42 | 12 | Num |  | 0 |  | -3260000 | 7800000 | 11060000 | 0 | 0 | 0 | 11060000
Proyecto | P>298210 | Apoyo A LA PARTICIPACION Y EMPODERAMIENTO DE LA JUVENTUD EN Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -3260000 | 7800000 | 11060000 | 0 | 0 | 0 | 11060000
Producto | P>298210/01 | Servicio de asistencia técnica para la conformación y operación de los sistemas locales de juventud. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -3260000 | 7800000 | 11060000 | 0 | 0 | 0 | 11060000
Actividad | P>298210/01 0013 | Adquirir elementos que permitan facilitar la comunicación y la difusión de encuentros y actividades de participación. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-08-01 | 5 | GERENCIA PARA LA JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 3260000 | 0 | 0 | 0 | 3260000
Actividad | P>298210/01 0010 | Organizar y articular las actividades que se requieren para el desarrollo y ejecución de las diferentes actividades y recopilar y procesar la información que se produzca en la ejecución de cada una de ellas. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-08-01 | 5 | GERENCIA PARA LA JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 7800000 | 0 | 0 | 0 | 7800000
Meta producto | GR5:5-02-02-416 | Impulsar en las 15 provincias del departamento procesos de formación en empoderamiento, liderazgo político y social en los jóvenes. | Procesos de formación realizados | 15 | 15 | 14 | Num |  | 0 |  | -802333 | 15197667 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 16000000
Proyecto | P>298210 | Apoyo A LA PARTICIPACION Y EMPODERAMIENTO DE LA JUVENTUD EN Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -802333 | 15197667 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 16000000
Producto | P>298210/02 | Servicio de gestión para la incidencia en el posicionamiento de los temas de juventud en la agenda pública. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -802333 | 15197667 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 16000000
Actividad | P>298210/02 0007 | Estructurar y asesorar técnicamente la realización de capacitaciones para la formación de futuros lideres juveniles |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-08-01 | 5 | GERENCIA PARA LA JUVENTUD Y ADULTEZ | 0 | 0 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 16000000
Meta producto | GR5:5-02-02-418 | Asistir técnica y logísticamente a los 117 consejos de política social. | Consejo asistidos | 117 | 107 | 117 | Num |  | 0 |  | -150000 | 8804333 | 8954333 | 0 | 0 | 0 | 8954333
Proyecto | P>298244 | Fortalecimiento en la articulación de los Consejos de política social y las instancias de participación de niños, niñas y adolescentes con los gestores y ejecutores y población objetivo de la política social Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -150000 | 8804333 | 8954333 | 0 | 0 | 0 | 8954333
Producto | P>298244/01 | Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -150000 | 8804333 | 8954333 | 0 | 0 | 0 | 8954333
Actividad | P>298244/01 0001 | Realizar asistencia técnica y capacitación, Conformación de las instancias operativas y técnicas, acompañamiento en las sesiones, elaboración de planes de acción y seguimiento a la operatividad |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-08-01 | 5 | GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 0 | 0 | 8954333 | 0 | 0 | 0 | 8954333
Meta producto | GR5:5-02-02-419 | Garantizar el funcionamiento de las 116 instancias de participación de niños, niñas y adolescentes. | Instancias de participación en funcionamiento | 116 | 90 | 116 | Num |  | 0 |  | 0 | 6500000 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 6500000
Proyecto | P>298244 | Fortalecimiento en la articulación de los Consejos de política social y las instancias de participación de niños, niñas y adolescentes con los gestores y ejecutores y población objetivo de la política social Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 6500000 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 6500000
Producto | P>298244/02 | Servicio de monitoreo y seguimiento a las intervenciones implementadas para la inclusión social y productiva de la población en situación de vulnerabilidad |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 6500000 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 6500000
Actividad | P>298244/02 0002 | Integrar las instanci Brindar asistencia técnica y capacitación; Generar plan de acción de la instancia; Asesorar instancias municipales; Acompañar en los procesos participación de niños, niñas y adolescentes. |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2020-08-01 | 5 | GERENCIA PARA LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | 0 | 0 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 6500000