## Sheet1
Cod Centro Gestor | Nombre Entidad | Nombre PDD | Cód Nivel 1 | Nivel 1 | Cód Nivel 2 | Nivel 2 | Cód Nivel 3 | Nivel 3 | Código Meta producto | Nombre Meta producto | Tipo Meta | Indicador Meta | Nombre UM Meta | Meta cuatrienio | Avance Acumulado | Prog Física | FUT | Código Proyecto | Nombre Proyecto | SGR | Código del producto | Nombre del producto | Apropiación nivel central | Apropiación descentralizada | Nombre actividad | Nombre UM Actividad | Prog Física Actividad | Ejec Física T1 | Fecha últ seg T1 | Descripción | Ejec Física T2 | Fecha últ seg T2 | Descripción | Ejec Física T3 | Fecha últ seg T3 | Descripción | Ejec Física T4 | Fecha últ seg T4 | Descripción | Ejec Física Acum | % Ejec Física | Fecha inicio | Duración (meses) | Dirección | Total prog PA | Prog Rec Propios Descent | Prog financ Rec POAI | Prog financ Rec Gest no inc | Prog financ Rec En especie | Total ejec financ vig | Total ejec financ T1 | Ejec financ T1 Rec propios | Ejec financ T1 SGP | Ejec financ T1 Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec financ T1 Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec financ T1 SGR | Ejec financ T1 Crédito | Ejec financ T1 Otros Ingresos | Ejec financ T1 Gestión no inc | Descripción T1 Gestión no inc | Ejec financ T1 Rec.Prop Descent | Ejec financ T1 En especie | Descripción T1 En especie | Total ejec financ T2 | Ejec financ T2 Rec propios | Ejec financ T2 SGP | Ejec financ T2 Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec financ T2 Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec financ T2 SGR | Ejec financ T2 Crédito | Ejec financ T2 Otros Ingresos | Ejec financ T2 Rec.Prop Descent | Ejec financ T2 Gestión no inc | Descripción T2 Gestión no inc | Ejec financ T2 En especie | Descripción T2 En especie | Total ejec financ T3 | Ejec financ T3 Rec propios | Ejec financ T3 SGP | Ejec financ T3 Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec financ T3 Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec financ T3 SGR | Ejec financ T3 Crédito | Ejec financ T3 Otros Ingresos | Ejec financ T3 Rec.Prop Descent | Ejec financ T3 Gestión no inc | Descripción T3 Gestión no inc | Ejec financ T3 En especie | Descripción T3 En especie | Total ejec financ T4 | Ejec financ T4 Rec propios | Ejec financ T4 SGP
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-08 | CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE | GR4:3-08-02 | SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS | GR430802464 | Conectar 1.200 usuarios al servicio de energía eléctrica, mediante la implementación de redes eléctricas o energías alternativas. | IM | Usuarios Conectados | NUM | 1200 | 1290 | 50 |  | P>297019 | Ampliación de redes eléctricas o implementación de energías alternativas para la prestación del servicio de energía eléctrica en la zona rural y urbana del Departamento de Cundinamarca |  | P>297019/03 | Redes domiciliaria de energia electrica instaladas | 29622000 | 0 | Realización de estudios y diseños redes eletricas | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 184882000 | 0 | 184882000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-08 | CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE | GR4:3-08-02 | SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS | GR430802464 | Conectar 1.200 usuarios al servicio de energía eléctrica, mediante la implementación de redes eléctricas o energías alternativas. | IM | Usuarios Conectados | NUM | 1200 | 1290 | 50 |  | P>297019 | Ampliación de redes eléctricas o implementación de energías alternativas para la prestación del servicio de energía eléctrica en la zona rural y urbana del Departamento de Cundinamarca |  | P>297019/03 | Redes domiciliaria de energia electrica instaladas | 29622000 | 0 | INTERVENTORIA | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 70000000 | 0 | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-08 | CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE | GR4:3-08-02 | SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS | GR430802464 | Conectar 1.200 usuarios al servicio de energía eléctrica, mediante la implementación de redes eléctricas o energías alternativas. | IM | Usuarios Conectados | NUM | 1200 | 1290 | 50 |  | P>297019 | Ampliación de redes eléctricas o implementación de energías alternativas para la prestación del servicio de energía eléctrica en la zona rural y urbana del Departamento de Cundinamarca |  | P>297019/03 | Redes domiciliaria de energia electrica instaladas | 29622000 | 0 | Construccion de redes electricas | Conexión (Conectividad) | 7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7 | 2020-08-21 | Se conectan 7 usuarios en los municipios de Agua de Dios (6) y Alban (1) | 0 |  |  | 7 | 100 | 2019-03-28 | 9 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 2733572241 | 0 | 2733572241 | 0 | 0 | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000000 | Codensa S.A ESP | 0 |  | 0 | 0 | 0
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR430201376 | Potencializar 5 unidades básicas de atención al minero como mecanismo de promoción de la minería en Cundinamarca | MA | UBAM fortalecida | NUM | 5 | 4.75 | 5 | A.13.7 | P>297020 | Fortalecimiento a las UBAM, mejoramiento a la asistencia técnica, el fomento y la promoción de la actividad minera en Cundinamarca |  | P>297020/04 | SERVICIO DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO EN ACTIVIDADES MINERAS | 106737533 | 0 | Contribuir en prevenir la minería ilegal y sus conflictos en el Departamento. | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 2020-08-27 | Se calibraron dos equipos multidetectores marca Drager. | 0 | 2020-12-07 | Con el contratista se ha apoyado en la asistencia técnica desde el componente ambiental en las UPM priorizadas por la Secretaría. | 1 | 100 | 2020-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 6500000 | 0 | 6500000 | 0 | 0 | 7702100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 702100 | 702100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7000000 | 7000000 | 0
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR430201376 | Potencializar 5 unidades básicas de atención al minero como mecanismo de promoción de la minería en Cundinamarca | MA | UBAM fortalecida | NUM | 5 | 4.75 | 5 | A.13.7 | P>297020 | Fortalecimiento a las UBAM, mejoramiento a la asistencia técnica, el fomento y la promoción de la actividad minera en Cundinamarca |  | P>297020/04 | SERVICIO DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO EN ACTIVIDADES MINERAS | 106737533 | 0 | Asistencia técnica a las empresas, comunidad minera y entes con competencia en materia minera. | Número | 23 | 0 |  |  | 23 | 2020-07-02 | Desarrollo de actividades de asistencia y actualizacion juridica normativa con enfoque en el sector minero, acompañamiento legal para los asuntos tratados para la UBAM, fortalecimiento de las UBAM usando como herramienta los procedimientos y conocimientos contractuales del contratista. Adicionalmente, se realizó jornada en el municipio de Cucunubá para revisar los casos de los titulos mineros con ordenes de suspensión parcial o total. En jornada se atendieron 23 titulares mineros. | 0 | 2020-10-07 | Desarrollo de actividades de asistencia técnica y actualizaciÓn jurÍdica normativa con enfoque en el sector minero, acompañamiento legal para los asuntos tratados para la UBAM, fortalecimiento de las UBAM usando como herramienta los procedimientos y conocimientos contractuales de los contratistas. | 0 | 2020-12-29 | Las actividades de los contratistas se han desarrollado en el marco jurídico, competitivo y ambiental enfocado en la actividad minera y desarrollo de la asistencia técnica para el soporte jurídico y ambiental a la comunidad minera, análisis global de los asuntos tendientes que impactan los procesos de la secretaria frente a la minería. | 23 | 100 | 2020-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 100237533 | 0 | 100237533 | 0 | 0 | 87366667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 21366667 | 21366667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 41000000 | 41000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 25000000 | 25000000 | 0
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR430201377 | Potencializar 5 unidades básicas de atención al minero como mecanismo de promoción de la minería en Cundinamarca | MA | UBAM fortalecida | NUM | 5 | 4.75 | 5 | A.13.7 | P>297020 | Fortalecimiento a las UBAM, mejoramiento a la asistencia técnica, el fomento y la promoción de la actividad minera en Cundinamarca |  | P>297020/05 | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN MINERA DE PEQUEÑA Y MEDIANA ESCALA | 110000000 | 0 | Afianzar la producción más limpia minera, para el logro de los instrumentos ambientales y el desarrollo sostenible. | Número | 10 | 0 |  |  | 0 | 2020-07-02 |  | 8 | 2020-10-07 | Se ha brindado asistencia técnica a empresas mineras aportando a la formalización de la minería. | 2 | 2020-12-29 | A través de trabajo articulado con las alcaldías como la de Guachetá y Cucunubá, se han realizado jornadas con mineros. Así como prestado asesoría técnica a la comunidad. | 10 | 100 | 2020-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 40000000 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 42380952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 13809524 | 13809524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 21428571 | 21428571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7142857 | 7142857 | 0
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR430201377 | Potencializar 5 unidades básicas de atención al minero como mecanismo de promoción de la minería en Cundinamarca | MA | UBAM fortalecida | NUM | 5 | 4.75 | 5 | A.13.7 | P>297020 | Fortalecimiento a las UBAM, mejoramiento a la asistencia técnica, el fomento y la promoción de la actividad minera en Cundinamarca |  | P>297020/05 | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN MINERA DE PEQUEÑA Y MEDIANA ESCALA | 110000000 | 0 | Asistir las UPMs administrativa y laboralmente, aspectos normativos, tributarios, economicos, sociales y demas que fortalezcan su actividad. | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 2020-10-07 | Se ha brindado asistencia técnica en el tema del nuevo Estandar Colombiano de Cálculos y Reservas de acuerdo a lineamientos CRIRSCO a mineros de los municipios de Guachetá y Cucunuba, adicionalmente, se ha prestado acompañamiento para asesorar adminsitrativamente las empresas mineras. | 0 | 2020-11-03 | Con el contratista se ha prestado servicio de asistencia técnica a los Unidades de Producción Minera priorizadas por la Secretaría en temas administrativos y contables. | 1 | 100 | 2020-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 60000000 | 0 | 60000000 | 0 | 0 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 55500000 | 55500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4500000 | 4500000 | 0
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR430201377 | Potencializar 5 unidades básicas de atención al minero como mecanismo de promoción de la minería en Cundinamarca | MA | UBAM fortalecida | NUM | 5 | 4.75 | 5 | A.13.7 | P>297020 | Fortalecimiento a las UBAM, mejoramiento a la asistencia técnica, el fomento y la promoción de la actividad minera en Cundinamarca |  | P>297020/05 | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN MINERA DE PEQUEÑA Y MEDIANA ESCALA | 110000000 | 0 | Fortalecer los procesos interinstitucionales dirigidos a la legalizacion y formalizacion minera. | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 2020-12-07 | A través de trabajo articulado con las alcaldías como la de Guachetá y Cucunubá, se han realizado jornadas con mineros. Así como prestado asesoría técnica a la comunidad para lograr la formalización y legalización minera. | 1 | 100 | 2020-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 7142857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7142857 | 7142857 | 0
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-08 | CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE | GR4:3-08-02 | SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS | GR430802465 | Conectar 12.000 usuarios al servicio de gas domiciliario durante el cuatrienio. | IM | Usuarios conectados | NUM | 12000 | 18138 | 1757 | A.6.7 | P>297021 | Implementación del servicio de gas combustible por redes para reducir la pobreza en centros poblados y barrios periféricos del Departamento de Cundinamarca |  | P>297021/06 | REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS COMBUSTIBLE CONSTRUIDAS | 159400000 | 0 | Fortalecimiento de las capacidades de gestión. | Número | 2 | 0 |  |  | 2 | 2020-07-03 | Se desarrolla orientacion juridica respecto a procesos procedimienos relacionados con la gesion en servicios domiciliarios , orienacion juridica permanente a los 116 municipios del deparamento fortaleciendo la gestion respeco a la conexcividad. | 0 | 2020-10-07 | Con las actividades desarrolladas por los contratistas se está fortaleciendo la capacidad de gestión para los proyectos de la secretaría de minas, energía y gas. | 0 | 2020-12-29 | Por medio de las actividades desarrolladas por los contratistas logramos fortalecer las capacidades de gestión. | 2 | 100 | 2020-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 159400000 | 0 | 159400000 | 0 | 0 | 148893367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15716667 | 15716667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 94376700 | 94376700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 38800000 | 38800000 | 0
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA! | GR5:2 | MÁS COMPETITIVIDAD | GR5:2-03 | RUTAS PARA EL PROGRESO | GR5:2-03-03 | AL SERVICIO DE LA COMPETITIVIDAD | GR520303239 | Conectar 1.000 usuarios al servicio de energía eléctrica en zona rural y urbana del departamento. | IM | Usuarios conectados al servicio de energía eléctrica | NUM | 1000 | 300 | 300 | A.6.6 | P>298031 | Ampliación de redes eléctricas para la prestación del servicio de energía en zona rural y urbana del departamento de Cundinamarca |  | P>298031/01 | Estudios de pre inversión | 400000000 | 0 | Realizar estudios y diseños redes eléctricas. | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 2021-01-04 | AVANCE REPRESENTADO EN VISITAS TÉCNICAS EN ZONA RURAL DE LOS 4 MUNICIPIOS, PLANOS - MEMORIAS DE REDES DE ENERGÍA DISEÑADAS./ Avance de activdades ejecutadas 82.51% | 0.8 | 80 | 2020-08-01 | 5 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 400000000 | 0 | 400000000 | 0 | 0 | 240666552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 240666552 | 240666552 | 0
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA! | GR5:2 | MÁS COMPETITIVIDAD | GR5:2-03 | RUTAS PARA EL PROGRESO | GR5:2-03-03 | AL SERVICIO DE LA COMPETITIVIDAD | GR520303239 | Conectar 1.000 usuarios al servicio de energía eléctrica en zona rural y urbana del departamento. | IM | Usuarios conectados al servicio de energía eléctrica | NUM | 1000 | 300 | 300 |  | P>298031 | Ampliación de redes eléctricas para la prestación del servicio de energía en zona rural y urbana del departamento de Cundinamarca |  | P>298031/02 | Redes domiciliarias de energía eléctrica instaladas | 2558832241 | 0 | Construir redes eléctricas | Número | 150 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-08-01 | 5 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 2328832241 | 0 | 2328832241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA! | GR5:2 | MÁS COMPETITIVIDAD | GR5:2-03 | RUTAS PARA EL PROGRESO | GR5:2-03-03 | AL SERVICIO DE LA COMPETITIVIDAD | GR520303239 | Conectar 1.000 usuarios al servicio de energía eléctrica en zona rural y urbana del departamento. | IM | Usuarios conectados al servicio de energía eléctrica | NUM | 1000 | 300 | 300 |  | P>298031 | Ampliación de redes eléctricas para la prestación del servicio de energía en zona rural y urbana del departamento de Cundinamarca |  | P>298031/02 | Redes domiciliarias de energía eléctrica instaladas | 2558832241 | 0 | Interventoría. | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-08-01 | 5 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 230000000 | 0 | 230000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA! | GR5:3 | MÁS SOSTENIBILIDAD | GR5:3-03 | EL CAMBIO ESTÁ EN TUS MANOS | GR5:3-03-03 | CUNDINAMARCA RESILIENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO | GR530303328 | Conectar al servicio de gas combustible por redes a 20.000 usuarios nuevos. | IM | Nuevos usuarios conectados al servicio de gas combustible por redes. | NUM | 20000 | 2492 | 4841 | A.10.18.2 | P>298042 | Implementación de estrategias de energías renovables en el departamento de Cundinamarca |  | P>298042/01 | Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas | 30000000 | 0 | FORTALECER LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN (Apoyo técnico) | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 2021-01-04 | El contratista realiza el apoyo técnico en el proceso de energías renovables | 1 | 100 | 2020-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 30000000 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 28000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 28000000 | 28000000 | 0
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA! | GR5:2 | MÁS COMPETITIVIDAD | GR5:2-01 | PRODUCTIVIDAD, UN CAMINO DE DESARROLLO | GR5:2-01-02 | MINERÍA RESPONSABLE Y COMPETITIVA | GR520102199 | Asistir a 700 actores mineros del departamento, en temas de buenas prácticas mineras y cumplimiento de los indicadores de formalización. | IM | Actores Mineros asistidos | NUM | 700 | 126 | 126 | A.13.7 | P>298090 | Fortalecimiento de la asistencia técnica, promoción y fomento de la actividad minera del departamento de Cundinamarca |  | P>298090/01 | Servicio de asistencia técnica en actividades de explotación minera de pequeña y mediana escala | 67176191 | 0 | Asistir técnicamente a los actores mineros | Número de personas | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6 | 2021-01-04 | El profesional ha prestado asistencia técnica en el tema técnico - geológico a las Unidades de Producción Minera priorizadas por la dependencia. | 6 | 100 | 2020-08-01 | 5 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 70262467 | 0 | 70262467 | 0 | 0 | 67176191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 67176191 | 67176191 | 0
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA! | GR5:2 | MÁS COMPETITIVIDAD | GR5:2-01 | PRODUCTIVIDAD, UN CAMINO DE DESARROLLO | GR5:2-01-02 | MINERÍA RESPONSABLE Y COMPETITIVA | GR520102200 | Impulsar 10 espacios especializados para la promoción e intercambio de conocimientos de la actividad minera del departamento. | IM | Espacios especializados impulsados. | NUM | 10 | 3 | 3 |  | P>298090 | Fortalecimiento de la asistencia técnica, promoción y fomento de la actividad minera del departamento de Cundinamarca |  | P>298090/02 | Servicio de divulgación del sector minero | 0 | 0 | Realizar actividades de promoción y fomento de la actividad minera del departamento (Ferias, competencias, celebración día del trabajador minero etc.) | Evento | 3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 50000000 | 0 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA! | GR5:2 | MÁS COMPETITIVIDAD | GR5:2-01 | PRODUCTIVIDAD, UN CAMINO DE DESARROLLO | GR5:2-01-02 | MINERÍA RESPONSABLE Y COMPETITIVA | GR520102201 | Potencializar 100 procesos productivos del sector minero. | IM | Procesos productivos del sector minero Potencializados | NUM | 10 | 1 | 1 | A.17.2 | P>298090 | Fortalecimiento de la asistencia técnica, promoción y fomento de la actividad minera del departamento de Cundinamarca |  | P>298090/03 | Servicio de asistencia técnica para la regularización de las actividades mineras | 83816666 | 0 | Asistir y asesorar empresarialmente a las UPM´s | Número | 10 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 | 2021-01-04 | La profesional ha prestado el acompañamiento en temas administrativos a las Unidades de Producción Minera priorizadas por la entidad. | 10 | 100 | 2020-08-01 | 5 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 83816666 | 0 | 83816666 | 0 | 0 | 82945068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 82945068 | 82945068 | 0
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA! | GR5:2 | MÁS COMPETITIVIDAD | GR5:2-03 | RUTAS PARA EL PROGRESO | GR5:2-03-03 | AL SERVICIO DE LA COMPETITIVIDAD | GR520303247 | Conectar al servicio de gas combustible por redes a 20.000 usuarios nuevos. | IM | Nuevos usuarios conectados al servicio de gas combustible por redes. | NUM | 20000 | 2492 | 4841 | A.6.7 | P>298125 | Ampliación DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE POR REDES EN BARRIOS PERIFÉRICOS, VEREDAS Y CENTROS POBLADOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE Cundinamarca |  | P>298125/01 | Redes de distribución de gas combustible construidas | 316799997 | 0 | Efectuar Obras civiles en cada municipio para la construcción de redes de distribución de gas domiciliario. | Kilómetro | 7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.7 | 2021-01-07 | se ejecutaron 700 metros lineales de redes. | 0.7 | 10 | 2020-08-01 | 5 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 250600000 | 0 | 250600000 | 0 | 0 | 71017504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 71017504 | 25060000 | 0
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA! | GR5:2 | MÁS COMPETITIVIDAD | GR5:2-03 | RUTAS PARA EL PROGRESO | GR5:2-03-03 | AL SERVICIO DE LA COMPETITIVIDAD | GR520303247 | Conectar al servicio de gas combustible por redes a 20.000 usuarios nuevos. | IM | Nuevos usuarios conectados al servicio de gas combustible por redes. | NUM | 20000 | 2492 | 4841 | A.6.7 | P>298125 | Ampliación DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE POR REDES EN BARRIOS PERIFÉRICOS, VEREDAS Y CENTROS POBLADOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE Cundinamarca |  | P>298125/01 | Redes de distribución de gas combustible construidas | 316799997 | 0 | Fortalecimiento a la gestión y el seguimiento de proyectos de gas domiciliario. | Número | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6 | 2021-01-07 | se ha ejecutado la correspondiente asesoría jurídica a los diversos sectores de gas impactando de manera positiva las metas siempre dentro del marco del cumplimiento y diligencia, soportes en conceptos y demás situaciones propias de la gestión de la secretaria. | 6 | 100 | 2020-08-01 | 5 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 67783334 | 0 | 67783334 | 0 | 0 | 65699997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 65699997 | 65699997 | 0
1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS | CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA! | GR5:2 | MÁS COMPETITIVIDAD | GR5:2-03 | RUTAS PARA EL PROGRESO | GR5:2-03-03 | AL SERVICIO DE LA COMPETITIVIDAD | GR520303247 | Conectar al servicio de gas combustible por redes a 20.000 usuarios nuevos. | IM | Nuevos usuarios conectados al servicio de gas combustible por redes. | NUM | 20000 | 2492 | 4841 | A.6.7 | P>298125 | Ampliación DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE GAS COMBUSTIBLE POR REDES EN BARRIOS PERIFÉRICOS, VEREDAS Y CENTROS POBLADOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE Cundinamarca |  | P>298125/03 | Redes domiciliarias de gas combustible instaladas | 464600000 | 0 | Financiar las obras del Cargo por Conexión. | Número | 1310 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 299 | 2021-01-08 | Se otorgan 299 subsidios | 299 | 23 | 2020-08-01 | 5 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 509400000 | 0 | 509400000 | 0 | 0 | 137540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 137540000 | 137540000 | 0
R1132 |  | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-08 | CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE | GR4:3-08-02 | SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS | GR430802464 | Conectar 1.200 usuarios al servicio de energía eléctrica, mediante la implementación de redes eléctricas o energías alternativas. | IM | Usuarios Conectados | NUM | 1200 | 1290 | 50 | R.I.6.6 | P>297019 | Ampliación de redes eléctricas o implementación de energías alternativas para la prestación del servicio de energía eléctrica en la zona rural y urbana del Departamento de Cundinamarca |  | P>297019/03 | Redes domiciliaria de energia electrica instaladas | 1607082113 | 0 | Construccion de redes electricas | Conexión (Conectividad) | 50 | 0 |  |  | 0 |  |  | 50 | 2020-10-07 | Se realizan construcciones de red electrica para viviendas en zona rural en 21 municipios del departamento. | 0 |  |  | 50 | 100 | 2019-03-28 | 9 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 1607082113 | 0 | 1607082113 | 0 | 0 | 964249268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 964249268 | 964249268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
R1132 |  | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-08 | CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE | GR4:3-08-02 | SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS | GR430802465 | Conectar 12.000 usuarios al servicio de gas domiciliario durante el cuatrienio. | IM | Usuarios conectados | NUM | 12000 | 18138 | 1757 | R.I.6.7 | P>297021 | Implementación del servicio de gas combustible por redes para reducir la pobreza en centros poblados y barrios periféricos del Departamento de Cundinamarca |  | P>297021/08 | REDES DOMICILIARIAS DE GAS COMBUSTIBLE INSTALADAS | 218979109 | 0 | Cargos por conexión (Subsidios). | Número | 1757 | 0 |  |  | 220 | 2020-07-04 | Conexión de 220 usuarios al servicio de gas domiciliario en el municipio de Nemocón | 0 |  |  | 0 |  |  | 220 | 13 | 2019-03-28 | 9 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 218979109 | 0 | 218979109 | 0 | 0 | 70400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 70400000 | 70400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
R1132 |  | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-08 | CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE | GR4:3-08-02 | SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS | GR430802465 | Conectar 12.000 usuarios al servicio de gas domiciliario durante el cuatrienio. | IM | Usuarios conectados | NUM | 12000 | 18138 | 1757 |  | P>297456 | Implementación y expansión del servicio de gas combustible por redes para veredas y centros poblados del departamento de Cundinamarca | X | P>297456/01 | Redes de distribución de gas combustible construidas | 14000000 | 0 | Redes de distribución de gas en cada vereda y centro poblado . | Kilómetro | 1364 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 14000000 | 0 | 14000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0