## 1. Identificación - Causas
|  |  | GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA | [9 empty] | Código: | E-GMC-FR-020
|  |  | Plan de Mejoramiento | [9 empty] | Versión: | 01
[13 empty] | Fecha Aprobación: | 2016-12-23
PROCESO: |  |  | GESTIÓN DE COOPERACIÓN | [8 empty] | Fecha de Recibido el Informe: |  | 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SECRETARÍA: |  |  | DE COOPERACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL
RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO: |  |  | DIANA PAOLA GARCÍA RODRIGUEZ | [8 empty] | Fecha de Entrega del Plan:
|  | HALLAZGO |  | RESPONSABLE HALLAZGO |  |  |  | CAUSAS - 5 PORQUES |  |  |  |  | CORRECCIÓN HALLAZGO
Tipo de Auditoría | Tipo de Hallazgo | Num. | Descripción | Tipo de Proceso | Proceso | Dependencia | Funcionario | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Actividad | Responsable | Fecha Compromiso
Interna | No Conformidad | 3405 | Los documentos archivados en las carpetas de los contratos no son los mismos que aparecen publicados en el SECOP, específicamente para el proceso contractual correspondiente a los informes de supervisión. En el contrato SCEI-CPS-007-2018 se encuentra publicado acto de delegación de supervisor y acta de inicio de otro contrato. | Apoyo | Gestión de Cooperación | SECRETARÍA DE COOPERACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL | DIANA PAOLA GARCÍA RODRÍGUEZ | Error humano | No se realizó la revisión del documento digital antes de subirlo al aplicativo SECOP | No se realizó un control para la comprobación que los documentos publicados en el aplicativo SECOP correspondieran a cada contrato |  |  | 1. Revisión y ajuste al flujograma existente para publicar documentos en SECOP | DIANA PAOLA GARCÍA RODRÍGUEZ | 2019-11-30
2. Emitir una circular interna, para socializar los puntos de control y las personas responsables en el manejo de la plataforma SECOP.
Interna | No Conformidad | 3406 | Se verificó el estado de las transferencias primarias en la secretaría de Cooperación y Enlace Institucional, encontrándose sin transferir la producción documental del año 2016, se evidencio selectivamente el contrato SCDE 05 de 2016 con acta de recibo y ejecución de fecha 18/08/2016, de la serie CONTRATOS Y CONVENIOS y tiempo de retención en el archivo de Gestión de dos años. | Apoyo | Gestión de Cooperación | SECRETARÍA DE COOPERACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL | DIANA PAOLA GARCÍA RODRÍGUEZ | El archivo documental no se había escaneado por lo que no había un respaldo digital de los documentos existentes | Faltó seguimiento al proceso de archivo digital |  |  |  | Crear archivo digital de la contratación de los años 2016 y 2017 de la SCEI y con su culminación, realizar las respectivas transferencias documentales dando cumplimiento a los procedimientos de gestión documental. | JUAN CARLOS BELTRAN MORALES | 2019-11-30

## 2. Tramamiento - Plan
|  |  | GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA |  | Código: | E-GMC-FR-020
|  |  | Plan de Mejoramiento |  | Versión: | 01
[5 empty] | Fecha Aprobación: | 2016-12-23
PROCESO: |  |  |  |  | Fecha de Recibido el Informe:
SECRETARÍA:
RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO: |  |  |  |  | Fecha de Entrega del Plan:
| HALLAZGO |  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO
Tipo de Auditoría | Tipo | Num. | Descripción | Actividad | Responsable | Fecha Compromiso
Interna | No Conformidad | 3406 | Se verificó el estado de las transferencias primarias en la secretaría de Cooperación y Enlace Institucional, encontrándose sin transferir la producción documental del año 2016, se evidencio selectivamente el contrato SCDE 05 de 2016 con acta de recibo y ejecución de fecha 18/08/2016, de la serie CONTRATOS Y CONVENIOS y tiempo de retención en el archivo de Gestión de dos años.
Interna | No Conformidad | 3405 | Los documentos archivados en las carpetas de los contratos no son los mismos que aparecen publicados en el SECOP, específicamente para el proceso contractual correspondiente a los informes de supervisión. En el contrato SCEI-CPS-007-2018 se encuentra publicado acto de delegación de supervisor y acta de inicio de otro contrato.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0

## Listas (hidden)
Auditoría | Tipo | Tipo de Proceso | Tipo de Proceso | PROCESO | Secretarías
Interna | Obsevación | Estratégico | Estratégico | Direccionamiento Estratégico y Articulación Gerencial | SECRETARIA DE AGRICULTURA
Externa | No Conformidad | Misional | Estratégico | Planificación del Desarrollo Institucional | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD
De Gestión | Hallazgo | Apoyo | Estratégico | Gestión de la Mejora Continua | SECRETARIA DE COOPERACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL
Integrada |  | Evaluación | Estratégico | Integración Regional | SECRETARIA DE HACIENDA
Especial |  |  | Estratégico | Comunicaciones | SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
|  |  | Misional | Asistencia Técnica | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
|  |  | Misional | Promoción de Ciencia, Tecnología e Innovación | SECRETARIA DE EDUCACIÓN
|  |  | Misional | Promoción del Desarrollo Social | SECRETARIA DE GOBIERNO
|  |  | Misional | Promoción del Transporte y la Movilidad | SECRETARIA DE INTEGRACIÓN REGIONAL
|  |  | Misional | Promoción de la Competitividad y Desarrollo Económico Sostenible | SECRETARIA DE FUNCIÓN PÚBLICA
|  |  | Misional | Promoción del Desarrollo Educativo | SECRETARIA DE LAS TICS
|  |  | Misional | Promoción del Desarrollo de Salud | SECRETARIA DE MINAS Y ENERGÍA
|  |  | Misional | Fortalecimiento Territorial | SECRETARIA DE PLANEACIÓN
|  |  | Misional | Atención al Ciudadano | SECRETARIA DE PRENSA
|  |  | Apoyo | Gestión Tecnológica | SECRETARIA DE SALUD
|  |  | Apoyo | Gestión Contractual | SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD
|  |  | Apoyo | Gestión Financiera | SECRETARIA DEL AMBIENTE
|  |  | Apoyo | Gestión de Recursos Físicos | SECRETARIA GENERAL
|  |  | Apoyo | Gestión Documental | SECRETARIA JURÍDICA
|  |  | Apoyo | Gestión Jurídica | SECRETARIA JURÍDICA
|  |  | Apoyo | Gestión del Bienestar y Desempeño del Talento Humano | UAE DE VIVIENDA
|  |  | Apoyo | Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES.
|  |  | Apoyo | Gestión de Cooperación
|  |  | Apoyo | Gestión de los Ingresos
|  |  | Evaluación | Evaluación Y Seguimiento