## PA 2018
Cod Centro Gestor | Nombre Entidad | Nombre PDD | Cód Nivel 1 | Nivel 1 | Cód Nivel 2 | Nivel 2 | Cód Nivel 3 | Nivel 3 | Código Meta producto | Nombre Meta producto | Tipo Meta | Indicador Meta | Nombre UM Meta | Meta cuatrienio | Avance Acumulado | Prog Física | FUT | Código Proyecto | Nombre Proyecto | SGR | Código del producto | Nombre del producto | Apropiación nivel central | Apropiación descentralizada | Nombre actividad | Nombre UM Actividad | Prog Física Actividad | Ejec Física T1 | Fecha últ seg T1 | Descripción | Ejec Física T2 | Fecha últ seg T2 | Descripción | Ejec Física T3 | Fecha últ seg T3 | Descripción | Ejec Física T4 | Fecha últ seg T4 | Descripción | Ejec Física Acum | % Ejec Física | Fecha inicio | Duración (meses) | Dirección | Total prog PA | Prog Rec Propios Descent | Prog financ Rec POAI | Prog financ Rec Gest no inc | Prog financ Rec En especie | Total ejec financ vig | Total ejec financ T1 | Ejec financ T1 Rec propios | Ejec financ T1 SGP | Ejec financ T1 Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec financ T1 Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec financ T1 SGR | Ejec financ T1 Crédito | Ejec financ T1 Otros Ingresos | Ejec financ T1 Gestión no inc | Descripción T1 Gestión no inc | Ejec financ T1 Rec.Prop Descent | Ejec financ T1 En especie | Descripción T1 En especie | Total ejec financ T2 | Ejec financ T2 Rec propios | Ejec financ T2 SGP | Ejec financ T2 Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec financ T2 Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec financ T2 SGR | Ejec financ T2 Crédito | Ejec financ T2 Otros Ingresos | Ejec financ T2 Rec.Prop Descent | Ejec financ T2 Gestión no inc | Descripción T2 Gestión no inc | Ejec financ T2 En especie | Descripción T2 En especie | Total ejec financ T3 | Ejec financ T3 Rec propios | Ejec financ T3 SGP | Ejec financ T3 Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec financ T3 Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec financ T3 SGR | Ejec financ T3 Crédito | Ejec financ T3 Otros Ingresos | Ejec financ T3 Rec.Prop Descent | Ejec financ T3 Gestión no inc | Descripción T3 Gestión no inc | Ejec financ T3 En especie | Descripción T3 En especie | Total ejec financ T4 | Ejec financ T4 Rec propios | Ejec financ T4 SGP
1133 | ALTA CONSEJERÍA PARA LA FELICIDAD Y EL BIENESTAR DE CUNDINAMARCA | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:2 | TEJIDO SOCIAL | GR4:2-06 | JÓVENES POR CUNDINAMARCA | GR4:2-06-04 | JÓVENES LIDERAN | GR420604270 | Conformar 86 plataformas de juventud municipales durante el periodo de gobierno | IM | Municipios con Plataformas Juveniles Conformadas | NUM | 86 | 87 | 16 | A.14.3.3 | P>297162 | Desarrollo y garantía de oportunidades y capacidades de bienestar en las y los jóvenes del departamento de Cundinamarca |  | P>297162/02 | NÚMERO DE PLATAFORMAS DE JUVENTUD CONFORMADAS | 50000000 | 0 | Asistencia Técnica para la conformación y fortalecimiento de las plataformas juveniles municipales, desde la construcción del concepto felicidad y bienestar, a partir de la psicología positiva. | Número | 2 | 0 |  |  | 2 | 2019-02-15 | . | 0 | 2019-02-15 | . | 0 |  |  | 2 | 100 | 2018-02-01 | 9 | ALTO CONSEJERO PARA LA FELICIDAD Y EL BIENESTAR | 50000000 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 36000000 | 36000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 14000000 | 14000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1133 | ALTA CONSEJERÍA PARA LA FELICIDAD Y EL BIENESTAR DE CUNDINAMARCA | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:2 | TEJIDO SOCIAL | GR4:2-06 | JÓVENES POR CUNDINAMARCA | GR4:2-06-04 | JÓVENES LIDERAN | GR420604274 | Beneficiar 2 200 jóvenes con formación en temas políticos, paz conflicto y emprendimiento durante el periodo de gobierno | IM | Jovenes beneficiados | NUM | 2200 | 2424 | 650 | A.14.3.3 | P>297162 | Desarrollo y garantía de oportunidades y capacidades de bienestar en las y los jóvenes del departamento de Cundinamarca |  | P>297162/06 | CAPACIDADES FORMACIÓN POLÍTICA, PAZ CONFLICTO Y EMPRENDIMIENTO GENERADAS DURANTE EL CUATRIENIO | 50000000 | 0 | Capacitación en formación política, paz , solución de conflictos, derechos humanos, emprendimiento, felicidad, calidad de vida. | Número | 2 | 0 |  |  | 2 | 2019-02-15 | . | 0 | 2019-02-15 | . | 0 |  |  | 2 | 100 | 2018-02-01 | 9 | ALTO CONSEJERO PARA LA FELICIDAD Y EL BIENESTAR | 50000000 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 49000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 33600000 | 33600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 15400000 | 15400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1133 | ALTA CONSEJERÍA PARA LA FELICIDAD Y EL BIENESTAR DE CUNDINAMARCA | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:2 | TEJIDO SOCIAL | GR4:2-06 | JÓVENES POR CUNDINAMARCA | GR4:2-06-04 | JÓVENES LIDERAN | GR420604275 | Promover la realización de 100 espacios de integración juvenil durante el periodo de gobierno | IM | Espacios promovidos | NUM | 100 | 101 | 39 | A.14.3.3 | P>297162 | Desarrollo y garantía de oportunidades y capacidades de bienestar en las y los jóvenes del departamento de Cundinamarca |  | P>297162/07 | ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN JUVENIL PROMOVIDOS | 47000000 | 0 | Capacitación en psicología positiva para construir la política pública para la felicidad y el bienestar. | Número | 1 | 0 |  |  | 1 | 2019-02-15 | . | 0 | 2019-02-15 | . | 0 |  |  | 1 | 100 | 2018-02-01 | 9 | ALTO CONSEJERO PARA LA FELICIDAD Y EL BIENESTAR | 47000000 | 0 | 47000000 | 0 | 0 | 38500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 14000000 | 14000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 24500000 | 24500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0