## Sheet1
Tipo | Código | Desccripción | Nombre Indicador | Meta Cuatrenio | Meta Acumulada | Programado Físico Vigencia | Uni. Medida | Fecha Inicio | Duración (meses) | Dirección | Pendiente Prog POAI | Apropiación POAI | Con recursos POAI | Rec Propios Descent | Gestión no incorporada | En especie | Total valor programado en PA
Centro Gestor | 1132 | SECRETARIA DE MINAS ENERGÍA Y GAS |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 227070952 | 4807769848 | 4580698896 | 0 | 6190000000 | 0 | 10770698896
Plan desarrollo | GR4 | GASTOS DE INVERSIÓN - UNIDOS PODEMOS MÁS |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 227070952 | 4807769848 | 4580698896 | 0 | 6190000000 | 0 | 10770698896
EJE | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 227070952 | 4807769848 | 4580698896 | 0 | 6190000000 | 0 | 10770698896
PROGRAMA | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1411812096 | 1411812096 | 0 | 0 | 0 | 1411812096
SUBPROGRAMA | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1311812096 | 1311812096 | 0 | 0 | 0 | 1311812096
Meta producto | GR4:3-02-01-376 | Potencializar 5 unidades básicas de atención al minero como mecanismo de promoción de la minería en Cundinamarca | UBAM fortalecida | 5 | 4.75 | 5 | Num |  | 0 |  | 0 | 854812096 | 854812096 | 0 | 0 | 0 | 854812096
Proyecto | P>297020 | Fortalecimiento a las UBAM, mejoramiento a la asistencia técnica, el fomento y la promoción de la actividad minera en Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 854812096 | 854812096 | 0 | 0 | 0 | 854812096
Producto | P>297020/01 | UBAM FORTALECIDA |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad | P>297020/01 0007 | Dotar con equipos mineros las UBAM, especializados para mineria. |  | 0 | 0 | 0 | UN | 2018-07-01 | 6 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto | P>297020/02 | MINEROS CAPACITADOS |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 854812096 | 854812096 | 0 | 0 | 0 | 854812096
Actividad | P>297020/02 0006 | Instruir al personal a cargo de UBAM, en aspectos técnicos y jurídicos de la actividad para prestar atención en la misma. |  | 0 | 0 | 5 | PRS | 2018-07-01 | 5 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 0 | 0 | 95000000 | 0 | 0 | 0 | 95000000
Actividad | P>297020/02 0005 | Asistencia técnica a las empresas, comunidad minera y entes con competencia en materia minera |  | 0 | 0 | 200 | PRS | 2018-02-01 | 10 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 0 | 0 | 479812096 | 0 | 0 | 0 | 479812096
Actividad | P>297020/02 0003 | Contribuir en prevenir la minería ilegal y sus conflictos en el Departamento |  | 0 | 0 | 200 | PRS | 2018-07-01 | 5 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 0 | 0 | 280000000 | 0 | 0 | 0 | 280000000
Meta producto | GR4:3-02-01-377 | Atender técnica y jurídicamente el 100% de los procesos de formalización de las UPM (Unidades de Producción Minera) priorizadas por el Ministerio de Minas y Energía o la Agencia Nacional de Minería | UPM atendidas | 100 | 100 | 100 | % |  | 0 |  | 0 | 457000000 | 457000000 | 0 | 0 | 0 | 457000000
Proyecto | P>297020 | Fortalecimiento a las UBAM, mejoramiento a la asistencia técnica, el fomento y la promoción de la actividad minera en Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 457000000 | 457000000 | 0 | 0 | 0 | 457000000
Producto | P>297020/03 | UPMS ASISTIDAS JURÍDICA Y TÉCNICAMENTE PARA LA FORMALIZACIÓN |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 457000000 | 457000000 | 0 | 0 | 0 | 457000000
Actividad | P>297020/03 0004 | Asistir las UPMs admin y laboralmente, aspectos normativos, tributarios, económicos, sociales y demás que fortalezcan su actividad. |  | 0 | 0 | 65 | UN | 2018-02-01 | 10 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 0 | 0 | 244500000 | 0 | 0 | 0 | 244500000
Actividad | P>297020/03 0002 | Afianzar la producción más limpia minera, para el logro de los instrumentos ambientales y el desarrollo sostenible. |  | 0 | 0 | 65 | UN | 2018-07-01 | 5 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad | P>297020/03 0001 | Fortalecer procesos interinstitucionales dirigidos a la legalización y formalizacion minera. |  | 0 | 0 | 65 | UN | 2018-02-01 | 10 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 0 | 0 | 212500000 | 0 | 0 | 0 | 212500000
SUBPROGRAMA | GR4:3-02-02 | DESARROLLO COMPETITIVO |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 100000000
Meta producto | GR4:3-02-02-386 | Actualizar e implementar el plan de desarrollo minero – energético del departamento de Cundinamarca | Plan implementado | 1 | 1 | 0.3 | Num |  | 0 |  | 0 | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 100000000
Proyecto | P>297221 | Formulación Plan de desarrollo minero energético visión 2036 para el departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 100000000
Producto | P>297221/01 | Documentos de planeación |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 100000000
Actividad | P>297221/01 0009 | Realizar un diagnóstico integral del sector Minero y Energético a partir de información actual acorde a los lineamientos de política nacional |  | 0 | 0 | 0.3 | Num | 2018-01-01 | 11 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 0 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 100000000
Actividad | P>297221/01 0003 | Socialización y entrega del Plan de Desarrollo Minero Energético 2016 – 2036 |  | 0 | 0 | 0 | E | 2018-07-01 | 6 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad | P>297221/01 0002 | Diseñar, elaborar y publicar el Plan de Desarrollo Minero Energético 2016 – 2036 |  | 0 | 0 | 0 | Srv | 2018-07-01 | 6 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad | P>297221/01 0001 | Desarrollar el Sistema de Información Geográfico SIG Minero - Energético |  | 0 | 0 | 0 | UN | 2018-07-01 | 6 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROGRAMA | GR4:3-08 | CUNDINAMARCA, HÁBITAT AMABLE |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 227070952 | 3395957752 | 3168886800 | 0 | 6190000000 | 0 | 9358886800
SUBPROGRAMA | GR4:3-08-02 | SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 227070952 | 3195957752 | 2968886800 | 0 | 6190000000 | 0 | 9158886800
Meta producto | GR4:3-08-02-464 | Conectar 1.200 usuarios al servicio de energía eléctrica, mediante la implementación de redes eléctricas o energías alternativas. | Usuarios Conectados | 1200 | 1290 | 706 | Num |  | 0 |  | 0 | 1143459664 | 1143459664 | 0 | 6190000000 | 0 | 7333459664
Proyecto | P>297019 | Ampliación de redes eléctricas o implementación de energías alternativas para la prestación del servicio de energía eléctrica en la zona rural y urbana del Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1143459664 | 1143459664 | 0 | 6190000000 | 0 | 7333459664
Producto | P>297019/01 | USUARIOS NUEVOS CON SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1143459664 | 1143459664 | 0 | 6190000000 | 0 | 7333459664
Actividad | P>297019/01 0006 | Realización estudios y diseños redes eléctricas o energías alternativas |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2018-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 0 | 0 | 362571664 | 0 | 0 | 0 | 362571664
Actividad | P>297019/01 0005 | Construcción de redes de eléctricas |  | 0 | 0 | 679 | CNX | 2018-08-01 | 5 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 0 | 0 | 780888000 | 0 | 6190000000 | 0 | 6970888000
Actividad | P>297019/01 0004 | INTERVENTORÍA |  | 0 | 0 | 0 | Num | 2018-08-01 | 5 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad | P>297019/01 0002 | Construcción de redes con energías alternativas |  | 0 | 0 | 0 | CNX | 2018-08-01 | 5 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meta producto | GR4:3-08-02-465 | Conectar 12.000 usuarios al servicio de gas domiciliario durante el cuatrienio. | Usuarios conectados | 12000 | 18138 | 1189 | Num |  | 0 |  | 227070952 | 2052498088 | 1825427136 | 0 | 0 | 0 | 1825427136
Proyecto | P>297021 | Implementación del servicio de gas combustible por redes para reducir la pobreza en centros poblados y barrios periféricos del Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1825427136 | 1825427136 | 0 | 0 | 0 | 1825427136
Producto | P>297021/02 | REDES DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUIDAS |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 223789100 | 223789100 | 0 | 0 | 0 | 223789100
Actividad | P>297021/02 0010 | Fortalecimiento de las capacidades de gestión |  | 0 | 0 | 2 | Num | 2018-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 0 | 0 | 62000000 | 0 | 0 | 0 | 62000000
Actividad | P>297021/02 0001 | Efectuar obras civiles en cada municipio para la construcción de redes de distribución de gas natural |  | 0 | 0 | 5 | KM | 2018-02-01 | 10 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 0 | 0 | 161789100 | 0 | 0 | 0 | 161789100
Producto | P>297021/03 | SUBSIDIOS Y CONEXIONES OTORGADOS |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1601638036 | 1601638036 | 0 | 0 | 0 | 1601638036
Actividad | P>297021/03 0011 | Cargos por conexión (Subsidios) |  | 0 | 0 | 1548 | Num | 2018-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 0 | 0 | 1601638036 | 0 | 0 | 0 | 1601638036
Actividad | P>297021/03 0005 | Otorgar subsidios al derecho de conexión Estrato No 1 |  | 0 | 0 | 0 | Num | 2018-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad | P>297021/03 0003 | Otorgar subsidios al derecho de conexión Estrato No 2 |  | 0 | 0 | 0 | Num | 2018-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proyecto | P>297456 | Implementación y expansión del servicio de gas combustible por redes para veredas y centros poblados del departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 227070952 | 227070952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto | P>297456/01 | Redes de distribución de gas combustible construidas |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 227070952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBPROGRAMA | GR4:3-08-04 | TODOS POR UTICA |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 200000000 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 200000000
Meta producto | GR4:3-08-04-474 | Construir la red eléctrica para reubicación parcial del predio" La Esperanza", municipio de Útica | Red construida | 100 | 0 | 50 | % |  | 0 |  | 0 | 200000000 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 200000000
Proyecto | P>297019 | Ampliación de redes eléctricas o implementación de energías alternativas para la prestación del servicio de energía eléctrica en la zona rural y urbana del Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 200000000 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 200000000
Producto | P>297019/02 | REUBICACIÓN UTICA, USUARIOS NUEVOS CON SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 200000000 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 200000000
Actividad | P>297019/02 0003 | Interventoría |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2018-09-01 | 4 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 0 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 15000000
Actividad | P>297019/02 0001 | Costrucción infraestructura en redes de eléctricas |  | 0 | 0 | 2 | CNX | 2018-09-01 | 4 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 0 | 0 | 185000000 | 0 | 0 | 0 | 185000000