## Gestión de Riesgos
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Segundo Avance
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Socializar con los grupos de valor la política de Administración de riesgos de corrupción | Un documento compartido a todos los usuarios de la gobernación | Planeación/Función Pública | Abril 30 de 2017 Agosto 31 de 2017 | Actividad cumplida, La política de administración de riesgos Código E-PID-POL-001, se encuentra publicada en la herramienta Isolución en versión 4 de septiembre 13 de 2016, medio oficial de publicación. Mediente la noticia del dia del 18 de julio de 2017 se socializó a todos los funcionarios la politica de administración de riesgos
Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Establecer el contexto estratégico de la Gobernación | Documentos con analisis del contexto de los procesos | Planeación/Función Pública | Marzo 31 de 2017 | Actividad cumplida, El contexto estratégico se realizó contemplando las oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas de la entidad, éste se encuentra publicado en Isolución modulo MECI
| 2.2 | Realizar mesas de trabajo con dependencias de la Gobernación para identificar los riesgos de Corrupción | Matriz del Mapa de Riesgo de Corrupción | Planeación/Función Pública | Febrero de 2017 | Actividad cumplida, mapa de riesgos construido
| 2.3 | Socializar del mapa de riesgos de corrupción con los grupos de valor | Correo de Socialización del Mapa de Riesgo de Corrupción | Planeación | Marzo de 2017 | Actividad cumplida en el primer corte
Subcomponente 3. Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción consolidado con riesgos de gestión. | Mapa de riesgos de corrupción publicado permanentemente | Secretaria de Planeación/Función Pública | Marzo de 2017 | Actividad cumplida, El mapa de riesgos institucional fue elaborado y publicado en el modulo MECI de Isolución
| 3.2 | Divulgar el mapa de riesgos de corrupción consolidado con riesgos de gestión definitivo. | Mapa de riesgos de corrupción divulgado | Secretaria de Planeación/Función Pública | Abril de 2017 | Actividad cumplida, El mapa de riesgos institucional fue elaborado y publicado en el modulo MECI de Isolución. Desde la Secretaria de prensa se han socializado los riesgos de corrupción
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Gestionar los riesgos de corrupción | Riesgos de corrupción gestionados con evidencias cargadas en Isolución | Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados | Permanente con seguimiento trimestral | La gestión a los riesgos de corrupción a cargo de la Secretaría de la Función Pública se evidencian en los planes de Isolución # 1731, 1734 y 1751 y el seguimiento se evidencia en el informe trimestral al desempeño de los procesos
| 4.2 | Garantizar controles eficaces y eficientes | Informe de desempeño trimestral con el monitoreo a los riesgos y la efectividad de los controles | Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados | Permanente con monitoreo trimestral | El monitoreo a los controles de los riesgos a cargo de la Secretaría de la Función Pública se evidencia en el informe trimestral al desempeño de los procesos Gestión del Talento Humano y Planificación del Desarrollo Organizacional
| 4.3 | Revisar el contexto estrategico si se detectan cambios en los factores internos y externos | Informe de desempeño trimestral Análisis del contexto actualizado | Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados Secretaria de Planeación | Trimestralmente | No se ha presentado necesidad de actualizar el contexto estrategico de la Secretaria de la Función Pública
| 4.4 | Verificar y determinar riesgos emergentes si como resultado del monitoreo estos se manifiestan | Informe de desempeño trimestral Riesgos de corrupción emergentes identificados | Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados Secretaria de Planeación | Trimestralmente | No se han evidenciado riesgos de corrupción emergentes en la Secretaria de la Función Pública
| 4.5 | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción si se detecta la necesidad | Mapa de riesgos de corrupción ajustado | Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados Secretaria de Planeación | Trimestralmente | No se ha presentado necesidad de actualizar el mapa de riesgos de corrupción de la Secretaria de la Función Pública
Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1. | Evaluar la elaboración, visibilización, seguimiento y control del Mapa de Riesgos de Corrupción | Informe cuatrimestral | Oficina de Control Interno | 15/05/2017 15/09/2017
| 5.2. | Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados - Riesgos de Corrupción | Informe cuatrimestral | Oficina de Control Interno | 15/05/2017 15/09/2017

## Racionalización de Tramites
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 2: Racionalización de Trámites
Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Segundo Avance
1.1 | Implementación de la ventanilla única de cara al Ciudadano | Ventallina implementada | Secretaria General | Noviembre 30 de 2017 | Se encuentran en fase de producción los siguientes trámites o servicios: *Licencia Para Prestación De Servicios En Seguridad Y Salud En El Trabajo. *Concepto Sanitario Empresa Aplicadora De Plaguicidas. *Concepto Sanitario Para Empresas Que Presten El Servicio De Lavado Y Desinfección De Tanques De Almacenamiento De Agua Potable. *Concepto Sanitario Para Vehículos Que Transportan Plaguicidas Y Similares. *Entrega De Biológicos Antirrábico Humana. *Solicitud Bodega de Rentas.
1.2 | Racionalización de 15 trámites aprobados por el SUIT | Trámites Racionalizados | Secretaria General/Secretaria Tic | Noviembre 30 de 2017

## Racionalización Consolidado
Nombre de la entidad: |  |  | GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
[10 empty] | Orden: |  | Territorial
Sector administrativo: |  |  | N/A
[10 empty] | Año vigencia: |  | 2017
Departamento: |  |  | Bogotá D.C
Municipio: |  |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | [5 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número | Nombre |  | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio |  | Fecha final | Responsable | Segundo Avance | Evidencia
Modelo Único - Hijo | 30149 | Cambio de nombre o razón social de un establecimiento educativo estatal o privado |  | Aprobado | Expedición del acto administrativo a través de la solicitud y documentos que soportan la actividad. El tiempo del trámite es de quince (15) días hábiles | Disminución de tiempo de entrega a diez (10) días hábiles | Entrega del producto en menor cantidad de tiempo, para lo que requieran los peticionarios. | Administrativo | Gestionar con mayor efectividad en las dependencias que intervienen en el proceso. |  | 2017-01-01 |  | 2017-02-28 | Secretaria de Educación Dirección de Cobertura | Los actos administrativos de cambio de razòn social se realizan en 10 dìas hàbiles siempre y cuando la solicitud venga acompañada de la totalidad de los requisitos relacionados con el proceso. | El seguimiento se realizará a través de verificación de la herramienta mercurio que es el único medio de recepción de la solicitud.
Modelo Único - Hijo | 33878 | Certificado de existencia y representación legal de las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano |  | Aprobado | Actualmente las certificaciones se expiden en un formato establecido por la Dirección de Cobertura, que contiene los datos básicos de la Institución Educativa. | Disminución de tiempo de entrega de quince (15) días hábiles a inmediato. | Disminuir los tiempos de entrega del producto, garantizando una mayor oportunidad. | Tecnológico | A través de un desorrallo en sistemas, implentar el mecanismo de certificaciones en línea. |  | 2017-01-01 |  | 2017-11-30 | Secretaria de Educación Dirección de Cobertura | Actualmente la certificación se está expidiendo en 10 días hábiles. El proceso de automatización del trámite se está llevando a cabo con la Secretaría General y la empresa Evolution en el marco de implementación de la ventanilla única . | El seguimiento se realizará a través de verificación de la herramienta mercurio que es el único medio de recepción de la solicitud. Adicionalmente se inició la realizaciòn de la certificación a través de la herramienta Mercurio.
Plantilla Único - Hijo | 15321 | Impuesto sobre vehículos automotores |  | Inscrito | El trámite se puede realizar parcialmente en línea | Habilitar pago por PSE (Proveedor de Servicios Electrónicos) mediante el cual los usuarios podrán hacer sus pagos a través de Internet. | Optimización de tiempos, ya que para el pago del impuesto sobre vehículos el usuario no tendrá que hacer ningún desplazamiento | Tecnológica | Liquidación y pago electrónicamente |  | 2017-01-01 |  | 2017-02-28 | Secretaría de Hacienda Dirección de Rentas y Gestión Tributaria | Cumplimiento 100% desde el primer avance | http://impuvehiculo.cundinamarca.gov.co/
Plantilla Único - Hijo | 15238 | Impuesto de registro |  | Inscrito | La atención se realiza solamente en la sede administrativa de la Gobernación de Cundinaamarca. | Habilitar nuevos puntos de atención. | Optimización de tiempos, ya que para el pago del impuesto de registro el usuario no tendrá que desplazarse hasta la sede administrativa por cuanto se crearan puntos de atención satélites más cercanos | Tecnológica | Disponer de nuevos puntos de atención |  | 2017-01-01 |  | 2017-04-30 | Secretaría de Hacienda Subdirección de Impuesto de Registro | Cumplimiento 100% desde el primer avance | http://www.suit.gov.co/inicio
Modelo Único - Hijo | 23659 | Inscripción de personas ante el Registro Unico Nacional de Transito - RUNT |  | Aprobado | El tiempo del trámite es de tres (3) días | Disminución de tiempo de entrega a un (1) día | Ahorro de tiempo y desplazamiento del usuario | Admisnitrativo | Debido a que el servicios en transito esta concesionado, se realizara concertación con la Unión Temporal SIETT Cundinamarca |  | 2017-01-01 |  | 2017-03-15 | Secretaria de Transporte y Movilidad - Dirección de Servicios de la Movilidad y Sedes Operativas, y UT SIETT Cundinamarca | La verificación se realizo con el Acta anterior; sin embargo se hizo seguimiento en tres (3) nuevas sedes, Cájica, La Calera y Villeta. | Se anexa Actas de las sedes Cájica, La Calera y Villeta.
Modelo Único - Hijo | 46254 | Licencia de conducción |  | Aprobado | El tiempo del trámite es de tres (3) días | Disminución de tiempo de entrega a un (1) día | Ahorro de tiempo y desplazamiento del usuario | Admisnitrativo | Debido a que el servicios en transito esta concesionado, se realizara concertación con la Unión Temporal SIETT Cundinamarca |  | 2017-01-01 |  | 2017-03-15 | Secretaria de Transporte y Movilidad - Dirección de Servicios de la Movilidad y Sedes Operativas, y UT SIETT Cundinamarca | 100% Cumplido | 100% Cumplido
Modelo Único - Hijo | 23468 | Matrícula de vehículos automotores |  | Aprobado | El tiempo del trámite es de tres (3) días | Disminución de tiempo de entrega a un (1) día | Ahorro de tiempo y desplazamiento del usuario | Admisnitrativo | Debido a que el servicios en transito esta concesionado, se realizara concertación con la Unión Temporal SIETT Cundinamarca |  | 2017-05-01 |  | 2017-02-28 | Secretaria de Transporte y Movilidad - Dirección de Servicios de la Movilidad y Sedes Operativas, y UT SIETT Cundinamarca | Se llevo a cabo seguimiento a los tiempos de entrega del trámite en las sedes de Cájia, La Calera y Villeta, evidenciándose la racionalización en el tiempo de respuesta de tres (3) a un (1) día | Acta de reunión con las sedes de Cájica, La Calera y Villeta
Modelo Único - Hijo | 23654 | Duplicado de Placas |  | Aprobado | El tiempo del trámite es de tres (3) días | Disminución de tiempo de entrega a un (1) día | Ahorro de tiempo y desplazamiento del usuario | Admisnitrativo | Debido a que el servicios en transito esta concesionado, se realizara concertación con la Unión Temporal SIETT Cundinamarca |  | 2017-05-01 |  | 2017-08-15 | Secretaria de Transporte y Movilidad - Dirección de Servicios de la Movilidad y Sedes Operativas, y UT SIETT Cundinamarca | Se llevo a cabo seguimiento a los tiempos de entrega del trámite en las sedes de Cájia, La Calera y Villeta, evidenciándose la racionalización en el tiempo de respuesta de tres (3) a un (1) día | Acta de reunión con las sedes de Cájica, La Calera y Villeta
Modelo Único - Hijo | 46247 | Duplicado de la licencia de conducción |  | Aprobado | El tiempo del trámite es de tres (3) días | Disminución de tiempo de entrega a un (1) día | Ahorro de tiempo y desplazamiento del usuario | Admisnitrativo | Debido a que el servicios en transito esta concesionado, se realizara concertación con la Unión Temporal SIETT Cundinamarca |  | 2017-05-01 |  | 2017-08-15 | Secretaria de Transporte y Movilidad - Dirección de Servicios de la Movilidad y Sedes Operativas, y UT SIETT Cundinamarca
Modelo Único - Hijo | 46259 | Renovación de la licenia de conducción |  | Aprobado | El tiempo del trámite es de tres (3) días | Disminución de tiempo de entrega a un (1) día | Ahorro de tiempo y desplazamiento del usuario | Admisnitrativo | Debido a que el servicios en transito esta concesionado, se realizara concertación con la Unión Temporal SIETT Cundinamarca |  | 2017-09-01 |  | 2017-11-15 | Secretaria de Transporte y Movilidad - Dirección de Servicios de la Movilidad y Sedes Operativas, y UT SIETT Cundinamarca | N/A | N/A
Modelo Único - Hijo | 46251 | Cambio de licencia de conducción por mayoría de edad |  | Aprobado | El tiempo del trámite es de tres (3) días | Disminución de tiempo de entrega a un (1) día | Ahorro de tiempo y desplazamiento del usuario | Admisnitrativo | Debido a que el servicios en transito esta concesionado, se realizara concertación con la Unión Temporal SIETT Cundinamarca |  | 2017-09-01 |  | 2017-11-15 | Secretaria de Transporte y Movilidad - Dirección de Servicios de la Movilidad y Sedes Operativas, y UT SIETT Cundinamarca | N/A | N/A
Modelo Único - Hijo | 15960 | Registro y Autorizacion de Títulos en el Area de la Salud |  | Aprobado | Disminuir el tiempo de espera de los usuarios para la entrega de su acto administrativo | Disminución en los tiempos del trámite a 6 días calendario | Ahorro de tiempo y desplazamiento del usuario | Administrativo | Gestionar con mayor efectividad en las dependencias que intervienen en el proceso. |  | 2017-02-01 |  | 2017-11-15 | Secretaría de Salud | Se realiza seguimiento a los avances en la racionalización del trámite con la Administradora de Trámites de la Dirección de Desarrollo de Servicios, donde se evidencia el cumplimiento a cabilidad el tiempo racionalizado de díez (10) días hábiles, a ocho (8) dias calendario. | Acta 37 del 9 de Agosto de 2017
Modelo Único - Hijo | 15287 | Credencial de Expendedor de Drogas |  | Aprobado | Evitar traslado desde su lugar de residencia para entrega documental | Disminución de 15 días en los tiempos de respuestas al trámite. | Ahorro de tiempo y desplazamiento del usuario | Administrativo | Gestionar con mayor efectividad en las dependencias que intervienen en el proceso. |  | 2017-02-01 |  | 2017-11-15 | Secretaría de Salud | Se realiza seguimiento a los avances en la racionalización del trámite con la Administradora de Trámites de la Dirección de Inspección Vigilancia y Control - IVC, donde se evidencia cumplimiento a cabilidad en el tiempo racionalizado de dos meses, a cuarenta y cinco (45) dias hábiles . | Acta 37 del 9 de agosto de 2017
Modelo Único - Hijo | 25586 | Apertura de Establecimiento Farmaceutico |  | Aprobado | Evitar traslado desde su lugar de residencia para entrega documental | Disminución de 3 días en los tiempos de respuestas al trámite. | Ahorro de tiempo y desplazamiento del usuario | Administrativo | Gestionar con mayor efectividad en las dependencias que intervienen en el proceso. |  | 2017-02-01 |  | 2017-11-15 | Secretaría de Salud | Se realiza seguimiento a los avances en la racionalización del trámite con la Administradora de Trámites de la Dirección de Inspección Vigilancia y Control - IVC, donde se evidencia cumplimiento a cabilidad en el tiempo racionalizado de quince (15) días, a doce (12) dias hábiles. | Acta 37 del 9 de agosto de 2017
Modelo Único - Hijo | 30203 | Apertura o traslado tienda naturista |  | Aprobado | Evitar traslado desde su lugar de residencia para entrega documental | Disminución de 3 días en los tiempos de respuestas al trámite. | Ahorro de tiempo y desplazamiento del usuario | Administrativo | Gestionar con mayor efectividad en las dependencias que intervienen en el proceso. |  | 2017-02-01 |  | 2017-11-15 | Secretaría de Salud | Se realiza seguimiento a los avances en la racionalización del trámite con la Administradora de Trámites de la Dirección de Inspección Vigilancia y Control - IVC, donde se evidencia cumplimiento a cabilidad en el tiempo racionalizado de quince (15) días, a doce (12) dias hábiles. | Acta 37 del 9 de agosto de 2017

## Rendición de Cuentas
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Segundo Avance | Evidencia
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible. | 1.1 | Divulgación permanente de información en relación a los avances y resultados de la gestión | Información en la página web y redes sociales | Secretaria de Prensa | Mensual | A través de la red de abonados que cuenta con más de 500 periodistas de medios de comunicación regional y nacional y del correo electrónico se hace envío masivo diariamente de comunicados de prensa con las acciones de gobierno para garantizar la rendición permanente de cuentas. Durante el segundo cuatrimestre se realizaron y publicaron 703 comunicados de prensa. Registro en medios: Posterior al envío y publicación de los comunicados de prensa, se realiza un análisis de medios por parte de la empresa Siglo Data para determinar qué tan efectiva ha sido la comunicación desde la SPC hacia el sistema de abonados, evidenciando en el segundo cuatrimestre del año se publicaron 1963 noticias de la Gobernación de Cundinamarca. Se emitieron para el segundo cuatrimestre 36 noticieros 24/7, los cuales son emitidos los días martes y sábados a las 7:00 p.m, por la red social Facebook, en los cuales se informan las 5 noticias más importantes de la semana. Redes sociales: Son un canal de comunicación efectivo a través de los cual se da a conocer a los seguidores las acciones de gobierno que se adelantan diariamente. Durante el cuatrimestre se realizaron en promedio 4691 publicaciones en las diferentes redes sociales. | Registros y medios digitales
| 1.2 | Elaboracion y publicacion de informes periódicos de Gestión. | Tres informes cuatrimestrales en link de rendición de cuentas | Secretaria de Planeación | Trimestral | A la fecha de este reporte se encuetnra publicado en la Pagina de la Gobernación el informe trimestral con corte a 30 de Junio de 2017 | http://www.cundinamarca.gov.co/wps/wcm/connect/b2bb996b-bdfa-4a79-b27e-ee462b77dc04/AVANCE%2BEJECUCI%C3%93N+30+de+junio+2017+V3+web.pdf?MOD=AJPERES
| 1.3 | Comunicar a los funcionarios de la Entidad periódicamente de los resultados y avances de la gestión | Boletines internos | Secretaria de Prensa | Mensual | Se socializa diariamente a todos los funcionarios de la Gobernación, a través de correo electrónico, la noticia más destacada del día con el ánimo de generar sentido de pertenencia hacia la administración departamental. Durante el segundo cuatrimestre 2017 se realizaron 21 noticias del día. Aprovechando las bondades de los medios digitales, el boletín denominado Nuevo Liderazgo permite llevar información oficial a través de los correos institucionales, donde el grupo de colaboradores del nivel central y las entidades descentralizadas, conocen de primera fuente noticias, convocatorias, eventos e información institucional de su interés, lo que permite mejorar el clima organizacional y enaltecer la labor de los servidores públicos. Para el segundo cuatrimestre 2017 se diseño y envió 05 boletín interno. | Registros y medios digitales
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | 2.1 | Interacción con la ciudadanía de la gestión realizada a través de las redes sociales | Reporte trimestral de preguntas v/s respuestas a publicaciones en la red social de mayor demanda. | Secretaria General | trimestral | Las solicitudes que viene siendo atendidas cuentan con parámetros clasificación como: pregunta clara y respetuosa plasmada como comentario en las publicaciones que eleva la ciudadanía a las publicaciones de la red social Facebook Jorge Emilio Rey Ángel – Cundinamarca. Reporte trimestral de preguntas v/s respuestas a publicaciones en la red social de mayor demanda. Durante el segundo trimestre del 2017, 208 ciudadanos comentaron las publicaciones realizadas en la página de facebook del Señor Gobernador, de los cuales 93 comentarios que corresponden al 44,7% fueron gestionados durante el segundo trimestre; 68 correspondientes al 32,7% han sido gestionadas en el mes de abril. En total durante el segundo trimestre se le dio respuesta a los 63% de los comentarios o inquietudes presentados por los ciudadanos, queda pendiente por responder el 33% de las inquietudes realizadas en las publicaciones. (ver anexo 3) | pagina web
| 2.2 | Realización de 2 conferencias en la plataforma videotic de 2 apuestas transversales de interés | 2 Informes de resultado | Secretaria TIC Secretaria de Prensa y Comunicaciones Secretaria de Planeación | Semestral
| 2.3 | Audiencias públicas de Rendición de cuentas | Soportes de 2 espacios de interacción con la comunidad | Secretaria de prensa | 2 al año | A la fecha se tiene documentado el espacio de hechos concretos frente a las visitas realizadas por el Sr Gobernador y a la interacción y entrega de resultados de la Gestión deptal, de la misma manera los registros se encuetnran en la página web de la Gobernación | http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariadeplaneacion/SecretariadeplaneacionDespliegue/asrendicion_de_cuentas/csecreplanea_poliplanyprog_infodegestion
Secretaria de Planeación
Secretaria TIC
Secretaria General
Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas. | 3.1 | Sensibilizar a la comunidad y funcionarios sobre la importancia de participar en los procesos de rendición de cuentas | Campaña de interiorización interna y externa de la importancia de mantenerse informado para participar activamente en las rendiciones de cuentas | Secretaria de Prensa Secretaria de Planeación | 2 campañas al año
|  |  | Incentivar el conocimiento de la entidad y sus resultados en la comunidad y los funcionarios a través de concurso | Secretaria de Prensa | Un concurso anual
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. | 4.1 | Evaluar las audiencias públicas de Rendición de Cuentas y conocer los resultados en el Portal de la Gobernación | Evaluación. | Control Interno | Dos (2) al año | Desde la Secretarai general se viene acompañando y llevando las estadisticas de satisfacción del espacio derendición de cuetnas hechos concretos. | http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariadeplaneacion/SecretariadeplaneacionDespliegue/ashechos_concretos/csecreplanea_hechos_concretos
| 4.2 | Calificar rendición de cuentas, mediante encuesta a los participantes y publicar resultado | Una encuesta aplicada y resultado | Secretaria de Planeación Secretaria General Secretaria TIC | Dos anuales | Desde la Secretarai general se viene acompañando y llevando las estadisticas de satisfacción del espacio derendición de cuetnas hechos concretos. | http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariadeplaneacion/SecretariadeplaneacionDespliegue/ashechos_concretos/csecreplanea_hechos_concretos_mayo
| 4.3 | Realizar balance de resultados a través del Comité de rendición de cuentas y del Consejo de Gobierno y de avances de las reuniones de trabajo con los Equipos Trasversales de la Gobernación y de Rendición de Cuentas realizadas | Evaluación. | Secretaria de Planeación y Secretaria de Prensa y Comunicaciones | Dos anuales | Através del consejo de Gobierno el señor gobernacor hizo seguimientoa cada una de las entidades frente a su ejecución de metas del Plan de Desarrollo, Adcionalmente a tráves del Consejo territorail de Planeación se ha presentado los informes correspondiente a cada eje del Plan de desarrollo | Consejo de Gobierno del 24 de Mayo Respuestas Consejo territoria de Planeación

## Atención al Ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano GOBERNACION DE CUNDINAMARCA 2016
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Segundo Seguimiento
Subcomponente 1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Fortalecer la cultura de servicio al ciudadano, implementando una estrategia de apropiación de los protocolos de la Gobernación de Cundinamarca. | Estrategia implementada en 3 fases | Dirección de Atención al Ciudadano | Cuatrimestral | En este periodo desde la Secretaría General se han liderado capacitaciones para la aplicación y apropiación del protocolo de atención al ciudadano, al personal que labora en el Centro Integrado de Atención al Ciudadano. (Ver anexo 1). Adicionalmente se programan capacitaciones para el segundo semestre del año que incluya personal de seguridad.
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención. | 2.1 | Realizar campaña de difusión de los servicios del Contac Center, para potencializar su uso. | Campaña de difusión realizada | Secretaria General | 30 de Junio | En el transcurso del trimestre se empleó uno de los canales que oferta el contact center como es el envío masivo de mensajes de texto, el total de mesajes enviados es de 431.979 (Ver anexo 2)
| 2.2 | Atender las solicitudes respetuosas y concretas recibidas por la red social de mayor demanda brindando orientación e información adecuada. | Reporte de preguntas y respuestas red social | Secretaria General | Trimestral | Las solicitudes que viene siendo atendidas cuentan con parámetros clasificación como: pregunta clara y respetuosa plasmada como comentario en las publicaciones que eleva la ciudadanía a las publicaciones de la red social Facebook Jorge Emilio Rey Ángel – Cundinamarca. Reporte trimestral de preguntas v/s respuestas a publicaciones en la red social de mayor demanda. Durante el segundo trimestre del 2017, 208 ciudadanos comentaron las publicaciones realizadas en la página de facebook del Señor Gobernador, de los cuales 93 comentarios que corresponden al 44,7% fueron gestionados durante el segundo trimestre; 68 correspondientes al 32,7% han sido gestionadas en el mes de abril. En total durante el segundo trimestre se le dio respuesta a los 63% de los comentarios o inquietudes presentados por los ciudadanos, queda pendiente por responder el 33% de las inquietudes realizadas en las publicaciones. (ver anexo 3)
| 2.3 | Presentar reporte clasificado de PQRS y plan de mejoramiento | Informe | Todas las entidades | Mensual | Durante el período comprendido entre el 01/04/2017 y el 31/06/2017, se recibieron 2.442 PQRS por los sistemas de gestión documental mercurio y SAC. De los cuales 1785 tuvieron respuesta en términos, 586 solicitudes con respuesta fuera de términos Para determinar la oportunidad de respuesta, se tomó como referencias las PQRS que fueron respondidas dentro de los términos de ley, obteniendo un porcentaje de oportunidad de respuesta del 73%, estando un 27% por debajo de la meta establecida del 100%. Este resultado nos conmina a generar una acción preventiva y será tenida en cuenta para la valoración periódica de controles de riesgos. (ver anexo 4)
| 2.4 | Realizar 3 Ferias Servicio al Ciudadano | Ferias realizadas | Secretaria General | Cuatrimestral | En el marco de la desconcentración del servicio se celebró contrato No. SG - 138/2017 con AVALGIS, empresa encargada de levantar diagnóstico que permita identificar el impacto de los servicios que presta la gobernación en los municipios de San Francisco de Sales y Tibirita del departamento de Cundinamarca, con los resultados obtenidos se realizó la primera feria de servicios municipal el 23 de julio de 2017 en el municipio de San Francisco. (Ver anexo 5)
| 2.5 | Difundir versión 1 de portafolio de servicios Institucional | Portafolio difundido | Oficina de Planeación | 30 de abril | Se realiza lanzamiento oficial de la Estrategia POING - Sede administrativa, el día 13 de Junio de 2017 y se difunden calendarios con la misión de cada una de las entidades del nivel central dando así a conocer el quehacer de cada entidad como primera versión de portafolio de servicios. (Ver anexo 6)
Subcomponente 3. Talento humano | 3.1 | Generar espacios de motivación e incentivos sobre el servicio al ciudadano con base en el lema: “Con la razón y el corazón soy servidor público siempre para mi gente” |  | Secretaria General - Secretaría de la Función Pública | 30 de Noviembre | Para dar cumplimiento a esta actividad se ha trabajado de la mano con la Dirección de Talento Humano de la Secretaría de la Función Pública, y se realizó la selección de funcionarios que de los postulados por a través de plataforma web, pueden hacer acreederes al mejor funcionario de Atención al Ciudadano. (Ver anexo 7)
Subcomponente 4. Normativo y procedimental | 4.1 | Adoptar y divulgar Política de Atención al Ciudadano Departamental | Política adoptada y divulgada | Secretaría General - | 30 de junio | En la actualidad el gestor del proceso viene adelantando la revisión de la política de atención al ciudadano vigente y realizando ajustes para una segunda versión que será aprobada en comité de atención al ciudadano.
| 4.2 | Estructurar procedimiento de tratamiento de datos personales y protección al denunciante. | Procedimiento estructurado | Secretaria General - Secretaria de Gobierno - Secretaria TIC | 31 de agosto | En comité de Gobierno en Línea, se dio aprobación al texto del decreto del tratamiento de datos personales en la actualidad se encuentra en revisión jurídica para sanción del Gobernador.
Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Tomar decisiones frente a los resultados de las encuestas de satisfacción en informar a la ciudadanía | Plan mejoramiento | Todas las secretarias | Semestral | Con los resultados obtenidos en la medición del primer semestre de 2017 se evidencia que el plan de mejoramiento de la entidad fue efectivo, la puesta en marcha del centro integrado de atención al ciudadano disminuyo la inconformidad de la ciudadanía frente a espacios adecuados para su atención.
| 5.2 | Poner en funcionamiento la unidad móvil de atención al ciudadano | Unidad móvil funcionando | Secretaria General | 31 de agosto | Se publicó proceso de subasta inversa No. SG- SASI-010-17, con el fin de adquirid unidad móvil de atención al ciudadano.

## Tranparencia y Acceso a Inf.
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | Evidencias
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Implementar un formulario web de suscripción e información en la pagina web de la Gobernación | Mecanismo Implementado | N° de campañas | Secretaria TIC, Direccion de GEL Secretaria de Prensa y Comunicaciones | 30 de Abril de 2017 31 de Agosto de 2017 | Se realiza el envío de ocho campañas informativas 1. Actualización aplicativo "CUNCEJAPP" 2. Convocatoria “mujeres emprendedoras”, 3. Entrégale un regalo a Cundinamarca en su cumpleaños 4. Celebremos juntos los 204 años de Cundinamarca 5. Brigadas de registro en el sistema único de información de trámites SUIT y capacitación en materia de gestión pública 6. Invitación conferencia “cargas, cesiones y plusvalia” 7. Circular no. 005: encuesta avances mesas de participación municipales de niños, niñas y adolescentes. 8. A continuación te decimos cómo ayudar a nuestros hermanos de MOCOA (putumayo) – Colombia
| 1.2 | Mantener actualizada la información institucional registrada en el Portal Web de la Gobernación en el enlace de Transparencia y Acceso a la información pública frente a la normativa vigente | Enlace Transparencia y Acceso la información pública del portal web de la Gobernación de Cundinamarca | No. de Publicaciones/No. de publicaciones requeridas por la normativa vigente | Gerente Buen Gobierno/ Secretaria TIC, Dirección de GEL Secretaria de Prensa y Comunicaciones Todas las Entidades | Mensualmente | Apertura de 10 datos Abiertos en el portal datos.gov.co 1. Matrícula por Sector de Cundinamarca 2015 Link: https://datos.gov.co/Mapas-Nacionales/Matr-cula-por-Sector-deCundinamarca-2015/yhet-nfvp 2. Cobertura de vacunación VPH - Virus del Papiloma Humano - en niñas escolarizadas y no escolarizadas a partir de los 9 Link: https://datos.gov.co/Mapas-Nacionales/Cobertura-de-vacunaci-n-VPH-Virusdel-Papiloma-Hum/85fe-dw83 3. Hacinamiento de Vivienda en Cundinamarca Link: https://datos.gov.co/Mapas-Nacionales/Hacinamiento-de-Vivienda-enCundinamarca/maa4-scyu 4. Población Cundinamarca 2017 Link: https://www.datos.gov.co/Mapas-Nacionales/Poblaci-n-Cundinamarca-2017/ggy4-gvse 5. Categorización Municipios de Cundinamarca Vigencia 2017 Link: https://www.datos.gov.co/Mapas-Nacionales/Categorizaci-nMunicipales-Cundinamarca-Vigenc-a-2/bi58-kqgf 6. Tasa de Mortalidad Infantil en Cundinamarca 2012 Link: https://datos.gov.co/Mapas-Nacionales/Tasa-de-Mortalidad-Infantil-en-Cundinamarca-2012/qfa2-5a7s 8 CATEGORIZACIÓN MUNICIPAL CUNDINAMARCA VIGENCIA 2017 LINK: https://www.datos.gov.co/MapasNacionales/Categorizaci-n-Municipales-CundinamarcaVigenc-a-2/bi58-kqgf 9. TASA DE DESERCIÓN MUNICIPAL POR NIVEL Y ZONA. 2014 LINK https://www.datos.gov.co/Mapas-Nacionales/Tasa-deDeserci-n-Municipal-por-Nivel-y-Zona-Cundi/dsvy-4dqn 10. Usos Propuestos Del Suelo en Cundinamarca Link: https://datos.gov.co/Mapas-Nacionales/Usos-Propuestos-del-Suelo-deCundinamarca/643a-dsyy
| 1.3 | Publicar el esquema de Publicación en datosabiertos.gov.co y mantenerlo actualizado | Publicaciones | Evidencia de esquema publicado | Secretaria TIC, Dirección de GEL Secretaria de Prensa y Comunicaciones | 30 de Abril de 2017 31 de Agosto de 2017
| 1.4 | Publicar en la web y en datosabiertos.gov.co el inventario de activos de información e información clasificada y reservada en datos abiertos | Publicaciones | Evidencias de publicación de activos de información reservada y clasificada | Secretaria TIC Dirección Gobierno en Linea/ Secretaria General- Dirección de gestión documental | 31 de Agosto de 2016
| 1.5 | Implementar publicación de contratación en SECOP II en entidades piloto | 100% de los contratos registrados en el sistema | No. de contratos publicados/No. de contratos celebrados | Secretaria general y secretaria Juridica- Dirección de Contratación. | 31 de dic. De 2017
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Implementar el formulario de solicitud de información vía web | Formulario implemementado | Formulario disponible en la pagina web | Secretaria TIC- Secretaria General- Dirección Atención al ciudadano | Agosto 31 de 2017 | La implementación se está realizando por ventanilla única
| 2.2 | Mantener actualizada la Matriz de la ley 1712 que esta en el portal en el micro sitio de Transparencia y Acceso a la Información | Mantener actualizada la Matriz de Transparencia | Documento Actualizado | Secretaria TIC, Dirección de GEL | 30 de Abril de 2017
Subcomponente 3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Revisar y actualizar el registo de activos de la información de la Gobernación de Cundinamarca | Registro de activos en el formato | 1 registro de activos actualizado | Secretaria General Dirección de Gestión Documental | 31 de agosto de 2017
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Implentar el centro relevo en los puntos de atención al ciudadano | Herramienta implementada | Herramienta Funcionando | Secretaria TIC Dirección de Gobierno en Línea Todas las Entidades | 31 de Agosto de 2017
| 4.2 | Divulgar estrategia dirigida a las partes interesadas de la entidad, para que conozcan como obtener información de la pagina web y a través de los diferentes canales de información | Estrategia divulgada | Campañas realizadas | Secretaria TIC y secretaria general- Direccion de atención al ciudadano | 31 de agosto de 2017 | Se realiza una campaña comunicativa por mailing para socializar información de la página web de la entidad a partes interesadas. Convocatoria “Mujeres Emprendedoras”
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Realizar monitoreo a las de solicitudes de acceso a la información. | Informes de monitoreo | 2 informes Elaborados | Secretaria General Direccion de Servicio al Ciudadano | 30 de junio 30 de noviembre