## Sheet1
Cod Centro Gestor | Nombre Entidad | Nombre PDD | Cód Nivel 1 | Nivel 1 | Cód Nivel 2 | Nivel 2 | Cód Nivel 3 | Nivel 3 | Código Meta producto | Nombre Meta producto | Tipo Meta | Indicador Meta | Nombre UM Meta | Meta cuatrienio | Avance Acumulado | Prog Física | FUT | Código Proyecto | Nombre Proyecto | SGR | Código del producto | Nombre del producto | Apropiación nivel central | Apropiación descentralizada | Nombre actividad | Nombre UM Actividad | Prog Física Actividad | Ejec Física T1 | Fecha últ seg T1 | Descripción | Ejec Física T2 | Fecha últ seg T2 | Descripción | Ejec Física T3 | Fecha últ seg T3 | Descripción | Ejec Física T4 | Fecha últ seg T4 | Descripción | Ejec Física Acum | % Ejec Física | Fecha inicio | Duración (meses) | Dirección | Total prog PA | Prog Rec Propios Descent | Prog financ Rec POAI | Prog financ Rec Gest no inc | Prog financ Rec En especie | Total ejec financ vig | Total ejec financ T1 | Ejec financ T1 Rec propios | Ejec financ T1 SGP | Ejec financ T1 Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec financ T1 Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec financ T1 SGR | Ejec financ T1 Crédito | Ejec financ T1 Otros Ingresos | Ejec financ T1 Gestión no inc | Descripción T1 Gestión no inc | Ejec financ T1 Rec.Prop Descent | Ejec financ T1 En especie | Descripción T1 En especie | Total ejec financ T2 | Ejec financ T2 Rec propios | Ejec financ T2 SGP | Ejec financ T2 Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec financ T2 Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec financ T2 SGR | Ejec financ T2 Crédito | Ejec financ T2 Otros Ingresos | Ejec financ T2 Rec.Prop Descent | Ejec financ T2 Gestión no inc | Descripción T2 Gestión no inc | Ejec financ T2 En especie | Descripción T2 En especie | Total ejec financ T3 | Ejec financ T3 Rec propios | Ejec financ T3 SGP | Ejec financ T3 Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec financ T3 Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec financ T3 SGR | Ejec financ T3 Crédito | Ejec financ T3 Otros Ingresos | Ejec financ T3 Rec.Prop Descent | Ejec financ T3 Gestión no inc | Descripción T3 Gestión no inc | Ejec financ T3 En especie | Descripción T3 En especie | Total ejec financ T4 | Ejec financ T4 Rec propios | Ejec financ T4 SGP
1128 | SECRETARIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES -Tics | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-03 | CUNDINAMARCA EN LÍNEA | GR:4:4-07-03-601 | Capacitar en el cuatrienio a 150 000 ciudadanos en uso y apropiación de las TIC, con especial atención en la comunidad organizada, población en condición de discapacidad y vulnerabilidad | IM | Personas capacitadas | NUM | 150000 | 160832 | 42284 |  | P>297011 | Implementación del proyecto "Cundinamarca en Línea" en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297011/11 | SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y/O COPRODUCCIÓN DE CONTENIDOS CONVERGENTES | 0 | 0 | Adquisición e instalación de infraestructura tecnológica, para los centros interactivos. | Unidad | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-01-01 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1128 | SECRETARIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES -Tics | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-03 | CUNDINAMARCA EN LÍNEA | GR:4:4-07-03-601 | Capacitar en el cuatrienio a 150 000 ciudadanos en uso y apropiación de las TIC, con especial atención en la comunidad organizada, población en condición de discapacidad y vulnerabilidad | IM | Personas capacitadas | NUM | 150000 | 160832 | 42284 | A.17.2 | P>297011 | Implementación del proyecto "Cundinamarca en Línea" en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297011/16 | SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 136458523 | 0 | Desarrollar procesos de formación en TIC. | Número | 1 | 0 |  |  | 0.3 | 2019-07-22 | se contrataron los servicios profesionales para el desarrollo de las campañas de formación y sensibilización en temas TIC | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.3 | 30 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE GOBIERNO EN LÍNEA | 136458523 | 0 | 136458523 | 0 | 0 | 34907553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 34907553 | 34907553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1128 | SECRETARIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES -Tics | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-03 | CUNDINAMARCA EN LÍNEA | GR:4:4-07-03-604 | Desarrollar e implementar los lineamientos para que el 100% de las entidades del sector central cumplan con la estrategia de gobierno en línea | IM | Entidades que cumplen con la estrategia GEL | % | 100 | 100.5 | 100 | A.17.2 | P>297011 | Implementación del proyecto "Cundinamarca en Línea" en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297011/17 | SERVICIO DE PROMOCIÓN PARA LA APROPIACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL | 36288241 | 0 | Seguimiento y difusión a los componentes de la estrategia de Gobierno en Línea. | Unidad | 1 | 0 |  |  | 1 | 2019-07-22 | se contrataron los servicios profesionales para apoyar las capacitaciones en uso y apropiación de las TIC | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 100 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE GOBIERNO EN LÍNEA | 36288241 | 0 | 36288241 | 0 | 0 | 8264000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8264000 | 8264000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1128 | SECRETARIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES -Tics | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-03 | CUNDINAMARCA EN LÍNEA | GR:4:4-07-03-605 | Brindar asistencia permanente a los 116 municipios en la implementación de la estrategia de gobierno en línea | MA | Municipios con asistencia en estrategia GEL | NUM | 116 | 116 | 116 | A.17.2 | P>297011 | Implementación del proyecto "Cundinamarca en Línea" en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297011/18 | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL | 101106579 | 0 | Adquisición e instalación de infraestructura tecnológica | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE GOBIERNO EN LÍNEA | 82800000 | 0 | 82800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1128 | SECRETARIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES -Tics | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-03 | CUNDINAMARCA EN LÍNEA | GR:4:4-07-03-605 | Brindar asistencia permanente a los 116 municipios en la implementación de la estrategia de gobierno en línea | MA | Municipios con asistencia en estrategia GEL | NUM | 116 | 116 | 116 | A.17.2 | P>297011 | Implementación del proyecto "Cundinamarca en Línea" en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297011/18 | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL | 101106579 | 0 | Divulgación y sensibilización de la estrategia de Gobierno en Línea en las entidades públicas del departamento. | Número | 1 | 0 |  |  | 1 | 2019-07-22 | Se contrataron los servicios profesionales para impulsar la política de gobierno digital en las entidades del departamento y en los municipios | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 100 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE GOBIERNO EN LÍNEA | 18306579 | 0 | 18306579 | 0 | 0 | 4531918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4531918 | 4531918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1128 | SECRETARIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES -Tics | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-03 | CUNDINAMARCA EN LÍNEA | GR:4:4-07-03-606 | Reactivar 78 centros interactivos en el departamento durante el cuatrienio | IM | Centros interactivos en funcionamiento | NUM | 78 | 78 | 8 | A.17.2 | P>297011 | Implementación del proyecto "Cundinamarca en Línea" en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297011/11 | SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y/O COPRODUCCIÓN DE CONTENIDOS CONVERGENTES | 50302852 | 0 | Adquisición e instalación de infraestructura tecnológica, para los centros interactivos. | Unidad | 1 | 0 |  |  | 1 | 2019-07-22 | se contrataron los servicios técnicos para el mantenimiento de los portales y el impulso a la estrategia de gobierno digital | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 100 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE GOBIERNO EN LÍNEA | 69885250 | 0 | 69885250 | 0 | 0 | 3030134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3030134 | 3030134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1128 | SECRETARIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES -Tics | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-03 | CUNDINAMARCA EN LÍNEA | GR:4:4-07-03-607 | Establecer un programa sostenible para la recolección de 150 toneladas de residuos electrónicos en el Departamento durante el periodo de gobierno | IM | Residuos electrónicos recolectados | TO | 150 | 145.92 | 74.75 | A.17.2 | P>297011 | Implementación del proyecto "Cundinamarca en Línea" en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297011/12 | SERVICIO DE DIFUSIÓN PARA EL USO RESPONSABLE DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 25314556 | 0 | Sensibilización, difusión y capacitación en la recolección y tratamiento responsable de los residuos electrónicos - computadores o periféricos | Número | 1 | 0 |  |  | 1 | 2019-07-22 | se contrataron los servicios profesionales para apoyar el proceso de recolección de residuos electrónicos | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 100 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE GOBIERNO EN LÍNEA | 25314556 | 0 | 25314556 | 0 | 0 | 6355016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6355016 | 6355016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1128 | SECRETARIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES -Tics | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-03 | CUNDINAMARCA EN LÍNEA | GR:4:4-07-03-608 | Implementar durante el periodo de gobierno 1 punto de atención al usuario con herramientas tecnológicas para la población en discapacidad en la sede administrativa de la Gobernación | IM | Puntos de atención implementados | NUM | 1 | 1 | 0.7 |  | P>297011 | Implementación del proyecto "Cundinamarca en Línea" en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297011/15 | SOFTWARE Y HARDWARE PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 55000000 | 0 | Adquisición e instalación de infraestructura tecnológica para el punto de atención de población en condición de discapacidad | Unidad | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y APLICACIONES | 55000000 | 0 | 55000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1128 | SECRETARIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES -Tics | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-02 | APLICATIVOS PARA EL DESARROLLO | GR:4:4-07-02-599 | Proveer anualmente servicios de soporte, mantenimiento y actualización a 15 sistemas de información y servicios corporativos existentes en el nivel central de la gobernación | MA | Sistemas de información soportados | NUM | 15 | 15 | 15 | A.17.2 | P>297030 | Implementación de la arquitectura institucional de información según la planeación establecida en el PETIC, departamento de Cundinamarca |  | P>297030/06 | SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS | 676206517 | 0 | Mantenimiento, soporte y actualización de servicios corporativos | Número | 1 | 0.3 | 2019-06-05 | Se ha prestado soporte a los servicios corporativos | 0.7 | 2019-07-22 | Se ha prestado soporte a los servicios corporativos | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 100 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y APLICACIONES | 259591163 | 0 | 259591163 | 0 | 0 | 168607898 | 8158356 | 8158356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 160449542 | 160449542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1128 | SECRETARIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES -Tics | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-02 | APLICATIVOS PARA EL DESARROLLO | GR:4:4-07-02-599 | Proveer anualmente servicios de soporte, mantenimiento y actualización a 15 sistemas de información y servicios corporativos existentes en el nivel central de la gobernación | MA | Sistemas de información soportados | NUM | 15 | 15 | 15 | A.17.2 | P>297030 | Implementación de la arquitectura institucional de información según la planeación establecida en el PETIC, departamento de Cundinamarca |  | P>297030/06 | SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS | 676206517 | 0 | Mantenimiento, soporte y actualización de sistemas información | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y APLICACIONES | 416615354 | 0 | 416615354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1128 | SECRETARIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES -Tics | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-01 | INFRAESTRUCTURA TIC | GR:4:4-07-01-587 | Beneficiar con servicios digitales a 5 sectores de desarrollo del departamento por medio de la puesta en funcionamiento de la autopista digital Cundinamarca | MA | Sectores con servicios digitales | NUM | 5 | 5.25 | 5 | A.17.2,V.I.17.2 | P>297048 | Desarrollo de la autopista digital para el departamento de Cundinamarca |  | P>297048/07 | SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE SERVICIO PORTADOR | 1501222145 | 0 | Adquisición e Instalación red troncal | Unidad | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | 398169898 | 0 | 398169898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1128 | SECRETARIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES -Tics | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-01 | INFRAESTRUCTURA TIC | GR:4:4-07-01-587 | Beneficiar con servicios digitales a 5 sectores de desarrollo del departamento por medio de la puesta en funcionamiento de la autopista digital Cundinamarca | MA | Sectores con servicios digitales | NUM | 5 | 5.25 | 5 | A.17.2,V.I.17.2 | P>297048 | Desarrollo de la autopista digital para el departamento de Cundinamarca |  | P>297048/07 | SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE SERVICIO PORTADOR | 1501222145 | 0 | Divulgación, sensibilización, diagnóstico, apoyo administrativo y técnico para la ADC, acceso a las TIC y al despliegue de IT | Unidad | 1 | 0.3 | 2019-06-05 | Se ha realizado el apoyo administrativo y técnico necesario para la Autopista Digital Cundinamarca | 0.1 | 2019-07-22 | Se ha realizado el apoyo administrativo y técnico necesario para la Autopista Digital Cundinamarca | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.4 | 40 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | 508959980 | 0 | 508959980 | 0 | 0 | 71625370 | 4767398 | 4767398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 66857972 | 66857972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1128 | SECRETARIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES -Tics | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-01 | INFRAESTRUCTURA TIC | GR:4:4-07-01-587 | Beneficiar con servicios digitales a 5 sectores de desarrollo del departamento por medio de la puesta en funcionamiento de la autopista digital Cundinamarca | MA | Sectores con servicios digitales | NUM | 5 | 5.25 | 5 | A.17.2,V.I.17.2 | P>297048 | Desarrollo de la autopista digital para el departamento de Cundinamarca |  | P>297048/07 | SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE SERVICIO PORTADOR | 1501222145 | 0 | Implementación de infraestructura tecnológica para la seguridad troncal | Unidad | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | 41364746 | 0 | 41364746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1128 | SECRETARIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES -Tics | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-01 | INFRAESTRUCTURA TIC | GR:4:4-07-01-587 | Beneficiar con servicios digitales a 5 sectores de desarrollo del departamento por medio de la puesta en funcionamiento de la autopista digital Cundinamarca | MA | Sectores con servicios digitales | NUM | 5 | 5.25 | 5 | A.17.2,V.I.17.2 | P>297048 | Desarrollo de la autopista digital para el departamento de Cundinamarca |  | P>297048/07 | SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE SERVICIO PORTADOR | 1501222145 | 0 | Servicio de Internet para instituciones públicas | Servicio | 1 | 1 | 2019-06-06 | Se está prestando el servicio de Internet a las instituciones públicas de los sectores educativo, gobierno, cultura, turismo y salud | 0 | 2019-06-05 | Se prestó el servicio de Internet a las instituciones públicas de los sectores educativo, gobierno, cultura, turismo y salud | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 100 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | 289470720 | 0 | 289470720 | 0 | 0 | 85732834 | 29017400 | 29017400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 56715434 | 56715434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1128 | SECRETARIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES -Tics | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-01 | INFRAESTRUCTURA TIC | GR:4:4-07-01-587 | Beneficiar con servicios digitales a 5 sectores de desarrollo del departamento por medio de la puesta en funcionamiento de la autopista digital Cundinamarca | MA | Sectores con servicios digitales | NUM | 5 | 5.25 | 5 | A.17.2,V.I.17.2 | P>297048 | Desarrollo de la autopista digital para el departamento de Cundinamarca |  | P>297048/07 | SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE SERVICIO PORTADOR | 1501222145 | 0 | Soporte y mantenimiento red troncal (torres, equipamento, área de encerramiento e infraestructura de encerramiento) | Unidad | 1 | 1 | 2019-06-05 | Se inició la contratación de OPS para el soporte y mantenimiento de la red | 0 | 2019-07-22 | Se continúa prestando soporte y mantenimiento red troncal | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 100 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y APLICACIONES | 310469244 | 0 | 310469244 | 0 | 0 | 139234918 | 16967220 | 16967220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 122267698 | 122267698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1128 | SECRETARIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES -Tics | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-01 | INFRAESTRUCTURA TIC | GR:4:4-07-01-590 | Mejorar en el periodo de gobierno las comunicaciones entre 180 instituciones oficiales en los municipios ,la administración central y la Asamblea Departamental mediante la utilización de tecnología de comunicaciones unificadas (videoconferencia, chat , telefonía IP.) | IM | Instituciones oficiales con comunicación mejorada | NUM | 180 | 221 | 1 |  | P>297095 | Renovación de la plataforma tecnológica y la infraestructura computacional, troncal de datos en fibra óptica de la red lan y establecimiento de la política de seguridad de la información para el departamento de Cundinamarca |  | P>297095/08 | SERVICIOS TECNOLÓGICOS | 200000000 | 0 | Adecuación DataCenter | Unidad | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y APLICACIONES | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1128 | SECRETARIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES -Tics | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-01 | INFRAESTRUCTURA TIC | GR:4:4-07-01-591 | Implementar durante el cuatrienio un centro alterno de respaldo externo al datacenter principal de la Gobernación | IM | Centro respaldo del datacenter | NUM | 1 | 1 | 0.2 | A.17.2 | P>297095 | Renovación de la plataforma tecnológica y la infraestructura computacional, troncal de datos en fibra óptica de la red lan y establecimiento de la política de seguridad de la información para el departamento de Cundinamarca |  | P>297095/08 | SERVICIOS TECNOLÓGICOS | 26754700 | 0 | Soporte y mantenimiento datacenter | Unidad | 0.5 | 0 |  |  | 0.5 | 2019-07-22 | se presta permanentemente el servicio de apoyo al datacenter principal y datacenter alterno | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.5 | 100 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | 26754700 | 0 | 26754700 | 0 | 0 | 2420657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2420657 | 2420657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1128 | SECRETARIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES -Tics | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-01 | INFRAESTRUCTURA TIC | GR:4:4-07-01-592 | Proveer soporte y ampliar el licenciamiento a 9 plataformas de software de uso corporativo | IM | Plataformas de software de uso corporativo licenciadas y soportadas | NUM | 9 | 9 | 1 | A.17.2,V.I.17.2 | P>297095 | Renovación de la plataforma tecnológica y la infraestructura computacional, troncal de datos en fibra óptica de la red lan y establecimiento de la política de seguridad de la información para el departamento de Cundinamarca |  | P>297095/08 | SERVICIOS TECNOLÓGICOS | 1046260262 | 0 | Adquisición licencia | Unidad | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | 662335254 | 0 | 662335254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1128 | SECRETARIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES -Tics | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-01 | INFRAESTRUCTURA TIC | GR:4:4-07-01-592 | Proveer soporte y ampliar el licenciamiento a 9 plataformas de software de uso corporativo | IM | Plataformas de software de uso corporativo licenciadas y soportadas | NUM | 9 | 9 | 1 | A.17.2,V.I.17.2 | P>297095 | Renovación de la plataforma tecnológica y la infraestructura computacional, troncal de datos en fibra óptica de la red lan y establecimiento de la política de seguridad de la información para el departamento de Cundinamarca |  | P>297095/08 | SERVICIOS TECNOLÓGICOS | 1046260262 | 0 | Diagnóstico, apoyo administrativo y soporte técnico en las plataformas de uso corporativo | Unidad | 1 | 0.3 | 2019-06-05 | Se ha dado apoyo administrativo y soporte técnico a la plataforma de uso corporativo | 0.1 | 2019-07-22 | Se ha dado apoyo administrativo y soporte técnico a la plataforma de uso corporativo | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.4 | 40 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | 187023562 | 0 | 187023562 | 0 | 0 | 84537715 | 10839050 | 10839050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 73698665 | 73698665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1128 | SECRETARIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES -Tics | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-01 | INFRAESTRUCTURA TIC | GR:4:4-07-01-592 | Proveer soporte y ampliar el licenciamiento a 9 plataformas de software de uso corporativo | IM | Plataformas de software de uso corporativo licenciadas y soportadas | NUM | 9 | 9 | 1 | A.17.2,V.I.17.2 | P>297095 | Renovación de la plataforma tecnológica y la infraestructura computacional, troncal de datos en fibra óptica de la red lan y establecimiento de la política de seguridad de la información para el departamento de Cundinamarca |  | P>297095/08 | SERVICIOS TECNOLÓGICOS | 1046260262 | 0 | Soporte y mantenimiento datacenter | Unidad | 0.5 | 0.1 | 2019-07-22 | Se contrató el servicio de soporte premier para la plataforma Microsoft. | 0.4 | 2019-07-22 | se continua con el soporte a las plataformas de uso corporativo | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.5 | 100 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | 197000000 | 0 | 197000000 | 0 | 0 | 115486013 | 105000000 | 105000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10486013 | 10486013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1128 | SECRETARIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES -Tics | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-01 | INFRAESTRUCTURA TIC | GR:4:4-07-01-593 | Actualizar durante el periodo de gobierno el 15% de la infraestructura computacional de uso de los funcionarios del sector central del departamento | IM | Infraestructura ofimática actualizada | % | 15 | 19.99 | 2 |  | P>297095 | Renovación de la plataforma tecnológica y la infraestructura computacional, troncal de datos en fibra óptica de la red lan y establecimiento de la política de seguridad de la información para el departamento de Cundinamarca |  | P>297095/08 | SERVICIOS TECNOLÓGICOS | 111653403 | 0 | Adquisición e instalación de infraestructura tecnológica | Unidad | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | 111653403 | 0 | 111653403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1128 | SECRETARIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES -Tics | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-01 | INFRAESTRUCTURA TIC | GR:4:4-07-01-594 | Soportar anualmente la infraestructura computacional, red eléctrica y lógica existente en el sector central de la gobernación | MA | Años de soporte | NUM | 1 | 1 | 1 | A.17.2,V.I.17.2 | P>297095 | Renovación de la plataforma tecnológica y la infraestructura computacional, troncal de datos en fibra óptica de la red lan y establecimiento de la política de seguridad de la información para el departamento de Cundinamarca |  | P>297095/08 | SERVICIOS TECNOLÓGICOS | 1641999400 | 0 | Licenciamiento | Unidad | 200 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y APLICACIONES | 155901800 | 0 | 155901800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1128 | SECRETARIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES -Tics | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-01 | INFRAESTRUCTURA TIC | GR:4:4-07-01-594 | Soportar anualmente la infraestructura computacional, red eléctrica y lógica existente en el sector central de la gobernación | MA | Años de soporte | NUM | 1 | 1 | 1 | A.17.2,V.I.17.2 | P>297095 | Renovación de la plataforma tecnológica y la infraestructura computacional, troncal de datos en fibra óptica de la red lan y establecimiento de la política de seguridad de la información para el departamento de Cundinamarca |  | P>297095/08 | SERVICIOS TECNOLÓGICOS | 1641999400 | 0 | Servicio de mesa de ayuda sector central | Servicio | 1 | 1 | 2019-06-05 | Se presta permanentemente el servicio de mesa de ayuda | 0 | 2019-07-22 | se presta permanentemente el servicio de mesa de ayuda para el soporte y mantenimiento preventivo y correctivo para la infraestructura computacional del nivel central de la gobernación | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 100 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | 1486097600 | 0 | 1486097600 | 0 | 0 | 740197600 | 299732932 | 299732932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 440464668 | 440464668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
R1128 |  | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-07 | CUNDINAMARCA: REVOLUCIÓN DIGITAL | GR4:4-07-03 | CUNDINAMARCA EN LÍNEA | GR:4:4-07-03-601 | Capacitar en el cuatrienio a 150 000 ciudadanos en uso y apropiación de las TIC, con especial atención en la comunidad organizada, población en condición de discapacidad y vulnerabilidad | IM | Personas capacitadas | NUM | 150000 | 160832 | 42284 | R.I.17.2 | P>297011 | Implementación del proyecto "Cundinamarca en Línea" en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297011/09 | Ciudadanos capacitados | 2197142 | 0 | Desarrollar procesos de formación en TIC. (RESERVA) | Unidad | 1 | 0 |  |  | 1 | 2019-07-22 | se continua con el proceso de organizar la gestión documental y el soporte a la estrategia de GEL | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 100 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE GOBIERNO EN LÍNEA | 2197142 | 0 | 2197142 | 0 | 0 | 2197142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2197142 | 2197142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0