## Sheet1
Cod Centro Gestor | Nombre Entidad | Nombre PDD | Cód Nivel 1 | Nivel 1 | Cód Nivel 2 | Nivel 2 | Cód Nivel 3 | Nivel 3 | Código Meta producto | Nombre Meta producto | Tipo Meta | Indicador Meta | Nombre UM Meta | Meta cuatrienio | Avance Acumulado | Prog Física | FUT | Código Proyecto | Nombre Proyecto | SGR | Código del producto | Nombre del producto | Apropiación nivel central | Apropiación descentralizada | Nombre actividad | Nombre UM Actividad | Prog Física Actividad | Ejec Física T1 | Fecha últ seg T1 | Descripción | Ejec Física T2 | Fecha últ seg T2 | Descripción | Ejec Física T3 | Fecha últ seg T3 | Descripción | Ejec Física T4 | Fecha últ seg T4 | Descripción | Ejec Física Acum | % Ejec Física | Fecha inicio | Duración (meses) | Dirección | Total prog PA | Prog Rec Propios Descent | Prog financ Rec POAI | Prog financ Rec Gest no inc | Prog financ Rec En especie | Total ejec financ vig | Total ejec financ T1 | Ejec financ T1 Rec propios | Ejec financ T1 SGP | Ejec financ T1 Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec financ T1 Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec financ T1 SGR | Ejec financ T1 Crédito | Ejec financ T1 Otros Ingresos | Ejec financ T1 Gestión no inc | Descripción T1 Gestión no inc | Ejec financ T1 Rec.Prop Descent | Ejec financ T1 En especie | Descripción T1 En especie | Total ejec financ T2 | Ejec financ T2 Rec propios | Ejec financ T2 SGP | Ejec financ T2 Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec financ T2 Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec financ T2 SGR | Ejec financ T2 Crédito | Ejec financ T2 Otros Ingresos | Ejec financ T2 Rec.Prop Descent | Ejec financ T2 Gestión no inc | Descripción T2 Gestión no inc | Ejec financ T2 En especie | Descripción T2 En especie | Total ejec financ T3 | Ejec financ T3 Rec propios | Ejec financ T3 SGP | Ejec financ T3 Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec financ T3 Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec financ T3 SGR | Ejec financ T3 Crédito | Ejec financ T3 Otros Ingresos | Ejec financ T3 Rec.Prop Descent | Ejec financ T3 Gestión no inc | Descripción T3 Gestión no inc | Ejec financ T3 En especie | Descripción T3 En especie | Total ejec financ T4 | Ejec financ T4 Rec propios | Ejec financ T4 SGP
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:2 | TEJIDO SOCIAL | GR4:2-11 | VÍCTIMAS DEL CONFLLICTO ARMADO: OPORTUNIDADES PARA LA PAZ | GR4:2-11-01 | ATENCIÓN Y ASISTENCIA | GR:4:2-11-01-304 | Beneficiar 400 familias víctimas del conflicto armado VCA con enfoque diferencial con proyectos productivos para generación de ingresos | IM | Familias VCA beneficiadas | NUM | 400 | 425 | 100 | A.14.20.2.3 | P>297015 | Implementación de proyectos productivos para la reincorporación de la población víctima del conflicto al sistema productivo del departamento de Cundinamarca |  | P>297015/03 | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS | 300000000 | 0 | Establecer proyectos agropecuarios con familias VCA para la generacion de ingresos | Unidad | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2019-11-05 |  | 0 | 2020-01-15 | ESTABLECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO | 0 | 0 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 300000000 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 213986793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 74000000 | 40500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33500000 | RECURSOS ECONÓMICOS | 139986793 | 121486793 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:2 | TEJIDO SOCIAL | GR4:2-11 | VÍCTIMAS DEL CONFLLICTO ARMADO: OPORTUNIDADES PARA LA PAZ | GR4:2-11-01 | ATENCIÓN Y ASISTENCIA | GR:4:2-11-01-305 | Beneficiar 200 mujeres víctimas del conflicto armado VCA con proyectos productivos para generación de ingresos | IM | Mujeres VCA beneficiadas | NUM | 200 | 212 | 60 | A.14.20.2.3 | P>297015 | Implementación de proyectos productivos para la reincorporación de la población víctima del conflicto al sistema productivo del departamento de Cundinamarca |  | P>297015/03 | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS | 150000000 | 0 | Establecer proyectos agropecuarios con mujeres VCA para la generacion de ingresos | Unidad | 60 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2019-09-27 |  | 0 | 2020-01-15 | ESTABLECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO | 0 | 0 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 150000000 | 0 | 150000000 | 0 | 0 | 149681375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 74247375 | 74247375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 75434000 | 75434000 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR:4:3-04-01-403 | Fortalecer las capacidades de 500 pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos del sector agropecuario | IM | Empresas fortalecidas | NUM | 500 | 502 | 128 | A.8.4 | P>297025 | Fortalecimiento a los procesos de transformación y comercialización del sector agropecuario en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297025/05 | SERVICIO DE APOYO PARA EL FOMENTO DE LA ASOCIATIVIDAD | 1080000000 | 0 | Apoyo a sistemas de Uso racional del recurso suelo, agua, energía y alternativas biotecnológicas. | Número | 2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR:4:3-04-01-403 | Fortalecer las capacidades de 500 pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos del sector agropecuario | IM | Empresas fortalecidas | NUM | 500 | 502 | 128 | A.8.4 | P>297025 | Fortalecimiento a los procesos de transformación y comercialización del sector agropecuario en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297025/05 | SERVICIO DE APOYO PARA EL FOMENTO DE LA ASOCIATIVIDAD | 1080000000 | 0 | Dotar de maquinaria, equipos e insumos a las asociaciones. | Número | 60 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 60 | 2020-01-10 | APOYO DE ASOCIACIONES CON LA DOTACIÓN DE MAQUINARIA PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE TRASNFORAMCION DE PRODUCTOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS MISMOS | 60 | 100 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 1080000000 | 0 | 1080000000 | 0 | 0 | 1079773455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1079773455 | 1079773455 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR:4:3-04-01-406 | Contribuir en 280 eventos agropecuarios como estrategia de comercialización y organización de la oferta y la demanda | IM | Eventos apoyados | NUM | 280 | 280 | 40 | A.8.4 | P>297025 | Fortalecimiento a los procesos de transformación y comercialización del sector agropecuario en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297025/04 | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL ACCESO A ACTIVOS PRODUCTIVOS Y DE COMERCIALIZACIÓN | 807673540 | 0 | Realización y participación en eventos de comercialización agropecuaria | Número | 40 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2019-10-04 |  | 54 | 2020-01-10 | APOYO A EVENTOS AGROPECUARIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 54 | 100 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 747673540 | 0 | 747673540 | 0 | 0 | 733951576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 149999997 | 149999997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 583951579 | 583951579 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR:4:3-04-01-406 | Contribuir en 280 eventos agropecuarios como estrategia de comercialización y organización de la oferta y la demanda | IM | Eventos apoyados | NUM | 280 | 280 | 40 | A.8.4 | P>297025 | Fortalecimiento a los procesos de transformación y comercialización del sector agropecuario en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297025/04 | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL ACCESO A ACTIVOS PRODUCTIVOS Y DE COMERCIALIZACIÓN | 807673540 | 0 | Apoyar los trámites que requiere el posicionamiento de los productos en mercados | Número | 10 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 60000000 | 0 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-03 | RURALIDAD CON ENFOQUE TERRITORIAL | GR4:3-03-02 | CAMPO MODERNO Y CAPAZ | GR:4:3-03-02-396 | Implementar programas de mitigación, recuperación por emergencias y desastres a 1 500 productores del sector agropecuario del Departamento | IM | Productores con programas de mitigación | NUM | 1500 | 2323 | 52 | A.8.8 | P>297026 | Apoyo Para la Prevención, Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297026/03 | SERVICIO DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS AGROPECUARIOS | 1300000000 | 0 | Atender las emergencias agropecuarias apoyando los sistemas productivos afectados, con: maquinaria, dotación de herramientas, materiales y equipos. | Número | 150 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-01-01 | 12 | OFICINA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-03 | RURALIDAD CON ENFOQUE TERRITORIAL | GR4:3-03-02 | CAMPO MODERNO Y CAPAZ | GR:4:3-03-02-396 | Implementar programas de mitigación, recuperación por emergencias y desastres a 1 500 productores del sector agropecuario del Departamento | IM | Productores con programas de mitigación | NUM | 1500 | 2323 | 52 | A.8.8 | P>297026 | Apoyo Para la Prevención, Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297026/03 | SERVICIO DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS AGROPECUARIOS | 1300000000 | 0 | Establecer reservorios de agua para uso agropecuario | Unidad | 160 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2019-08-21 | Se construirán reservorios para mitigacion del cambio climático SE ADELANTA CONVENIO CON LA CAR PARA IMPLEMENTACION DE RESERVORIOS EN EL DEPARTAMENTO | 807 | 2020-01-10 | Ejecución de convenio con la car para construcción de reservorios, adquisición de insumos (concentrado y fertilizantes municipios afectados por derrumbe en el kilómetro 58 vía al llano EJECUCIÓN PROGRAMA RESERVORIOS Y ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA MUNICIPIO AFECTADOS VÍA AL LLANO | 807 | 100 | 2019-05-01 | 6 | OFICINA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA,DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 1200000000 | 0 | 1200000000 | 0 | 0 | 1297811213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1034469400 | 1034469400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 263341813 | 263341813 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-03 | RURALIDAD CON ENFOQUE TERRITORIAL | GR4:3-03-02 | CAMPO MODERNO Y CAPAZ | GR:4:3-03-02-398 | Vincular 7 000 productores al sistema financiero agropecuario y de aseguramiento, con enfoque diferencial | IM | Productores vinculados | NUM | 7000 | 7002 | 1038 | A.8.8 | P>297026 | Apoyo Para la Prevención, Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297026/04 | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL ACCESO AL CRÉDITO AGROPECUARIO Y RURAL | 500000000 | 0 | Aportes de recursos económicos destinados a subsidiar los intereses corrientes de créditos destinados a financiar proyectos agropecuarios que se desarrollen en el Departamento de Cundinamarca (TASACUND) | Número | 200 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 200 | 2020-01-10 | FIRMA DE CONVENIO PARA PROGRAMA SUBSIDIO A LA TASA | 200 | 100 | 2019-07-01 | 6 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 500000000 | 0 | 500000000 | 0 | 0 | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 500000000 | 500000000 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-03 | RURALIDAD CON ENFOQUE TERRITORIAL | GR4:3-03-02 | CAMPO MODERNO Y CAPAZ | GR:4:3-03-02-398 | Vincular 7 000 productores al sistema financiero agropecuario y de aseguramiento, con enfoque diferencial | IM | Productores vinculados | NUM | 7000 | 7002 | 1038 | A.8.8 | P>297026 | Apoyo Para la Prevención, Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297026/04 | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL ACCESO AL CRÉDITO AGROPECUARIO Y RURAL | 500000000 | 0 | Aportes de recursos económicos destinados a la compensación de capital de crédito agropecuario en las etapas de para transformación y comercialización, cuyos proyectos se ejecuten en el Departamento de Cundinamarca | Número | 200 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-03 | RURALIDAD CON ENFOQUE TERRITORIAL | GR4:3-03-02 | CAMPO MODERNO Y CAPAZ | GR:4:3-03-02-397 | Implementar 3 zonas de aseguramiento agroalimentario que permitan el autoconsumo y excedentes para comercialización | IM | Zonas implementadas | NUM | 3 | 3.1 | 0.8 | A.8.8 | P>297027 | Apoyo al Acceso a Factores Productivos de la Población Rural en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297027/09 | SERVICIO DE PROMOCIÓN AL CONSUMO | 400000000 | 0 | Formalizar alianzas con entidades Internacional, Nacional, Departamental y Municipal para implementar política pública SAN en Cundinamarca | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2020-01-10 | CONVENIO CON NACIONES UNIDAS PARA DESARROLLAR ZONAS DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 400000000 | 0 | 400000000 | 0 | 0 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 400000000 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-03 | RURALIDAD CON ENFOQUE TERRITORIAL | GR4:3-03-02 | CAMPO MODERNO Y CAPAZ | GR:4:3-03-02-401 | Establecer 2 500 proyectos productivos agropecuarios con enfoque diferencial, priorizando grupos vulnerables para la producción de alimentos con énfasis en autoconsumo y producción de excedentes, garantizando la seguridad alimentaria y nutricional | IM | Proyectos establecidos | NUM | 2500 | 2709 | 91 | A.8.8 | P>297027 | Apoyo al Acceso a Factores Productivos de la Población Rural en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297027/09 | SERVICIO DE PROMOCIÓN AL CONSUMO | 500000000 | 0 | Desarrollar proyectos de seguridad alimentaria | Número | 100 | 0 |  |  | 300 | 2019-08-21 | 300 familias atendidas de 16 municipios | 300 | 2020-01-10 | FAMILIAS BENEFICIADAS CON PROGRAMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA | 0 |  |  | 600 | 100 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 500000000 | 0 | 500000000 | 0 | 0 | 719297900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 719297900 | 499999800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 219298100 | apoyo logístico-profesionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR:4:3-04-01-408 | Diseñar e implementar estrategias que permitan la optimización y operación de 20 asociaciones de usuarios de distrito de riego | IM | Asociaciones beneficiadas | NUM | 20 | 20 | 5 |  | P>297027 | Apoyo al Acceso a Factores Productivos de la Población Rural en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297027/07 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DISTRITOS DE RIEGO | 0 | 0 | Realizar estudios y diseños | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR:4:3-04-01-408 | Diseñar e implementar estrategias que permitan la optimización y operación de 20 asociaciones de usuarios de distrito de riego | IM | Asociaciones beneficiadas | NUM | 20 | 20 | 5 | A.8.3.1 | P>297027 | Apoyo al Acceso a Factores Productivos de la Población Rural en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297027/08 | DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS REHABILITADOS | 76030689 | 0 | Apoyar la rehabilitación y adecuación de distritos de riego o drenaje | Número | 3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2019-10-04 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 76030689 | 0 | 76030689 | 0 | 0 | 76030679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 76030679 | 76030679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR:4:3-04-01-407 | Fortalecer integralmente 4 sistemas productivos pecuarios de importancia socioeconómica | MA | Sistemas pecuarios fortalecidos | NUM | 4 | 3.2 | 4 | A.8.8 | P>297031 | Fortalecimiento de los sistemas productivos de especies menores en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297031/07 | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS | 130000000 | 0 | Mejoramiento de las condiciones nutricionales, genéticas, sanitarias con bienestar animal y sostenibilidad ambiental-ovino-caprino | Número | 10 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 80000000 | 0 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR:4:3-04-01-407 | Fortalecer integralmente 4 sistemas productivos pecuarios de importancia socioeconómica | MA | Sistemas pecuarios fortalecidos | NUM | 4 | 3.2 | 4 | A.8.8 | P>297031 | Fortalecimiento de los sistemas productivos de especies menores en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297031/07 | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS | 130000000 | 0 | Dotación de maquinaria y equipos para producción y transformación en ovino- caprino | Número | 5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR:4:3-04-01-407 | Fortalecer integralmente 4 sistemas productivos pecuarios de importancia socioeconómica | MA | Sistemas pecuarios fortalecidos | NUM | 4 | 3.2 | 4 | A.8.8 | P>297031 | Fortalecimiento de los sistemas productivos de especies menores en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297031/07 | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS | 130000000 | 0 | Mejoramiento de las condiciones nutricionales, genéticas, sanitarias con bienestar animal y sostenibilidad ambiental-apicultura | Número | 3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 | 2020-01-10 | SE ADELANTA PROCESO PARA LA IMPLEMENTACION APICOLA EN EL SISTEMA HORTIFRUTICOLA- Y SUBASTA PARA ADQUISICIÓN DE OVINOS Y CAPRINOS | 1 | 2020-01-10 | APOYO A PROGRAMA APICOLA | 3 | 100 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 50000000 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 126700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 112440000 | 112440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 14260000 | 14260000 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR:4:3-04-01-407 | Fortalecer integralmente 4 sistemas productivos pecuarios de importancia socioeconómica | MA | Sistemas pecuarios fortalecidos | NUM | 4 | 3.2 | 4 | A.8.8 | P>297031 | Fortalecimiento de los sistemas productivos de especies menores en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297031/08 | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL ACCESO A ACTIVOS PRODUCTIVOS Y DE COMERCIALIZACIÓN | 150000000 | 0 | Dotación de maquinaria y equipos para producción y transformación en piscícultura y pesca. | Número | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 2020-01-10 | APOYO A SISTEMA PISCICOLA | 1 | 17 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 150000000 | 0 | 150000000 | 0 | 0 | 149648850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 149648850 | 149648850 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-03 | RURALIDAD CON ENFOQUE TERRITORIAL | GR4:3-03-02 | CAMPO MODERNO Y CAPAZ | GR:4:3-03-02-399 | Implementar 100 emprendimientos productivos para jóvenes rurales | IM | Emprendimientos implementados | NUM | 100 | 115 | 25 | A.8.8 | P>297032 | Fortalecimiento integral a mujeres y jóvenes rurales en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297032/03 | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS | 250000000 | 0 | Implementar emprendimientos productivos | Número | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 25 | 2020-01-10 | APOYO A EMPRENDIMIENTOS DE JOVENES RURALES | 25 | 100 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 0 | 249684551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 249684551 | 249684551 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-03 | RURALIDAD CON ENFOQUE TERRITORIAL | GR4:3-03-02 | CAMPO MODERNO Y CAPAZ | GR:4:3-03-02-399 | Implementar 100 emprendimientos productivos para jóvenes rurales | IM | Emprendimientos implementados | NUM | 100 | 115 | 25 | A.8.8 | P>297032 | Fortalecimiento integral a mujeres y jóvenes rurales en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297032/03 | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS | 250000000 | 0 | Participación de jóvenes rurales en convocatorias públicas privadas nacionales e internacionales | Unidad | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-03 | RURALIDAD CON ENFOQUE TERRITORIAL | GR4:3-03-02 | CAMPO MODERNO Y CAPAZ | GR:4:3-03-02-400 | Desarrollar capacidades en gestión empresarial, liderazgo y producción a 5 000 mujeres rurales del Departamento | IM | Mujeres con capacidades en gestión empresarial | NUM | 5000 | 5324 | 1455 | A.8.8 | P>297032 | Fortalecimiento integral a mujeres y jóvenes rurales en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297032/03 | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS | 1230500000 | 0 | Implementar proyectos productivos | Número | 1000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1300 | 2020-01-10 | MUJERES APOYADAS CON PROYECTOS PRODUCTIVOS | 1300 | 100 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 1230500000 | 0 | 1230500000 | 0 | 0 | 1229152017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1229152017 | 1229152017 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-03 | RURALIDAD CON ENFOQUE TERRITORIAL | GR4:3-03-02 | CAMPO MODERNO Y CAPAZ | GR:4:3-03-02-394 | Mantener la cobertura en el servicio público de asistencia técnica directa rural agropecuaria a los 116 municipios con calidad y oportunidad para el productor | MA | Municipios con cobertura | NUM | 116 | 116 | 116 | A.8.5 | P>297034 | Fortalecimiento al servicio de asistencia técnica, transferencia de tecnologia e innovacion en los 116 municipios de Cundinamarca. Cundinamarca |  | P>297034/06 | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA | 250000000 | 0 | "Dotación de maquinaria y equipos para el fortalecimiento de la extensión rural. " | Número | 17 | 0 |  |  | 0 |  |  | 17 | 2019-08-21 | FORTALECIMIENTO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA CON LA DOTACIÓN DE MOTOCICLETAS | 0 |  |  | 17 | 100 | 2019-01-01 | 12 | OFICINA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA | 180000000 | 0 | 180000000 | 0 | 0 | 179957657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 179957657 | 179957657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-03 | RURALIDAD CON ENFOQUE TERRITORIAL | GR4:3-03-02 | CAMPO MODERNO Y CAPAZ | GR:4:3-03-02-394 | Mantener la cobertura en el servicio público de asistencia técnica directa rural agropecuaria a los 116 municipios con calidad y oportunidad para el productor | MA | Municipios con cobertura | NUM | 116 | 116 | 116 | A.8.5 | P>297034 | Fortalecimiento al servicio de asistencia técnica, transferencia de tecnologia e innovacion en los 116 municipios de Cundinamarca. Cundinamarca |  | P>297034/06 | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA | 250000000 | 0 | Documento extensión agro oyección del plan departamental de extensión agropecuaria | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-01-01 | 12 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN AGROPECUARIA | 70000000 | 0 | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-03 | RURALIDAD CON ENFOQUE TERRITORIAL | GR4:3-03-02 | CAMPO MODERNO Y CAPAZ | GR:4:3-03-02-395 | Transferencia de tecnología a las 116 Umatas/Epsagros en gestión del riesgo y adaptación al cambio climático en el sector agropecuario | IM | Municipios con trasferencia de tecnología | NUM | 116 | 116 | 8 | A.8.5 | P>297034 | Fortalecimiento al servicio de asistencia técnica, transferencia de tecnologia e innovacion en los 116 municipios de Cundinamarca. Cundinamarca |  | P>297034/07 | SERVICIO DE DIVULGACIÓN DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA | 80000000 | 0 | Identificar zonas de riesgo los 116 municipios de Cundinamarca | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 2020-01-10 | se realiza la identificación áreas de riesgos a nivel, municipal por cambio climático que está incluido en la estructuración del Plan departamental de extensión rural del sector agropecuario de Cundinamarca en el marco de la ley 1876 de 2017 | 1 | 100 | 2019-01-01 | 12 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN AGROPECUARIA | 80000000 | 0 | 80000000 | 0 | 0 | 67078522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 67078522 | 67078522 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR:4:3-04-01-402 | Dotar 120 asociaciones o Municipios con maquinaria y equipos de uso agroindustrial como respuesta a programas y procesos productivos de importancia identificados | IM | Asociaciones o municipios beneficiados | NUM | 120 | 120 | 15 | A.8.8 | P>297042 | Dotación de maquinaria, equipos agropecuarios y agroindustriales para la modernización del sector agropecuario en el departamento de Cundinamarca |  | P>297042/05 | SERVICIO DE APOYO PARA EL ACCESO A MAQUINARIA Y EQUIPOS | 1775000000 | 0 | Dotar de maquinaria, equipos e insumos para la producción primaria y agroindustrial de las cadenas agrícolas | Número | 10 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 1175000000 | 0 | 1175000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR:4:3-04-01-402 | Dotar 120 asociaciones o Municipios con maquinaria y equipos de uso agroindustrial como respuesta a programas y procesos productivos de importancia identificados | IM | Asociaciones o municipios beneficiados | NUM | 120 | 120 | 15 | A.8.8 | P>297042 | Dotación de maquinaria, equipos agropecuarios y agroindustriales para la modernización del sector agropecuario en el departamento de Cundinamarca |  | P>297042/05 | SERVICIO DE APOYO PARA EL ACCESO A MAQUINARIA Y EQUIPOS | 1775000000 | 0 | Dotar de maquinaria, equipos e insumos para la producción primaria y agroindustrial de las cadenas pecuarias | Número | 10 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2019-10-04 |  | 10 | 2020-01-10 | Adquisición de maquinaria agropecuaria | 10 | 100 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 600000000 | 0 | 600000000 | 0 | 0 | 1770483372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 870566423 | 870566423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 899916949 | 899916949 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR:4:3-04-01-407 | Fortalecer integralmente 4 sistemas productivos pecuarios de importancia socioeconómica | MA | Sistemas pecuarios fortalecidos | NUM | 4 | 3.2 | 4 | A.8.8 | P>297043 | Mejoramiento de la productividad y competitividad del sector lácteo y cárnico bovino del Departamento de Cundinamarca |  | P>297043/06 | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS | 5286201890 | 0 | Fortalecimiento en la competitividad del sector lácteo en el departamento de Cundinamarca, mediante asistencia técnica, renovación de praderas, bancos de forraje, entrega de equipos y mejoramiento genético a patir de transferencia de embriones | Número | 18 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-06-25 | 6 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 2300000000 | 0 | 2300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR:4:3-04-01-407 | Fortalecer integralmente 4 sistemas productivos pecuarios de importancia socioeconómica | MA | Sistemas pecuarios fortalecidos | NUM | 4 | 3.2 | 4 | A.8.8 | P>297043 | Mejoramiento de la productividad y competitividad del sector lácteo y cárnico bovino del Departamento de Cundinamarca |  | P>297043/06 | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS | 5286201890 | 0 | Dotación de maquinaria y equipos | Número | 15 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-04-15 | 8 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 1091259453 | 0 | 1091259453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR:4:3-04-01-407 | Fortalecer integralmente 4 sistemas productivos pecuarios de importancia socioeconómica | MA | Sistemas pecuarios fortalecidos | NUM | 4 | 3.2 | 4 | A.8.8 | P>297043 | Mejoramiento de la productividad y competitividad del sector lácteo y cárnico bovino del Departamento de Cundinamarca |  | P>297043/06 | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS | 5286201890 | 0 | Mejoramiento de las condiciones nutricionales, genéticas y sanitarias | Número | 11 | 0 |  |  | 0 | 2019-08-21 |  | 11 | 2020-01-10 | SE EJECUTA CONPES LÁCTEO | 11 | 2020-01-10 | Municipios apoyados en el sistema bovino | 22 | 100 | 2019-04-15 | 8 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 1594942437 | 0 | 1594942437 | 0 | 0 | 4827237756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1100000000 | 1100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1394942437 | 589942437 | 0 | 805000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2332295319 | 1182295319 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR:4:3-04-01-407 | Fortalecer integralmente 4 sistemas productivos pecuarios de importancia socioeconómica | MA | Sistemas pecuarios fortalecidos | NUM | 4 | 3.2 | 4 | A.8.8 | P>297043 | Mejoramiento de la productividad y competitividad del sector lácteo y cárnico bovino del Departamento de Cundinamarca |  | P>297043/06 | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS | 5286201890 | 0 | Integrar al sistema productivo carne / leche la protección del ambiente | Número | 5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 300000000 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-03 | RURALIDAD CON ENFOQUE TERRITORIAL | GR4:3-03-02 | CAMPO MODERNO Y CAPAZ | GR:4:3-03-02-393 | Asistir técnica y jurídicamente los procesos de legalización de 2 000 predios rurales integrándolos a la producción agropecuaria y con enfoque diferencial | IM | Predios con asistencia técnica y jurídica | NUM | 2000 | 2068 | 562 | A.17.2 | P>297044 | Implementación Sistema de recolección de información y herramientas de planificación para el sector agropecuario Cundinamarca |  | P>297044/07 | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD | 200000000 | 0 | Asesorar Jurídicamente los procesos de formalización | Número | 500 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 600 | 2020-01-10 | APOYO A LA FORMALIZACION A LA PROPIEDAD | 600 | 100 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 84952000 | 0 | 84952000 | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 200000000 | 200000000 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-03 | RURALIDAD CON ENFOQUE TERRITORIAL | GR4:3-03-02 | CAMPO MODERNO Y CAPAZ | GR:4:3-03-02-393 | Asistir técnica y jurídicamente los procesos de legalización de 2 000 predios rurales integrándolos a la producción agropecuaria y con enfoque diferencial | IM | Predios con asistencia técnica y jurídica | NUM | 2000 | 2068 | 562 | A.17.2 | P>297044 | Implementación Sistema de recolección de información y herramientas de planificación para el sector agropecuario Cundinamarca |  | P>297044/07 | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD | 200000000 | 0 | Realizar levantamientos y ajustes topográficos de areas | Número | 500 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 115048000 | 0 | 115048000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-02 | ORDENAMIENTO PRODUCTIVO | GR:4:3-04-02-411 | Consolidar 1 evaluación agropecuaria anual de los 116 municipios y con publicación anual | IM |  | NUM | 4 | 4 | 1 | A.17.2 | P>297044 | Implementación Sistema de recolección de información y herramientas de planificación para el sector agropecuario Cundinamarca |  | P>297044/04 | SERVICIO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA | 30000000 | 0 | Publicación Estadisticas Agropecuarias | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 2020-01-10 | publicación del volumen 28 de las estadísticas agropecuarias | 1 | 100 | 2019-01-01 | 12 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN AGROPECUARIA | 30000000 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 28025500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 28025500 | 28025500 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-02 | ORDENAMIENTO PRODUCTIVO | GR:4:3-04-02-412 | Implementar 1 instrumento de planificación al servicio del sector | IM | Instrumentos implementados | NUM | 1 | 1.75 | 0.25 |  | P>297044 | Implementación Sistema de recolección de información y herramientas de planificación para el sector agropecuario Cundinamarca |  | P>297044/05 | SERVICIO DE INFORMACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA | 100000000 | 0 | Elaboración estudio para realizar el ordenamiento productivo, social y de la propiedad rural en el Departamento de Cundinamarca | Unidad | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-01-01 | 12 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN AGROPECUARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-02 | ORDENAMIENTO PRODUCTIVO | GR:4:3-04-02-412 | Implementar 1 instrumento de planificación al servicio del sector | IM | Instrumentos implementados | NUM | 1 | 1.75 | 0.25 |  | P>297044 | Implementación Sistema de recolección de información y herramientas de planificación para el sector agropecuario Cundinamarca |  | P>297044/05 | SERVICIO DE INFORMACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA | 100000000 | 0 | Georreferenciación y caracterización de productores agropecuarios | Unidad | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-01-01 | 12 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN AGROPECUARIA | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR:4:3-04-01-409 | Cooperar con la construcción, rehabilitación, mantenimiento, ampliación y adecuación de 5 proyectos relacionados con infraestructura productiva y de transformación | IM | Infraestructura de producción y transformación | NUM | 5 | 8 | 3 |  | P>297069 | Construcción , Ampliación y Mantenimiento de infraestructura productiva, de transformación, comercialización y distribución en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297069/03 | Infraestructura de producción agrícola construida | 880000000 | 0 | Realizar obra fisica de infraestructuras productivas | Número | 0.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-04-01 | 4 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 880000000 | 0 | 880000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR:4:3-04-01-410 | Apoyar la construcción, rehabilitación, mantenimiento, ampliación y adecuación de 7 infraestructuras para la distribución y comercialización | IM | Infraestructura de distribución y comercialización | NUM | 7 | 7 | 3 |  | P>297069 | Construcción , Ampliación y Mantenimiento de infraestructura productiva, de transformación, comercialización y distribución en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297069/07 | PLAZA DE FERIAS CONSTRUIDA | 0 | 0 | Realizar obra fisica a plazas de ferias | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR:4:3-04-01-410 | Apoyar la construcción, rehabilitación, mantenimiento, ampliación y adecuación de 7 infraestructuras para la distribución y comercialización | IM | Infraestructura de distribución y comercialización | NUM | 7 | 7 | 3 |  | P>297069 | Construcción , Ampliación y Mantenimiento de infraestructura productiva, de transformación, comercialización y distribución en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297069/10 | PLAZAS DE MERCADO CONSTRUIDAS | 0 | 0 | Realizar obra fisica a plazas de mercado | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR:4:3-04-01-404 | Intervenir 10.000 hectáreas de acuerdo a la vocación del uso del suelo con Buenas prácticas agrícolas de producción y sostenible ambientalmente | IM | Hectáreas intervenidas | NUM | 10000 | 10981.06 | 1552.3 | A.8.8 | P>297138 | Fortalecimiento de la productividad del sector agrícola del Departamento de Cundinamarca |  | P>297138/22 | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS | 2201000000 | 0 | Incrementar las capacidades productivas de las cadenas agricolas | Número | 1553 | 0 |  |  | 0 | 2019-08-21 |  | 0 | 2020-01-10 | SE ADELANTAN PROCESOS PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVO DE FRUTALES Y CACAO | 0 | 2020-01-15 | SOSTENIMIENTO DE ÁREAS DE CAFÉ-PAPA, Y ESTABLECIMIENTO DE ÁREAS EN FRUTALES | 0 | 0 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 1753230330 | 0 | 1753230330 | 0 | 0 | 1662603112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 126702330 | 126702330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 543976960 | 543976960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 991923822 | 991923822 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR:4:3-04-01-404 | Intervenir 10.000 hectáreas de acuerdo a la vocación del uso del suelo con Buenas prácticas agrícolas de producción y sostenible ambientalmente | IM | Hectáreas intervenidas | NUM | 10000 | 10981.06 | 1552.3 | A.8.8 | P>297138 | Fortalecimiento de la productividad del sector agrícola del Departamento de Cundinamarca |  | P>297138/22 | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS | 2201000000 | 0 | Acompañamiento técnico en actividades de capacitación y extensión propias del sector agricola | Número | 1553 | 0 |  |  | 0 | 2019-08-21 |  | 0 |  |  | 0 | 2020-01-15 | ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA SOSTENIMIENTO Y ESTABLECIMIENTO DE ÁREAS EN CADENAS PRODUCTIVAS PRIORIZADAS | 0 | 0 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 447769670 | 0 | 447769670 | 0 | 0 | 380122790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 121769670 | 121769670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 258353120 | 258353120 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR:4:3-04-01-405 | Intervenir 1 500 hectáreas nuevas en cultivos ancestrales, andinos e innovadores | IM | Hectáreas intervenidas | NUM | 1500 | 1501.6 | 460 | A.8.8 | P>297138 | Fortalecimiento de la productividad del sector agrícola del Departamento de Cundinamarca |  | P>297138/22 | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS | 929757000 | 0 | Acompañamiento tecnico en actividades de capacitacion y extensión | Número | 460 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2019-08-21 |  | 0 | 2020-01-15 | acompañamiento TÉCNICO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ÁREAS NUEVAS | 0 | 0 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 354099162 | 0 | 354099162 | 0 | 0 | 348627157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 248627157 | 248627157 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR:4:3-04-01-405 | Intervenir 1 500 hectáreas nuevas en cultivos ancestrales, andinos e innovadores | IM | Hectáreas intervenidas | NUM | 1500 | 1501.6 | 460 | A.8.8 | P>297138 | Fortalecimiento de la productividad del sector agrícola del Departamento de Cundinamarca |  | P>297138/22 | SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS | 929757000 | 0 | Incrementar las capacidades productivas | Número | 460 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2020-01-10 | EJECUCIÓN DE CONTRATO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ÁREAS DE MAÍZ Y FRIJOL | 0 | 2020-01-15 | AREAS NUEVAS DE MAIZ Y FRIJOL | 0 | 0 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 575657838 | 0 | 575657838 | 0 | 0 | 428822334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 428822334 | 428822334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-03 | RURALIDAD CON ENFOQUE TERRITORIAL | GR4:3-03-01 | GOBERNACIÓN A LA FINCA | GR:4:3-03-01-389 | Apoyar institucionalmente 25 entornos rurales del departamento a través de la Estrategia Departamental GOBERNACIÓN A LA FINCA, durante el periodo de Gobierno | IM | Entornos rurales apoyados | NUM | 25 | 25 | 5 | A.8.8 | P>297143 | Implementación de un modelo de desarrollo integral en entornos rurales para el mejoramiento de condiciones socioeconómicas y ambientales de la población rural en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297143/04 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL | 1250000000 | 0 | Establecimiento de proyectos agropecuarios | Número | 950 | 0 |  |  | 0 |  |  | 750 | 2019-08-15 | Se atienden las familias de los entornos implementadas | 0 | 2020-01-15 |  | 750 | 79 | 2019-05-01 | 7 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 773944050 | 0 | 773944050 | 0 | 0 | 918944050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 458560755 | 313560755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 145000000 | PROFESIONALES Y APOYO LOGÍSTICO | 460383295 | 460383295 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-03 | RURALIDAD CON ENFOQUE TERRITORIAL | GR4:3-03-01 | GOBERNACIÓN A LA FINCA | GR:4:3-03-01-389 | Apoyar institucionalmente 25 entornos rurales del departamento a través de la Estrategia Departamental GOBERNACIÓN A LA FINCA, durante el periodo de Gobierno | IM | Entornos rurales apoyados | NUM | 25 | 25 | 5 | A.8.8 | P>297143 | Implementación de un modelo de desarrollo integral en entornos rurales para el mejoramiento de condiciones socioeconómicas y ambientales de la población rural en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297143/04 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL | 1250000000 | 0 | Implementación de programas de seguridad alimentaria | Número | 750 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2020-01-15 |  | 0 | 0 | 2019-05-01 | 7 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 90323550 | 0 | 90323550 | 0 | 0 | 90323550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 90323550 | 90323550 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-03 | RURALIDAD CON ENFOQUE TERRITORIAL | GR4:3-03-01 | GOBERNACIÓN A LA FINCA | GR:4:3-03-01-389 | Apoyar institucionalmente 25 entornos rurales del departamento a través de la Estrategia Departamental GOBERNACIÓN A LA FINCA, durante el periodo de Gobierno | IM | Entornos rurales apoyados | NUM | 25 | 25 | 5 | A.8.8 | P>297143 | Implementación de un modelo de desarrollo integral en entornos rurales para el mejoramiento de condiciones socioeconómicas y ambientales de la población rural en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297143/04 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL | 1250000000 | 0 | Implementación de programas de riego intrapredial | Hectárea | 120 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2020-01-15 |  | 0 | 0 | 2019-05-01 | 7 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 60500000 | 0 | 60500000 | 0 | 0 | 60500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 60500000 | 60500000 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-03 | RURALIDAD CON ENFOQUE TERRITORIAL | GR4:3-03-01 | GOBERNACIÓN A LA FINCA | GR:4:3-03-01-389 | Apoyar institucionalmente 25 entornos rurales del departamento a través de la Estrategia Departamental GOBERNACIÓN A LA FINCA, durante el periodo de Gobierno | IM | Entornos rurales apoyados | NUM | 25 | 25 | 5 | A.8.8 | P>297143 | Implementación de un modelo de desarrollo integral en entornos rurales para el mejoramiento de condiciones socioeconómicas y ambientales de la población rural en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297143/04 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL | 1250000000 | 0 | Formalización de la Propiedad | Número | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2020-01-15 |  | 0 | 0 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 40263695 | 0 | 40263695 | 0 | 0 | 40263695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 40263695 | 40263695 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-03 | RURALIDAD CON ENFOQUE TERRITORIAL | GR4:3-03-01 | GOBERNACIÓN A LA FINCA | GR:4:3-03-01-389 | Apoyar institucionalmente 25 entornos rurales del departamento a través de la Estrategia Departamental GOBERNACIÓN A LA FINCA, durante el periodo de Gobierno | IM | Entornos rurales apoyados | NUM | 25 | 25 | 5 | A.8.8 | P>297143 | Implementación de un modelo de desarrollo integral en entornos rurales para el mejoramiento de condiciones socioeconómicas y ambientales de la población rural en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297143/04 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL | 1250000000 | 0 | Reconocimiento de propuestas de cadenas de valor y alternativas económicas. | Número | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 6 | 2019-08-15 | RECONOCIMIENTO DE CADENAS DE VALOR Y CARACTERIZACIÓN DE ALTERNATIVAS ECONÓMICAS | 0 |  |  | 6 | 100 | 2019-05-01 | 7 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 238204000 | 0 | 238204000 | 0 | 0 | 238204000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 238204000 | 238204000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-03 | RURALIDAD CON ENFOQUE TERRITORIAL | GR4:3-03-01 | GOBERNACIÓN A LA FINCA | GR:4:3-03-01-389 | Apoyar institucionalmente 25 entornos rurales del departamento a través de la Estrategia Departamental GOBERNACIÓN A LA FINCA, durante el periodo de Gobierno | IM | Entornos rurales apoyados | NUM | 25 | 25 | 5 | A.8.8 | P>297143 | Implementación de un modelo de desarrollo integral en entornos rurales para el mejoramiento de condiciones socioeconómicas y ambientales de la población rural en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297143/04 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL | 1250000000 | 0 | Levantamiento lineas base | Número | 5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 | 2019-08-15 | SE REALIZO LEVANTAMIENTO LINEAS BASE Y ESTÁN EN AJUSTES Y CONSOLIDACIÓN | 0 | 2020-01-15 |  | 5 | 100 | 2019-05-01 | 7 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 46764705 | 0 | 46764705 | 0 | 0 | 46764705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 46764705 | 46764705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1223 | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA "ICCU" | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR:4:3-04-01-409 | Cooperar con la construcción, rehabilitación, mantenimiento, ampliación y adecuación de 5 proyectos relacionados con infraestructura productiva y de transformación | IM | Infraestructura de producción y transformación | NUM | 5 | 8 | 3 |  | P>297069 | Construcción , Ampliación y Mantenimiento de infraestructura productiva, de transformación, comercialización y distribución en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297069/03 | Infraestructura de producción agrícola construida | 320000000 | 815453196 | Realizar obra fisica de infraestructuras productivas | Número | 0.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-04-01 | 4 | SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIONES | 320000000 | 0 | 320000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1223 | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA "ICCU" | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR:4:3-04-01-410 | Apoyar la construcción, rehabilitación, mantenimiento, ampliación y adecuación de 7 infraestructuras para la distribución y comercialización | IM | Infraestructura de distribución y comercialización | NUM | 7 | 7 | 3 |  | P>297069 | Construcción , Ampliación y Mantenimiento de infraestructura productiva, de transformación, comercialización y distribución en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297069/06 | Plaza de Ferias adecuada | 900000000 | 780317694 | Realizar obra fisica a plazas de ferias | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-06-01 | 6 | SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIONES | 900000000 | 0 | 900000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR:4:3-04-01-402 | Dotar 120 asociaciones o Municipios con maquinaria y equipos de uso agroindustrial como respuesta a programas y procesos productivos de importancia identificados | IM | Asociaciones o municipios beneficiados | NUM | 120 | 120 | 15 |  | P>297247 | Mejoramiento de la Productividad y Rentabilidad de los Caficultores del Departamento de Cundinamarca | X | P>297247/01 | Servicio de apoyo para el acceso a maquinaria y equipos | 607563473 | 0 | Implementar sistemas de secado mecánico del café - Entrega de 334 equipos de Secado a Gas y con capacidad para una carga (125 Kilos) | Número | 320 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 714511889 | 0 | 714511889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR:4:3-04-01-402 | Dotar 120 asociaciones o Municipios con maquinaria y equipos de uso agroindustrial como respuesta a programas y procesos productivos de importancia identificados | IM | Asociaciones o municipios beneficiados | NUM | 120 | 120 | 15 |  | P>297247 | Mejoramiento de la Productividad y Rentabilidad de los Caficultores del Departamento de Cundinamarca | X | P>297247/01 | Servicio de apoyo para el acceso a maquinaria y equipos | 607563473 | 0 | Entregar equipos e instrumentos para laboratorio de catación al municipio de Pacho - Entrega de 18 tipos de equipos de laboratorios compuestos a su vez por 49 elementos.. | Número | 18 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 26689831 | 0 | 26689831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR:4:3-04-01-404 | Intervenir 10.000 hectáreas de acuerdo a la vocación del uso del suelo con Buenas prácticas agrícolas de producción y sostenible ambientalmente | IM | Hectáreas intervenidas | NUM | 10000 | 10981.06 | 1552.3 | A.1.2 | P>297247 | Mejoramiento de la Productividad y Rentabilidad de los Caficultores del Departamento de Cundinamarca | X | P>297247/02 | Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos | 1926206258 | 0 | Entregar insumos a caficultores beneficiarios del proyecto que realicen renovación de cafetales por siembra, zoca o nuevas siembras. - 3269.7 Toneladas de Fertilizante. | Número | 3117 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL,DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 2765098323 | 0 | 2765098323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR:4:3-04-01-404 | Intervenir 10.000 hectáreas de acuerdo a la vocación del uso del suelo con Buenas prácticas agrícolas de producción y sostenible ambientalmente | IM | Hectáreas intervenidas | NUM | 10000 | 10981.06 | 1552.3 | A.1.2 | P>297247 | Mejoramiento de la Productividad y Rentabilidad de los Caficultores del Departamento de Cundinamarca | X | P>297247/02 | Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos | 1926206258 | 0 | Socializar, promocionar y capacitar el componente de renovación de cafetales - 3 encuentros regionales-30 encuentros municipales- un encuentro rendición de cuentas- impresión de periódico divulgación de avance (3 ediciones X 10.000 ejemplares) - Pautas Radiales (4 emisoras regionales) - 36 pendones informativos- 10.000 folletos promocionarles y de divulgación de información. | Número | 28 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL,DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 122308293 | 0 | 122308293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR:4:3-04-01-404 | Intervenir 10.000 hectáreas de acuerdo a la vocación del uso del suelo con Buenas prácticas agrícolas de producción y sostenible ambientalmente | IM | Hectáreas intervenidas | NUM | 10000 | 10981.06 | 1552.3 | A.1.2 | P>297247 | Mejoramiento de la Productividad y Rentabilidad de los Caficultores del Departamento de Cundinamarca | X | P>297247/02 | Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos | 1926206258 | 0 | Interventoria Tecnica | Número | 1 | 1 | 2020-01-10 | INTERVENTORIA CONVENIO MARCO PARA EJECUCIÓN DE RECURSOS DE REGALÍAS ASIGNADOS AL SECTOR CAFÉ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 100 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 292812140 | 0 | 292812140 | 0 | 0 | 73103129 | 73103129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73103129 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR:4:3-04-01-404 | Intervenir 10.000 hectáreas de acuerdo a la vocación del uso del suelo con Buenas prácticas agrícolas de producción y sostenible ambientalmente | IM | Hectáreas intervenidas | NUM | 10000 | 10981.06 | 1552.3 | A.1.1 | P>297249 | Fortalecimiento de las cadenas productivas de Mango, Aguacate y Cítricos en el departamento de Cundinamarca | X | P>297249/01 | Servicio de apoyo financiero para el acceso a activos productivos y de comercialización | 400715600 | 0 | Establecimiento de hectáreas frutícolas (Aguacate, Mango y Cítricos) | Número | 28 | 0 | 2019-04-03 |  | 0 |  |  | 0 | 2019-08-21 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 400715600 | 0 | 400715600 | 0 | 0 | 400715600 | 325534169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325534169 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 75181431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75181431 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR:4:3-04-01-404 | Intervenir 10.000 hectáreas de acuerdo a la vocación del uso del suelo con Buenas prácticas agrícolas de producción y sostenible ambientalmente | IM | Hectáreas intervenidas | NUM | 10000 | 10981.06 | 1552.3 | A.1.1 | P>297249 | Fortalecimiento de las cadenas productivas de Mango, Aguacate y Cítricos en el departamento de Cundinamarca | X | P>297249/02 | Servicio de educación informal en temas administrativos y de gestión financiera a pequeños productores | 27385034 | 0 | Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) a productores lideres | Número | 7 | 0 | 2019-04-03 |  | 0 |  |  | 0 | 2019-08-21 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL,DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 27385034 | 0 | 27385034 | 0 | 0 | 27385034 | 19914063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19914063 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7470971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7470971 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR:4:3-04-01-404 | Intervenir 10.000 hectáreas de acuerdo a la vocación del uso del suelo con Buenas prácticas agrícolas de producción y sostenible ambientalmente | IM | Hectáreas intervenidas | NUM | 10000 | 10981.06 | 1552.3 | A.1.1,A.1.2 | P>297249 | Fortalecimiento de las cadenas productivas de Mango, Aguacate y Cítricos en el departamento de Cundinamarca | X | P>297249/03 | Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad | 142613245 | 0 | Interventoría (10%) sobre los costos directos del proyecto. | Unidad | 1 | 0 | 2019-04-03 |  | 0 | 2019-08-21 |  | 0 | 2019-08-21 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL,DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 102508440 | 0 | 102508440 | 0 | 0 | 102501639 | 32500520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32500520 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 27500439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27500439 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 42500680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42500680 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR:4:3-04-01-404 | Intervenir 10.000 hectáreas de acuerdo a la vocación del uso del suelo con Buenas prácticas agrícolas de producción y sostenible ambientalmente | IM | Hectáreas intervenidas | NUM | 10000 | 10981.06 | 1552.3 | A.1.1,A.1.2 | P>297249 | Fortalecimiento de las cadenas productivas de Mango, Aguacate y Cítricos en el departamento de Cundinamarca | X | P>297249/03 | Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad | 142613245 | 0 | Implementación estrategia acompañamiento socioempresarial - Incluye capacitaciones, redes de comercialización, otras actividades. | Número | 10 | 0 | 2019-04-03 |  | 0 |  |  | 0 | 2019-08-21 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL,DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 40111606 | 0 | 40111606 | 0 | 0 | 40111606 | 18921536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18921536 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 21190070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21190070 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
R1124 | RESERVAS SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-03 | RURALIDAD CON ENFOQUE TERRITORIAL | GR4:3-03-02 | CAMPO MODERNO Y CAPAZ | GR:4:3-03-02-393 | Asistir técnica y jurídicamente los procesos de legalización de 2 000 predios rurales integrándolos a la producción agropecuaria y con enfoque diferencial | IM | Predios con asistencia técnica y jurídica | NUM | 2000 | 2068 | 562 | R.I.8.8 | P>297027 | Apoyo al Acceso a Factores Productivos de la Población Rural en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297027/01 | PREDIOS INTERVENIDOS EN PROCESOS DE LEGALIZACIÓN | 65000000 | 0 | Asesorar Jurídicamente los procesos de formalización - RESERVA | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 2019-09-30 | SE REALIZA TITULACIÓN DE PREDIOS 185 PREDIOS | 0 |  |  | 1 | 100 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 65000000 | 0 | 65000000 | 0 | 0 | 71500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 71500000 | 65000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6500000 | PROFESIONALES Y APOYO LOGÍSTICO | 0 | 0 | 0
R1124 | RESERVAS SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS | GR:4:3-04-01-408 | Diseñar e implementar estrategias que permitan la optimización y operación de 20 asociaciones de usuarios de distrito de riego | IM | Asociaciones beneficiadas | NUM | 20 | 20 | 5 | R.I.8.3 | P>297027 | Apoyo al Acceso a Factores Productivos de la Población Rural en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297027/03 | ASOCIACIONES DE USUARIOS DE DISTRITOS DE RIEGO APOYADAS | 492548975 | 0 | Apoyar la rehabilitación y adecuación de distritos de riego y/o drenaje- RESERVA | Número | 1 | 0 |  |  | 1 | 2019-08-15 | SE TERMINA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CON EL SUMINISTRO E INSTALCION DE ELEMENTOS PARA LA OPTIMIZACION DE LOS DISTRITOS DE RIEGO | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 100 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 492548975 | 0 | 492548975 | 0 | 0 | 492548975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 492548975 | 492548975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
R1124 | RESERVAS SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-03 | RURALIDAD CON ENFOQUE TERRITORIAL | GR4:3-03-02 | CAMPO MODERNO Y CAPAZ | GR:4:3-03-02-400 | Desarrollar capacidades en gestión empresarial, liderazgo y producción a 5 000 mujeres rurales del Departamento | IM | Mujeres con capacidades en gestión empresarial | NUM | 5000 | 5324 | 1455 | R.I.14.19 | P>297032 | Fortalecimiento integral a mujeres y jóvenes rurales en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297032/01 | MUJERES CON CAPACIDADES DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y PRODUCCIÓN | 749680785 | 0 | Implementar proyectos productivos- RESERVA | Número | 1 | 0 | 2019-04-03 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 749680785 | 0 | 749680785 | 0 | 0 | 749680785 | 749680785 | 749680785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
R1124 | RESERVAS SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-03 | RURALIDAD CON ENFOQUE TERRITORIAL | GR4:3-03-01 | GOBERNACIÓN A LA FINCA | GR:4:3-03-01-389 | Apoyar institucionalmente 25 entornos rurales del departamento a través de la Estrategia Departamental GOBERNACIÓN A LA FINCA, durante el periodo de Gobierno | IM | Entornos rurales apoyados | NUM | 25 | 25 | 5 | R.I.8.8 | P>297143 | Implementación de un modelo de desarrollo integral en entornos rurales para el mejoramiento de condiciones socioeconómicas y ambientales de la población rural en el Departamento de Cundinamarca |  | P>297143/03 | ALTERNATIVAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN RURAL DE CADA ENTORNO IMPLEMENTADAS | 550000000 | 0 | "Establecimiento de proyectos agropecuarios- RESERVA " | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 2020-01-15 | ENTREGA DE INSUMOS PARA ENTORNOS RURALES | 1 | 100 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 550000000 | 0 | 550000000 | 0 | 0 | 550000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 550000000 | 550000000 | 0