## Participación Ciudadana
Plan de Participación Ciudadana en la Gestión Pública
Fase del Ciclo de la Gestión | Formato de Planeación de la Participación
| Actividades |  | Objetivo de la Actividad | Meta/Producto | Indicador | Responsable | Entidades que apoyan | Fecha Programada | Primer Seguimiento
Diagnóstico | 1.1 | Realización de un panel de expertos y grupos focales para la Estrategia Cualitativa en la formulación de la Política Pública de Participación Ciudadana | Recoger y sistematizar iniciativas de expertos y grupos focales para la Política pública y de participación ciudadana | Una estrategia cualitativa compilada y disponible para la formulación de política | # de estrategias cualitatativas compilada y disponible | Dirección de Asuntos Municipales | Secretarías de la Gobernación | 30 de Marzo | El 05 de marzo fue presentada y avalada la estrategia cualitativa en reunión con del Equipo de Trabajo con el Director de asuntos municipales.* Se cuenta con evidencia fotografica y acta
| 1.2 | Elaboración de diagnóstico con informacion de primer (participacion ciudadana) y segundo nivel para la Política Pública de Participación Ciudadana | Reconocer la situación actual de la participación ciudadana y determinar con precisión los problemas a resolver con la poltíca | Un diagnóstico con análisis elaborado | # documento elaborado | Secretaría de Gobierno- Dirección de Asuntos Municipales | La Secretaría de Planeación y la Dirección de Políticas Públicas | 30 de Abril | Se cuenta con la sistematización, graficas y analisis de los resultados de la encuesta de Participación Ciudadana de Cundinamarca. Se tiene el diagnostico cuantitativo y la estrategia cualtitativa esta en desarrollo
| 1.3 | Elaboración participativa de un diagnóstico y caracterización de la población juvenil y sus plataformas | Conocer la situación actual de la población juvenil y de las plataformas juveniles | 1 diagnóstico y caracterización de la población juvenil y sus plataformas | # de diagnósticos y caracterización realizadas | Gerente Jóvenes | Secretaría de Desarrollo Social e Inclusión; Jefatura de Gabinete | 30 de Abril | Un Diagnostico de plataformas Fichas de caracterizacion diseñadas y en proceso de aplicación en los municipios.
| 1.4 | Participación de poblaciones LGTBI, afros e indígenas residentes en Cundinamarca en la realización de losdiagnósticos para las políticas públicas | Elaborar de manera participativa el diagnóstico para las políticas públicas con enfoque diferencial para las poblaciones LGTBI, afros e indígenas | 3 diagnósticos para política pública realizados 1 para LGTBI, 1 para afro, 1 para indígenas | # de diagnósticos realizados con la participación de poblaciones LGTBI, afros e indígenas | Gerente para la atención de grupos étnicos y comunidades LGTBIGerente Jóvenes | Secretaría de Planeación - Dirección de Políticas Públicas | 30 de Marzo | Se realizaron diagnóstico preliminares en territorios indígenas, Municipios con Población Afrocolombiana y en 11 Provincias con Población LGBTI. Se anexan Documentos Preliminares Anexo 1 Diagnostico Indígena - Anexo 2 Diagnostico AfroColombiano - Anexo 3 Diagnóstico LGBTI
Formulación/Planeación de Políticas, Planes, Programas y Proyectos | 2.1 | Formulación participativa de la Política Pública de Participación Ciudadana de Cundinamarca y aprobación por Ordenanza | Formular de manera participativa la Política Pública de Participación Ciudadana de Cundinamarca | 1 Política Pública de participación formulada y aprobada por Ordenanza | # Políticas públicas de participacipon formulada y aprobada | Secretaría de Gobierno- Dirección de Asuntos Municipales | Asamblea de Cundinamarca | 30 de Noviembre | Se encuentra en etapa diagnostica
| 2.2 | Elaboración e implementacion estrategia de divulgación de la Política Pública de Participación Ciudadana de Cundinamarca | Diseñar e implementar una estrategia de divulgación de la Política pública de participación ciudadana. | Una Estrategia de divulgación de la política de participación implementada | # de Estrategias de divulgación implementadas | Secretaría de Gobierno- Dirección de Asuntos Municipales | Secretarías de Prensa y TIC | 31 de Agosto | La formulación de la Política se encuentra en etapa diagnostica
| 2.3 | Participación de poblaciones, afros e indígenas residentes en Cundinamarca en la formulación de las políticas públicas por grupo diferencial | Formular las políticas públicas para población, afros, indígenas con la participación de esto grupos poblacionales | 2 grupos poblacionales: afros, indígenas participantes en la formulación de las políticas públicas | # de grupos poblacionales que paricipan en la fomulación de políticas públicas | Gerente para la atención de grupos étnicos y comunidades LGTBIGerente Jóvenes | Secretaría de Planeación - Dirección de Políticas Públicas y demás Secretarías | 30 de Noviembre
Implementación/Ejecución | 3.1 | Elaboración del Plan de implementación de la Política Pública de Participación Ciudadana de Cundinamarca | Elaborar el Plan de Implementación de la Política Pública y dar cumplimiento a lo señalado | Un Plan de Implementación elaborado | # de Planes de Implementación elaborado | Secretaría de Gobierno- Dirección de Asuntos Municipales | Secretarías de Prensa y TIC | 31 de Agosto | La formulación de la Política se encuentra en etapa diagnostica
| 3.2 | Realización de los Consejos de seguridad Territorializados | Realizar consejos de seguridad territorializados, previa convocatoria abierta a la comundiad, con el fin de escuchar sus requerimientos y formular un plan de acción. | Realizar 10 Consejos de seguridad en los municipios con mayores indices delincuenciales | # de Consejos de seguridad en territorio | Secretaria de Gobierno- Dirección de Seguridad y Orden Público |  | 31 de Agosto | Se encuentra en construcción el Crongorama, para dar inicio el mes de junio.
| 3.3 | Realización de las sesiones del comité de Justicia transicional y del subcomité de participación de victimas del conflicto armado | Facilitar el derecho a la participación de las Victimas del conflicto en la definición de acciones públicas de su interés. | 4 Comités de Justicia Realizados | # de Comités de Justicia Realizados | Secretaria de Gobierno- Dirección de Atención a Victimas | Alta Dirección | 30 de Noviembre | Se tiene programado el primer Comité para el proximo 10 de Mayo
| 3.4 | Realización de sesiones del Consejo Departamental de Participación Ciudadana | Conformar, poner en marcha e incorporar aspiraciones y necesidades de la sociedad, en lo relacionado a la participación ciudadana | 3 Sesiones de Consejo Departamental de Paticipación realizadas | # de sesiones realizadas | Secretaria de Gobierno- Dirección de Asuntos Municipales. | Secretarías del Departamento | 30 de Noviembre | Se realizó la instalación y primera Sesión del Consejo Departamental de Participación Ciudadana
| 3.5 | Orientación y acompañamiento a los municipios interesados en la implementación de la Política Pública de Participación Social en Salud (PPSS) | Orientación y acompañamiento a municipios para formulación, socialización e implementación de la politica publica de participación social en salud en los municipios interesados | 100% municipios interesados implementan formula, socializan e implementan la Poltíca Públcia de Participación Social en Salud | # de municipios con PPSS formulada, socializada e implementada | Oficina de Participación y Atención Ciudadana en Salud | Secretaría de Planeación - Dirección de Políticas Públicas | "1 de febrero 07 de marzo 18 de julio " | Se realizaron videoconferencias en la fecha del 01 de febrero y 08 de Marzo dirigido a los hospitales y entes territoriales. Se socializó la Politica Publica de Participación Social en Salud, mediante mesas de trabajo con lideres de atención al Usario de los hospitales.
| 3.6 | Orientación y acompañamiento a los municipios para la puesta en funcionaminto del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC); d conformidad a la directriz del Ministerio de salud | Lograr en los municipios la pusta en servicio de atencion a la ciudadano (SAC) según norma como apoyo a la garantía del derecho a la salud. | 100% municipios con SAC implementado | # de municipios con SAC implementado | Oficina de Participación y Atención Ciudadana en Salud | Dirección Atención al Ciudadano del Departamento | Julio-Diciembre 2018 | El 05 de marzo fue presentada y avalada la estrategia cualitativa en reunión con del Equipo de Trabajo con el Director de asuntos municipales.* Se cuenta con evidencia fotografica y acta Durante el mes de marzo y abril se realizan las visitas de acompañamiento en 4 alcaldias de un total de 11 municipios programados para la vigencia 2018.
| 3.7 | Realización del segundo Foro Departamental de Participación Social en Salud y encuentros provinciales | Brindar espacios de encuentro participativo a los actores del sistema de salud que facilite diálogos y converstorios informados (Foros y encuentros provinciales) | 1 Foro Departamental y 5 encuentros provinciales de Participación Social en Salud realizado y publicada sus memorias | # de Foros Departamentales y # de encuentros provinciales de Participación Social en Salud Realizado y publicada sus memorias | Oficina de Participación y Atención Ciudadana en Salud | Secretaría General | 30 de Septiembre | Se cuenta con la sistematización, graficas y analisis de los resultados de la encuesta de Participación Ciudadana de Cundinamarca. Se tiene el diagnostico cuantitativo y la estrategia cualtitativa esta en desarrollo Se encuentra programado para el mes de septiembre en el marco de Expocundinamarca.
| 3.8 | Elaboración e implementación de la Estrategia Integradora de Movilización social por los derechos en salud de los usuarios Cundinamarqueses | Lograr la movilizción social por los derechos en salud de los usuarios Cundinamarqueses. | 1 Estrategia elaborada implementada contribuye a la movilización social | % de avance en la ejecución de la estrategia EIDMOS | Oficina de Participación y Atención Ciudadana en Salud |  | Agosto (Foro) Encuentros: Marzo, Junio, Septiembre y Noviembre | Se diseño la guia de la estrategia y cronograma, se creo el comité de la secretaria de salud para el monitoreo el plan de acción de la Estrategia.
| 3.9 | Conformación de veedurías ciudadanas en salud en los municipios priorizados | Fortalecer el control social de los recursos publicos destinados al sector salud en los territorios | 100% veedurías ciudadanas en salud implementadas en los municipios priorizados | # de veedurías en salud implementadas | Oficina de Participación y Atención Ciudadana en Salud |  | Abril, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre. | En el mes de abril se realizo el acompañamiento a la conformación de la veeduria en salud de la ciudada de Girardot.
| 3.10 | Reaizar la visita de A.T a las E.S.E´S y entes territoriales en formas de Participación Social. | Brindar asistencia tecnica a las E.S.E y alcaldias para orientar en los territorios las estrategias de participación ciudadana. | 100% E.S.E'S y entes territoriales reciben visita A.T en formas de participación | % de ESE'S y entidades territoriales que reibieron visita de A.T en formas de participación social | Oficina de Participación y Atención Ciudadana en Salud |  | De enero a Diciembre | Se realizaron visitas de asistencia tecnica en 30 instituciones (hospitales y alcaldias) en el periodo de enero a abril 2018.
| 3.11 | Formación a líderes SIAU y líderes SAC en habilidades, formas de participacion social y comunitaria y otros temas relacionados | Mejorar la participación social en los territorios con líderes SIAU y líderes SAC formados en habilidades, formas de participación social y comunitaria y otros temas relacionados | 1 Programa de formación a líderes SIAU y líderes SAC implementdo | % del programas de formación a líderes SIAU y líderes SAC implementado. # de líderes formados | Oficina de Participación y Atención Ciudadana en Salud |  | 31 de Mayo | Se encuentra programado para el proximo mes el abordaje al programa.
| 3.12 | Implementación de la estrategia de I.E.C para la promoción de los D y D en salud y la participación real y efectiva de la comunidad | Promover los derechos en salud, para que la comunidad participe en su promoción, acceso y disfrute de sus derechos | 100% Estrategia IEC de promoción de derechos en salud implementada | % de avance en la estrategia I.E.C | Oficina de Participación y Atención Ciudadana en Salud |  | 31 de Agosto | Se encuentra programado para el mes de agosto ejecutar la estrategia.
| 3.13 | Establecimiento e inicio de la implementación de Directrices para la participación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y ciudadanos | Orientar a los actores del Departamento y 116 municipios en la participación ciudadana para el proceso RPC a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y ciudadanos | 1 Directriz establecida inicia su implementación | # de directrices establecidas | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social |  | 30 de Junio | Se cuenta con la directriz la cual se encuentra publicada en el portal web para su consulta y socialización.
| 3.14 | Participación de la población LGTBI y de los enlaces institucionales en las instancias participativas para LGTBI | Generar espacios de participación real de la población LGTBI, en el diagnóstico, en los ciclos de gestión de la política pública y en talleres y mesas para LGTBI. | 2 instancias de participación población LGTBI incluyen sus inicitivas | # de espacios incluidores de iniciativas/ # de población LGTBI participativa | Gerente para la atención de grupos étnicos y comunidades LGTBI | Secretarías de Salud, Educación, Defensoría del Pueblo y Medicina Legal | 30 de junio y 30 de noviembre | Secretarías de Planeacion, Cabildos indígenas, Resguardos Indigenas y Min. Interior
| 3.15 | Participación de la población Indígena y de los enlaces institucionales en círculos de la palabra y submesa técnica etnias | Llevar a cabo la participación de la población indígena en instancias afines para fortalecer el enfoqu diferencial étnico | 2 instancias abiertos a la participación de la población indígena incluyen sus iniciativas | # de escenarios incluidores de iniciativa de la población indígena/ # de población indígena participativa | Gerente para la atención de grupos étnicos y comunidades LGTBI | Los Institutos: IDECUT, ICCU, INDEORTES; la Secretarías de la Mujer, Competitividad, Planeacion, Ambiente, Educación, Salud y UE de Vivienda | 30 de junio y 30 de noviembre
| 3.16 | Participación de la población afro residente en Cundinamarca en las instancias de participación para afros | Fortalecer las instancias de participación en temas relacionados con su enfoque étnico | 2 instancias escenarios abiertos a la participación de la población indígena incluyen sus iniciativas | # de escenarios incluidores de iniciativa de la población indígena/ # de población indígena participativa | Gerente para la atención de grupos étnicos y comunidades LGTBI | Los Institutos: IDECUT, ICCU, INDEORTES; la Secretarías de la Mujer, Competitividad, Planeacion, Ambiente, Educación, Salud y UE de Vivienda | 30 de junio y 30 de noviembre
| 3.17 | Orientación y acompañamiento a los enlaces municipales para la conformación de plataformas municipales | Conformar Plataformas Juveniles y formalizarlas ante las Personería Municipales | 20 Plataformas Juveniles conformadas | # de plataformas juveniles conformadas | Secretario de Desarrollo Social | Gerente de Jóvenes | 30 de Noviembre | 5 nuevas plataformas debidamente conformadas y en funcionamiento.
Control/Evaluación | 4.1 | Acompañamiento y orientación a organizaciones sociales y ciudadanas para el ejercicio del Nuevo liderazgo, el control social y las veedurías | Fortalecer la participación ciudadana en la realización del nuevo liderazgo, el control social y las veedurías | 350 Ejercicios de Control social, Veedurias y nuevo liderazgo | # de ejercicios de control Social y Veedurías fortalecidos | Secretaria de Gobierno- Dirección de Asuntos Municipales | Jefatura de Gabinete, ICCU, EPC, Secretaría de Planeación | 30 de Noviembre | Se constituyó el equipo de trabajo para fortalecer y capacitar las veedurias
| 4.2 | Seguimiento y plan de mejora a los componenentes del Indice de Gobierno Abierto relacinados con la participación ciudadana | Fortalecer el Gobierno Abierto | 3 componentes IGA actualziados: organización, exposición y diálogo de la información | # de componntes IGA actualizados | Gerente Buen Gobierno | Alta Dirección | 30 de Noviembre
| 4.3 | Seguimiento y recomendaciones a la Estrategia de Participación Ciudadana en la Gestión Pública - Plan Anticorrupción | Monitorear a tiempo para dar cumplimiento a la Estrategia | 3 monitoreos anuales con recomendaciones | # de monitoreos con recomendaciones | Gerente Buen Gobierno | Alta Dirección | Mayo, Agosto, Noviembre
| 4.4 | Acompañamiento y orientación técnica a los enlaces municipales para el monitoreo a las plataformas juveniles | Monitorear la conformación y avance de las plataformas juveniles | 1 informe de monitoreo a las plataformas juveniles | # de informes de monitoreo a las plataformas juveniles | Gerente de Jóvenes y adultez | Secretaría de Desarrollo Social | 30 de Noviembre | Se encuentra en diseño el documento guía para hacer el seguimiento y monitoreo a las plataformas juveniles.
| 4.5 | Realización de monitoreos y recomendaciones a las dinámicas de participación de las poblaciones LGTBI, Afros e indígenas residentes en Cundinamarca | Monitorear la dinámica participativa de las poblaciones LGTBI, Afros e Indígenas | 1 formato de monitoreo y sus resultados | # formato de monitoreo y sus resultados | Gerente Buen Gobierno | Secretaría de Planeación- Dirección de Política Pública | 30 de Noviembre
Acciones Transversales | 5.1 | Organización e Implementación de instancias y modalidades de participación juvenil a traves de la apuesta transversal que se acuerda con las entidades departamentales; entre ellas la de "Nuevo Liderazgo" | Fortalecer la participacion juvenil desde las apuestas transversales | 2 instancias y 10 modalidades para el fortalecimiento de la participación juvenil | # de instancias y modalidades fortalecidas para la participacion juvenil | Gerente para la Juventud y adultez | Secretarías de Desarrollo Social, Prensa, Educación, Indeportes, Competitividad, Agricultura | 30 de junio y 30 de noviembre | Participación activa en las apuestas transversales GOBERNACION A LA FINCA, PAZCONFLICTO. SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, FELICIDAD,CALIDAD EDUCATIVA, NUEVO LIDERAZGO. CIENCIA Y TECNOLOGÍA, JUVENTUD, UNIDOS POR SOACHA
| 5.2 | Puesta en Marcha de la Apuesta Transversal Afro "Cundinamarca Afro Trenzando Sueños" | Fortalecer la participacíón de los afros residentes en Cundinamarca desde las apuestas transversales | 2 acciones afirmativas de inciativa Afro apoyadas en Apuestra transversal | # de acciones afirmativas de iniciativa afro | Gerente para la atención de grupos étnicos y comunidades LGTBI | Secretarías de Desarrollo Social, Prensa, Educación, Indeportes, Competitividad, Agricultura | 30 de junio y 30 de noviembre
| 5.3 | Puesta en Marcha de la Apuesta Transversal Indígenas Cundinamarca Tejiendo sueños | Fortalecer la participacíón de los indígenas residentes en Cundinamarca desde las apuestas transversales | 2 acciones afirmativas de inciativa indígena apoyadas en Apuestra transversal | # de acciones afirmativas de iniciativa indígena | Gerente para la atención de grupos étnicos y comunidades LGTBI | Secretarías de Desarrollo Social, Prensa, Educación, Indeportes, Competitividad, Agricultura | 30 de junio y 30 de noviembre | 1. Diligenciamiento y de matriz de apuestas 2. Diligenciamiento y envío de formato de portafolio de servicios 3. Participación de la secretaria en las diferentes reuniones citadas