## 2012 (hidden)
EJECUCION REGALIAS 2012-2013-2014 (FECHA DE CORTE JULIO 30 DE 2013)
NOMBRE ENTIDAD | No. Y FECHA DECRETO INCORPO. | BPIN | PROYECTO | ACUERDO APROBACION OCAD | EJECUTOR | APROPIACIÒN 2012 | APROPIACION 2013-2014 | VALOR OTROS APORTES | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | VALOR AJUSTE | VALOR PROYECTO CON AJUSTE | FUENTE DE FINANCIACION | VALOR APROBADO SGR | TOTAL CDP | TOTAL RPC | VALOR GIRADO MINISTERIO | SALDO POR GIRAR | % EJECUCION $ | FECHA DE INICIO | PLAZO DE EJECUCION (MESES) | SECTOR | CUMPLIMINETO DE REQUISITOS |  | ESTADO |  |  | OBSERVACIONS
[22 empty] | SI | NO | PRECONTRACTUAL | CONTRACTUAL | EJECUCION
Secretaría General | 018 (25 Ene/2013) | 2012000050010 | Estudios y diseños para la recuperación y adecuación del patrimonio histórico cultural Palacio de San Francisco en Bogotá D.C. departamento de Cundinamarca | 2012-12-11 | Secretaria General | 1000000000 | 0 | 0 | 1000000000 | N/A | N/A | FDR | 1000000000 | 1000000000 | 0 | 0 | 1000000000 | 0% |  | 6 | Infraestructura | X |  |  |  |  | No más proyectos para estudios hacer otro pero de obra y desaprobar por el OCAD el presentado.
SUBTOTAL SECRETARIA GENERAL | [5 empty] | 1000000000 | 0 | 0 | 1000000000 |  |  |  | 1000000000 | 1000000000 | 0 | 0 | 1000000000
Secretaría de Gobierno | 018 (25 Ene/2013) | 2012000050025 | Estudios y diseños para la construcción de un centro especializado al servicio de los adolecentes infractores de la ley en el departamento de Cundinamarca | 2012-12-11 | Secretaria de Gobierno | 200000000 | 0 | 0 | 200000000 | N/A | N/A | FDR | 200000000 | 200000000 | 199999999 | 74766355 | 125233645 | 37.38% |  | 4 | Defensa y Seguridad | X |  | X |  |  | se firmo convenio con la Universidad Distrital el 18 de junio/13
SUBTOTAL SECRETARIA DE GOBIERNO | [5 empty] | 200000000 | 0 | 0 | 200000000 |  |  |  | 200000000 | 200000000 | 199999999 | 74766355 | 125233645
Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico | 018 (25 Ene/2013) | 2012000050030 | Desarrollo, creación y fortalecimiento de 9 centros de emprendimiento y fortalecimiento empresarial en el Departamento de Cundinamarca | 2012-12-11 | Secretaria de Competitividad | 1708104361 | 0 | 0 | 1708104361 | 0 | 1708104361 | FDR | 1708104361 | 1497082091 | 1497082091 | 0 | 1708104361 | 0% |  | 12 | Trabajo | X |  | X |  |  | El proceso contractual se iniciara una vez se haya expedido el Acuerdo del OCAD donde se aprobaron las modificaciones al proyecto
SUBTOTAL SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | [5 empty] | 1708104361 | 0 | 0 | 1708104361 | 0 | 1708104361 |  | 1708104361 | 1497082091 | 1497082091 | 0 | 1708104361
Secretaría de Ambiente | 018 (25 Ene/2013) | 2012000050005 | Estudios y diseños de detalle embalse Calandaima Municipio de El Colegio Departamento de Cundinamarca | 2012-12-11 | Secretaria de Ambiente | 1000000000 | 0 | 3000000000 | 4000000000 | N/A | N/A | FDR | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 0 | 100% |  | 6 | Agua potable y saneamiento básico | X |  |  | X |  | Convenio de cooperación con Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP y la CAR, ejecutor la CAR (plazo del convenio 1 año, a partir de 12/08/2013, el contrato de consultoria 6 meses, se encuentra en etapa de revisión de prepliegos para inciar proceso precontractual)
SUBTOTAL SECRETARIA DE AMBIENTE | [5 empty] | 1000000000 | 0 | 3000000000 | 4000000000 |  |  |  | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 0
Secretaría de Minas y Energía | 018 (25 Ene/2013) | 2012000050029 | Implementación y masificación del servicio de gas combustible por redes para municipios de Anolaima, Cachipay, Choachi, Fomeque, Ubaque y Viotá Cundinamarca | 2012-12-11 | Secretaria de Minas y Energía | 2199142000 | 0 | 12994060000 | 15193202000 | N/A | N/A | FCR | 2199142000 | 0 | 0 | 0 | 2199142000 | 0% |  | 18 | Minas y energía | X |  |  |  |  | Falta definir el City Gey con Viota, hacer un convenio con cada municipio
|  | 2013000050026 | Construcción de redes eléctricas en la zona rural de los municipios de Paratebueno y Gutierrez en el departamento de Cundinamarca | 2013-07-26 | Secretaria de Minas y Energía | 0 | 885575990 | 0 | 0 | N/A | N/A | FCR | 885575990 | 0 | 0 | 0 | 885575990 | 0% |  | 6 | Minas y energía | [5 empty] | Por incorporar al presupuesto del SGR.
[6 empty] | 0 | 159543237 | 0 | 0 | N/A | N/A | FDR | 159543237 | 0 | 0 | 0 | 159543237 | 0%
SUBTOTAL SECRETARIA DE MINAS Y ENERGÍA | [5 empty] | 2199142000 | 1045119227 | 12994060000 | 15193202000 |  |  |  | 3244261227 | 0 | 0 | 0 | 3244261227
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | 018 (25 Ene/2013) | 2012000050024 | Implementación de un modelo de producción en sistemas de doble propósito en pequeños productores del Departamento de Cundinamarca | 2012-12-11 | Secretaria de Agricultura | 900000000 | 0 | 1050149973 | 1950149973 | 0 | 1950149973 | FDR | 900000000 | 900000000 | 0 | 0 | 900000000 | 0% |  | 24 | Agricultura | X |  |  |  |  | El proceso contractual se iniciara una vez se haya expedido el Acuerdo del OCAD donde se aprobaron las modificaciones al proyecto
|  | 2012000050009 | Fortalecimiento de la productividad y competitividad del sector cacaotero en el Departamento de Cundinamarca | 2012-12-11 | Secretaria de Agricultura | 1200000000 | 0 | 1134689275 | 2334689275 | N/A | N/A | FDR | 1200000000 | 1200000000 | 1200000000 | 600000000 | 600000000 | 50% |  | 12 | Agricultura | X |  |  | X |  | Se firmo convenio el 28 de julio de 2013 con los Cacaoteros
|  | 2012000050007 | Fortalecimiento de las cadenas hortofrutícola y aromáticas en Cundinamarca | 2012-12-11 | Secretaria de Agricultura | 1300000000 | 0 | 1190400000 | 2490400000 | N/A | N/A | FDR | 1300000000 | 1300000000 | 1300000000 | 650000000 | 650000000 | 50% |  | 12 | Agricultura | X |  |  | X |  | Se inicio ejecución el 17 de julio de 2013
|  | 2012000050014 | Mejoramiento de la competitividad y sostenibilidad del sub sector panelero de Cundinamarca | 2012-12-11 | Secretaria de Agricultura | 1300000000 | 0 | 259272190 | 1559272190 | N/A | N/A | FDR | 1300000000 | 1300000000 | 1300000000 | 650000000 | 650000000 | 50% |  | 12 | Agricultura | X |  | X |  |  | Se firmo convenio el 28 de junio de 2013 con los paneleros
| 018 (25 Ene/2013) | 2012000050023 | Fortalecimiento de la actividad cafetera como alternativa sostenible de desarrollo regional en el Departamento de Cundinamarca | 2012-12-11 | Secretaria de Agricultura | 1300000000 | 0 | 7619581451 | 8919581451 | N/A | N/A | FDR | 1300000000 | 1300000000 | 1300000000 | 520000000 | 780000000 | 40% |  | 12 | Agricultura | X |  |  | X |  | Se firmo convenio con los Cafeteros el 28 de junio de 2013 y se inicio el 23 de julio.
|  | 2012000050024 | Implementación de un modelo de producción en sistemas de doble propósito en pequeños productores del Departamento de Cundinamarca | 2013-04-12 | Secretaria de Agricultura | 0 | 923985000 | 497551400 | 497551400 | N/A | N/A | FDR | 923985000 | 0 | 0 | 0 | 923985000 | 0% |  | 24 | Agricultura | [5 empty] | Por incorporar al preupuesto del SGR
|  | 2013000050028 | Fortalecimiento del sub sector panelero en el Departamento de Cundinamarca | 2013-07-26 | Secretaria de Agricultura | 0 | 2599564479 | 827715347 | 827715347 | N/A | N/A | FDR | 2599564479 | 0 | 0 | 0 | 2599564479 | 0% |  | 24 | Agricultura | [5 empty] | Por incorporar al preupuesto del SGR
|  | 2013000050027 | Fortalecimiento de la actividad cafetera como estrategia de mejoramiento de la productividad y la competitividad en el Departamento de Cundinamarca, Centro Oriente | 2013-07-26 | Secretaria de Agricultura | 0 | 3000000000 | 15756930869 | 15756930869 | N/A | N/A | FDR | 3000000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000000 | 0% |  | 24 | Agricultura | [5 empty] | Por incorporar al preupuesto del SGR
SUBTOTAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | [5 empty] | 6000000000 | 6523549479 | 28336290505 | 34336290505 |  | 1950149973 |  | 12523549479 | 6000000000 | 5100000000 | 2420000000 | 10103549479
ICCU | 018 (25 Ene/2013) | 2012000050027 | Mejoramiento de la vía Ubala-Palomas-Mambita (k0+00 ubicado en e sitio profesionales Municipio de Ubala), Departamento de Cundinamarca | 2012-12-11 | ICCU | 3000000000 | 0 | 0 | 3000000000 | 0 | 3000000000 | FCR | 3000000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000000 | 0% |  | 6 | Trasporte | X |  |  |  |  | El proceso contractual se iniciara una vez se haya expedido el Acuerdo del OCAD donde se aprobaron las modificaciones al proyecto.Prepliegos
| 018 (25 Ene/2013) | 2012000050051 | Mejoramiento del puente Guatimbol sobre el rio Sumapaz en la vía Venecia-Icononzo Departamento de Cundinamarca | 2012-12-11 | ICCU | 620304130 | 0 | 0 | 620304130 | 107811063 | 728115193 | FCR | 620304130 | 0 | 0 | 0 | 620304130 | 0% |  | 4 | Trasporte | X |  |  |  |  | El proceso contractual se iniciara una vez se haya expedido el Acuerdo del OCAD donde se aprobaron las modificaciones al proyecto. Se adjudicara el 23 de agosto/13.Licitación
| 018 (25 Ene/2013) | 2012000050054 | Formulación y actualización de los estudios y diseños para el mejoramiento de la Troncal del Carbón en longitud de 43 km (k0+00 localizado en Tierra Negra) Departamento de Cundinamarca | 2012-12-11 | ICCU | 755000000 | 0 | 0 | 755000000 | N/A | N/A | FDR | 755000000 | 0 | 0 | 0 | 755000000 | 0% |  | 5 | Trasporte | X |  |  |  |  | Prepliegos
| 018 (25 Ene/2013) | 2012000050052 | Formulación y actualización de los estudios y diseños de la vía Ubaque - Los Cerezos - Chipaque Departamento de Cundinamarca | 2012-12-11 | ICCU | 250000000 | 0 | 0 | 250000000 | N/A | N/A | FDR | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 250000000 | 0% |  | 4 | Trasporte | X |  |  |  |  | Prepliegos
| 018 (25 Ene/2013) | 2012000050028 | Mejoramiento y mantenimiento de la red vial secundaria y terciaria mediante la dotación de maquinaria a los municipios del Departamento de Cundinamarca | 2012-12-11 | ICCU | 8103535586 | 0 | 11666236757 | 19769772343 | N/A | N/A | FDR | 8103535586 | 0 | 0 | 0 | 8103535586 | 0% |  | 12 | Trasporte | X |  |  |  |  | Adjudicado
| 018 (25 Ene/2013) | 2012000050006 | Construcción cubierta coliseo del Centro Agrotecnológico de exposiciones y comercialización de la Región del Sumapaz en el Municipio de Fusagasuga - Cundinamarca | 2012-12-11 | ICCU | 3581530801 | 0 | 656000000 | 4237530801 | 1115086935 | 5352617736 | FDR | 3581530801 | 3581530801 | 0 | 0 | 3581530801 | 0% |  | 9 | Infraestructura | X |  |  |  |  | El proceso contractual se iniciara una vez se haya expedido el Acuerdo del OCAD donde se aprobaron las modificaciones al proyecto
|  | 2013000050003 | Estudios y diseños para el mejoramiento de la vía Villapinzon-Turmeque en longitud de 11 Kms (K0+00 localizado en Villapinzon Departamento de Cundinamarca) | 2013-04-12 | ICCU | 0 | 245000000 | 0 | 0 | N/A | N/A | FDR | 245000000 | 0 | 0 | 0 | 245000000 | 0% |  | 3 | Trasporte | [5 empty] | Por incorporar al presupuesto del SGR
|  | 2013000050004 | Estudios y diseños para el mejoramiento de la vía Yacopi - La Victoria con K0+000 en Yacopi Departamento de Cundinamarca | 2013-04-12 | ICCU | 0 | 250000000 | 0 | 0 | N/A | N/A | FCR | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 250000000 | 0% |  | 3 | Trasporte | [5 empty] | Por incorporar al presupuesto del SGR
SUBTOTAL ICCU | [5 empty] | 16310370517 | 495000000 | 12322236757 | 28632607274 | 1222897998 | 9080732929 | 0 | 16805370517 | 3581530801 | 0 | 0 | 16805370517
Secretaria de Educación | 033 (25 feb./2013) | 2013000050011 | Fortalecimiento de la permanencia de los estudiantes en los municipios del Departamento de Cundinamarca | 2012-09-18 | Secretaria de Educación | 6000000000 | 0 | 0 | 6000000000 | 1774493283 | 4225506717 | FCR | 6000000000 | 4698582496 | 4698582496 | 6000000000 | 0 | 100% |  | 3 | Educación | X |  |  |  | X | Este proyecto se debe liquidar y reintegrar, los valores no ejecutados por valor de 1.360.387.595, así como los valores reintegrados por los municipios por 417.105.688, para un total 1.774.493.283,
| 033 (25 feb./2013) | 2013000050011 | Fortalecimiento de la permanencia de los estudiantes en los municipios del Departamento de Cundinamarca 2013-2014 | 2013-04-12 | Secretaria de Educación | 0 | 12000000000 | 0 | 12000000000 | 1360387595 | 13360387595 | FCR | 13360387595 | 0 | 0 | 0 | 13360387595 | 0% |  | 24 | Educación | [5 empty] | El proceso contractual se iniciara una vez se haya expedido el Acuerdo del OCAD donde se aprobaron las modificaciones al proyecto
SUBTOTAL SECREATRIA DE EDUCACION | [5 empty] | 6000000000 | 12000000000 | 0 | 18000000000 | 3134880878 | 17585894312 |  | 19360387595 | 4698582496 | 4698582496 | 6000000000 | 13360387595
Secretaría de Desarrollo Social | 033 (25 abr./ 2013) | 2012000050012 | Programa departamental de complementación alimentaria y nutricional para menores de cinco (5) años, mujeres gestantes y madres lactantes | 2012-09-18 | Secretaria de Desarrollo Social | 3000000000 | 0 | 1000000000 | 4000000000 | 531022720 | 4531022720 | FCR | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 0 | 100% |  | 12 | Inclusión social y reconciliación | X |  | X |  |  | El proceso contractual se iniciara una vez se haya expedido el Acuerdo del OCAD donde se aprobaron las modificaciones al proyecto,
|  | 2013000050005 | Implemento del programa de complementación alimentaria y nutricional para menores de 5 años y mujeres gestantes y lactantes en todo el Departamento de Cundinamarca | 2013-04-12 | Secretaria de Desarrollo Social | 0 | 6000000000 | 0 | 0 | N/A | N/A | FCR | 6000000000 | 0 | 0 | 0 | 6000000000 | 0% |  | 24 | Inclusión social y reconciliación | [5 empty] | No se ha iniciado proceso contractual porque los recursos no han sido incorporados al presupuesto de la secretaria
SUBTOTAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | [5 empty] | 3000000000 | 6000000000 | 1000000000 | 4000000000 | 531022720 | 4531022720 |  | 9000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 6000000000
Secretaría de Transporte y Movilidad | 033 (25 abr./ 2013) | 2012000050013 | Actualización y formulación de los estudios y diseños de las fases II y III de la Troncal Norte Quito-Sur del Sistema de Transmilenio al Municipio de Soacha | 2012-09-18 | Secretaria de Movilidad | 3800000000 | 0 | 0 | 3800000000 | -669212645 | 3130787355 | FDR | 3130787355 | 3800000000 | 3800000000 | 3800000000 | -669212645 | 121.4% |  | 12 | Transporte | X |  | X |  |  | El proceso contractual se iniciara una vez se haya expedido el Acuerdo del OCAD donde se aprobaron las modificaciones al proyecto
SUBTOTAL SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD | [5 empty] | 3800000000 | 0 | 0 | 3800000000 | -669212645 | 3130787355 | 0 | 3130787355 | 3800000000 | 3800000000 | 3800000000 | -669212645
Secretaría de Integración Regional |  | 2012000050053 | Estudios y diseños anexo técnico para la construcción del metro ligero, regional urbano (MLRU), fase I: Tramo Facatativa - Av. Ciudad de Cali | 2013-04-12 | Secretaría de Integración Regional | 0 | 1000000000 | 0 | 1000000000 | N/A | N/A | FDR | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000000 | 0% |  | 12 | Transporte | [5 empty] | Por incorporar al presupuesto del SGR
SUBTOTAL SECRETARIA DE INTEGRACION REGIONAL | [5 empty] | 0 | 1000000000 | 0 | 1000000000 |  |  |  | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000000
OTROS EJECUTORES | 018 (25 Ene/2013) | 2012000050026 | Mejoramiento de la vía Cogua -San Cayetano (sector las Margaritas k8+300 sector las Margaritas hasta k10+300) con k0+00 en Cogua Departamento de Cundinamarca | 2012-12-20 | Municipio de Cogua | 277000000 | 0 | 0 | 277000000 | N/A | N/A | FCR | 277000000 | 0 | 0 | 0 | 277000000 | 0% |  | 6 | Transporte | X |  |  |  |  | Listos para subir la Licitación a la pagina
[6 empty] | 1723000000 | 0 | 0 | 1723000000 | N/A | N/A | FDR | 1723000000 | 0 | 0 | 0 | 1723000000 | 0% |  |  |  | X
|  | 2012000050031 | Actualización y formulación de los estudios y diseños para la vía Suba- Cota (Incluye puente) desde la Av. Las Aguas en Bogotá hasta la variante de Cota en Cundinamarca | 2012-12-11 | IDU | 500000000 | 0 | 700000000 | 1200000000 | 0 | 0 | FDR | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 500000000 | 0% |  | 8 | Transporte | X |  |  |  |  | SE contratara por APP pendiente comunicación oficial por parte del Distrito
|  | 2012000050044 | Rehabilitación y mejoramiento de la vía paralela (Transversal 8 y carrera 7) entre carrera 13 con autopista sur barrio la despensa, hasta la calle 27 del centro del municipio de Soacha Cundinamarca (Tramo #1-k0+000 hasta k0+262) | 2012-09-18 | Municipio de Soacha | 1000000000 | 0 | 0 | 1000000000 | N/A | N/A | FDR | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000000 | 0% |  | 4 | Transporte | X |  |  |  |  | Listo para iniciar contratación, la Interventoria la hara el Dpto.
|  | 2012000050039 | Mejoramiento de la vía calle 23 entre cra 3 y 9b en Mosquera - cll 7 entre cra 13 y 24 en Funza, Departamento de Cundinamarca | 2012-09-18 | Municipio de Mosquera | 1000000000 | 0 | 1436453228 | 2436453228 | N/A | N/A | FDR | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000000 | 0% |  | 7 | Transporte | X |  |  |  |  | Se abrira nueva licitación y la interventoria la hara el Dpto.
SUBTOTAL TRANSPORTE OTROS EJECTORES | [5 empty] | 4500000000 | 0 | 2136453228 | 6636453228 | 0 | 0 |  | 4500000000 | 0 | 0 | 0 | 4500000000
TOTAL | [5 empty] | 45717616878 | 27063668706 | 59789040490 | 118506657368 | 4219588951 | 37986691650 |  | 73472460534 | 24777195388 | 19295664586 | 16294766355 | 57177694179
TOTAL D-018 (25 Ene/2013) | 28417616878
TOTAL D-033 (25 Feb./2013) | #REF!
TOTAL D-063 (05 Abr./2013) | #REF!
TOTAL D-148 (24 Jun./2013) | 1000000000
TOTAL | #REF!

## 2013-2014 (hidden)
EJECUCION REGALIAS 2012-2013-2014 (FECHA DE CORTE JULIO 30 DE 2013)
NOMBRE ENTIDAD | No. Y FECHA DECRETO INCORPO. | BPIN | PROYECTO | ACUERDO APROBACION OCAD | EJECUTOR | APROPIACIÒN 2013-2014 | VALOR OTROS APORTES | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | VALOR AJUSTE | VALOR PROYECTO CON AJUSTE | FUENTE DE FINANCIACION | VALOR APROBADO SGR | TOTAL CDP | TOTAL RPC | VALOR GIRADO | % EJECUCION $ | FECHA DE INICIO | PLAZO DE EJECUCION (MESES) | SECTOR | CUMPLIMINETO DE REQUISITOS |  | ESTADO |  |  | OBSERVACIONES
[20 empty] | SI | NO | PRECONTRACTUAL | CONTRACTUAL | EJECUCION
Secretaría de Minas y Energía |  | 2013000050026 | Construcción de redes eléctricas en la zona rural de los municipios de Paratebueno y Gutierrez en el departamento de Cundinamarca | 2013-07-26 | Departamento | 885575990 | 0 | 885575990 | N/A | N/A | FCR | 885575990 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 6 | Minas y energía | [5 empty] | Por incorporar al presupuesto del SGR.
[6 empty] | 159543237 | 0 | 159543237 | N/A | N/A | FDR | 159543237 | 0 | 0 | 0 | 0%
SUBTOTAL SECRETARIA DE MINAS Y ENERGÍA | [5 empty] | 1045119227 | 0 | 1045119227 | 0 | 0 |  | 1045119227 | 0 | 0 | 0 | 0%
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |  | 2012000050024 | Implementación de un modelo de producción en sistemas de doble propósito en pequeños productores del Departamento de Cundinamarca | 2013-04-12 | Secretaria de Agricultura | 923985000 | 497551400 | 1421536400 | N/A | N/A | FDR | 923985000 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 24 | Agricultura | [5 empty] | Por incorporar al preupuesto del SGR
|  | 2013000050028 | Fortalecimiento del sub sector panelero en el Departamento de Cundinamarca | 2013-07-26 | Departamento | 2599564479 | 827715347 | 3427279826 | N/A | N/A | FDR | 2599564479 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 24 | Agricultura | [5 empty] | Por incorporar al preupuesto del SGR
|  | 2013000050027 | Fortalecimiento de la actividad cafetera como estrategia de mejoramiento de la productividad y la competitividad en el Departamento de Cundinamarca, Centro Oriente | 2013-07-26 | Departamento | 3000000000 | 15756930869 | 18756930869 | N/A | N/A | FDR | 3000000000 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 24 | Agricultura | [5 empty] | Por incorporar al preupuesto del SGR
SUBTOTAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | [5 empty] | 6523549479 | 17082197616 | 23605747095 | 0 | 0 |  | 6523549479 | 0 | 0 | 0 | 0%
ICCU |  | 2013000050003 | Estudios y diseños para el mejoramiento de la vía Villapinzon-Turmeque en longitud de 11 Kms (K0+00 localizado en Villapinzon Departamento de Cundinamarca) | 2013-04-12 | ICCU | 245000000 | 0 | 245000000 | N/A | N/A | FDR | 245000000 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 3 | Trasporte | [5 empty] | Por incorporar al presupuesto del SGR
|  | 2013000050004 | Estudios y diseños para el mejoramiento de la vía Yacopi - La Victoria con K0+000 en Yacopi Departamento de Cundinamarca | 2013-04-12 | ICCU | 250000000 | 0 | 250000000 | N/A | N/A | FCR | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 3 | Trasporte | [5 empty] | Por incorporar al presupuesto del SGR
SUBTOTAL ICCU | [5 empty] | 495000000 | 0 | 495000000 | 0 | 0 |  | 495000000 | 0 | 0 | 0 | 0%
Secretaria de Educación | 033 (25 feb./2013) | 2013000050011 | Fortalecimiento de la permanencia de los estudiantes en los municipios del Departamento de Cundinamarca 2013-2014 | 2013-04-12 | Secretaria de Educación | 12000000000 | 0 | 12000000000 | 1360387595 | 13360387595 | FCR | 13360387595 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 24 | Educación | [5 empty] | El proceso contractual se iniciara una vez se haya expedido el Acuerdo del OCAD donde se aprobaron las modificaciones al proyecto
SUBTOTAL SECREATRIA DE EDUCACION | [5 empty] | 12000000000 | 0 | 12000000000 | 1360387595 | 13360387595 |  | 13360387595 | 0 | 0 | 0 | 0%
Secretaría de Integración Regional |  | 2012000050053 | Estudios y diseños anexo técnico para la construcción del metro ligero, regional urbano (MLRU), fase I: Tramo Facatativa - Av. Ciudad de Cali | 2013-04-12 | Secretaría de Integración Regional | 1000000000 | 0 | 1000000000 | N/A | N/A | FDR | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 12 | Transporte | [5 empty] | Por incorporar al presupuesto del SGR
SUBTOTAL SECRETARIA DE INTEGRACION REGIONAL | [5 empty] | 1000000000 | 0 | 1000000000 | 0 | 0 |  | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0%
Secretaría de Desarrollo Social |  | 2013000050005 | Implemento del programa de complementación alimentaria y nutricional para menores de 5 años y mujeres gestantes y lactantes en todo el Departamento de Cundinamarca | 2013-04-12 | Secretaria de Desarrollo Social | 6000000000 | 0 | 6000000000 | N/A | N/A | FCR | 6000000000 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 24 | Inclusión social y reconciliación | [5 empty] | No se ha iniciado proceso contractual porque los recursos no han sido incorporados al presupuesto de la secretaria
SUBTOTAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | [5 empty] | 6000000000 | 0 | 6000000000 | 0 | 0 |  | 6000000000 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL | [5 empty] | 27063668706 | 17082197616 | 44145866322 | 1360387595 | 13360387595 |  | 28424056301 | 0 | 0 | 0

## FCT&I 2012 (hidden)
EJECUCION REGALIAS 2012-2013-2014 (FECHA DE CORTE JULIO 30 DE 2013)
NOMBRE ENTIDAD | No. Y FECHA DECRETO INCORPO. | BPIN | PROYECTO | ACUERDO APROBACION OCAD | EJECUTOR | APROPIACIÒN 2012 | APROPACION 2013-2014 | VALOR OTROS APORTES | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | VALOR AJUSTE | VALOR PROYECTO CON AJUSTE | FUENTE DE FINANCIACION | VALOR APROBADO SGR | TOTAL CDP | TOTAL RPC | VALOR GIRADO MINIS | % EJECUCION $ | FECHA DE INICIO | PLAZO DE EJECUCION (MESES) | SECTOR | CUMPLIMINETO DE REQUISITOS |  | ESTADO |  |  | OBSERVACIONES
[21 empty] | SI | NO | PRECONTRACTUAL | CONTRACTUAL | EJECUCION
Ciencia Tecnología e Innovación |  | 2012000100010 | Fortalecimiento de las Regiones Colombianas en sus Capacidades de CT&I. | 2012-12-20 | UNION TEMPORAL Centro de Excelencia Interdisciplinario Básico y Aplicado en Complejidad. Ceiba | 1730000000 |  | 0 | 1730000000 | N/A | N/A | FCT&I | 1730000000 | 1730000000 | 0 | 0 | 0% |  | 48 | Ciencia Tecnología e Innovación |  |  | X |  |  | Formar 63 jovenes investigadores, 13 doctores y 36 maestrias
|  | 2012000100063 | Fortalecimiento capacidades de innovación social por medio del parque científico Cundinamarca y Bogotá | 2012-12-20 | CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS | 6170704000 |  | 8000000000 | 14170704000 | N/A | N/A | FCT&I | 6170704000 | 6170704000 | 0 | 0 | 0% |  | 12 | Ciencia Tecnología e Innovación |  |  | X
|  | 2012000100144 | Investigación, desarrollo y transferencia tecnológica en el sector agropecuario y agroindustrial con el fin de mejorar todo el departamento, Cundinamarca, Centro oriente | 2012-12-20 | FONDO FRANCISCO JOSE DE CALDAS - COLCIENCIAS | 34707000000 |  | 15869424345 | 50576424345 | N/A | N/A | FCT&I | 34707000000 | 34707000000 | 0 | 0 | 0% |  | 24 | Ciencia Tecnología e Innovación |  |  | X |  |  | Aportantes Distrito Corpoica-Sena
|  | 2012000100156 | Construcción del ecosistema de innovación TIC para el departamento de Cundinamarca | 2012-12-20 | ESICENTER SINERTIC | 5000000000 |  | 2088000000 | 7088000000 | N/A | N/A | FCT&I | 5000000000 | 5000000000 | 0 | 0 | 0% |  | 24 | Ciencia Tecnología e Innovación |  |  | X |  |  | Sabana centro-Occidente Fusa y Girardot
|  | 2012000100056 | Estrategias de valoración y apropiación de los recursos naturales mecanismos de adaptación a cambio climático región del bajo magdalena Cundinamarca. | 2013-01-21 | CENTRO INTERNACIONAL DE FÍSICA |  | 4100000000 | 3084175232.1111 | 7184175232.1111 | N/A | N/A | FCT&I | 4100000000 | 4100000000 | 0 | 0 | 0% |  | 36 | Ciencia Tecnología e Innovación |  |  | X |  |  | Municipios de Utica Guaduas Quebradanegra, Puerto Salgar y Caparrapi
|  | 2012000100118 | Formación en ciencia, tecnología e innovación en la comunidad educativa de las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados de los departamentos | 2013-01-21 | Secretaria de Educación |  | 16533205060 | 5048900000 | 21582105060 | N/A | N/A | FCT&I | 16533205060 | 16533205060 | 0 | 0 | 0% |  |  | Ciencia Tecnología e Innovación |  |  | X
|  |  | estimación del grado de vulnerabilidad de la caficultura de Cundinamarca frente al cambio climático y medias de adaptación basadas en sistemas agroforestales y biotecnología | 2013-07-19 | Secretaria de Agricultura |  | 2622860000 | 665007000 | 3287867000 | N/A | N/A | FCT&I | 2622860000 | 2622860000 | 0 | 0 | 0% |  |  | Ciencia Tecnología e Innovación |  |  | X
|  |  | Innovación Modelo de gestión de medicamentos todo El Departamento Cundinamarca | 2013-07-19 | Secretaria de salud de Cundinamarca |  | 2490946916 | 588636131 | 3079583047 | N/A | N/A | FCT&I | 2490946916 | 2490946916 | 0 | 0 | 0% |  |  | Ciencia Tecnología e Innovación |  |  | X
|  |  | Innovación sistema de producción de frutas/hortalizas frescas/procesadas tipo exportación con tecnología biológica /integral inocua Subachoque, Cundinamarca, centro oriente | 2013-07-19 | Fondo Francisco Jose de Caldas - Colciancias |  | 6556945302 | 2728150990 | 9285096292 | N/A | N/A | FCT&I | 6556945302 | 6556945302 | 0 | 0 | 0% |  |  | Ciencia Tecnología e Innovación |  |  | X
SUBTOTAL FONDO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA | [5 empty] | 47607704000 | 32303957278 | 38072293698.1111 | 117983954976.1111 | 0 | 0 |  | 79911661278 | 79911661278 | 0 | 0 | 0%
TOTAL | [5 empty] | 47607704000 | 32303957278 | 38072293698.1111 | 117983954976.1111 | 0 | 0 |  | 79911661278 | 79911661278 | 0 | 0

## TESORERIA (hidden)
EJECUCION REGALIAS 2012-2013-2014 (FECHA DE CORTE NOVIEMBRE 1 DE 2013) (Tesoreria)
NOMBRE ENTIDAD | UNIDAD | BPIN | PROYECTO | ACUERDO APROBACION OCAD | EJECUTOR | APROPIACIÒN 2012 | APROPIACION 2013-2014 | APROPIACION 2015 | VALOR OTROS APORTES | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | VALOR AJUSTE | VALOR PROYECTO CON AJUSTE | FUENTE DE FINANCIACION | VALOR APROBADO SGR | TOTAL CDP | TOTAL RPC | VALOR GIRADO TESORERIA | SALDO POR GIRAR | % EJECUCION $ | FECHA CUMPLI DE REQUISIT | DIAS SIN EJECUCION | FECHA DE INICIO | PLAZO DE EJECUCION (MESES) | SECTOR | CUMPLIMINETO DE REQUISITOS |  | ESTADO |  |  | OBSERVACIONS
[25 empty] | SI | NO | PRECONTRACTUAL | CONTRACTUAL | EJECUCION
Secretaría General | 1 | 2012000050010 | Estudios y diseños para la recuperación y adecuación del patrimonio histórico cultural Palacio de San Francisco en Bogotá D.C. departamento de Cundinamarca | 2012-12-11 | Secretaria General | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000000 | N/A | N/A | FDR | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000000 | 0% | 04/04/13 | 1281.692 |  | 6 | Infraestructura | X |  | X |  |  | No más proyectos para estudios hacer otro pero de obra y desaprobar por el OCAD el presentado.
SUBTOTAL SECRETARIA GENERAL | [5 empty] | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000000 | 0 | 0 |  | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000000
Secretaría de Gobierno | 2 | 2012000050025 | Estudios y diseños para la construcción de un centro especializado al servicio de los adolecentes infractores de la ley en el departamento de Cundinamarca | 2012-12-11 | Secretaria de Gobierno | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | N/A | N/A | FDR | 200000000 | 200000000 | 199999999 | 74766355 | 125233645 | 37.38% | 29/04/13 | 1256.692 |  | 4 | Defensa y Seguridad | X |  |  |  | X | se firmo convenio con la Universidad Distrital el 18 de junio/13
| 3 | 2013000050056 | Prevencion de incendios foresales con la adquisicion de vehiculos 4x4 accion rapida tipo forestal para el Departamento de Cundinamarca | (012) 01/11/2013 | Secretaria de Gobierno |  | 4000000000 | 0 | 0 | 4000000000 | N/A | N/A | FDR | 4000000000 | 0 | 0 | 0 | 4000000000 | 0% | [6 empty] | X | X
SUBTOTAL SECRETARIA DE GOBIERNO | [5 empty] | 200000000 | 4000000000 | 0 | 0 | 4200000000 | 0 | 0 |  | 4200000000 | 200000000 | 199999999 | 74766355 | 4125233645
Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico | 4 | 2012000050030 | Desarrollo, creación y fortalecimiento de 9 centros de emprendimiento y fortalecimiento empresarial en el Departamento de Cundinamarca | 2012-12-11 | Secretaria de Competitividad | 1708104361 | 0 | 0 | 0 | 1708104361 | 0 | 1708104361 | FDR | 1708104361 | 1497082091 | 1497082091 | 1497082091 | 211022270 | 87.65% | 29/04/13 | 1256.692 |  | 12 | Trabajo | X |  |  |  | X | El proceso contractual se iniciara una vez se haya expedido el Acuerdo del OCAD donde se aprobaron las modificaciones al proyecto
SUBTOTAL SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | [5 empty] | 1708104361 | 0 |  | 0 | 1708104361 | 0 | 1708104361 |  | 1708104361 | 1497082091 | 1497082091 | 1497082091 | 211022270
Secretaría de Ambiente | 5 | 2012000050005 | Estudios y diseños de detalle embalse Calandaima Municipio de El Colegio Departamento de Cundinamarca | 2012-12-11 | Secretaria de Ambiente | 1000000000 | 0 | 0 | 3000000000 | 4000000000 | N/A | N/A | FDR | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 0 | 100% | 04/04/13 | 1281.692 |  | 6 | Agua potable y saneamiento básico | X |  |  |  | X | Convenio de cooperación con Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP y la CAR, ejecutor la CAR (plazo del convenio 1 año, a partir de 12/08/2013, el contrato de consultoria 6 meses, se encuentra en etapa de revisión de prepliegos para inciar proceso precontractual)
| 6 | 2013000050051 | Fortalecimiento de la gestion integral de residuos solidos, a traves de sistemas regionales en las provincias de Ubate y Rionegro en el Departamento de Cundinamarca | (012) 01/11/2013 | Secretaria de Ambiente | 0 | 3000000000 | 0 | 0 | 3000000000 | N/A | N/A | FDR | 3000000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000000 | 0% | [6 empty] | X | X
|  | N/A | Inflexibilidad "Plan Departamental para el manejo de los servicios de agua potable y saneamiento en el Departamento de Cundinamarca PDA" | (012) 01/11/2013 | Secretaria de Ambiente | 0 | 15323172240 | 0 | 0 | 15323172240 | N/A | N/A | FCR | 15323172240 | 0 | 0 | 0 | 15323172240 | 0% | [7 empty] | X
SUBTOTAL SECRETARIA DE AMBIENTE | [5 empty] | 1000000000 | 18323172240 | 0 | 3000000000 | 22323172240 | 0 | 0 |  | 19323172240 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 18323172240
Secretaría de Minas y Energía | 7 | 2012000050029 | Implementación y masificación del servicio de gas combustible por redes para municipios de Anolaima, Cachipay, Choachi, Fomeque, Ubaque y Viotá Cundinamarca | 2012-12-11 | Secretaria de Minas y Energía | 2199142000 | 0 | 0 | 12994060000 | 15193202000 | N/A | N/A | FCR | 2199142000 | 2199142000 | 2199142000 | 0 | 2199142000 | 0% | 29/05/13 | 1226.692 |  | 18 | Minas y energía | X |  |  |  | X | Falta definir el City Gey con Viota, hacer un convenio con cada municipio
| 8 | 2013000050026 | Construcción de redes eléctricas en la zona rural de los municipios de Paratebueno y Gutierrez en el departamento de Cundinamarca | 2013-07-26 | Secretaria de Minas y Energía | 0 | 885575990 | 0 | 0 | 885575990 | N/A | N/A | FCR | 885575990 | 0 | 0 | 0 | 885575990 | 0% |  |  |  | 6 | Minas y energía | X |  |  |  | X | Por incorporar al presupuesto del SGR.
| 9 |  |  |  |  | 0 | 159543237 | 0 | 0 | 159543237 | N/A | N/A | FDR | 159543237 | 0 | 0 | 0 | 159543237 | 0%
| 10 | 2013000050046 | Implementacion y masificacion de servicio de gas combustible por redes para los municipios de Caparrapi, El Peñon, La Palma, Paime, Topaipi y Villagomez | (012) 01/11/2013 | Secretaria de Minas y Energía | 0 | 2118963154 | 0 | 4490173354 | 6609136508 | N/A | N/A | FCR | 2118963154 | 0 | 0 | 0 | 2118963154 | 0% | [6 empty] | X | X
SUBTOTAL SECRETARIA DE MINAS Y ENERGÍA | [5 empty] | 2199142000 | 3164082381 | 0 | 17484233354 | 22847457735 | 0 | 0 |  | 5363224381 | 2199142000 | 2199142000 | 0 | 5363224381
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | 11 | 2012000050024 | Implementación de un modelo de producción en sistemas de doble propósito en pequeños productores del Departamento de Cundinamarca | 2012-12-11 | Secretaria de Agricultura | 900000000 | 923985000 | 0 | 1547701373 | 3371686373 | 0 | 3371686373 | FDR | 1823985000 | 900000000 | 0 | 0 | 1823985000 | 0% | 20/05/13 | 1235.692 |  | 24 | Agricultura | X |  |  |  | X | El proceso contractual se iniciara una vez se haya expedido el Acuerdo del OCAD donde se aprobaron las modificaciones al proyecto
| 12 | 2012000050009 | Fortalecimiento de la productividad y competitividad del sector cacaotero en el Departamento de Cundinamarca | 2012-12-11 | Secretaria de Agricultura | 1200000000 | 0 | 0 | 1134689275 | 2334689275 | N/A | N/A | FDR | 1200000000 | 1200000000 | 1200000000 | 600000000 | 600000000 | 50% | 04/04/13 | 1281.692 |  | 12 | Agricultura | X |  |  |  | X | Se firmo convenio el 28 de julio de 2013 con los Cacaoteros
| 13 | 2012000050007 | Fortalecimiento de las cadenas hortofrutícola y aromáticas en Cundinamarca | 2012-12-11 | Secretaria de Agricultura | 1300000000 | 0 | 0 | 1190400000 | 2490400000 | N/A | N/A | FDR | 1300000000 | 1300000000 | 1300000000 | 650000000 | 650000000 | 50% | 03/05/13 | 1252.692 |  | 12 | Agricultura | X |  |  |  | X | Se inicio ejecución el 17 de julio de 2013
| 14 | 2012000050014 | Mejoramiento de la competitividad y sostenibilidad del sub sector panelero de Cundinamarca | 2012-12-11 | Secretaria de Agricultura | 1300000000 | 0 | 0 | 259272190 | 1559272190 | N/A | N/A | FDR | 1300000000 | 1300000000 | 1300000000 | 650000000 | 650000000 | 50% | 04/04/13 | 1281.692 |  | 12 | Agricultura | X |  |  |  | X | Se firmo convenio el 28 de junio de 2013 con los paneleros
| 15 | 2012000050023 | Fortalecimiento de la actividad cafetera como alternativa sostenible de desarrollo regional en el Departamento de Cundinamarca | 2012-12-11 | Secretaria de Agricultura | 1300000000 | 0 | 0 | 7619581451 | 8919581451 | N/A | N/A | FDR | 1300000000 | 1300000000 | 1300000000 | 520000000 | 780000000 | 40% | 10/04/13 | 1275.692 |  | 12 | Agricultura | X |  |  |  | X | Se firmo convenio con los Cafeteros el 28 de junio de 2013 y se inicio el 23 de julio.
| 16 | 2013000050028 | Fortalecimiento del sub sector panelero en el Departamento de Cundinamarca | 2013-07-26 | Secretaria de Agricultura | 0 | 2599564479 | 0 | 827715347 | 3427279826 | N/A | N/A | FDR | 2599564479 | 0 | 0 | 0 | 2599564479 | 0% |  |  |  | 24 | Agricultura | X |  | X |  |  | Por incorporar al preupuesto del SGR
| 17 | 2013000050027 | Fortalecimiento de la actividad cafetera como estrategia de mejoramiento de la productividad y la competitividad en el Departamento de Cundinamarca, Centro Oriente | 2013-07-26 | Secretaria de Agricultura | 0 | 3000000000 | 0 | 15756930869 | 18756930869 | N/A | N/A | FDR | 3000000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000000 | 0% |  |  |  | 24 | Agricultura | X |  |  |  |  | Por incorporar al preupuesto del SGR
SUBTOTAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | [5 empty] | 6000000000 | 6523549479 | 0 | 28336290505 | 40859839984 | 0 | 3371686373 |  | 12523549479 | 6000000000 | 5100000000 | 2420000000 | 10103549479
ICCU | 18 | 2012000050027 | Mejoramiento de la vía Ubala-Palomas-Mambita (k0+00 ubicado en e sitio profesionales Municipio de Ubala), Departamento de Cundinamarca | 2012-12-11 | ICCU | 3000000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000000 | 0 | 3000000000 | FCR | 3000000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000000 | 0% | 31/05/13 | 1224.692 |  | 6 | Trasporte | X |  |  |  | X | El proceso contractual se iniciara una vez se haya expedido el Acuerdo del OCAD donde se aprobaron las modificaciones al proyecto.Prepliegos
| 19 | 2012000050051 | Mejoramiento del puente Guatimbol sobre el rio Sumapaz en la vía Venecia-Icononzo Departamento de Cundinamarca | 2012-12-11 | ICCU | 620304130 | 0 | 0 | 0 | 620304130 | 107811063 | 728115193 | FCR | 620304130 | 0 | 0 | 0 | 620304130 | 0% | 31/05/13 | 1224.692 |  | 4 | Trasporte | X |  |  |  | X | El proceso contractual se iniciara una vez se haya expedido el Acuerdo del OCAD donde se aprobaron las modificaciones al proyecto. Se adjudicara el 23 de agosto/13.Licitación
| 20 | 2012000050054 | Formulación y actualización de los estudios y diseños para el mejoramiento de la Troncal del Carbón en longitud de 43 km (k0+00 localizado en Tierra Negra) Departamento de Cundinamarca | 2012-12-11 | ICCU | 755000000 | 0 | 0 | 0 | 755000000 | N/A | N/A | FDR | 755000000 | 0 | 0 | 0 | 755000000 | 0% | 01/04/13 | 1284.692 |  | 5 | Trasporte | X |  |  |  | X | Prepliegos
| 21 | 2012000050052 | Formulación y actualización de los estudios y diseños de la vía Ubaque - Los Cerezos - Chipaque Departamento de Cundinamarca | 2012-12-11 | ICCU | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 250000000 | N/A | N/A | FDR | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 250000000 | 0% | 01/04/13 | 1284.692 |  | 4 | Trasporte | X |  |  |  | X | Prepliegos
| 22 | 2012000050028 | Mejoramiento y mantenimiento de la red vial secundaria y terciaria mediante la dotación de maquinaria a los municipios del Departamento de Cundinamarca | 2012-12-11 | ICCU | 8103535586 | 0 | 0 | 11666236757 | 19769772343 | N/A | N/A | FDR | 8103535586 | 0 | 0 | 0 | 8103535586 | 0% | 29/05/13 | 1226.692 |  | 12 | Trasporte | X |  |  |  | X | Adjudicado
| 23 | 2012000050006 | Construcción cubierta coliseo del Centro Agrotecnológico de exposiciones y comercialización de la Región del Sumapaz en el Municipio de Fusagasuga - Cundinamarca | 2012-12-11 | ICCU | 3581530801 | 0 | 0 | 656000000 | 4237530801 | 1115086935 | 5352617736 | FDR | 3581530801 | 3581530801 | 0 | 0 | 3581530801 | 0% | 31/05/13 | 1224.692 |  | 9 | Infraestructura | X |  | X |  |  | El proceso contractual se iniciara una vez se haya expedido el Acuerdo del OCAD donde se aprobaron las modificaciones al proyecto
| 24 | 2013000050003 | Estudios y diseños para el mejoramiento de la vía Villapinzon-Turmeque en longitud de 11 Kms (K0+00 localizado en Villapinzon Departamento de Cundinamarca) | 2013-04-12 | ICCU | 0 | 245000000 | 0 | 0 | 245000000 | N/A | N/A | FDR | 245000000 | 0 | 0 | 0 | 245000000 | 0% |  |  |  | 3 | Trasporte |  | X | X |  |  | Por incorporar al presupuesto del SGR
| 25 | 2013000050004 | Estudios y diseños para el mejoramiento de la vía Yacopi - La Victoria con K0+000 en Yacopi Departamento de Cundinamarca | 2013-04-12 | ICCU | 0 | 250000000 | 0 | 0 | 250000000 | N/A | N/A | FCR | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 250000000 | 0% |  |  |  | 3 | Trasporte |  | X | X |  |  | Por incorporar al presupuesto del SGR
| 26 | 2013000050049 | Mejoramiento y masificacion de la red vial mediante la adquisicion de maquinaria año 2013-2014 para los municipios del departamento de Cundinamarca | (012) 01/11/2013 | ICCU | 0 | 11167983230 | 0 | 3162871146 | 14330854376 | N/A | N/A | FDR | 11167983230 | 0 | 0 | 0 | 11167983230 | 0% | [6 empty] | X | X
| 27 | 2013000050045 | Mejoramiento y pavimentacion de la via Fosca - Gutierrez desde el k2+000 al k3+000 (k0+000 localizado en Fosca) Departamento de Cundinamarca | (012) 01/11/2013 | ICCU | 0 | 2000000000 | 0 | 0 | 2000000000 | N/A | N/A | FDR | 2000000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000000 | 0% | [6 empty] | X | X
SUBTOTAL ICCU | [5 empty] | 16310370517 | 13662983230 | 0 | 15485107903 | 45458461650 | 1222897998 | 9080732929 |  | 29973353747 | 3581530801 | 0 | 0 | 29973353747
Secretaria de Educación | 28 | 2012000050011 | Fortalecimiento de la permanencia de los estudiantes en los municipios del Departamento de Cundinamarca | 2012-09-18 | Secretaria de Educación | 6000000000 | 0 | 0 | 0 | 6000000000 | 1301417504 | 4698582496 | FCR | 4698582496 | 4698582496 | 4698582496 | 4698582496 | 0 | 100% | 01/04/13 | 1284.692 |  | 3 | Educación | X |  |  |  | X | Este proyecto se debe liquidar y reintegrar, los valores no ejecutados por valor de 1.360.387.595, así como los valores reintegrados por los municipios por 417.105.688, para un total 1.774.493.283,
| 29 | 2013000050011 | Fortalecimiento de la permanencia de los estudiantes en los municipios del Departamento de Cundinamarca 2013-2014 | 2013-04-12 | Secretaria de Educación | 0 | 12000000000 | 0 | 0 | 12000000000 | 1360387595 | 13360387595 | FCR | 13360387595 | 0 | 0 | 0 | 13360387595 | 0% |  |  |  | 24 | Educación |  | X |  |  | X | El proceso contractual se iniciara una vez se haya expedido el Acuerdo del OCAD donde se aprobaron las modificaciones al proyecto
SUBTOTAL SECREATRIA DE EDUCACION | [5 empty] | 6000000000 | 12000000000 | 0 | 0 | 18000000000 | 2661805099 | 18058970091 |  | 18058970091 | 4698582496 | 4698582496 | 4698582496 | 13360387595
Secretaría de Desarrollo Social | 30 | 2012000050012 | Implementacion del programa departamental de complementación alimentaria y nutricional para menores de cinco (5) años, mujeres gestantes y madres lactantes | 2012-09-18 | Secretaria de Desarrollo Social | 3000000000 | 0 | 0 | 1000000000 | 4000000000 | 531022720 | 4531022720 | FCR | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 1384089000 | 1615911000 | 46.14% | 05/04/13 | 1280.692 |  | 12 | Inclusión social y reconciliación | X |  |  |  | X | El proceso contractual se iniciara una vez se haya expedido el Acuerdo del OCAD donde se aprobaron las modificaciones al proyecto,
| 31 | 2013000050005 | Implemento del programa de complementación alimentaria y nutricional para menores de 5 años y mujeres gestantes y lactantes en todo el Departamento de Cundinamarca | 2013-04-12 | Secretaria de Desarrollo Social | 0 | 6000000000 | 0 | 0 | 6000000000 | N/A | N/A | FCR | 6000000000 | 0 | 0 | 0 | 6000000000 | 0% |  |  |  | 24 | Inclusión social y reconciliación |  | X | X |  |  | No se ha iniciado proceso contractual porque los recursos no han sido incorporados al presupuesto de la secretaria
SUBTOTAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | [5 empty] | 3000000000 | 6000000000 | 0 | 1000000000 | 10000000000 | 531022720 | 4531022720 |  | 9000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 1384089000 | 7615911000
Secretaría de Transporte y Movilidad | 32 | 2012000050013 | Actualización y formulación de los estudios y diseños de las fases II y III de la Troncal Norte Quito-Sur del Sistema de Transmilenio al Municipio de Soacha | 2012-09-18 | Secretaria de Movilidad | 3800000000 | 0 | 0 | 0 | 3800000000 | -669212645 | 3130787355 | FDR | 3130787355 | 0 | 0 | 0 | 3130787355 | 0% | 04/04/13 | 1281.692 |  | 12 | Transporte | X |  | X |  |  | El proceso contractual se iniciara una vez se haya expedido el Acuerdo del OCAD donde se aprobaron las modificaciones al proyecto
SUBTOTAL SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD | [5 empty] | 3800000000 | 0 | 0 | 0 | 3800000000 | -669212645 | 3130787355 |  | 3130787355 | 0 | 0 | 0 | 3130787355
Secretaría de Integración Regional | 33 | 2012000050053 | Estudios y diseños anexo técnico para la construcción del metro ligero, regional urbano (MLRU), fase I: Tramo Facatativa - Av. Ciudad de Cali | 2013-04-12 | Secretaría de Integración Regional | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 1000000000 | N/A | N/A | FDR | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000000 | 0% |  |  |  | 12 | Transporte |  | X |  | X |  | Por incorporar al presupuesto del SGR
SUBTOTAL SECRETARIA DE INTEGRACION REGIONAL | [5 empty] | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 1000000000 | 0 | 0 |  | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000000
OTROS EJECUTORES | 34 | 2012000050026 | Mejoramiento de la vía Cogua -San Cayetano (sector las Margaritas k8+300 sector las Margaritas hasta k10+300) con k0+00 en Cogua Departamento de Cundinamarca | 2012-12-20 | Municipio de Cogua | 277000000 | 0 | 0 | 0 | 277000000 | N/A | N/A | FCR | 277000000 | 0 | 0 | 0 | 277000000 | 0% | 2013-05-31 | 1224.692 |  | 6 | Transporte | X |  |  | X |  | Listos para subir la Licitación a la pagina
[6 empty] | 1723000000 | 0 | 0 | 0 | 1723000000 | N/A | N/A | FDR | 1723000000 | 0 | 0 | 0 | 1723000000 | 0%
| 35 | 2012000050031 | Actualización y formulación de los estudios y diseños para la vía Suba- Cota (Incluye puente) desde la Av. Las Aguas en Bogotá hasta la variante de Cota en Cundinamarca | 2012-12-11 | IDU | 500000000 | 0 | 0 | 700000000 | 1200000000 | 0 | 0 | FDR | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 500000000 | 0% |  |  |  | 8 | Transporte | X |  |  |  |  | SE contratara por APP pendiente comunicación oficial por parte del Distrito
| 36 | 2012000050044 | Rehabilitación y mejoramiento de la vía paralela (Transversal 8 y carrera 7) entre carrera 13 con autopista sur barrio la despensa, hasta la calle 27 del centro del municipio de Soacha Cundinamarca (Tramo #1-k0+000 hasta k0+262) | 2012-09-18 | Municipio de Soacha | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000000 | N/A | N/A | FDR | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000000 | 0% | 01/04/13 | 1284.692 |  | 4 | Transporte | X |  |  |  |  | Listo para iniciar contratación, la Interventoria la hara el Dpto.
| 37 | 2012000050039 | Mejoramiento de la vía calle 23 entre cra 3 y 9b en Mosquera - cll 7 entre cra 13 y 24 en Funza, Departamento de Cundinamarca | 2012-09-18 | Municipio de Mosquera | 1000000000 | 0 | 0 | 1436453228 | 2436453228 | N/A | N/A | FDR | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000000 | 0% |  |  |  | 7 | Transporte | X |  |  | X |  | Se abrira nueva licitación y la interventoria la hara el Dpto.
| 38 | 2013000050044 | Construccion Cundianamarca VISR 2013 |  | Banco Agrario | 0 | 13264357000 | 0 | 81190843000 | 94455200000 | N/A | N/A | FDR | 13264357000 | 0 | 0 | 0 | 13264357000 | 0% |  |  |  |  | Transporte |  | X |  | X
| 39 | 2013000050048 | Mejoramiento y pavimentacion de la via Ajover - Santa Cruz en 2 kilometros, Municipio de Madrid Cundinamarca | (012) 01/11/2013 | Municipio de Madrid | 0 | 2900000000 | 0 | 246944399 | 3146944399 | N/A | N/A | FDR | 2900000000 | 0 | 0 | 0 | 2900000000 | 0% | [6 empty] | X | X
| 40 | 20132401060001 | Mantenimiento y recuperacion de la navegabilidad del rio Magdalena | (012) 01/11/2013 | Cormagdalena | 0 | 8000000000 | 2000000000 | 2160348000000 | 2170348000000 | N/A | N/A | FDR | 10000000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000000 | 0% | [6 empty] | X | X
SUBTOTAL TRANSPORTE OTROS EJECTORES | [5 empty] | 4500000000 | 24164357000 | 2000000000 | 2243922240627 | 2274586597627 | 0 | 0 |  | 30664357000 | 0 | 0 | 0 | 30664357000
TOTAL | [5 empty] | 45717616878 | 88838144330 | 2000000000 | 2309227872389 | 2445783633597 | 3746513172 | 39881303829 |  | 135945518654 | 22176337388 | 17694806586 | 11074519942 | 124870998712 | 8.146%
EJECUCION REGALIAS 2012-2013-2014 (FECHA DE CORTE NOVIEMBRE 1 DE 2013)
NOMBRE ENTIDAD | UNIDAD | BPIN | PROYECTO | ACUERDO APROBACION OCAD | EJECUTOR | APROPIACIÒN 2012 | APROPACION 2013-2014 | APROPIACION 2015 | VALOR OTROS APORTES | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | VALOR AJUSTE | VALOR PROYECTO CON AJUSTE | FUENTE DE FINANCIACION | VALOR APROBADO SGR | TOTAL CDP | TOTAL RPC | VALOR GIRADO TESORERIA | SALDO POR GIRAR | % EJECUCION $ | FECHA CUMPLI DE REQUISIT | DIAS SIN EJECUCION | FECHA DE INICIO | PLAZO DE EJECUCION (MESES) | SECTOR | CUMPLIMINETO DE REQUISITOS |  | ESTADO
[25 empty] | SI | NO | PRECONTRACTUAL | CONTRACTUAL | EJECUCION
Ciencia Tecnología e Innovación | 1 | 2012000100010 | Fortalecimiento de las Regiones Colombianas en sus Capacidades de CT&I. | 2012-12-20 | UNION TEMPORAL Centro de Excelencia Interdisciplinario Básico y Aplicado en Complejidad. Ceiba | 1730000000 | 6991806744 | 0 | 0 | 8721806744 | 0 | 8721806744 | FCT&I | 8721806744 | 1730000000 | 0 | 0 | 8721806744 | 0% |  |  |  | 48 | Ciencia Tecnología e Innovación | X |  | X
| 2 | 2012000100063 | Fortalecimiento capacidades de innovación social por medio del parque científico Cundinamarca y Bogotá | 2012-12-20 | CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS | 6170704000 | 2080000000 | 0 | 8692000000 | 16942704000 | 0 | 16942704000 | FCT&I | 8250704000 | 6170704000 | 0 | 0 | 8250704000 | 0% |  |  |  | 12 | Ciencia Tecnología e Innovación | X |  |  | X
| 3 | 2012000100144 | Investigación, desarrollo y transferencia tecnológica en el sector agropecuario y agroindustrial con el fin de mejorar todo el departamento, Cundinamarca, Centro oriente | 2012-12-20 | UNIVERSIDAD NACIONAL | 18707000000 | 0 | 0 | 31869424345 | 50576424345 | -61687906 | 50514736439 | FCT&I | 18707000000 | 18707000000 | 0 | 0 | 18707000000 | 0% |  |  |  | 24 | Ciencia Tecnología e Innovación | X |  |  | X
| 4 | 2012000100156 | Construcción del ecosistema de innovación TIC para el departamento de Cundinamarca | 2012-12-20 | ESICENTER SINERTIC | 5000000000 | 0 | 0 | 2088000000 | 7088000000 | N/A | N/A | FCT&I | 5000000000 | 5000000000 | 0 | 0 | 5000000000 | 0% |  |  |  | 24 | Ciencia Tecnología e Innovación | X |  | X
| 5 | 2012000100056 | Estrategias de valoración y apropiación de los recursos naturales mecanismos de adaptación a cambio climático región del bajo magdalena Cundinamarca. | 2013-01-21 | CENTRO INTERNACIONAL DE FÍSICA | 0 | 4100000000 | 0 | 3084175232.1111 | 7184175232.1111 | N/A | N/A | FCT&I | 4100000000 | 4100000000 | 2835000000 | 0 | 4100000000 | 0% |  |  |  | 36 | Ciencia Tecnología e Innovación | X |  |  | X
| 6 | 2012000100118 | Formación en ciencia, tecnología e innovación en la comunidad educativa de las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados de los departamentos | 2013-01-21 | Secretaria de Educación | 0 | 16533205060 | 0 | 5048900000 | 21582105060 | N/A | N/A | FCT&I | 16533205060 | 16533205060 | 0 | 0 | 16533205060 | 0% |  |  |  |  | Ciencia Tecnología e Innovación | X |  |  | X
| 7 | 2013000100131 | estimación del grado de vulnerabilidad de la caficultura de Cundinamarca frente al cambio climático y medias de adaptación basadas en sistemas agroforestales y biotecnología | 2013-07-19 | Secretaria de Ciencia, Tecnologia e innovacion | 0 | 2622860000 | 0 | 665007000 | 3287867000 | N/A | N/A | FCT&I | 2622860000 | 2622860000 | 0 | 0 | 2622860000 | 0% |  |  |  |  | Ciencia Tecnología e Innovación |  | X | X
| 8 | 2013000100149 | Innovación Modelo de gestión de medicamentos todo El Departamento Cundinamarca | 2013-07-19 | Secretaria de salud de Cundinamarca | 0 | 2490946916 | 0 | 588636131 | 3079583047 | N/A | N/A | FCT&I | 2490946916 | 2490946916 | 0 | 0 | 2490946916 | 0% |  |  |  |  | Ciencia Tecnología e Innovación |  | X | X
| 9 | 2013000100176 | Innovación sistema de producción de frutas/hortalizas frescas/procesadas tipo exportación con tecnología biológica /integral inocua Subachoque, Cundinamarca, centro oriente | 2013-07-19 | Secretaria de Ciencia, Tecnologia e innovacion | 0 | 6556945302 | 0 | 2728150990 | 9285096292 | N/A | N/A | FCT&I | 6556945302 | 6556945302 | 0 | 0 | 6556945302 | 0% |  |  |  |  | Ciencia Tecnología e Innovación |  | X | X
| 10 | 2013000100180 | Diseño smart town: talento e innovacion aplicada al territorio | (008) 13/08/2013 | Secretaria de Ciencia, Tecnologia e innovacion | 0 | 2497510000 | 0 | 592444000 | 3089954000 | N/A | N/A | FCT&I | 2497510000 | 0 | 0 | 0 | 2497510000 | 0% |  |  |  |  | Ciencia Tecnología e Innovación |  | X | X
| 11 | 2013000100215 | Fortalecimiento de la gestión comunitaria del recurso hidrico, por medio de la disminucion del consumo de este utilizando TP y TICS, Cundinamarca Centro Oriente | (011) 18/10/2013 | Secretaria de Ciencia, Tecnologia e innovacion | 0 | 1608461700 | 0 | 202831000 | 1811292700 | N/A | N/A | FCT&I | 1608461700 | 0 | 0 | 0 | 1608461700 | 0% |  |  |  |  | Ciencia Tecnología e Innovación |  | X | X
| 12 | 2013000100248 | Innovacion ciencia y tecnologia para productores de leche en la provincia de Ubate, Cundinamarca | (011) 18/10/2013 | Secretaria de Ciencia, Tecnologia e innovacion | 0 | 5904064772 | 3476254327 | 2239406468 | 11619725567 | N/A | N/A | FCT&I | 9380319099 | 0 | 0 | 0 | 9380319099 | 0% |  |  |  |  | Ciencia Tecnología e Innovación |  | X | X
SUBTOTAL CIENCIA Y TECNOLOGIA | [5 empty] | 31607704000 | 51385800494 | 3476254327 | 57798975166.1111 | 144268733987.1111 | -61687906 | 76179247183 | 0 | 86469758821 | 63911661278 | 2835000000 | 0 | 86469758821
TOTAL | [5 empty] | 31607704000 | 51385800494 | 3476254327 | 57798975166.1111 | 144268733987.1111 | -61687906 | 76179247183 | 0 | 86469758821 | 63911661278 | 2835000000 | 0 | 86469758821

## GRAFICA SECRETARIAS
| VALOR APROBADO SGR | VALOR EN EJECUCION SGR | PORCENTAJE
General | 1000000000 | 672848546 | 67.28%
Gobierno | 16370000000 | #REF! | #REF!
Competitividad | #REF! | 1595436685 | #REF!
Ambiente | #REF! | #REF! | #REF!
Minas y Energia | #REF! | 4091846488 | #REF!
Agricultura | #REF! | 12844459478 | #REF!
ICCU | #REF! | 24366810405 | #REF!
Educacion | #REF! | 16314501886 | #REF!
Dllo. Social | 9000000000 | 1096537366 | 12.18%
Integracion Regional | 1000000000 | 0 | 0%
Movilidad | 3800000000 | 1071563116 | 28.2%
Unidad de Vivienda | 5555500782 | 0 | 0%
Planeación | 1419042711 | 0 | 0%
Integracion Regional | 1000000000 | 1000000000 | 100%
SGR | #REF! | #REF! | #REF!
Ciencia Tecnología e Innovación | 98943818077 | 26305126977 | 26.59%
TOTAL | #REF! | #REF! | #REF!

## GRAFICA FONDOS (2) (hidden)
RECURSOS APROBADOS VS RECURSOS EJECUTADOS |  |  |  | RECURSOS ASIGNADOS VS RECURSOS APROBADOS
| VALOR APROBADO SGR | VALOR EN EJECUCION SGR | PORCENTAJE | ASIGNACION 2012-2013-2014 | VALOR ASIGNADO SGR | VALOR APROBADO SGR | VALOR APROBADO VIGENCIA 2015 | SALDO A COMPROMETER | PORCENTAJE
Fondo de Compensacion Regional | 51840938668 | 40422494893 | 77.97% | Fondo de Compensacion Regional | 61186992706 | 51840938668 | 0 | 9346054038 | 84.73%
Fondo de Desarrollo Regional | 104416685197 | 66491768455 | 63.68% | Fondo de Desarrollo Regional | 146533479324 | 102416685197 | 2000000000 | 44116794127 | 69.89%
Fondo de Ciencia, Tecnologia e Innovación | 97737183886 | 54961429676 | 56.23% | Fondo de Ciencia, Tecnologia e Innovación | 95601213964 | 81656273705 | 16080910181 | 13944940259 | 85.41%
TOTAL | 253994807751 | 161875693024 | 63.73% | TOTAL | 303321685994 | 235913897570 | 18080910181 | 67407788424 | 77.78%

## GRAFICA FONDOS (hidden)
RECURSOS APROBADOS VS RECURSOS EJECUTADOS |  |  |  | RECURSOS ASIGNADOS VS RECURSOS APROBADOS
| VALOR APROBADO SGR | VALOR EN EJECUCION SGR | PORCENTAJE | ASIGNACION 2012-2013-2014 | VALOR ASIGNADO SGR | VALOR APROBADO SGR | VALOR APROBADO VIGENCIA 2015 | SALDO A COMPROMETER | PORCENTAJE
Asignaciones directas | 11502528213 | 7361845410 | 64% | Fondo de Compensacion Regional | 61186992706 | 51840938668 | 0 | 9346054038 | 84.73%
Fondo de Compensacion Regional | 51840938668 | 40422494893 | 77.97% | Fondo de Desarrollo Regional | 146533479324 | 102416685197 | 2000000000 | 44116794127 | 69.89%
Fondo de Desarrollo Regional | 104416685197 | 66491768455 | 63.68% | Fondo de Ciencia, Tecnologia e Innovación | 95601213964 | 81656273705 | 16080910181 | 13944940259 | 85.41%
Fondo de Ciencia, Tecnologia e Innovación | 97737183886 | 54961429676 | 56.23% | Asignaciones directas | 11502528213 | 11502528213 | 0 | 0 | 100%
TOTAL | 265497335964 | 169237538434 | 63.74% | TOTAL | 314824214207 | 247416425783 | 18080910181 | 67407788424 | 78.59%

## HACIENDA (2)
LISTADO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 2012-2015
NOMBRE ENTIDAD | No. Y FECHA DECRETO INCORPO. | No. | BPIN | PROYECTO | APROBACION OCAD |  | EJECUTOR | APROPIACIÒN 2012 | APROPIACION 2013-2014 | APROPIACION 2015-2016 | VALOR OTROS APORTES | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | VALOR AJUSTE | VALOR PROYECTO CON AJUSTE | FUENTE DE FINANCIACION | VALOR APROPIADO SGR | REINTEGROS | TOTAL CDP Certificado de Disponibilidad Presupuestal | TOTAL RPC Registro Presupuestal de Compromiso | SALDO POR COMPROMETER | VALOR GIRADO | SALDO POR GIRAR | EJECUCIÓN FÍSICA | EJECUCIÓN FINANCIERA | FECHA DE INICIO | PLAZO DE EJECUCION (MESES) | SECTOR | CUMPLIMINETO DE REQUISITOS |  | ESTADO
[5 empty] | ACTA | ACUERDO | [21 empty] | SI | NO | PRECONTRACTUAL | CONTRACTUAL | EJECUCION | TERMINADO | LIQUIDADO
Secretaría General | 018 (25 Ene/2013) 0153 (15/may/15) | 1 | 2012000050010 | Estudios y diseños para la recuperación y adecuación del patrimonio histórico cultural Palacio de San Francisco en Bogotá D.C. departamento de Cundinamarca | (007) 11/12/2012 | (004) 28/12/2012 | Secretaria General | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000000 | 0 | 1000000000 | FDR | 1000000000 | 0 | 951378524 | 951378524 | 48621476 | 465869630 | 485508894 | 44% | 48.55% | 48621476 | 6 | Infraestructura | X |  |  |  | X
Secretaría de Gobierno | 018 (25 Ene/2013) | 2 | 2012000050025 | Estudios y diseños para la construcción de un centro especializado al servicio de los adolecentes infractores de la ley en el departamento de Cundinamarca | (007) 11/12/2012 | (004) 28/12/2012 | Secretaria de Gobierno | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | FDR | 200000000 | 0 | 200000000 | 199999999 | 1 | 199999998 | 1 | 100% | 100% | 46.26 | 4 | Defensa y Seguridad | X |  |  |  |  | X
| 044 (06/mar/14) | 3 | 2013000050056 | Prevencion de incendios foresales con la adquisicion de vehiculos 4x4 accion rapida tipo forestal para el Departamento de Cundinamarca | (006) 13/11/2013 | (012) 01/11/2013 | Secretaria de Gobierno | 0 | 4000000000 | 0 | 0 | 4000000000 | 0 | 4000000000 | FDR | 4000000000 | 0 | 4000000000 | 4000000000 | 0 | 4000000000 | 0 | 100% | 100% |  | 6 | Medio Ambiente y riesgo | X |  |  |  |  | X
| 0153 (15/may/15) | 4 | 2014000050010 | Construccion de un centro de atencion especializada al servicio de adolecentes infractores de la ley penal en el Departamento de Cundinamarca | (004) 17/06/2014 | (022) 18/06/2014 (025) 11/08/2014 | Secretaria de Gobierno | 0 | 8500000000 | 0 | 0 | 8500000000 | 0 | 8500000000 | FDR | 8500000000 | 0 | 0 | 0 | 8500000000 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 24 | Defensa y Seguridad | X |  |  |  | X
| 264 (26/jun/2015) | 5 | 2015000050031 | Adquisicion de vehiculos para cuerpos operativos (bomberos) para las provincias del Departamento de Cundinamarca | (003) 04/06/2015 | (036) 03/06/2015 | Secretaria de Gobierno | 0 | 0 | 3670000000 | 0 | 3670000000 | 0 | 3670000000 | FDR | 3670000000 | 0 | 0 | 0 | 3670000000 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | Medio Ambiente y riesgo | X |  | X
Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico | 018 (25 Ene/2013) 0153 (15/may/15) | 6 | 2012000050030 | Desarrollo, creación y fortalecimiento de 9 centros de emprendimiento y fortalecimiento empresarial en el Departamento de Cundinamarca | (007) 11/12/2012 | (004) 28/12/2012 (008) 22/08/2014 (026) 11/09/2014 | Secretaria de Competitividad | 1708104361 | 0 | 0 | 44397453 | 1752501814 | 0 | 1752501814 | FDR | 1708104361 | 0 | 1597103351 | 1597103351 | 111001010 | 1649606910 | -52503559 | 78% | 96.58% |  | 12 | Trabajo | X |  |  |  | X
Secretaría de Ambiente | 018 (25 Ene/2013) | 7 | 2012000050005 | Estudios y diseños de detalle embalse Calandaima Municipio de El Colegio Departamento de Cundinamarca | (007) 11/12/2012 | (004) 28/12/2012 (025) 11/08/2014 | Secretaria de Ambiente | 1000000000 | 0 | 0 | 3000000000 | 4000000000 | 0 | 4000000000 | FDR | 1000000000 | 0 | 1000000000 | 1000000000 | 0 | 1000000000 | 0 | 0% | 100% |  | 6 | Agua potable y saneamiento básico | X |  |  |  | X
| 051 (Mar/2014) 0153 (15/may/15) | 8 | 2013000050051 | Fortalecimiento de la gestion integral de residuos solidos, a traves de sistemas regionales en las provincias de Ubate y Rionegro en el Departamento de Cundinamarca | (006) 13/11/2013 | (012) 01/11/2013 (025) 11/08/2014 | Secretaria de Ambiente | 0 | 3000000000 | 0 | 0 | 3000000000 | 0 | 3000000000 | FDR | 3000000000 | 0 | 2413540000 | 2413540000 | 586460000 | 2413540000 | 0 | 5% | 80.45% |  | 12 | Agua potable y saneamiento básico | X |  |  |  | X
| 0274 (30/Oct/2013) | 10 | 2013000050026 | Construcción de redes eléctricas en la zona rural de los municipios de Paratebueno y Gutierrez en el departamento de Cundinamarca | (002) 15/08/2013 | (007) 16/08/2013 | Secretaria de Minas y Energía | 0 | 885575990 | 0 | 0 | 885575990 | 13200000 | 898775990 | FCR | 885575990 | 0 | 885575990 | 885575990 | 0 | 885575990 | 0 | 43% | 100% |  | 6 | Minas y energía | X |  |  |  | X
[8 empty] | 0 | 159543237 | 0 | 0 | 159543237 | 10000000 | 169543237 | FDR | 159543237 | 0 | 159543237 | 159543237 | 0 | 159543237 | 0 |  |  |  |  | Minas y energía
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | 018 (25 Ene/2013) 0153 (15/may/15) | 12 | 2012000050024 | Implementación de un modelo de producción en sistemas de doble propósito en pequeños productores del Departamento de Cundinamarca | (007) 11/12/2012 (001) 12/04/2013 | (004) 28/12/2012 (006) 06/05/2013 (012) 01/11/2013 (025) 11/08/2014 (036) 03/06/2015 | Secretaria de Agricultura | 900000000 | 923985000 | 0 | 1547701373 | 3371686373 | 0 | 3371686373 | FDR | 1823985000 | 0 | 900000000 | 810000000 | 1013985000 | 1549188000 | -739188000 | 44% | 84.93% |  | 24 | Agricultura | X |  |  |  | X
| 018 (25 Ene/2013) | 13 | 2012000050009 | Fortalecimiento de la productividad y competitividad del sector cacaotero en el Departamento de Cundinamarca | (007) 11/12/2012 | (004) 28/12/2012 | Secretaria de Agricultura | 1200000000 | 0 | 0 | 1134689275 | 2334689275 | 0 | 2334689275 | FDR | 1200000000 | 85515387 | 1200000000 | 1200000000 | 0 | 1170000000 | 30000000 | 100% | 97.5% |  | 12 | Agricultura | X |  |  |  |  | X
| 018 (25 Ene/2013) 0153 (15/may/15) | 14 | 2012000050007 | Fortalecimiento de las cadenas hortofrutícola y aromáticas en Cundinamarca | (007) 11/12/2012 | (004) 28/12/2012 | Secretaria de Agricultura | 1300000000 | 0 | 0 | 1190400000 | 2490400000 | 0 | 2490400000 | FDR | 1300000000 | 0 | 1300000000 | 1300000000 | 0 | 1300000000 | 0 | 100% | 100% |  | 12 | Agricultura | X |  |  |  |  | X
| 018 (25 Ene/2013) 0153 (15/may/15) | 15 | 2012000050014 | Mejoramiento de la competitividad y sostenibilidad del sub sector panelero de Cundinamarca | (007) 11/12/2012 | (004) 28/12/2012 | Secretaria de Agricultura | 1300000000 | 0 | 0 | 259272190 | 1559272190 | 0 | 1559272190 | FDR | 1300000000 | 0 | 1300000000 | 1300000000 | 0 | 1300000000 | 0 | 100% | 100% |  | 12 | Agricultura | X |  |  |  |  | X
| 018 (25 Ene/2013) 0153 (15/may/15) | 16 | 2012000050023 | Fortalecimiento de la actividad cafetera como alternativa sostenible de desarrollo regional en el Departamento de Cundinamarca | (007) 11/12/2012 | (004) 28/12/2012 | Secretaria de Agricultura | 1300000000 | 0 | 0 | 7619581451 | 8919581451 | 0 | 8919581451 | FDR | 1300000000 | 0 | 1300000000 | 1300000000 | 0 | 1295224450 | 4775550 | 50% | 99.63% |  | 12 | Agricultura | X |  |  |  | X
| 309 (07/Nov/2013) | 17 | 2013000050028 | Fortalecimiento del sub sector panelero en el Departamento de Cundinamarca | (002) 15/08/2013 | (007) 16/08/2013 (025) 11/08/2014 | Secretaria de Agricultura | 0 | 2599564478 | 0 | 827715347 | 3427279825 | 0 | 3427279825 | FDR | 2599564478 | 0 | 2599564478 | 2599564478 | 0 | 2599564478 | 0 | 7% | 100% |  | 24 | Agricultura | X |  |  |  | X
| 309 (07/Nov/2013) | 18 | 2013000050027 | Fortalecimiento de la actividad cafetera como estrategia de mejoramiento de la productividad y la competitividad en el Departamento de Cundinamarca, Centro Oriente | (002) 15/08/2013 | (007) 16/08/2013 (025) 11/08/2014 | Secretaria de Agricultura | 0 | 3000000000 | 0 | 15756930869 | 18756930869 | 0 | 18756930869 | FDR | 3000000000 | 0 | 3000000000 | 3000000000 | 0 | 3000000000 | 0 | 0% | 100% |  | 24 | Agricultura | X |  |  |  | X
| 289 (23/oct/2014) 0153 (15/may/15) | 19 | 2013000050054 | Mejoramiento de la productividad y competitividad del sector cauchero del Departamento de Cundinamarca | (008) 31/12/2013 | (015) 31/12/2013 (025) 11/08/2014 | Secretaria de Agricultura | 0 | 2459000000 | 0 | 1306860000 | 3765860000 | 0 | 3765860000 | FDR | 2459000000 | 0 | 2459000000 | 2459000000 | 0 | 2078495000 | 380505000 | 1% | 84.53% |  | 24 | Agricultura | X |  |  |  | X
| 289 (23/oct/2014) 0153 (15/may/15) 289 (28/julo/2015) | 20 | 2013000050083 | Implementacion y puesta en marcha de una planta homogenizadora de miles para la produccion de panela en Caparrapi, Cundinamarca Centro Oriente | (004) 17/06/2014 | (022) 18/06/2014 (025) 11/08/2014 (036) 03/06/2015 | Secretaria de Agricultura | 0 | 2200794931 | 0 | 163520000 | 2364314931 | 0 | 3322683076 | FDR | 2200794931 | 0 | 2200794931 | 2200794931 | 0 | 2113319995 | 87474936 | 9% | 96.03% |  | 12 | Agricultura | X |  |  |  | X
[8 empty] | 0 | 0 | 925447593 | 32920552 | 958368145 | 0 |  | FCR | 925447593 | 0 | 0 | 0 | 925447593 | 0 | 0
| 289 (23/oct/2014) 0153 (15/may/15) | 21 | 2013000050081 | Mejoramiento de la productividad, calidad, poscosecha y mercadeo de las cadenas hortifruticola y aromaticas de Cundinamarca | (004) 17/06/2014 | (022) 18/06/2014 (025) 11/08/2014 | Secretaria de Agricultura | 0 | 2600000000 | 0 | 2300400000 | 4900400000 | 0 | 4900400000 | FDR | 2600000000 | 0 | 2600000000 | 2600000000 | 0 | 941400000 | 1658600000 | 8% | 36.21% |  | 24 | Agricultura | X |  |  |  | X
| 018 (25 Ene/2013) 0153 (15/may/15) | 27 | 2012000050054 | Formulación y actualización de los estudios y diseños para el mejoramiento de la Troncal del Carbón en longitud de 43 km (k0+00 localizado en Tierra Negra) Departamento de Cundinamarca | (007) 11/12/2012 | (004) 28/12/12 (019) 08/03/2014 | Departamento | 755000000 | 0 | 0 | 0 | 755000000 | 22429075 | 777429075 | FDR | 755000000 | 0 | 753790924 | 753790924 | 1209076 | 755000000 | -1209076 | 95% | 100% |  | 5 | Transporte | X |  |  |  |  | X
| 018 (25 Ene/2013) 0153 (15/may/15) | 28 | 2012000050052 | Formulación y actualización de los estudios y diseños de la vía Ubaque - Los Cerezos - Chipaque Departamento de Cundinamarca | (007) 11/12/2012 | (004) 28/12/12 (019) 28/03/2014 | Departamento | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 250000000 | 7457261 | 257457261 | FDR | 250000000 | 0 | 249897940 | 249897940 | 102060 | 241000961 | 8896979 | 100% | 96.4% |  | 4 | Transporte | X |  |  |  |  | X
| 018 (25 Ene/2013) 0153 (15/may/15) | 29 | 2012000050028 | Mejoramiento y mantenimiento de la red vial secundaria y terciaria mediante la dotación de maquinaria a los municipios del Departamento de Cundinamarca | (007) 11/12/2012 | (004) 28/12/12 | Departamento | 8103535586 | 0 | 0 | 11666236757 | 19769772343 | 0 | 19769772343 | FDR | 8103535586 | 0 | 8079723009 | 8079723009 | 23812577 | 8079723009 | 0 | 100% | 99.71% |  | 12 | Transporte | X |  |  |  |  | X
| 018 (25 Ene/2013) 0153 (15/may/15) | 30 | 2012000050006 | Construcción cubierta coliseo del Centro Agrotecnológico de exposiciones y comercialización de la Región del Sumapaz en el Municipio de Fusagasuga - Cundinamarca | (007) 11/12/2012 | (004) 28/12/12 (008) 22/08/2013 (036) 03/06/2015 | Departamento | 3581530801 | 0 | 0 | 656000000 | 4237530801 | 2115086935 | 6352617736 | FDR | 3581530801 | 0 | 3581530801 | 3581530801 | 0 | 3581530801 | 0 | 74% | 100% |  | 9 | Infraestructura | X |  |  |  | X
| 378 (24Dic2013) | 31 | 2013000050003 | Estudios y diseños para el mejoramiento de la vía Villapinzon-Turmeque en longitud de 11 Kms (K0+00 localizado en Villapinzon Departamento de Cundinamarca) | (001) 12/04/2013 | (006) 06/05/2013 (013) 05/12/2013 (025) 11/08/2014 | ICCU | 0 | 245000000 | 0 | 0 | 245000000 | 0 | 245000000 | FDR | 245000000 | 0 | 179998639 | 179998639 | 65001361 | 179998639 | 0 | 0% | 73.47% |  | 3 | Transporte | X |  |  |  | X
| 332 (21/11/2013) | 33 | 2013000050049 | Mejoramiento y masificacion de la red vial mediante la adquisicion de maquinaria año 2013-2014 para los municipios del departamento de Cundinamarca | (006) 13/11/2013 | (012) 01/11/2013 | ICCU | 0 | 11167983230 | 0 | 3162871146 | 14330854376 | 0 | 14330854376 | FDR | 11167983230 | 0 | 11161862813 | 11161862813 | 6120417 | 11161862813 | 0 | 100% | 99.95% |  | 12 | Transporte | X |  |  |  | X
| 378 (24Dic2013) | 34 | 2013000050045 | Mejoramiento y pavimentacion de la via Fosca - Gutierrez desde el k2+000 al k3+000 (k0+000 localizado en Fosca) Departamento de Cundinamarca | (006) 13/11/2013 | (012) 01/11/2013 (025) 11/08/2014 (036) 03/06/2015 | ICCU | 0 | 2000000000 | 0 | 0 | 2000000000 | 534999997 | 2534999997 | FDR | 2000000000 | 0 | 1970251724 | 1970251724 | 29748276 | 1970251724 | 0 | 0% | 98.51% |  | 6 | Transporte | X |  |  |  | X
| 081 (15/04/2014) | 35 | 2013000050050 | Mejoramiento y pavimentacion de la via Saname - Puente Quetame desde k0+000 al k1+500 (k0+000 localizado en Puente Quemado) Municipio de Fosca, Cundinmarca | (008) 31/12/2013 | (015) 31/12/2013 | ICCU | 0 | 3000000000 | 0 | 0 | 3000000000 | 0 | 3000000000 | FDR | 3000000000 | 0 | 2952336416 | 2952336416 | 47663584 | 2952336416 | 0 | 0% | 98.41% |  | 8 | Transporte | X |  |  |  | X
| 081 (15/04/2014) | 36 | 2013000050043 | Mejoramiento y rehabilitacion de la via Guacheta - Capellania (Sector k0+780 al k2+240) k0+000 localizado en el rio de Ubate, Municipio de Guacheta, Cundinmarcar | (008) 31/12/2013 | (015) 31/12/2013 (027) 22/09/2014 | ICCU | 0 | 1000000000 | 0 | 19047619 | 1019047619 | 0 | 1019047619 | FDR | 1000000000 | 0 | 936415858 | 936415858 | 63584142 | 936415858 | 0 | 0% | 93.64% |  | 4 | Transporte | X |  |  |  | X
| 300 (06/nov/2014) | 37 | 2014000050033 | Mejoramiento y rehabilitacion de la via Tabio - Chia del k0+000 al k1+800 | (007) 10/09/2014 | (026) 11/09/2014 | ICCU | 0 | 2000000000 | 0 | 0 | 2000000000 | 0 | 2000000000 | FDR | 2000000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000000 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 7 | Transporte | X |  | X |  | X
| 256 (17/sep/2014) | 38 | 2013000050047 | Mejoramiento y pavimentacion via Guanacas - El Peñon desde el k0+000 al k2+000 (k0+000 ubicado en Guanacas) municipio de El Peñon, Cundinamarca | (004) 17/06/2014 (006) 11/08/2014 | (022) 18/06/2014 (025) 11/08/2014 | ICCU | 0 | 3000000000 | 0 | 0 | 3000000000 | 0 | 3000000000 | FDR | 3000000000 | 0 | 2955228348 | 2955228348 | 44771652 | 2955228348 | 0 | 0% | 98.51% |  | 8 | Transporte | X
| 293 (31/jul/2015) | 39 | 2015000050025 | Mejoramiento y pavimentación de la Troncal del Carbon sector K0+000 al K2+860 (K0+000 localizado en tierra negra, municipio de Tausa), Departamento de Cundinamarca | (003) 04/06/2015 | (036) 03/06/2015 | ICCU | 0 | 0 | 6000000000 | 0 | 6000000000 | 0 | 6000000000 | FDR | 6000000000 | 0 | 0 | 0 | 6000000000 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | Transporte | X |  | X
| 293 (31/jul/2015) | 40 | 2015000050013 | Mejoramiento de la vía Ubaque - Los Cerezos - Chipaque sectores del K0+000 al K2+040 y del K16+000 al K18+260 (K0+000 localizado en Ubaque) Departamento de Cundinamarca | (003) 04/06/2015 | (036) 03/06/2015 | ICCU | 0 | 0 | 8000000000 | 0 | 8000000000 | 0 | 8000000000 | FDR | 8000000000 | 0 | 0 | 0 | 8000000000 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | Transporte | X
| 293 (31/jul/2015) | 41 | 2015000050010 | Mejoramiento de la vía San Cayetano - Cogua sector K6+670 - K8+366 (K0+000 localizado en el casco urbano del municipio de San Cayetano) Cundinamarca | (003) 04/06/2015 | (036) 03/06/2015 | ICCU | 0 | 0 | 3000000000 | 0 | 3000000000 | 0 | 3000000000 | FDR | 3000000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000000 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | Transporte | X
| 293 (31/jul/2015) | 42 | 2015000050041 | Mejoramiento de la vía Ubala - Palomas - Mambita - Medina (K0+000 ubicado en el sitio profesionales municipio de Ubala, Departamento de Cundinamarca | (004) 16/06/2015 | (037) 25/06/2015 | ICCU | 0 | 0 | 2671410751 | 0 | 12663491451 | 0 | 12663491451 | FCR | 2671410751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | Transporte | X
[10 empty] | 9992080700 | 0 |  |  |  | FDR | 9992080700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | Transporte
| 286 (24/jul/2015) | 46 | 2015000050024 | Implementación de TIC´s en las aulas educativas de los 109 municipios no certificados del Departamento de Cundinamarca, Centro Oriente | (003) 04/06/2015 | (036) 03/06/2015 | Secretaria de Educación | 0 | 0 | 18000000000 | 0 | 18000000000 | 0 | 18000000000 | FDR | 18000000000 | 0 | 0 | 0 | 18000000000 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | Educación |  | X | X
| 286 (24/jul/2015) | 47 | 2015000050015 | Fortalecimiento de la permanencia de los estudiantes en los municipios del Departamento de Cundinamarca, Centro Oriente 2015 | (003) 04/06/2015 | (036) 03/06/2015 | Secretaria de Educación | 0 | 0 | 8373797030 | 0 | 8373797030 | 0 | 8373797030 | FCR FDR | 6373797030 | 0 | 0 | 0 | 6373797030 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | Educación |  | X |  | X
Secretaría de Integración Regional |  | 51 | 2014000050058 | Levantamiento de inventario de los corredores ferreos del Departamento de Cundinamarca y Bogotá D. C. | (001) 26/03/2015 | (033) 26/03/2015 | Secretaría de Integración Regional | 0 | 0 | 1000000000 | 111761000 | 1111761000 | 0 | 1111761000 | FDR | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | Transporte | X |  |  | X
Secretaría de Transporte y Movilidad | 033 (25 feb./ 2013) 295 (06/Nov/2013) 0153 (15/may/15) | 52 | 2012000050013 | Actualización y formulación de los estudios y diseños de las fases II y III de la Troncal Norte Quito-Sur del Sistema de Transmilenio al Municipio de Soacha | (005) 18/09/2012 (009) 02/12/2014 | (003) 05/10/2012 (008) 22/08/2013 (028) 02/dic/2014 | Secretaria de Movilidad | 3800000000 | 0 | 0 | 0 | 3800000000 | 896129949 | 4696129949 | FDR | 3800000000 | 669212645 | 3130787355 | 3130198917 | 588438 | 1586732709 | 1543466208 | 81% | 41.76% |  | 12 | Transporte | X |  |  |  | X |  | X
Unidad de Vivienda | 236 (19/jun/2015) | 53 | 2015000050014 | Construcción de viviendas nuevas rurales VISR 2015 en el Departamento de Cundinamarca, Centro Oriente | (003) 04/06/2015 | (036) 03/06/2015 | Unidad de Vivienda | 0 | 0 | 5555500782 | 2033395218 | 7588896000 | 0 | 7588896000 | FDR | 5555500782 | 0 | 0 | 0 | 5555500782 | 2693410391 | -2693410391 | 0% | 0% |  |  | Vivienda Rural |  | X
Secretaría de TIC´s |  | 54 | 2015000050057 | Divulgación de espacios de participación que visibilicen las acciones innovadoras de los jovenes que impactan positivamente su comunidad en el Departamento de Cundinamarca | (008) 22/10/2015 | (042) 29/10/2015 | Secretaría de TIC´s | 0 | 0 | 7000000000 | 0 | 7000000000 | 0 | 7000000000 | FDR | 7000000000 | 0 | 0 | 0 | 7000000000 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | TIC´s |  | X
Secretaría de Planeación | 335 (23/sep/2015) | 55 | 2015000050038 | Estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo del sistema lagunar de Fuquene, Cucunuba y Palacio Departamento de Cundinamarca | (003) 04/06/2015 | (036) 03/06/2015 | Secretaría de Planeación | 0 | 0 | 1419042711 | 0 | 1419042711 | 0 | 1419042711 | FDR | 1419042711 | 0 | 0 | 0 | 1419042711 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | Ambiente | X |  | X
OTROS EJECUTORES | 018 (25 Ene/2013) | 1 | 2012000050026 | Mejoramiento de la vía Cogua -San Cayetano (sector las Margaritas k8+300 sector las Margaritas hasta k10+300) con k0+00 en Cogua Departamento de Cundinamarca | (008) 20/12/2012 | (005) 28/12/2012 | Municipio de Cogua | 277000000 | 0 | 0 | 0 | 277000000 | N/A | 277000000 | FCR | 277000000 | 0 | 277000000 | 276990059 | 9941 | 277000000 | -9941 |  |  |  | 6 | Transporte | X |  |  |  | X |  | X
[8 empty] | 1723000000 | 0 | 0 | 0 | 1723000000 | 0 | 1723000000 | FDR | 1723000000 | 0 | 1723000000 | 1723000000 | 0 | 1723000000 | 0 |  |  |  |  | Transporte
|  | 2 | 2012000050044 | Rehabilitación y mejoramiento de la vía paralela (Transversal 8 y carrera 7) entre carrera 13 con autopista sur barrio la despensa, hasta la calle 27 del centro del municipio de Soacha Cundinamarca (Tramo #1-k0+000 hasta k0+262) | (007) 11/12/2012 | (004) 28/12/2012 | Municipio de Soacha | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000000 | 0 | 1000000000 | FDR | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000000 | 1000000000 | -1000000000 |  |  |  | 4 | Transporte | X |  |  |  | X |  | X
|  | 3 | 2012000050039 | Mejoramiento de la vía calle 23 entre cra 3 y 9b en Mosquera - cll 7 entre cra 13 y 24 en Funza, Departamento de Cundinamarca | (007) 11/12/2012 | (004) 28/122012 (026) 11/09/2014 | Municipio de Mosquera | 840605864 | 0 | 0 | 100000000 | 940605864 | 0 | 940605864 | FDR | 840605864 | 0 | 840605864 | 840605864 | 0 | 840605864 | 0 |  |  |  | 7 | Transporte | X |  |  |  | X |  | X
[7 empty] | ICCU | 159394136 | 0 | 0 | 1716415712 | 1875809848 | 0 | 1875809848 | FDR | 159394136 | 0 | 159394136 | 159394136 | 0 | 159394136 | 0 |  |  |  |  | Transporte
| 290 (06/Nov/2013) | 4 | 2013000050044 | Construccion Cundianamarca VISR 2013 | (005) 11/10/2013 (009) 02/12/2014 | (011) 22/10/2013 (025) 11/08/2014 (028) 02/12/2014 | Banco Agrario | 0 | 13264357000 | 0 | 81190843000 | 94455200000 | -34413419782 | 60041780218 | FDR | 7708856218 | 0 | 0 | 0 | 7708856218 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | Vivienda | X |  | X
|  | 5 | 2013000050048 | Mejoramiento y pavimentacion de la via Ajover - Santa Cruz en 2 kilometros, Municipio de Madrid Cundinamarca | (006) 13/11/2013 | (012) 01/11/2013 (017) 19/02/2014 | Municipio de Madrid | 0 | 2900000000 | 0 | 246944399 | 3146944399 | 0 | 3146944399 | FDR | 2900000000 | 0 | 0 | 0 | 2900000000 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | Transporte |  |  | X
|  | 6 | 20132401060001 | Mantenimiento y recuperacion de la navegabilidad del rio Magdalena | (006) 13/11/2013 | (012) 01/11/2013 (024) 25/07/2014 | Cormagdalena | 0 | 8000000000 | 2000000000 | 3427443454052 | 3437443454052 | 90000000000 | 3527443454052 | FDR | 10000000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000000 | 0 | 0 |  |  |  | 120 | Transporte |  |  |  |  | X |  | X
|  | 7 | 2014000050048 | Mejoramiento y pavimentación de la vía Villeta-Pantanillo-Corredor Chuguacal - Cambao del K0+360 al K1+060 Villeta, Cundinamarca, Centro Oriente | (001) 26/03/2015 | (033) 26/03/2015 | Municipio de Villeta | 0 | 0 | 1500000000 | 0 | 1500000000 | 0 | 1500000000 | FDR | 1500000000 | 0 | 0 | 0 | 1500000000 | 0 | 0 |  |  |  |  | Transporte
Note on N53: camurcia: VALOR AJUSTE REGALÍAS 5,555,500,782

## HACIENDA
LISTADO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 2012-2015 | [34 empty] | Con Corte al 30 de AGOSTO de 2016 - Reporte GESPROY 15-08-2016
NOMBRE ENTIDAD | No. Y FECHA DECRETO INCORPO. | No. | BPIN | PROYECTO | APROBACION OCAD |  | EJECUTOR | APROPIACIÒN 2012 | APROPIACION 2013-2014 | APROPIACION 2015-2016 | VALOR OTROS APORTES | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | VALOR AJUSTE | VALOR PROYECTO CON AJUSTE | FUENTE DE FINANCIACION | VALOR APROPIADO SGR | REINTEGROS | TOTAL CDP Certificado de Disponibilidad Presupuestal | TOTAL RPC Registro Presupuestal de Compromiso | SALDO POR COMPROMETER | VALOR GIRADO | SALDO POR GIRAR | EJECUCIÓN FÍSICA | EJECUCIÓN FINANCIERA | FECHA DE INICIO | PLAZO DE EJECUCION (MESES) | SECTOR | CUMPLIMINETO DE REQUISITOS |  | ESTADO |  |  |  |  | Ejecución Fisica | Ejecución Financiera | Estado de la Información Reportada en Gesproy | Fecha del reporte | Fecha de inicio del contrato. | Plazo de Ejecución | Fecha de terminación del contrato. | Tiene acta de Liquidación | No. Del Decreto de terminación | Estado del Proceso de contratción | OBSERVACIONES | REPORTE ACTUAL AGOSTO 2016
[5 empty] | ACTA | ACUERDO | [21 empty] | SI | NO | PRECONTRACTUAL | CONTRACTUAL | EJECUCION | TERMINADO | LIQUIDADO
Secretaría General | 018 (25 Ene/2013) 0153 (15/may/15) | 1 | 2012000050010 | Estudios y diseños para la recuperación y adecuación del patrimonio histórico cultural Palacio de San Francisco en Bogotá D.C. departamento de Cundinamarca | (007) 11/12/2012 | (004) 28/12/2012 | Secretaria General | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000000 | 0 | 1000000000 | FDR | 1000000000 | 0 | 951378524 | 951378524 | 48621476 | 465869630 | 485508894 | 44% | 48.55% | 4862147600% | 600% | Infraestructura | X |  |  |  | X |  |  | 85.97% | 67.28 | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2016-08-15 | 2014-07-31 | 12,5 Meses | 2016-01-10 |  |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Proyecto se encuentra suspendido. Con fecha 24-09-2015 se suspende por término de 3 meses y con fecha 15-03-2016 se prórroga la suspensión | No presente variación en comparación al mes anterior | MARLON BERMUDEZ
Secretaría de Gobierno | 018 (25 Ene/2013) | 2 | 2012000050025 | Estudios y diseños para la construcción de un centro especializado al servicio de los adolecentes infractores de la ley en el departamento de Cundinamarca | (007) 11/12/2012 | (004) 28/12/2012 | Secretaria de Gobierno | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | FDR | 200000000 | 0 | 200000000 | 199999999 | 1 | 199999998 | 1 | 100% | 100% | 4626% | 400% | Defensa y Seguridad | X |  |  |  |  | X |  | 100% | 100% | TERMINADO | 2016-08-15 | 2013-06-18 | 9,8 Meses | 2013-12-28 | SIN | SIN | TERMINADO | PARA CIERRE | Cumple requisitos para cierre | MARLON BERMUDEZ
| 044 (06/mar/14) | 3 | 2013000050056 | Prevencion de incendios foresales con la adquisicion de vehiculos 4x4 accion rapida tipo forestal para el Departamento de Cundinamarca | (006) 13/11/2013 | (012) 01/11/2013 | Secretaria de Gobierno | 0 | 4000000000 | 0 | 0 | 4000000000 | 0 | 4000000000 | FDR | 4000000000 | 0 | 4000000000 | 4000000000 | 0 | 4000000000 | 0 | 100% | 100% |  | 600% | Medio Ambiente y riesgo | X |  |  |  |  | X |  | 100% | 99.99% | CERRADO | 2016-08-15 | 2014-08-11 | 4 Meses | 2014-12-11 | SIN Dice no requiere | SIN | CERRADO | CERRADO | CERRADO | MARLON BERMUDEZ
| 0153 (15/may/15) | 4 | 2014000050010 | Construccion de un centro de atencion especializada al servicio de adolecentes infractores de la ley penal en el Departamento de Cundinamarca | (004) 17/06/2014 | (022) 18/06/2014 (025) 11/08/2014 | Secretaria de Gobierno | 0 | 8500000000 | 0 | 760000000 | 9260000000 | 0 | 9260000000 | FDR | 8500000000 | 0 | 0 | 0 | 8500000000 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 2400% | Defensa y Seguridad | X |  |  |  | X |  |  | 55.39% | 99.68% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2016-08-15 | 2015-06-24 | 18 Meses | 2016-12-24 |  |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Se encuentra en proceso de suscribir un modificatorio que actualiza el proyecto y que su avance físico sería de un 58% | Hubo novedad, avanzo el proyecto. En espera de Informe de Consultoria por parte de Inmobiliaria, en espera de informe de supervicion y actas por parte de la Secretaria de Gobierno y esperando respuesta del secretario de Gobierno con respecto al valor del convenio. | MARLON BERMUDEZ
| 264 (26/jun/2015) | 5 | 2015000050031 | Adquisicion de vehiculos para cuerpos operativos (bomberos) para las provincias del Departamento de Cundinamarca | (003) 04/06/2015 | (036) 03/06/2015 | Secretaria de Gobierno | 0 | 0 | 3670000000 | 0 | 3670000000 | 0 | 3670000000 | FDR | 3670000000 | 0 | 0 | 0 | 3670000000 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | Medio Ambiente y riesgo | X |  | X |  |  |  |  | 100% | 98% | TERMINADO | 2016-08-15 | 2015-11-06 | 1,3 Meses | 2016-12-24 | SIN | SIN | TERMINADO | PARA CIERRE | Se elaboró Acto Administrativo de Cierre y esta para firma del señor Gobernador | MARLON BERMUDEZ
Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico | 018 (25 Ene/2013) 0153 (15/may/15) | 6 | 2012000050030 | Desarrollo, creación y fortalecimiento de 9 centros de emprendimiento y fortalecimiento empresarial en el Departamento de Cundinamarca | (007) 11/12/2012 | (004) 28/12/2012 (008) 22/08/2014 (026) 11/09/2014 | Secretaria de Competitividad | 1708104361 | 0 | 0 | 44397453 | 1752501814 | 0 | 1752501814 | FDR | 1708104361 | 0 | 1597103351 | 1597103351 | 111001010 | 1649606910 | -52503559 | 78% | 96.58% |  | 1200% | Trabajo | X |  |  |  | X |  |  | 100% | 99.31% | TERMINADO | 2016-08-15 | 2013-01-29 | 11 Meses | 2015-12-30 | SIN | SIN | TERMINADO | Este Proyecto presenta un ALERTA | Proyecto con mas de seis meses de TERMINADO sin registro de información de cierre | JORGE MARTIN
Secretaría de Ambiente | 018 (25 Ene/2013) | 7 | 2012000050005 | Estudios y diseños de detalle embalse Calandaima Municipio de El Colegio Departamento de Cundinamarca | (007) 11/12/2012 | (004) 28/12/2012 (025) 11/08/2014 | Secretaria de Ambiente | 1000000000 | 0 | 0 | 3000000000 | 4000000000 | 0 | 4000000000 | FDR | 1000000000 | 0 | 1000000000 | 1000000000 | 0 | 1000000000 | 0 | 0% | 100% |  | 600% | Agua potable y saneamiento básico | X |  |  |  | X |  |  | 100% | 93.97% | TERMINADO | 2016-08-15 | 2013-08-12 | 29 Meses | 2015-12-11 | SIN | SIN | TERMINADO | Esta pendiente liquidación de los contratos derivados del convenio con la CAR | Proyecto con mas de seis meses de TERMINADO sin registro de información de cierre | CARLOS MURCIA
| 051 (Mar/2014) 0153 (15/may/15) | 8 | 2013000050051 | Fortalecimiento de la gestion integral de residuos solidos, a traves de sistemas regionales en las provincias de Ubate y Rionegro en el Departamento de Cundinamarca | (006) 13/11/2013 | (012) 01/11/2013 (025) 11/08/2014 | Secretaria de Ambiente | 0 | 3000000000 | 0 | 0 | 3000000000 | 0 | 3000000000 | FDR | 3000000000 | 0 | 2413540000 | 2413540000 | 586460000 | 2413540000 | 0 | 5% | 80.45% |  | 1200% | Agua potable y saneamiento básico | X |  |  |  | X |  |  | 10.59% | 100% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2016-08-15 | 2014-12-15 | 6,57 Meses | 2015-12-27 | SIN | SIN | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Se suscribireron 2 convenios Se encuentra en ejecución y presenta suspensión por problemas existentes con la comunidad cercana al proyecto en los municipios de Ubaté y Pacho Ultima observación En proceso de Prorrogar los convenios y contratos | En el componente de Pagos registra mayor valor Pago vs. valor Ingresos Presenta saldo negativo en Pagos GESPROY | CARLOS MURCIA
Secretaría de Minas y Energía | 018 (25 Ene/2013) | 9 | 2012000050029 | Implementación y masificación del servicio de gas combustible por redes para municipios de Anolaima, Cachipay, Choachi, Fomeque, Ubaque y Viotá Cundinamarca | (007) 11/12/2012 | (004) 28/12/2012 (012) 01/11/2013 | Secretaria de Minas y Energía | 2199142000 | 0 | 0 | 12994060000 | 15193202000 | -123491000 | 15069711000 | FCR | 2199142000 | 0 | 2199142000 | 2199142000 | 0 | 2199142000 | 0 | 9% | 100% |  | 1800% | Minas y energía | X |  |  |  | X |  |  | 76.12% | 14.59% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2016-08-15 | 2012-11-22 | 2016-01-25 | 2016-02-08 |  |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Se suscribireron 6 convenios con Municipios No avanza los porcentajes de Avance por falta de informes finales que se han solicitado a los Municipios y se encuentra a la espera de dichos informes | Proyecto con Dos (2) ALERTAS 1. Con tiempo de programación terminado (Reprogramar) y 2. Proyecto en ejecución sin reporte los ultimos tres meses | JORGE MARTIN
| 0274 (30/Oct/2013) | 10 | 2013000050026 | Construcción de redes eléctricas en la zona rural de los municipios de Paratebueno y Gutierrez en el departamento de Cundinamarca | (002) 15/08/2013 | (007) 16/08/2013 | Secretaria de Minas y Energía | 0 | 885575990 | 0 | 23200000 | 1068319227 | 13200000 | 1068319227 | FCR | 885575990 | 0 | 885575990 | 885575990 | 0 | 885575990 | 0 | 43% | 100% |  | 600% | Minas y energía | X |  |  |  | X |  |  | 42.05% | 97.83% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2016-08-15 | 2014-08-25 | 9 Meses | 2016-01-05 |  |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Se suscriben 2 convenidos con Municipios El MNunicipio de Paratebueno ha terminado la ejecución de las obras y se encuentra en ejecución en Convenio con el Municipio de Gutierrez donde se han ejecutado las obras y se encuentra en proceso de cumplimiento a observaciones hechas por el Supervisor del Convenio por parte de la Secretaría de Minas y Energía del Departamento. En proceso de revisión de redes e instalaciones por parte de la Empresa de Energía de Cundinamarca como Operador del servicio en la zona, por tal motivo No avanza los porcentajes de ejecución física. | Proyecto que no registra variación en su avance físico y se ha venido haciendo el seguimiento respectivo para subsanar las observaciones y por consiguiente las ALERTAS que el proyecto presenta | JORGE MARTIN
[8 empty] | 0 | 159543237 | 0 |  |  | 10000000 |  | FDR | 159543237 | 0 | 159543237 | 159543237 | 0 | 159543237 | 0 |  |  |  |  | Minas y energía | [10 empty] | 2016-08-15 | [8 empty] | JORGE MARTIN
| 080 (15/Abr/2014) 0153 (15/may/15) | 11 | 2013000050046 | Implementacion y masificacion de servicio de gas combustible por redes para los municipios de Caparrapi, El Peñon, La Palma, Paime, Topaipi y Villagomez | (006) 13/11/2013 | (012) 01/11/2013 (025) 11/08/2014 | Secretaria de Minas y Energía | 0 | 2118963154 | 0 | 4490173354 | 6609136508 | N/A | 6609136508 | FCR | 2118963154 | 0 | 2118963154 | 2118963154 | 0 | 1695170523 | 423792631 | 49% | 80% |  | 1200% | Minas y energía | X |  |  |  | X |  |  | 100% | 93.76% | TERMINADO | 2016-08-15 | 2014-11-26 | 13 Meses | 25/15-2015 | SIN | SIN | TERMINADO |  | Proyecto Terminado y en proceso el acta de Liquidación. | JORGE MARTIN
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | 018 (25 Ene/2013) 0153 (15/may/15) | 12 | 2012000050024 | Implementación de un modelo de producción en sistemas de doble propósito en pequeños productores del Departamento de Cundinamarca | (007) 11/12/2012 (001) 12/04/2013 | (004) 28/12/2012 (006) 06/05/2013 (012) 01/11/2013 (025) 11/08/2014 (036) 03/06/2015 | Secretaria de Agricultura | 900000000 | 923985000 | 0 | 1547701373 | 3371686373 | 0 | 3371686373 | FDR | 1823985000 | 0 | 900000000 | 810000000 | 1013985000 | 1549188000 | -739188000 | 44% | 84.93% |  | 2400% | Agricultura | X |  |  |  | X |  |  | 100% | 98.19% | TERMINADO | 2016-08-15 | 2013-11-15 | 20,4 Meses | 2016-05-29 |  |  | TERMINADO | Se suscriben 2 convenios con Universidad Nacional De acuerdo al reporte del Responsables del Proyecto se realizaron ajustes en el valor de algunas actividades y al tiempo de ejecución se encuentra pendiente del cargue de información | NO Registra variación | ANDRES ORTIZ
| 018 (25 Ene/2013) | 13 | 2012000050009 | Fortalecimiento de la productividad y competitividad del sector cacaotero en el Departamento de Cundinamarca | (007) 11/12/2012 | (004) 28/12/2012 | Secretaria de Agricultura | 1200000000 | 0 | 0 | 1134689275 | 2334689275 | 0 | 2334689275 | FDR | 1200000000 | 85515387 | 1200000000 | 1200000000 | 0 | 1170000000 | 30000000 | 100% | 97.5% |  | 1200% | Agricultura | X |  |  |  |  | X |  | 100% | 96.34% | TERMINADO | 2016-08-15 | 2013-07-18 | 12 Meses | 2014-07-18 | SIN Dice No Requiere | SIN | TERMINADO | Se firmó Acta de Liquidación con fecha 12 de Abril de 2016 | Proyecto con mas de seis meses de TERMINADO sin registro de información de cierre | ANDRES ORTIZ
| 018 (25 Ene/2013) 0153 (15/may/15) | 14 | 2012000050007 | Fortalecimiento de las cadenas hortofrutícola y aromáticas en Cundinamarca | (007) 11/12/2012 | (004) 28/12/2012 | Secretaria de Agricultura | 1300000000 | 0 | 0 | 1190400000 | 2490400000 | 0 | 2490400000 | FDR | 1300000000 | 0 | 1300000000 | 1300000000 | 0 | 1300000000 | 0 | 100% | 100% |  | 1200% | Agricultura | X |  |  |  |  | X |  | 100% | 100% | CERRADO | 2016-08-15 | 2013-07-17 | 15 Meses | 2014-10-15 | SIN Dice No Requiere | SIN | CERRADO |  | CERRADO | ANDRES ORTIZ
| 018 (25 Ene/2013) 0153 (15/may/15) | 15 | 2012000050014 | Mejoramiento de la competitividad y sostenibilidad del sub sector panelero de Cundinamarca | (007) 11/12/2012 | (004) 28/12/2012 | Secretaria de Agricultura | 1300000000 | 0 | 0 | 259272190 | 1559272190 | 0 | 1559272190 | FDR | 1300000000 | 0 | 1300000000 | 1300000000 | 0 | 1300000000 | 0 | 100% | 100% |  | 1200% | Agricultura | X |  |  |  |  | X |  | 100% | 100% | CERRADO | 2016-08-15 | 2013-07-29 | 14 Meses | 2014-09-27 | SIN Dice No Requiere | SIN | CERRADO |  | CERRADO | ANDRES ORTIZ
| 018 (25 Ene/2013) 0153 (15/may/15) | 16 | 2012000050023 | Fortalecimiento de la actividad cafetera como alternativa sostenible de desarrollo regional en el Departamento de Cundinamarca | (007) 11/12/2012 | (004) 28/12/2012 | Secretaria de Agricultura | 1300000000 | 0 | 0 | 7619581451 | 8919581451 | 0 | 8919581451 | FDR | 1300000000 | 0 | 1300000000 | 1300000000 | 0 | 1295224450 | 4775550 | 50% | 99.63% |  | 1200% | Agricultura | X |  |  |  | X |  |  | 70.56% | 30.57% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2016-08-15 | 2013-07-23 | 16,2 Meses | 2014-11-30 | SIN Dice No Requiere | SIN | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Proyecto Liquidado con fecha 30 de Marzo de 2015 Pendiente de ajustes por correcciones | Pendiente de cargar actividades en especie | ANDRES ORTIZ
| 309 (07/Nov/2013) | 17 | 2013000050028 | Fortalecimiento del sub sector panelero en el Departamento de Cundinamarca | (002) 15/08/2013 | (007) 16/08/2013 (025) 11/08/2014 | Secretaria de Agricultura | 0 | 2599564478 | 0 | 827715348 | 3427279826 | 0 | 3427279826 | FDR | 2599564478 | 0 | 2599564478 | 2599564478 | 0 | 2599564478 | 0 | 7% | 100% |  | 2400% | Agricultura | X |  |  |  | X |  |  | 57.53% | 75.85% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2016-08-15 | 2013-11-15 | 36 Meses | 2016-11-15 |  |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | NO se reporta información por parte del Responsable del proyecto desde el 09-07-2015 | SIN ALERTAS | ANDRES ORTIZ
| 309 (07/Nov/2013) | 18 | 2013000050027 | Fortalecimiento de la actividad cafetera como estrategia de mejoramiento de la productividad y la competitividad en el Departamento de Cundinamarca, Centro Oriente | (002) 15/08/2013 | (007) 16/08/2013 (025) 11/08/2014 | Secretaria de Agricultura | 0 | 3000000000 | 0 | 15756930869 | 18756930869 | 0 | 18756930869 | FDR | 3000000000 | 0 | 3000000000 | 3000000000 | 0 | 3000000000 | 0 | 0% | 100% |  | 2400% | Agricultura | X |  |  |  | X |  |  | 63.29% | 25.34% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2016-08-15 | 2013-11-15 | 36 Meses | 2016-11-14 |  |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Se cargo la ejecución de bienes y servicios del ejecutor específicamente mano de obra calificada Sin mas reportes | Aumentó avances Físico y Financiero Sin ALERTAS | ANDRES ORTIZ
| 289 (23/oct/2014) 0153 (15/may/15) | 19 | 2013000050054 | Mejoramiento de la productividad y competitividad del sector cauchero del Departamento de Cundinamarca | (008) 31/12/2013 | (015) 31/12/2013 (025) 11/08/2014 | Secretaria de Agricultura | 0 | 2459000000 | 0 | 1306860000 | 3765860000 | 0 | 3765860000 | FDR | 2459000000 | 0 | 2459000000 | 2459000000 | 0 | 2078495000 | 380505000 | 1% | 84.53% |  | 2400% | Agricultura | X |  |  |  | X |  |  | 64.46% | 65.87% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2016-08-15 | 2014-11-12 | 20 Meses | 2016-08-12 |  |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Se realizó reprogramación y se encuentra en ejecución | Aumentó avances Físico y Financiero Sin ALERTAS | ANDRES ORTIZ
| 289 (23/oct/2014) 0153 (15/may/15) 289 (28/julo/2015) | 20 | 2013000050083 | Implementacion y puesta en marcha de una planta homogenizadora de miles para la produccion de panela en Caparrapi, Cundinamarca Centro Oriente | (004) 17/06/2014 | (022) 18/06/2014 (025) 11/08/2014 (036) 03/06/2015 | Secretaria de Agricultura | 0 | 2200794931 | 0 | 163520000 | 2364314931 | 0 | 3322683076 | FDR/FCR | 3126242524 | 0 | 2200794931 | 2200794931 | 925447593 | 2113319995 | 87474936 | 9% | 67.6% |  | 1200% | Agricultura | X |  |  |  | X |  |  | 93.36% | 73.49% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2016-08-15 | 2014-11-19 | 17,37 Meses | 2016-04-30 |  |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Proyecto en ejecución | Aumento Avance Fisico SIN ALERTAS | ANDRES ORTIZ
[8 empty] | 0 | 0 | 925447593 | 32920552 | 958368145 | 0 |  | FCR | 925447593 | 0 | 0 | 0 | 925447593 | 0 | 0 | [15 empty] | 2016-04-15
| 289 (23/oct/2014) 0153 (15/may/15) | 21 | 2013000050081 | Mejoramiento de la productividad, calidad, poscosecha y mercadeo de las cadenas hortifruticola y aromaticas de Cundinamarca | (004) 17/06/2014 | (022) 18/06/2014 (025) 11/08/2014 | Secretaria de Agricultura | 0 | 2600000000 | 0 | 2300400000 | 4900400000 | 0 | 4900400000 | FDR | 2600000000 | 0 | 2600000000 | 2600000000 | 0 | 941400000 | 1658600000 | 8% | 36.21% |  | 2400% | Agricultura | X |  |  |  | X |  |  | 93.52% | 62.35% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2016-08-15 | 2014-12-16 | 21 Meses | 2016-09-16 |  |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Proyecto en ejecución | Aumento Avance Fisico Y Financiero Se subsanó alerta cargando Bienes y Servicios | ANDRES ORTIZ
| 289 (28/julo/2015) | 22 | 2015000050034 | Fortalecimiento y productividad y competitividad del sector cauchero en el Departamento de Cundinamarca | (003) 04/06/2015 | (036) 03/06/2015 | Secretaria de Agricultura | 0 | 0 | 1500000000 | 658800000 | 2158800000 | 0 | 2158800000 | FCR | 1500000000 | 0 | 0 | 0 | 1500000000 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | Agricultura | X |  |  |  | X |  |  | 61.05% | 84.07% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2016-08-15 | 14/092015 | 12 Meses | 2016-09-14 |  |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Proyecto en ejecución | Con variación en avance físico y financiero SIN ALERTAS | ANDRES ORTIZ
| 289 (28/julo/2015) | 23 | 2015000050030 | Fortalecimiento de la cadena productiva del cacao en el Departamento de Cundinamarca | (003) 04/06/2015 | (036) 03/06/2015 | Secretaria de Agricultura | 0 | 0 | 1200000000 | 1053334400 | 2253334400 | 0 | 2253334400 | FCR | 1200000000 | 0 | 0 | 0 | 1200000000 | 600000000 | -600000000 | 0% | 50% |  |  | Agricultura | X |  |  |  | X |  |  | 86.95% | 97.05% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2016-08-15 | 2015-08-24 | 12 Meses | 2016-08-24 |  |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Proyecto en ejecución | Con avances físico y financiero SIN ALERTAS | ANDRES ORTIZ
| 311 (11/ago/2015) | 24 | 2015000050029 | Implementación y puesta en marcha de una planta homogenizadora de mieles para la producción de panela en el municipio de Quipile, Cundinamarca, Centro Oriente | (004) 16/06/2015 | (037) 25/06/2015 | Secretaria de Agricultura | 0 | 0 | 3139511657 | 256020000 | 3395531657 | 0 | 3395531657 | FCR | 3139511657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | Agricultura | X |  | X |  |  |  |  | 0% | 0% | SIN CONTRATAR | 2016-08-15 | [5 empty] | SIN CONTRATAR | SIN CONTRATAR | Proyecto en proceso de legalización de precio y se ha adelantado el proceso precontractual para suscribir convenios en el mes de Julio 2016 | ANDRES ORTIZ
ICCU | 018 (25/Ene/13) 0153 (15/may/15) | 25 | 2012000050027 | Mejoramiento de la vía Ubala-Palomas-Mambita (k0+00 ubicado en e sitio profesionales Municipio de Ubala), Departamento de Cundinamarca | (007) 11/12/2012 | (004) 28/12/2012 (027) 22/09/2014 | Departamento | 3000000000 | 0 | 0 | 359160441 | 3359160441 | 0 | 3359160441 | FCR | 3000000000 | 0 | 2955021849 | 2955021849 | 44978151 | 3000000000 | -44978151 | 99% | 100% |  | 600% | Transporte | X |  |  |  |  | X |  | 100% | 98.66% | TERMINADO | 2016-04-15 | 2014-02-05 | 7,7 Meses | 2014-12-15 | SI | SIN | TERMINADO | Proyecto terminado y Contratos liquidados
| 018 (25 Ene/2013) | 26 | 2012000050051 | Mejoramiento del puente Guatimbol sobre el rio Sumapaz en la vía Venecia-Icononzo Departamento de Cundinamarca | (007) 11/12/2012 | (004) 28/12/12 (008) 22/08/2013 (019) 28/03/2014 | Departamento | 620304130 | 0 | 0 | 107811063 | 728115193 | 18876296 | 746991489 | FCR | 620304130 | 0 | 620304130 | 620304130 | 0 | 620304130 | 0 | 97% | 100% |  | 400% | Transporte | X |  |  |  |  | X |  | 100% | 98.09% | TERMINADO | 2016-04-15 | 2013-11-05 | 7,5 Meses | 2014-07-24 | SIN | SIN | TERMINADO | Proyecto terminado y Contratos liquidados
| 018 (25 Ene/2013) 0153 (15/may/15) | 27 | 2012000050054 | Formulación y actualización de los estudios y diseños para el mejoramiento de la Troncal del Carbón en longitud de 43 km (k0+00 localizado en Tierra Negra) Departamento de Cundinamarca | (007) 11/12/2012 | (004) 28/12/12 (019) 08/03/2014 | Departamento | 755000000 | 0 | 0 | 0 | 755000000 | 22429075 | 777429075 | FDR | 755000000 | 0 | 753790924 | 753790924 | 1209076 | 755000000 | -1209076 | 95% | 100% |  | 500% | Transporte | X |  |  |  |  | X |  | 100% | 99.84% | TERMINADO | 2016-04-15 | 2013-12-03 | 7 Meses | 03/082014 | SI | SIN | TERMINADO | Proyecto terminado y Contratos liquidados
| 018 (25 Ene/2013) 0153 (15/may/15) | 28 | 2012000050052 | Formulación y actualización de los estudios y diseños de la vía Ubaque - Los Cerezos - Chipaque Departamento de Cundinamarca | (007) 11/12/2012 | (004) 28/12/12 (019) 28/03/2014 | Departamento | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 250000000 | 7457261 | 257457261 | FDR | 250000000 | 0 | 249897940 | 249897940 | 102060 | 241000961 | 8896979 | 100% | 96.4% |  | 400% | Transporte | X |  |  |  |  | X |  | 100% | 99.96% | TERMINADO | 2016-04-15 | 2013-12-07 | 7 Meses | 31/072014 | SI | SIN | TERMINADO | Proyecto terminado y Contratos liquidados
| 018 (25 Ene/2013) 0153 (15/may/15) | 29 | 2012000050028 | Mejoramiento y mantenimiento de la red vial secundaria y terciaria mediante la dotación de maquinaria a los municipios del Departamento de Cundinamarca | (007) 11/12/2012 | (004) 28/12/12 | Departamento | 8103535586 | 0 | 0 | 11666236757 | 19769772343 | 0 | 19769772343 | FDR | 8103535586 | 0 | 8079723009 | 8079723009 | 23812577 | 8079723009 | 0 | 100% | 99.71% |  | 1200% | Transporte | X |  |  |  |  | X |  | 100% | 93.18% | TERMINADO | 2016-04-15 | 2013-07-14 | 6 Meses | 2014-01-14 | SIN Dice No Requiere | SIN | TERMINADO | Se suscribieron Dos (2) CONTRATOS Proyecto Terminado y pendiente de Liquidación
| 018 (25 Ene/2013) 0153 (15/may/15) | 30 | 2012000050006 | Construcción cubierta coliseo del Centro Agrotecnológico de exposiciones y comercialización de la Región del Sumapaz en el Municipio de Fusagasuga - Cundinamarca | (007) 11/12/2012 | (004) 28/12/12 (008) 22/08/2013 (036) 03/06/2015 | Departamento | 3581530801 | 0 | 0 | 656000000 | 4237530801 | 2115086935 | 6352617736 | FDR | 3581530801 | 0 | 3581530801 | 3581530801 | 0 | 3581530801 | 0 | 74% | 100% |  | 900% | Infraestructura | X |  |  |  | X |  |  | 99.81% | 86.49% | TERMINADO | 2016-04-15 | 2014-08-22 | 11,5 Meses | 2015-07-13 | SIN | SIN | TERMINADO | Proyecto terminado y en proceso de Liquidación de los contratos para iniciar CIERRE
|  |  | 2012000050006 | Construcción cubierta coliseo del Centro Agrotecnológico de exposiciones y comercialización de la Región del Sumapaz en el Municipio de Fusagasuga - Cundinamarca | (007) 11/12/2012 | [5 empty] | 2771086935 | 6352617736 | 0 | 6352617736 |  | 3581530801 | [18 empty] | 99.81% | 86.49% | TERMINADO | 2016-08-15 | 2013-08-22 | 11,5 Meses | 2015-07-13 |  |  | TERMINADO |  | Proyecto terminado y en proceso de Cierre | ANDRES ORTIZ
|  |  | 2012000050027 | Mejoramiento de la vía Ubala-Palomas-Mambita (k0+00 ubicado en e sitio profesionales Municipio de Ubala), Departamento de Cundinamarca | (007) 11/12/2012 | [5 empty] | 359160441 | 3359160441 | 0 | 3359160441 |  | 3000000000 | [18 empty] | 100% | 98.66% | TERMINADO | 2016-08-15 | 2014-02-05 | 7,7 Meses | 2014-12-15 |  |  | TERMINADO |  | Proyecto terminado y cumple requisitos para Cierre | ANDRES ORTIZ
|  |  | 2012000050028 | Mejoramiento y mantenimiento de la red vial secundaria y terciaria mediante la dotación de maquinaria a los municipios del Departamento de Cundinamarca | (007) 11/12/2012 | [5 empty] | 11666236755 | 19769772341 | 0 | 19769772341 |  | 8103535586 | [18 empty] | 100% | 93.18% | TERMINADO | 2016-08-15 | 2013-07-14 | 6 Meses | 2014-01-14 |  |  | TERMINADO |  | Proyecto terminado y cumple requisitos para Cierre | ANDRES ORTIZ
|  |  | 2012000050051 | Mejoramiento del puente Guatimbol sobre el rio Sumapaz en la vía Venecia-Icononzo Departamento de Cundinamarca | (007) 11/12/2012 | [5 empty] | 206891509 | 827195639 | 0 | 827195639 |  | 620304130 | [18 empty] | 100% | 98.09% | TERMINADO | 2016-08-15 | 2013-11-05 | 7,5 Meses | 2014-07-27 |  |  | TERMINADO | Proyecto en proceso de Cierre Cumple con requisitos de cierre | Pendiente cargar Acto administrativo de cierre | ANDRES ORTIZ
|  |  | 2012000050052 | Formulación y actualización de los estudios y diseños de la vía Ubaque - Los Cerezos - Chipaque Departamento de Cundinamarca | (007) 11/12/2012 | [5 empty] | 7457261 | 257457261 | 0 | 257457261 |  | 250000000 | [18 empty] | 100% | 99.96% | CERRADO | 2016-08-15 | 2013-12-07 | 7 Meses | 2014-07-31 |  |  | CERRADO |  |  | ANDRES ORTIZ
|  |  | 2012000050054 | Formulación y actualización de los estudios y diseños para el mejoramiento de la Troncal del Carbón en longitud de 43 km (k0+00 localizado en Tierra Negra) Departamento de Cundinamarca | (007) 11/12/2012 | [5 empty] | 22429075 | 777429075 | 0 | 777429075 |  | 755000000 | [18 empty] | 100% | 99.84% | CERRADO | 2016-08-15 | 2013-12-03 | 7 Meses | 2014-08-03 |  |  | CERRADO |  |  | ANDRES ORTIZ
| 378 (24Dic2013) | 31 | 2013000050003 | Estudios y diseños para el mejoramiento de la vía Villapinzon-Turmeque en longitud de 11 Kms (K0+00 localizado en Villapinzon Departamento de Cundinamarca) | (001) 12/04/2013 | (006) 06/05/2013 (013) 05/12/2013 (025) 11/08/2014 | ICCU | 0 | 245000000 | 0 | 0 | 245000000 | 0 | 245000000 | FDR | 245000000 | 0 | 179998639 | 179998639 | 65001361 | 179998639 | 0 | 0% | 73.47% |  | 300% | Transporte | X |  |  |  | X |  |  | 100% | 73.47% | TERMINADO | 2016-08-15 | 2015-03-01 | 4 Meses | 2015-06-30 | SI |  | TERMINADO | Proyecto Terminado y con Acta de Liquidación | Proyecto Terminado y con Acta de Liquidación | PROYECTOS A CARGO Y EJECUCION DEL ICCU
| 378 (24Dic2013) | 32 | 2013000050004 | Estudios y diseños para el mejoramiento de la vía Yacopi - La Victoria con K0+000 en Yacopi Departamento de Cundinamarca | (001) 12/04/2013 | (006) 06/05/2013 (013) 05/12/2013 (025) 11/08/2014 | ICCU | 0 | 250000000 | 0 | 0 | 250000000 | N/A | 250000000 | FCR | 250000000 | 0 | 187279401 | 187279401 | 62720599 | 187279401 | 0 | 0% | 74.91% |  | 300% | Transporte | X |  |  |  | X |  |  | 100% | 74.91% | TERMINADO | 2016-08-15 | 2015-03-01 | 3 Meses | 2015-06-30 | SI |  | TERMINADO | Proyecto Terminado y con Acta de Liquidación | Proyecto Terminado y con Acta de Liquidación
| 332 (21/11/2013) | 33 | 2013000050049 | Mejoramiento y masificacion de la red vial mediante la adquisicion de maquinaria año 2013-2014 para los municipios del departamento de Cundinamarca | (006) 13/11/2013 | (012) 01/11/2013 | ICCU | 0 | 11167983230 | 0 | 3162871146 | 14330854376 | 0 | 14330854376 | FDR | 11167983230 | 0 | 11161862813 | 11161862813 | 6120417 | 11161862813 | 0 | 100% | 99.95% |  | 1200% | Transporte | X |  |  |  | X |  |  | 100% | 96.96% | TERMINADO | 2016-08-15 | 2014-10-15 | 4 Meses | 2015-02-15 | SI |  | TERMINADO | Proyecto Terminado y con Acta de Liquidación | Proyecto Terminado y con Acta de Liquidación
| 378 (24Dic2013) | 34 | 2013000050045 | Mejoramiento y pavimentacion de la via Fosca - Gutierrez desde el k2+000 al k3+000 (k0+000 localizado en Fosca) Departamento de Cundinamarca | (006) 13/11/2013 | (012) 01/11/2013 (025) 11/08/2014 (036) 03/06/2015 | ICCU | 0 | 2000000000 | 0 | 0 | 2000000000 | 534999997 | 2534999997 | FDR | 2000000000 | 0 | 1970251724 | 1970251724 | 29748276 | 1970251724 | 0 | 0% | 98.51% |  | 600% | Transporte | X |  |  |  | X |  |  | 100% | 77.21% | TERMINADO | 2016-08-15 | 2015-01-05 | 6 Meses | 2015-09-15 |  |  | TERMINADO | Proyecto Terminado y se encuentra en proceso el Acta de Liquidación, actualizar en gesproy | Disminuyó 20% en avance financiero
| 081 (15/04/2014) | 35 | 2013000050050 | Mejoramiento y pavimentacion de la via Saname - Puente Quetame desde k0+000 al k1+500 (k0+000 localizado en Puente Quemado) Municipio de Fosca, Cundinmarca | (008) 31/12/2013 | (015) 31/12/2013 | ICCU | 0 | 3000000000 | 0 | 0 | 3000000000 | 0 | 3000000000 | FDR | 3000000000 | 0 | 2952336416 | 2952336416 | 47663584 | 2952336416 | 0 | 0% | 98.41% |  | 800% | Transporte | X |  |  |  | X |  |  | 100% | 98.41% | TERMINADO | 2016-08-15 | 2014-11-01 | 11 Meses | 2015-01-30 |  |  | TERMINADO | Proyecto Terminado y se encuentra en proceso el Acta de Liquidación | Fecha Final Real 15/09/2015
| 081 (15/04/2014) | 36 | 2013000050043 | Mejoramiento y rehabilitacion de la via Guacheta - Capellania (Sector k0+780 al k2+240) k0+000 localizado en el rio de Ubate, Municipio de Guacheta, Cundinmarcar | (008) 31/12/2013 | (015) 31/12/2013 (027) 22/09/2014 | ICCU | 0 | 1000000000 | 0 | 19047619 | 1019047619 | 0 | 1019047619 | FDR | 1000000000 | 0 | 936415858 | 936415858 | 63584142 | 936415858 | 0 | 0% | 93.64% |  | 400% | Transporte | X |  |  |  | X |  |  | 100% | 100% | TERMINADO | 2016-08-15 | 2014-12-01 | 4 Meses | 2015-03-30 |  | SI | TERMINADO | Proyecto Terminado y con Acta de Liquidación | FALTA ACTA E CIERRE
| 300 (06/nov/2014) | 37 | 2014000050033 | Mejoramiento y rehabilitacion de la via Tabio - Chia del k0+000 al k1+800 | (007) 10/09/2014 | (026) 11/09/2014 | ICCU | 0 | 2000000000 | 0 | 0 | 2000000000 | 0 | 2000000000 | FDR | 2000000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000000 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 700% | Transporte | X |  | X |  | X |  |  | 48.66% | 47.86% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2016-08-15 | 2015-10-15 | 6 Meses | 2016-04-14 |  |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Proyecto en ejecución | Presentó disminución en avance físico
| 256 (17/sep/2014) | 38 | 2013000050047 | Mejoramiento y pavimentacion via Guanacas - El Peñon desde el k0+000 al k2+000 (k0+000 ubicado en Guanacas) municipio de El Peñon, Cundinamarca | (004) 17/06/2014 (006) 11/08/2014 | (022) 18/06/2014 (025) 11/08/2014 | ICCU | 0 | 3000000000 | 0 | 0 | 3000000000 | 0 | 3000000000 | FDR | 3000000000 | 0 | 2955228348 | 2955228348 | 44771652 | 2955228348 | 0 | 0% | 98.51% |  | 800% | Transporte | X | [6 empty] | 100% | 88.32% | TERMINADO | 2016-08-15 | 2015-02-01 | 6,67 Meses | 2015-10-26 |  |  | TERMINADO | Proyecto Terminado y se encuentra en proceso el Acta de Liquidación | Presentó disminución en avance financiero
| 293 (31/jul/2015) | 39 | 2015000050025 | Mejoramiento y pavimentación de la Troncal del Carbon sector K0+000 al K2+860 (K0+000 localizado en tierra negra, municipio de Tausa), Departamento de Cundinamarca | (003) 04/06/2015 | (036) 03/06/2015 | ICCU | 0 | 0 | 6000000000 | 0 | 6000000000 | 0 | 6000000000 | FDR | 6000000000 | 0 | 0 | 0 | 6000000000 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | Transporte | X |  | X |  |  |  |  | 0% | 0% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2016-08-15 | 2016-02-01 | 5 Meses | 2016-07-01 |  |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Proyecto en ejecución y sin avance en el GESPROY , no hay actas | Sin avance físico y financiero
| 293 (31/jul/2015) | 40 | 2015000050013 | Mejoramiento de la vía Ubaque - Los Cerezos - Chipaque sectores del K0+000 al K2+040 y del K16+000 al K18+260 (K0+000 localizado en Ubaque) Departamento de Cundinamarca | (003) 04/06/2015 | (036) 03/06/2015 | ICCU | 0 | 0 | 8000000000 | 0 | 8000000000 | 0 | 8000000000 | FDR | 8000000000 | 0 | 0 | 0 | 8000000000 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | Transporte | X | [6 empty] | 0% | 0% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2016-08-15 | 2016-02-01 | 6 Meses | 2016-07-31 |  |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN |  | Sin avance físico y financiero
| 293 (31/jul/2015) | 41 | 2015000050010 | Mejoramiento de la vía San Cayetano - Cogua sector K6+670 - K8+366 (K0+000 localizado en el casco urbano del municipio de San Cayetano) Cundinamarca | (003) 04/06/2015 | (036) 03/06/2015 | ICCU | 0 | 0 | 3000000000 | 0 | 3000000000 | 0 | 3000000000 | FDR | 3000000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000000 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | Transporte | X | [6 empty] | 0% | 0% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2016-08-15 | 2016-02-01 | 4 Meses | 2016-05-31 |  |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Proyecto en ejecución y sin avance en el GESPROY , revisión de los diseños.. | Sin avance físico y financiero
| 293 (31/jul/2015) | 42 | 2015000050041 | Mejoramiento de la vía Ubala - Palomas - Mambita - Medina (K0+000 ubicado en el sitio profesionales municipio de Ubala, Departamento de Cundinamarca | (004) 16/06/2015 | (037) 25/06/2015 | ICCU | 0 | 0 | 2671410751 | 0 | 12663491451 | 0 | 12663491451 | FCR | 2671410751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | Transporte | X | [6 empty] | 3.7% | 0% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2016-08-15 | 2016-02-01 | 9 Meses | 2016-12-02 |  |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Proyecto en ejecución y sin avance en el GESPROY , revisión de los diseños.. | Inicia avance físico
[10 empty] | 9992080700 | 0 |  |  |  | FDR | 9992080700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | Transporte | [10 empty] | 2016-08-15
Secretaria de Educación | 033 (25 feb./2013) | 43 | 2012000050011 | Fortalecimiento de la permanencia de los estudiantes en los municipios del Departamento de Cundinamarca | (005) 18/09/2012 | (003) 05/10/2012 | Secretaria de Educación | 6000000000 | 0 | 0 | 0 | 6000000000 | 0 | 6000000000 | FCR | 6000000000 | 2437110490 | 3562889510 | 3562889510 | 2437110490 | 3562889510 | 0 | 96% | 59.38% |  | 300% | Educación | X |  |  |  |  | X |  | 100% | 78.31% | TERMINADO | 2016-08-15 | 2012-12-04 | 0,8 Meses | 2012-12-28 | SIN | SIN | TERMINADO | Proyecto Terminado y pendiente de Liquidación | Se solicito soporte y apoyo al DNP | LIBIA ROGELIS
| 269 (30/Oct/2013) 208 (13/Sep/2013) | 44 | 2013000050011 | Fortalecimiento de la permanencia de los estudiantes en los municipios del Departamento de Cundinamarca 2013-2014, Cundinamarca Centro oriente | (001) 12/04/2013 | (006) 06/05/2013 (008) 22/08/2013 (013) 05/12/2013 | Secretaria de Educación | 0 | 13360387595 | 0 | 0 | 13360387595 | 0 | 13360387595 | FCR | 13360387595 | 608775219 | 12751612376 | 12751612376 | 608775219 | 13338817712 | -587205336 | 80% | 99.84% |  | 2400% | Educación | X |  |  |  | X |  |  | 100% | 99.69% | TERMINADO | 2016-08-15 | 2013-11-05 | 1,5 Meses | 2013-12-26 | SIN | SIN | TERMINADO | Se encuentra en proceso de Liquidación | Pendiente de Liquidación | LIBIA ROGELIS
| 286 (24/jul/2015) | 45 | 2015000050026 | Fortalecimiento de la estrategia de alimentación escolar para municipios no certificados del Departamento de Cundinamarca, Centro Oriente | (003) 04/06/2015 | (036) 03/06/2015 | Secretaria de Educación | 0 | 0 | 2100000000 | 0 | 2100000000 | 0 | 2100000000 | FCR | 2100000000 | 0 | 0 | 0 | 2100000000 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | Educación | X |  |  |  | X |  |  | 100% | 94.96% | TERMINADO | 2016-08-15 | 2015-08-24 | 4 Meses | 2015-12-24 | SIN | SIN | TERMINADO | Se encuentra en proceso de Liquidación | Pendiente de Liquidación y cierre | LIBIA ROGELIS
|  |  | 2015000050015 | Fortalecimiento de la permanencia de los estudiantes en los municipios del Departamento de Cundinamarca, Centro Oriente 2015 | [6 empty] | 0 | 8373797030 | 0 | 0 | FCR | 6373797030 | [18 empty] | 97.2% | 95.51% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2016-08-15 | 2015-09-10 | 1,86 Meses | 2015-12-23 | SIN | SIN | EN EJECUCION | Se encuentra en la etapa de Liquidación de convenios con los Municipios | Pendiente de Liquidación | LIBIA ROGELIS
| 286 (24/jul/2015) | 47 |  |  | (003) 04/06/2015 | (036) 03/06/2015 | Secretaria de Educación | 0 | 0 | 8373797030 |  |  |  |  | FDR | 2000000000 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0% | #REF! |  |  | Educación |  | X |  | X | [6 empty] | 2016-08-15 | [8 empty] | LIBIA ROGELIS
|  |  | 2015000050021 | Fortalecimineto a la atención integral para la primera infancia en el Departamento de Cundinamarca, Centro Oriente | (004) 16/06/2015 | (037) 25/06/2015 | 0 | 2900000000 | 0 | 2900000000 | 0 | 2900000000 | 0 | 2900000000 | FCR | 2900000000 | [18 empty] | 0% | 0% | SIN CONTRATAR | 2016-08-15 | [5 empty] | SIN CONTRATAR | De acuerdo al informe de la Asesora del Despacho de la Secretaría de Educación SE HA INICIADO EL PROCESO DE CONTRATACION | En proceso contractual | LIBIA ROGELIS
|  |  | 2015000050024 | Implementación de las TIC en las aulas educativas en los 109 municipios no certificados del Departamento de Cundinamarca, Centro Oriente |  | (037) 25/06/2015 |  |  |  |  | 0 | 18000000000 | 0 | 18000000000 | FDR | 18000000000 | [18 empty] | 0% | 0% | DESAPROBADO | 2016-08-15 | [5 empty] | DESAPROBADO | DESAPROBADO Acuerdo 046 del 28-12-2015 | DESAPROBADO | LIBIA ROGELIS
| 310 (11/ago/2015) | 48 | 2012000100118 | Formación en ciencia, tecnología e innovación en la comunidad educativa de las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del departamento | 2013-01-21 | (001) 20/12/2012 (037) 22/01/2015 | Secretaria de Educación | 0 | 0 | 2900000000 | 5048900000 | 22788739251 | 0 | 22788739251 | FCT&I | 17739839251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | Educación | X |  | X |  |  |  |  | 64.85% | 58.87% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2016-08-15 | 2013-11-15 | 25 Meses | 2016-06-30 |  |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Proyecto en ejecución dentro del cronograma respectivo | Revisar tema de Iterventoría En componente de pagos registra mayor valor en pagos vs. Ingresos | LIBIA ROGELIS
Secretaría de Desarrollo Social | 033 (25 feb./ 2013) | 49 | 2012000050012 | Programa departamental de complementación alimentaria y nutricional para menores de cinco (5) años, mujeres gestantes y madres lactantes | (005) 18/09/2012 | (003) 05/10/2012 (008) 22/08/2013 | Secretaria de Desarrollo Social | 3000000000 | 0 | 0 | 1000000000 | 4000000000 | 531022720 | 4531022720 | FCR | 3000000000 | 0 | 3000000000 | 2986431053 | 13568947 | 2892451864 | 93979189 | 99% | 96.42% |  | 1200% | Inclusión social y reconciliación | X |  |  |  |  | X |  | 99.04% | 99.72% | TERMINADO | 2016-08-15 | 2013-10-03 | 12 Meses | 2014-12-03 | SIN | SIN | TERMINADO | Existen 6 Contratos de P.S. y 1 Suministro Proyecto Terminado pendiente de Liquidación Requiere de ajustes en Incorporación presupuestal, CDP´s, falta cargue del proceso Precontractual y la información del Supervisor | Sin información de Acta de Inicio, prórrogas, modificaciones en el applicativo de Contratos | LIBIA ROGELIS
| 315 (08/11/2013) 0153 (15/may/15) | 50 | 2013000050005 | Implemento del programa de complementación alimentaria y nutricional para menores de 5 años y mujeres gestantes y lactantes en todo el Departamento de Cundinamarca | (001) 12/04/2013 | (006) 06/05/2013 (012) 01/11/2013 (013) 05/12/2013 (025) 11/08/2014 | Secretaria de Desarrollo Social | 0 | 6000000000 | 0 | 0 | 6000000000 | 189832118 | 6189832118 | FCR | 6000000000 | 0 | 5768178000 | 5768178000 | 231822000 | 5324922289 | 443255711 | 0% | 88.75% |  | 2400% | Inclusión social y reconciliación | X |  |  |  | X |  |  | 99.82% | 98.99% | TERMINADO | 2016-08-15 | 2014-12-22 | 12,67 Meses | 2013-01-05 | SIN | SIN | TERMINADO | Existen 6 Contratos de P.S. y 1 de Consultoría y 1 de Suministro Proyeecto terminado y en proceso Acta de Liquidación Requiere de ajustes en la incorporación presupuestal, CDP´s y proceso precontractual | Revisar En componente de pagos registra mayor valor en pagos vs. Ingresos | LIBIA ROGELIS
|  |  | 2015000050048 | Implementación del programa de complementación alimentaria y nutricional para menores de 5 años, madres gestantes y lactantes en todo el Departamento de Cundinamarca 2015 |  |  | Secretaria de Desarrollo Social |  |  |  | 0 | 2900000000 | 0 | 2900000000 | FCR | 2900000000 | [18 empty] | 0% | 0% | SIN CONTRATAR | 2016-08-15 | [5 empty] | SIN CONTRATAR | PENDIENTE, EL CARGUE DE LOS DATOS BASE DEL PROYECTO: 1- 3- Incorporación Presupuestal: Rubros, Presupuesto y CDP's. 4. Programación Inicial proyeccción. | En proceso de incorporación presupuestal | LIBIA ROGELIS
Secretaría de Integración Regional |  |  | 2012000050053 | Estudio Diseño y Anexo Técnico para la Construcción del Metro Ligero Regional Urbano (MRLU) Fase I - Tramo Facatativá - "Av. Ciudad de Cali" | [6 empty] | 0 | 1000000000 | 0 | 1000000000 | FDR | 1000000000 | [18 empty] | 0% | 0% | DESAPROBADO | 2016-08-15 |  |  | 2014-11-13 |  |  | DESAPROBADO | DESAPROBADO Acuerdo 033 del 26-03-2016 | DESAPROBADO | ANDRES ORTIZ
|  | 51 | 2014000050058 | Levantamiento de inventario de los corredores ferreos del Departamento de Cundinamarca y Bogotá D. C. | (001) 26/03/2015 | (033) 26/03/2015 | Secretaría de Integración Regional | 0 | 0 | 1000000000 | 111761000 | 1111761000 | 0 | 1111761000 | FDR | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | Transporte | X |  |  | X |  |  |  | 0% | 0% | SIN CONTRATAR | 2016-08-15 | [5 empty] | SIN CONTRATAR | Proyecto en proceso de Desaprobación Oficio de solicitud en firma del señor Gobernador | En Proceso de DESAPROBACION | ANDRES ORTIZ
Secretaría de Transporte y Movilidad | 033 (25 feb./ 2013) 295 (06/Nov/2013) 0153 (15/may/15) | 52 | 2012000050013 | Actualización y formulación de los estudios y diseños de las fases II y III de la Troncal Norte Quito-Sur del Sistema de Transmilenio al Municipio de Soacha | (005) 18/09/2012 (009) 02/12/2014 | (003) 05/10/2012 (008) 22/08/2013 (028) 02/dic/2014 | Secretaria de Movilidad | 0 | 3130787355 | 0 | 896129949 | 4026917304 | 0 | 4026917304 | FDR | 3130787355 | 669212645 | 3130787355 | 3130198917 | -668624207 | 1586732709 | 1543466208 | 81% | 50.68% |  | 1200% | Transporte | X |  |  |  | X |  | X | 91.85% | 57.01% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2016-08-15 | 2014-04-02 | 16,93 Meses | 2016-03-24 |  |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Proyecto en ejecución en su etapa final y pendiente de Liquidación |  | CAROLINA SANCHEZ
Secretaría de Salud |  |  | 2013000100149 | Innovación en el modelo de gestión de medicamento en el Departamento de Cundinamarca fase II | 2013-07-19 | (005) 19/07/2013 |  | 0 | 0 |  | 588636131 | 3079583047 | N/A | 3079583047 | FCT&I | 2490946916 | [18 empty] | 100% | 100% | TERMINADO | 2016-08-15 | 2013-12-04 | 13 Meses | 2015-01-04 | SIN | SIN | TERMINADO | Proyecto terminado se encuentra en proceso de ajuste de pagos en Hacienda para iniciar proceso de Cierre | En espera de ajuste de Giros para iniciar Proyecto de Acto Administrativo para CIERRE | JORGE MARTIN
Unidad de Vivienda | 236 (19/jun/2015) | 53 | 2015000050014 | Construcción de viviendas nuevas rurales VISR 2015 en el Departamento de Cundinamarca, Centro Oriente | (003) 04/06/2015 | (036) 03/06/2015 | Unidad de Vivienda | 0 | 0 | 5555500782 | 2033395218 | 7588896000 | 0 | 7588896000 | FDR | 5555500782 | 0 | 0 | 0 | 5555500782 | 2693410391 | -2693410391 | 0% | 0% |  |  | Vivienda Rural |  | X | [5 empty] | 53.77% | 39.16% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2016-08-15 | 2015-06-24 | 6 Meses | 2016-06-30 |  |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | SE FIRMARON CONVENIOS CON MUNICIPIOS Proyecto en ejecución con Municipios que han ejecutado en un 100% los convenios. Por razones donde los Municipios no han reportado la información pertinente, la persona encargada ha requerido dicha información para su cargue en GESPROY y obtener los avances reales. | Avanzó su ejecucióin Se realiz{o reprogramación de actividades subsanando Alerta | CARLOS MURCIA
Secretaría de Prensa |  | 54 | 2015000050057 | Divulgación de espacios de participación que visibilicen las acciones innovadoras de los jovenes que impactan positivamente su comunidad en el Departamento de Cundinamarca | (008) 22/10/2015 | (042) 29/10/2015 | Secretaría de TIC´s | 0 | 0 | 7000000000 | 0 | 7000000000 | 0 | 7000000000 | FDR | 7000000000 | 0 | 0 | 0 | 7000000000 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | TIC´s |  | X | [5 empty] | 0% | 0% | SIN CONTRATAR | 2016-08-15 | [5 empty] | SIN CONTRATAR | Se Incorporaron los Recursos y Certificación de Cumplimiento de Requisitos en aplicativo GESPROY | Se realizó armonización con el Plan de Desarrollo y se adelanta el proceso precontractual. | JORGE MARTIN
Secretaría de Planeación | 335 (23/sep/2015) | 55 | 2015000050038 | Estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo del sistema lagunar de Fuquene, Cucunuba y Palacio Departamento de Cundinamarca | (003) 04/06/2015 | (036) 03/06/2015 | Secretaría de Planeación | 0 | 0 | 1419042711 | 0 | 1419042711 | 0 | 1419042711 | FDR | 1419042711 | 0 | 0 | 0 | 1419042711 | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | Ambiente | X |  | X |  |  |  |  | 0% | 0% | SIN CONTRATAR | 2016-08-15 | [5 empty] | SIN CONTRATAR | En proceso de DESAPROBACION | En Proceso de DESAPROBACION Se radicó Oficio de solicitud ante la Secretaría del OCAD | MARLON BERMUDEZ
Ciencia Tecnología e Innovación | 0272 (30/oct/13) 0153 (15/may/15) | 1 | 2012000100010 | Fortalecimiento de las Regiones Colombianas en sus Capacidades de CT&I. | 2012-12-20 | (001) 20/12/2012 (009) 23/08/2013 | Secretaria de Ciencia, Tecnologia e innovacion | 1730000000 | 6991806744 | 0 | 0 | 8721806744 | 0 | 8721806744 | FCT&I | 8721806744 | 0 | 8721806744 | 8485542616 | 236264128 | 8485542616 | 0 | 35.01% | 97.29% |  | 48 | Ciencia Tecnología e Innovación | X |  |  |  | X |  | X | 40.72% | 97.29% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2016-08-15 | 2014-02-04 | 60 Meses | 2019-01-23 |  |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Proyecto en ejecución dentro del cronograma respectivo |  | CAROLINA SANCHEZ
| 0272 (30/oct/13) 0153 (15/may/15) | 2 | 2012000100063 | Fortalecimiento capacidades de innovación social por medio del parque científico Cundinamarca y Bogotá | 2012-12-20 | (001) 20/12/2012 (009) 23/08/2013 | Secretaria de Ciencia, Tecnologia e innovacion | 6170704000 | 2080000000 | 0 | 8692000000 | 16942704000 | 0 | 16942704000 | FCT&I | 8250704000 | 1068159 | 7755661760 | 6170704000 | 2080000000 | 2468281600 | 3702422400 | 82.5% | 76.35% |  | 12 | Ciencia Tecnología e Innovación | X |  |  |  | X |  | X | 88.47% | 76.35% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2016-08-15 | 2013-12-16 | 32 Meses | 2016-08-16 |  |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Proyecto en ejecución dentro del cronograma respectivo |  | CAROLINA SANCHEZ
| 0063 (05/abr/13) 0153 (15/may/15) | 3 | 2012000100144 | Investigación, desarrollo y transferencia tecnológica en el sector agropecuario y agroindustrial con el fin de mejorar todo el departamento, Cundinamarca, Centro oriente | 2012-12-20 | (001) 20/12/2012 (009) 23/08/2013 | Secretaria de Ciencia, Tecnologia e innovacion | 18707000000 | 0 | 0 | 31869424345 | 50576424345 | -61687906 | 50514736439 | FCT&I | 18707000000 | 0 | 18707000000 | 18707000000 | 0 | 0 | 18707000000 | 0% | 0% |  | 24 | Ciencia Tecnología e Innovación | X |  |  |  | X |  | X | 18.53% | 37.61% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2016-08-15 | 2013-11-08 | 30 Meses | 2016-05-07 |  |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Proyecto en ejecución dentro del cronograma respectivo fue sujeto de reprogramación |  | CAROLINA SANCHEZ
| 0063 (05/abr/13) 0153 (15/may/15) | 4 | 2012000100156 | Construcción del ecosistema de innovación TIC para el departamento de Cundinamarca | 2012-12-20 | (001) 20/12/2012 | Secretaria de Ciencia, Tecnologia e innovacion | 5000000000 | 0 | 0 | 2088000000 | 7088000000 | N/A | 7088000000 | FCT&I | 5000000000 | 0 | 5000000000 | 1380000000 | 3620000000 | 1380000000 | 0 | 8% | 27.6% |  | 24 | Ciencia Tecnología e Innovación | X |  |  |  | X |  | X | 11.47% | 35.69% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2016-08-15 | 2014-11-21 | 24 Meses | 2016-11-20 |  |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Proyecto en ejecución dentro del cronograma respectivo | No registró variación en relación al mes anterior | CAROLINA SANCHEZ
| 0063 (05/abr/13) 0153 (15/may/15) | 5 | 2012000100056 | Investigacion estrategias de valoración y apropiación de los recursos naturales mecanismos de adaptación a cambio climático región del bajo magdalena Cundinamarca. | 2013-01-21 | (001) 20/12/2012 | Secretaria de Ciencia, Tecnologia e innovacion | 0 | 4100000000 | 0 | 3084175232.1111 | 7184175232.1111 | N/A | 7184175232.1111 | FCT&I | 4100000000 | 3448798 | 2835000000 | 2835000000 | 1265000000 | 2835000000 | 0 | 15% | 69.15% |  | 36 | Ciencia Tecnología e Innovación | X |  |  |  | X |  | X | 82.95% | 39.46% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2016-08-15 | 2013-10-22 | 36 Meses | 2016-10-22 |  |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Proyecto en ejecución y en trámite una reprogramación |  | CAROLINA SANCHEZ
| 0272 (30/oct/13) 0153 (15/may/15) | 7 | 2013000100131 | Investigacion, estimar vulnerabilidad al cambio climatico de sistemas cafeteros y diseños de arreglos agroforestales con biotecnologia Pacho, Tibacuy, San Juan de Rioseco, Cundinamarca | 2013-07-19 | (005) 19/07/2013 | Secretaria de Ciencia, Tecnologia e innovacion | 0 | 2622860000 | 0 | 665007000 | 3287867000 | N/A | 3287867000 | FCT&I | 2622860000 | 0 | 2092147000 | 1654002000 | 968858000 | 2008431000 | -354429000 | 55% | 76.57% |  | 24 | Ciencia Tecnología e Innovación | X |  |  |  | X |  | X | 98.8% | 92.09% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2016-08-15 | 2014-01-28 | 27 Meses | 2016-04-28 |  |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Proyecto en ejecución dentro del cronograma respectivo El contrato fue sujeto de una prorroga por e meses mas |  | CAROLINA SANCHEZ
| 0272 (30/oct/13) 0153 (15/may/15) | 9 | 2013000100176 | Innovación sistema de producción de frutas/hortalizas frescas/procesadas tipo exportación con tecnología biológica /integral inocua Subachoque, Cundinamarca, centro oriente | 2013-07-19 | (005) 19/07/2013 (014) 20/02/2014 | Secretaria de Ciencia, Tecnologia e innovacion | 0 | 1967083590 | 4589861712 | 2728150990 | 9285096292 | N/A | 9285096292 | FCT&I | 6556945302 | 0 | 6556945302 | 849815280 | 5707130022 | 849815280 | 0 | 5% | 12.96% |  | 60 | Ciencia Tecnología e Innovación | X |  |  |  | X |  | X | 25.39% | 9.15% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2016-08-15 | 2014-10-04 | 60 Meses | 2016-09-04 | SIN | SIN | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Proyecto sujeto de reprogramación y se encuentra en ejecución Proyecto en ejecución - El contrato No reporta actas de inicio modificatorias, suspención o prórrogas | Solo presentó avance físico | CAROLINA SANCHEZ
| 0272 (30/oct/13) 0153 (15/may/15) | 10 | 2013000100180 | Diseño smart town: talento e innovacion aplicada al territorio | 2013-08-23 | (008) 23/08/2013 | Secretaria de Ciencia, Tecnologia e innovacion | 0 | 2497510000 | 0 | 592444000 | 3089954000 | N/A | 3089954000 | FCT&I | 2497510000 | 0 | 2497510000 | 2120526000 | 376984000 | 2120526000 | 0 | 26% | 84.91% |  | 24 | Ciencia Tecnología e Innovación | X |  |  |  | X |  | X | 97.56% | 882% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2016-08-15 | 2014-01-31 | 26 Meses | 2016-03-30 |  |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | De acuerdo con la información de GESPROY el proyecto se encuentra aun en ejecución y sin avance según el reporte del mes pasado | Presentó avances físico y financiero | CAROLINA SANCHEZ
| 0050 (11/mar/14) 0153 (15/may/15) | 11 | 2013000100215 | Fortalecimiento de la gestión comunitaria del recurso hidrico, por medio de la disminucion del consumo de este utilizando TP y TICS, Cundinamarca Centro Oriente | 2013-10-18 | (011) 18/10/2013 | Secretaria de Ciencia, Tecnologia e innovacion | 0 | 1608461700 | 0 | 202831000 | 1811292700 | N/A | 1811292700 | FCT&I | 1608461700 | 0 | 1608461700 | 1608461700 | 0 | 599913665 | 1008548035 | 14% | 37.3% |  | 24 | Ciencia Tecnología e Innovación | X |  |  |  | X |  | X | 79.08% | 36.28% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2016-08-15 | 2014-12-02 | 24 Meses | 2016-12-02 |  |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Proyecto en ejecución y sin observaciones en su ejecución desde el 2014 | Solo presentó avance físico | CAROLINA SANCHEZ
| 0050 (11/mar/14) 0153 (15/may/15) | 12 | 2013000100248 | Innovacion ciencia y tecnologia para productores de leche en la provincia de Ubate, Cundinamarca | 2013-10-18 | (011) 18/10/2013 | Secretaria de Ciencia, Tecnologia e innovacion | 0 | 5904064772 | 3476254327 | 2239406468 | 11619725567 | N/A | 11619725567 | FCT&I | 9380319099 | 0 | 6536215538 | 0 | 9380319099 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 36 | Ciencia Tecnología e Innovación | X |  | X |  |  |  |  | 26.65% | 18.82% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2016-08-15 | 2015-06-23 | 36 Meses | 2018-08-23 |  |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Proyecto en ejecucion. Se encuentra en proceso una reprogramación de actividades del mismo, dado que se evidenció que la forma como se estaba reportando, no permite medir algunas actividades por lo cual no registra avances notables. Con el informe del Supervisor se proyectan estos reportes para el próximo cargue. | No registró variación en relación al mes anterior | CAROLINA SANCHEZ
| 0062 (22/sep/14) 0153 (15/may/15) 0195 (05/jun/15) | 13 | 2013000100129 | Incremento en las estrategias sustentables en el uso del recurso de energia electrica para la poblacion vulnerable en el Departamento de Cundinamarca | 2014-03-18 | (025) 30/05/2014 | Secretaria de Ciencia, Tecnologia e innovacion | 0 | 1229124990 | 2867958309 | 1072919662 | 5170002961 | N/A | 5170002961 | FCT&I | 4097083299 | 0 | 2867958309 | 2867958309 | 1229124990 | 0 | 2867958309 | 0% | 0% |  | 18 | Ciencia Tecnología e Innovación | X |  | X |  |  |  |  | 31.42% | 26.37% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2016-08-15 | 2015-07-15 | 30 Meses | 2018-01-15 |  |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Proyecto en ejecución. No registra avances Presenta observación que en la actualidad se está gestionando ante COLCIENCIAS ajuste del proyecto para realizar los cambios en el SUIFT. Aún no se han reportado avances porque se requiere reprogramación. El presente avance físico es hasta el mes de marzo de 2016. Se realiza ésta observación para dar cumplimiento a los reportes mensuales. | Solo presentó avance físico | CAROLINA SANCHEZ
| 0062 (22/sep/14) 0153 (15/may/15) 0195 (05/jun/15) | 14 | 2013000100217 | Fortalecimiento de la competitividad del sector floricultor colombiano mediante el uso de la ciencia, tecnolocia e innovacion aplicadas en el Departamento de Cundinamarca | 2014-03-18 | (025) 30/05/2014 | Secretaria de Ciencia, Tecnologia e innovacion | 0 | 1385522952 | 3232886887 | 2585593036 | 7204002875 | N/A | 7204002875 | FCT&I | 4618409839 | 0 | 3232886887 | 3232886887 | 1385522952 | 0 | 3232886887 | 0% | 0% |  | 24 | Ciencia Tecnología e Innovación | X |  | X |  |  |  |  | 38.35% | 17.04% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2016-08-15 | 2015-07-15 | 24 Meses | 2017-07-14 |  |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Presenta informe referente a que No se ha cargado la información al Gesproy por cuanto el Conviniente en el informe de ejecuión presupuestal incluyó unos pagos que debían reportase en el rubro de "TALENTO HUMANO" y lo hizo como "GASTOS ADMINISTRATIVOS", por lo que debe ajustar toda la información presentada desde el 15 de julio de 2015 hasta el 31 de enero de 2016. | Presentó avances físico y financiero | CAROLINA SANCHEZ
| 0153 (15/may/15) 0195 (05/jun/15) | 15 | 2013000100247 | Investigación e innovación tecnologica y apropiación social de conocimiento cinentifico de orquideas nativas de Cundinamarca | 2014-08-05 | (027) 05/08/2014 | Secretaria de Ciencia, Tecnologia e innovacion | 0 | 637982981 | 1913948946 | 848374947 | 3400306874 | 0 | 3400306874 | FCT&I | 2551931927 | 0 | 1913948946 | 1913948946 | 637982981 | 0 | 1913948946 | 0% | 0% |  | 24 | Ciencia Tecnología e Innovación | X |  | X |  |  |  |  | 0% | 34% | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | 2016-08-15 | 2015-07-15 | 24 Meses | 2017-07-15 |  |  | CONTRATADO EN EJECUCIÓN | Proyecto en Ejecución Presenta observación: EN ESTE PERIODO NO HAY ACTIVIDADES POR REPORTAR TENIENDO EN CUENTA QUE ES NECESARIO EFECTUAR UNA REPROGAMACION DE ACTIVIDADES QUE ESTAN SIENDO DISCUTIDAS POR LAS ENTIDADES Y SERA REVISADA POR EL SUPERVISOR | Presenta variación en los avances físico y financiero El avance físico disminuyó a CERO amerita revisión | CAROLINA SANCHEZ
Note on N56: camurcia: Se adicionan 1,360,387,595; se reintegran 608,775,219

## GRAFICA SECTORES (hidden)
EJECUCION PROYECTOS DE REGALIAS POR SECTORES
| Numero proyectos | Sector | Valor | Ejecución | % de Ejecución
| 2 | Defensa y Seguridad | 8700000000 | 199999999 | 2.299%
| 1 | Trabajo | 1708104361 | 1649606910 | 96.58%
| 3 | Minas y Energia | 5363224381 | 4939431750 | 92.1%
| 3 | Medio Ambiente | 9089042711 | 4000000000 | 44.01%
| 2 | Agua Potable y Saneamiento Basico | 38073444466 | 25180262552 | 66.14%
| 2 | vivienda | 13264357000 | 10402266609 | 78.42%
| 2 | Infraestructura | 4581530801 | 4047400431 | 88.34%
| 25 | Transporte | 88255314397 | 38626134008 | 43.77%
| 13 | Agricultura | 26548303659 | 17947191923 | 67.6%
| 6 | Educacion | 50734184625 | 16901707222 | 33.31%
| 2 | Inclusion Social | 9000000000 | 8217374153 | 91.3%
| 1 | TIC´s | 7000000000 | 0 | 0%
| 15 | Ciencia Tecnologia e Innovacion | 98943818077 | 32429445440 | 32.78%
64 | 77 | TOTAL | 361261324478 | 164540820997 | 45.55%
NOTA: Se excluyen $15.323.172.240 del FCR Y $11.502.528.213 de A.D., correspondiente al PDA

## GRAFICA SECTORES borr (hidden)
Numero proyectos | SECTORES DE INVERSIÓN | VALOR APROBADO SGR | TOTAL CDP | TOTAL RPC | VALOR GIRADO | SALDO POR GIRAR | PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
2 | Defensa y Seguridad | 8700000000 | 8700000000 | 199999999 | 199999998 | 1 | 2.299%
1 | Trabajo | 1708104361 | 1708104361 | 1597103351 | 1595436685 | 1666666 | 93.5%
3 | Minas y Energia | 5363224381 | 5363224381 | 5363224381 | 4091846488 | 1271377893 | 100%
1 | Medio Ambiente | 4000000000 | 4000000000 | 3999680000 | 0 | 3999680000 | 99.99%
2 | Agua Potable y Saneamiento Basico | 30825700453 | 26098557650 | 26098557650 | 21039579749 | 5058977901 | 84.66%
1 | vivienda | 7708856218 | 7708856218 | 7708856218 | 0 | 7708856218 | 100%
2 | Infraestructura | 4581530801 | 2475104985 | 2426483509 | 1937668615 | 488814894 | 52.96%
21 | Transporte | 58030421364 | 30760629962 | 30760041526 | 14724039724 | 16036001802 | 53.01%
10 | Agricultura | 19783344409 | 19783344409 | 19783344409 | 12994887478 | 6788456931 | 100%
2 | Educacion | 18058970091 | 13360387595 | 13338817715 | 13338817715 | 0 | 73.86%
2 | Inclusion Social | 9000000000 | 8768178000 | 3000000000 | 1096537366 | 1903462634 | 33.33%
15 | Ciencia Tecnologia e Innovacion | 97737183886 | 77407638847 | 54961429676 | 29780630810 | 25180798866 | 56.23%
| TOTAL | 265497335964 | 206134026408 | 169237538434 | 100799444628 | 68438093806 | 63.74%

## Hoja2 (hidden)
| proyectos |  |  | Entidad | En ejecucion | Sin Ejecución
SGR | 239563569060 |  |  | Secretaria de Ambiente | 1 | 1 | 2
Otros | 2371781630183 |  |  | Secretaria de Integracion Regional | 1 | 0 | 1
| 2611345199243 |  |  | Secretaria de Transporte y Movilidad | 1 | 0 | 1
|  |  |  | Secretaria de Agricultura | 7 | 1 | 8
|  |  |  | Secretaria de Minas y Energia | 2 | 1 | 3
|  |  |  | Secretaria de Gobierno | 1 | 1 | 2
|  |  |  | Entidad | En ejecucion | Sin Ejecución | 1
|  |  |  | Secretaria General | 0 | 1 | 10
|  |  |  | Secretaria de Ciencia, Tecnologia e Innovacion | 6 | 4 | 1
|  |  |  | Secretaria de Competitividad | 1 | 0 | 1
|  |  |  | Secretaria de Salud | 1 | 0 | 3
| PRESUPUESTO |  |  | Secretaria de Educacion | 2 | 1 | 13
2012 | 93497 |  |  | ICCU | 3 | 10 | 2
2013-2014 | 219556 |  |  | Secretaria de Desarrollo Social | 1 | 1
313053
|  | 2013-05-06 | 2014-03-30
328