## Participación Ciudadana
Estrategia de Participación Ciudadana en la Gestión Pública
Formato de Planeación de la Participación
Fase del Ciclo de la Gestión | Actividades |  | Objetivo de la Actividad | Meta/Producto | Indicador | Responsable | Fecha Programada | Avance
Diagnóstico | 1.1 | Justificación de la formulación de la política pública departamental de participación ciudadana | Analizar la conveniencia de diseñar una política pública que responda a las demandas sociales e iniciar proceso para la formulación de la PP. | Documento de Justificación de política | Documento elaborado | Secretaria de Gobierno | Trimestral | Se elaboró el documento correspondiente a la justificación para la creación de la Política Pública de Participación Ciudadana, el cual se encuentra en revisión por parte de las secretarías de gobierno y planeación. Enviado el 6 de abril del 2017. Con el fin de realizar un documento de justificación mejor elaborado, se hicieron unos ajustes alplan de trabajo, para esto se esta haciendo una revisión de fuentes secundarias y de antecedentes,.
| 1.2 | Hacer un mapeo de identificación de ciudadanos y grupos de interés y los temas de mayor interés | Identificar a los diferentes actores que conforman el proceso de participación con el fin de vincularlos a los procesos institucionales en el marco de la corresponsabilidad | Documento de identificación de ciudadanos y temas de interés - Avances Trimestrales | Mapeo realizado | Todas las dependencias | Trimestral | Se identificaron los diferentes actores y temas de interes con respecto al desarrollo de la Política Pública de Participación Ciudadana, como lo son las poblaciones etnicas, culturales de ciclo vital y sexuales y de genero. Esta en construccón el documento de identificación. Se elaboró un documento con el muestreo poblacional del censo electoral y juventud de Cundinamarca con el fin de identificar porcentualmente los actores a los que vamos a llegar en la formulación e implementación de la Política Pública de Participación Ciudadana para el Departamento.
| 1.3 | Hacer un diagnóstico de los distintos escenarios, comités etc y demás espacios de comunicación entre el gobierno y la ciudadanía | Fomentar la participación ciudadana para promover una cultura de corresponsabilidad, fortaleciendo los espacios de comunicación entre el gobierno y la ciudadanía, aumentando la transparencia, eficacia, eficiencia y efectividad de las políticas públicas. | Diagnóstico de los espacios de partipación de la entidad - Avances Trimestrales | Diagnóstico elaborado | Todas las dependencias | Trimestral | Se elaboró con apoyo de la oficina de Planeación Departamental la ficha técnica municipal, la cual nos ayuda a evidenciar el estado actual de los escenarios de participación de cada uno de los municipios del Departamento. Se elaboró la herramienta del inventario oferta institucional (enviado a las secretarias de la gobernación por medio de la circular 038 de 21 de junio). • Inventario Oferta Institucional con información de las secretarias de: General, Planeación, Salud, Desarrollo Social, TIC, Gobierno e IDACO
| 1.4 | Definición de estrategias de contenidos de información, a suministrar a los ciudadanos " Servicios al Ciudadano" herramientas de interacción y Plan de Comunicaciónes | Suministrar a los ciudadanos información de calidad , en plazos oportunos y a través de los canales más adecuados para facilitar el acceso de toda la ciudadanía. | Estrategia implementada | Estrategia implementada | Todas las dependencias | Julio de 2017 | Se elaboró una presentación para la socialización de la ley 1757 del 2015 en la que se suministra a los ciudadanos la informacipon oprtuna correspondiente a la rendición de cuentas, menanismos de participación ciudadana y coordinación para la participación. Se elaboró un pegable con la información de la ley 1757 oomo herramienta informativa para la población que se esta capacitando.
Formulación/Planeación de Políticas, Planes, Programas y Proyectos | 2.1 | Establecer plan de trabajo para la formulación de la política pública departamental de participación ciudadana involucrando a todas las entidades , dependencias y grupos de interés | Promover, concertar y fortalecer los procesos de construcción democrática de lo público, con el fin de garantizar el derecho a la participación de la ciudadanía y sus organizacionese influir procesos de formulación, decisión, ejecución, seguimiento, evaluación y control social mejorando la gestión pública y el progreso ciudadadano. | Plan de trabajo Elaborado | Plan de trabajo Elaborado | Secretaría de Gobierno | Mayo de 2017 | Se elaboró el cronograma general y el crotonograma específico de trabajo de formulación e implementación de la política pública para el primer semestre del 2017. Cronograma general modificado y ajustado al mes de diciembre con los 6 pasos metodológicos sugeriddos por la Secretaría de Planeación Departamental.
Implementación/Ejecución | 3.1 | Implementar heramientas de interacción que operen como espacios y canales para invitar a la ciudadanía a participar e incorporar sus opiniones para el mejoramiento de la gestión pública. | Promover la comunicación permanente y deliberación ciudadana a través de redes y medios modernos y alternativos,orientados al impulso y sostenibilidad de las organizaciones, procesos. escenarios e instancias de participación ciudadana. | Herramientas de interacción operando Avances trimestrales | Estrategia implementada | Todas las dependencias | Trimestral | Como herramienta de interacción en esta primera instancia se ha realizado la comnicación telefónica y por via e-mail con las alcaldías de todos los Municipios; Se elaboró una encuesta de percepción en participación ciudadana con respecto a la Meta 486 con el fin de realizar un sondeo a la población en general, sobre los conocimientos que se tienen en mecanismos de particiáción ciudadana, además como una estrategia para generar interes en el tema. Diligenciamiento de la ficha técnica municipal en 92 municipios con el fin de conocer información general y del tema de participación ciudadana y la aplicación de 2000 Encuestas en 92 municipios del Departamento.
| 3.2 | Desarroillar estrategias sectoriales para el fortalacimiento mecanismos de participación ciudadana el marco del nuevo liderazgo | Impulsar una amplia cultura política para que los miembros de las comunidades ejerzan su derecho y ejercicio de ciudadanía, participando en la vida política de su territorio | Mecanismo de participación Avances trimestrales | Mecanismo de participación | Todas las dependencias | Trimestral | Se socializó a los Alcaldes y Secretarios de Gobierno de 92 Municipios de Cundinamarca el tema de participación Ciudadana como primer fase luego a la fecha se realizarón 14 capacitaciones de la ley 1757 y rendición de cuentas como estrategía de empoderamiento y fortalecimiento de capacidades de las comunicades.
| 3.3 | Implementar la estrategia de participación y control de los servicios de salud en Cundinamarca. | Mejorar el funcionamiento de las formas de participación y control de los servidores de salud en Cundinamarca. | Implementar el plan departamental de mejoramiento de la calidad en el 100% de la red de prestadores de servicios de salud en Cundinamarca. | Plan Departamental de mejoramiento | Secretaria de salud | Julio de 2017
| 3.4 | Desarrollar canales para promover la partipación y sus mecanismos de par | Generar Estrategias que fomenten la participacion activa de las formas PORMOVER EL CONOCIMIENTO SOBRE LOS DEBERES Y DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA SALUD EN LOS CIUDADANOS | Formas participativas conformadas y activas | Informe trimestral y base de datos de seguimiento | Secretaria de salud | 1 semestre 2017
| 3.5 | Implementar estrategia Defensor del ciudadano en salud en municipios priorizados | Propender por la Calidad de los servicios de salud, apoyar a los usuarios en sus derechos a recibir servicios integrales que promuevan la salud y el control de la enfermedad y a vigilar el uso adecuado de los recursos asignados al sector salud a nivel de lo público o privado | Estrategia implementada al 100% en los municipios priorizados | Estrategia de defensor del ciudadano implementada | Secretaria de salud | Vigencia 2017
Control/Evaluación | 4.1 | Sensibilizar a la comunidad y funcionarios sobre la importancia de la partipación en los procesos de formulación, decisión, ejecución, seguimiento, evaluación y control social mejorando la gestión pública y desarrollo local | Promociar espacios de diálogo como ejercicio del derecho político al control social y en general a la participación de la ciudadanía en los procesos de transparencia a través de diferentes espacios | Espacios de participación ciudadana | Evaluaciones de la Participación Ciudadana | Secretaria de Salud Secretaria de Gobierno | Febrero - Diciembre de 2017
| 4.2 | Brindar herramientas para la evaluación ciudadana a los procesos de desarrollo
Acciones Transversales | 5.1 | Asistencia técnica en el proceso de formulación de la política pública de participación ciudadana del Departamento de Cundinamarca | Conocer el proceso de formulación de la Política Pública para incrementar la partipación ciudadana en el Departamento de Cundinamarca. | Formato de Asistencia Técnica | Formato de Asistencia Técnica | Todas las dependencias | Febrero - Diciembre de 2017 | • Presentación ante la mesa institucional de participación y transparencia, del inventario y cronograma de trabajo para la Formulación de la Política Pública de Participación Ciudadana.
| 5.2 | Socializar el realizar asistencia técnica de la ley 1757" por el cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática | Conocer la Ley 1757 a los grupos de interés para incrementar el derecho a la participación ciudadana. | Documento socializado | Documento socializado | Secretaria de Gobierno | Junio de 2017 | Se realizarón 14 capacitaciones de la ley 1757 y rendición de cuentas en los municipios de Nimaima, Supata, Tabio, Tenjo, Tocaima, Cogua, Chipaque, Quetame, Carmen de Carupa, Sutatausa, Bituima, Choachí, Fomeque y Ubaque