## BASE
|  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y ARTICULACIÓN GERENCIAL | [5 empty] | Código: | E-DEAG-FR-108 | [14 empty] | <
[9 empty] | Versión: | 2
FORMATO PROGRAMACIÓN PLAN DE ACCIÓN
[9 empty] | Fecha de Aprobación: | 2022-12-23
VIGENCIA PLAN DE ACCION |  |  | 2023
FECHA GENERACION REPORTE |  |  | 2022-12-27
INFORMACIÓN GENERAL | [17 empty] | PROGRAMACIÓN BANCO |  | PROGRAMACIÓN FÍSICA |  |  |  | PROGRAMACIÓN FINANCIERA
Ce.gestor | Nombre Centro Gestor | Nombre Nivel 1 PDD | Código del sector | Nombre Sector | Código Programa | Nombre Programa del Manual de Clasificación del Gasto P | BPIN | Nombre Proyecto | Código Producto | Nombre Producto | Número Meta | Descripción Meta | Indicador Meta | Meta cuatrienio | Programado meta físico vigencia | Nombre Actividad | Unidad de medida | Programado Banco Financiero | Programado Banco Fisico 2023 | Fecha Inicial (AAAA-MM-DD) | Duración (meses ) | Dirección | Programación fisica de la actividad | Pendiente programar por producto | Total Apropiado Producto | Programación Con Recursos POAI | Programación Recursos Propios descentralizados | Programación Gestión No incorporada GNI | Programación Especie | Total Valor programado en PA
1128 | SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMA | MÁS COMPETITIVIDAD | 23 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 2301 | FACILITAR EL ACCESO Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL | 2020/004250283 | Ampliación DE LA CONECTIVIDAD DE DATOS EN LOS MUNICIPIOS DE Cundinamarca | 2301028 | Servicio de conexiones a redes de servicio portador | 5/212 | Brindar conectividad a 8 sectores del departamento a través de la Autopista Digital de Cundinamarca ADC. | Sectores beneficiados con la Autopista Digital de Cundinamarca - ADC | 8 | 8 | Soportar la tecnología de red troncal | Num | 5678643400 | 20 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | 20 | 0 | 5678643400 | 5678643400 | 0 | 0 | 0 | 5678643400
1128 | SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMA | MÁS COMPETITIVIDAD | 23 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 2301 | FACILITAR EL ACCESO Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL | 2020/004250283 | Ampliación DE LA CONECTIVIDAD DE DATOS EN LOS MUNICIPIOS DE Cundinamarca | 2301028 | Servicio de conexiones a redes de servicio portador | 5/213 | Brindar conectividad sedes red salud. Brindar conectividad a 100 sedes de la red de salud pública departamental. | Sedes red de salud pública con conectividad | 100 | 100 | Soportar, la tecnología de red troncal en la red de saluddepartamental | Num | 100000000 | 4 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | 1 | 0 | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 100000000
1128 | SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMA | MÁS COMPETITIVIDAD | 23 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 2301 | FACILITAR EL ACCESO Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL | 2021/004250533 | APROVECHAMIENTO DE LAS TIC EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2301031 | Servicio de educación informal en uso básico de tecnologías de la información y las comunicaciones (Producto principal del proyecto) | 5/214 | Capacitar en uso y apropiación TIC Capacitar en uso y apropiación de las TIC a cundinamarqueses pertenecientes a 6 sectores de desarrollo del departamento | Sectores capacitados en TIC | 6 | 6 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR PROCESOS DEFORMACIÓN EN TEMAS TIC | Num | 124000000 | 2 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE GOBIERNO EN LÍNEA | 2 | 0 | 124000000 | 124000000 | 0 | 0 | 0 | 124000000
1128 | SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMA | MÁS COMPETITIVIDAD | 23 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 2301 | FACILITAR EL ACCESO Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL | 2020/004250283 | Ampliación DE LA CONECTIVIDAD DE DATOS EN LOS MUNICIPIOS DE Cundinamarca | 2301024 | Servicio de acceso y uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 5/216 | Garantiz. funcionam 100% CID Garantizar el funcionamiento del 100% de los centros interactivos digitales del departamento. | Centros Interactivos Digitales en funcionamiento | 100 | 25 | Soportar tecnológicamente los centros interactivos digitales | Num | 100000000 | 31 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | 31 | 0 | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 100000000
1128 | SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMA | MÁS SOSTENIBILIDAD | 23 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 2301 | FACILITAR EL ACCESO Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL | 2021/004250533 | APROVECHAMIENTO DE LAS TIC EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2301064 | Servicio de recolección y gestión de residuos electrónicos | 5/329 | Recolectar y llevar a destino final 120 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. | Toneladas de residuos electrónicos recolectados | 120 | 30.12 | PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOSDE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS - RAEE | Num | 38000000 | 1 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE GOBIERNO EN LÍNEA | 1 | 0 | 38000000 | 38000000 | 0 | 0 | 0 | 38000000
1128 | SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMA | MÁS GOBERNANZA | 23 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 2302 | FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE Y CONTENIDOS PARA IMPULSAR LA APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) | 2021/004250528 | TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2302024 | Servicio de asistencia técnica para la implementación de la Estrategia de Gobierno digital (Producto principal del proyecto) | 5/431 | Apoyar al 100% de las entidades del sector central de la gobernación en la implementación de la Política de Gobierno Digital. | Entidades del sector central apoyadas en la implementación de la política de gobierno digital | 100 | 100 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LAIMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL. | Num | 244000000 | 1 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE GOBIERNO EN LÍNEA | 1 | 0 | 244000000 | 244000000 | 0 | 0 | 0 | 244000000
1128 | SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMA | MÁS GOBERNANZA | 23 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 2302 | FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE Y CONTENIDOS PARA IMPULSAR LA APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) | 2021/004250528 | TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2302024 | Servicio de asistencia técnica para la implementación de la Estrategia de Gobierno digital (Producto principal del proyecto) | 5/432 | Brindar asistencia a los 116 municipios en la implementación de la Política de Gobierno Digital. | Municipios asistidos en implementación de Política de Gobierno Digital | 116 | 116 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO Y CAPACITACIONES A LOS MUNICIPIOS,ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS DEPARTAMENTALESEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL | Num | 150000000 | 2 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE GOBIERNO EN LÍNEA | 2 | 0 | 150000000 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 150000000
1128 | SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMA | MÁS GOBERNANZA | 23 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 2302 | FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE Y CONTENIDOS PARA IMPULSAR LA APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) | 2021/004250544 | IMPLEMENTACIÓN SEGUNDA FASE DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - PETIC CUNDINAMARCA | 2302024 | Servicio de asistencia técnica para la implementación de la Estrategia de Gobierno digital | 5/433 | Soportar 9 sistemas de información estratégicos para el cumplimiento de la Política de Gobierno Digital. | Sistemas de información soportados | 9 | 9 | Soporte, mantenimiento, actualización de Sistemas de información | Num | 575352270 | 1 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y APLICACIONES | 1 | 0 | 891356600 | 575352270 | 0 | 0 | 0 | 575352270
1128 | SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMA | MÁS GOBERNANZA | 23 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 2302 | FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE Y CONTENIDOS PARA IMPULSAR LA APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) | 2021/004250544 | IMPLEMENTACIÓN SEGUNDA FASE DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - PETIC CUNDINAMARCA | 2302024 | Servicio de asistencia técnica para la implementación de la Estrategia de Gobierno digital | 5/433 | Soportar 9 sistemas de información estratégicos para el cumplimiento de la Política de Gobierno Digital. | Sistemas de información soportados | 9 | 9 | Soporte gestión contractual | Num | 316004330 | 1 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y APLICACIONES | 1 | 0 | 891356600 | 316004330 | 0 | 0 | 0 | 316004330
1128 | SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMA | MÁS GOBERNANZA | 23 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 2302 | FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE Y CONTENIDOS PARA IMPULSAR LA APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) | 2021/004250544 | IMPLEMENTACIÓN SEGUNDA FASE DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - PETIC CUNDINAMARCA | 2302006 | Documentos de planeación (Producto principal del proyecto) | 5/434 | Realizar seguimiento implem PETIC Realizar anualmente el seguimiento a la implementación del plan estratégico de TIC – PETIC. | seguimiento anual a la implementación del PETIC | 1 | 1 |  | Num | 105000000 | 1 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y APLICACIONES | 1 | 0 | 105000000 | 105000000 | 0 | 0 | 0 | 105000000
1128 | SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMA | MÁS GOBERNANZA | 23 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 2302 | FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE Y CONTENIDOS PARA IMPULSAR LA APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) | 2021/004250397 | Modernización TECNOLÓGICA BASADA EN INFRAESTRUCTURA TIC PARA Cundinamarca | 2302010 | Servicio de almacenamiento local de información | 5/435 | Mantener 100% infraest tecnológica. Mantener en funcionamiento el 100% de la infraestructura tecnológica de los datacenter principal y alterno de la gobernación. | Infraestructura tecnologíca mantenida | 100 | 100 | Soportar la infraestructura tecnológica de los Centros de Datosprincipal y alterno | % | 100000000 | 1 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | 1 | 0 | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 100000000
1128 | SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMA | MÁS GOBERNANZA | 23 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 2302 | FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE Y CONTENIDOS PARA IMPULSAR LA APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) | 2021/004250397 | Modernización TECNOLÓGICA BASADA EN INFRAESTRUCTURA TIC PARA Cundinamarca | 2302010 | Servicio de almacenamiento local de información | 5/436 | Adquirir 120 equipos computo uso inst. Adquirir 120 equipos de computo para uso institucional. | Equipos de computo para uso institucional adquiridos | 120 | 17 | Modernizar la infraestructura computacional de usuario final | Num | 100000000 | 41 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | 41 | 0 | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 100000000
1128 | SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMA | MÁS GOBERNANZA | 23 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 2302 | FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE Y CONTENIDOS PARA IMPULSAR LA APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) | 2021/004250397 | Modernización TECNOLÓGICA BASADA EN INFRAESTRUCTURA TIC PARA Cundinamarca | 2302010 | Servicio de almacenamiento local de información | 5/437 | Soportar 6 plataformas de uso corporativo de la gobernación. | plataformas de uso corporativo soportadas | 6 | 6 | Soportar la infraestructura tecnológica plataformas corporativas | Num | 369000000 | 6 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | 6 | 0 | 369000000 | 369000000 | 0 | 0 | 0 | 369000000
1128 | SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMA | MÁS GOBERNANZA | 23 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 2302 | FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE Y CONTENIDOS PARA IMPULSAR LA APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) | 2020/004250259 | Implementación de segunda fase del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Cundinamarca- PETIC. Cundinamarca | 2302024 | Servicio de asistencia técnica para la implementación de la Estrategia de Gobierno digital | 5/438 | Soportar 9 plataformas habilitadoras de la arquitectura empresarial de TI. | Plataformas soportadas | 9 | 9 | Capacitación informal en competencias | UN | 250000000 | 1 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y APLICACIONES | 1 | 0 | 3181033973 | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 250000000
1128 | SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMA | MÁS GOBERNANZA | 23 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 2302 | FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE Y CONTENIDOS PARA IMPULSAR LA APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) | 2020/004250259 | Implementación de segunda fase del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Cundinamarca- PETIC. Cundinamarca | 2302024 | Servicio de asistencia técnica para la implementación de la Estrategia de Gobierno digital | 5/438 | Soportar 9 plataformas habilitadoras de la arquitectura empresarial de TI. | Plataformas soportadas | 9 | 9 | Soporte, mantenimiento, actualización de las plataformashabilitadoras. | UN | 2906033973 | 1 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y APLICACIONES | 1 | 0 | 3181033973 | 2906033973 | 0 | 0 | 0 | 2906033973
1128 | SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMA | MÁS GOBERNANZA | 23 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 2302 | FOMENTO DEL DESARROLLO DE APLICACIONES, SOFTWARE Y CONTENIDOS PARA IMPULSAR LA APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) | 2020/004250259 | Implementación de segunda fase del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Cundinamarca- PETIC. Cundinamarca | 2302024 | Servicio de asistencia técnica para la implementación de la Estrategia de Gobierno digital | 5/438 | Soportar 9 plataformas habilitadoras de la arquitectura empresarial de TI. | Plataformas soportadas | 9 | 9 | Ampliación o crecimiento en licenciamiento y/o infraestructura deplataformas | UN | 25000000 | 1 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y APLICACIONES | 1 | 0 | 3181033973 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 25000000