## Plan Indicativo 2022 (hidden)
# META | PRODUCTO | TIPO DE RECURSO | % CUMPLIMIENTO | EJECUTADO CUATRIENIO (A 31/AGO/21) | 2022 Programado Fisico | 2022 Programado Financiero
278 | Reforestar 150 hectáreas de áreas degradadas en los municipios de la Cuenca del Rio Bogotá. | Propios Departamento | 0% | 0 | 64 | 396272207 | Revisar la programación 2021 (60Ha) si se va a cumplir
279 | Implementar 6 viveros forestales de carácter regional. | Propios Departamento | 33.33% | 2 | 2 | 50000000 | Revisar vigencia 2020 (1 vivero) no se cumplió y vigencia 2021 (3 víveros)
280 | Implementar 2 proyectos de recuperación de ecosistemas lagunares en el departamento. | Propios Departamento | 100% | 2 | 0 | 310596059 | Meta cumplida 100%
281 | Implementar 4 estrategias de conservación en corredores ambientales. | Propios Departamento | 25% | 1 | 2 | 100000000
282 | Conservar 10.000 hectáreas localizadas en áreas de importancia hídrica. | Propios Departamento | 13.06% | 1306.19 | 3500 | 12854324550 | Está en trámite vigencia futura para el año 2022 de $2.500.000.000 (Ya están incluidos dentro del valor actual)
283 | Sembrar 1.000.000 de árboles. | Propios Departamento | 18.09% | 180945 | 400000 | 617708726 | $533.708.726 vigencias futuras en ejecución, Ordenanza 052 (Recursos incorporados 2021)
284 | Implementar 6 proyectos encaminados al buen uso y manejo de los recursos naturales en cuencas prioritarias del departamento. | Propios Departamento | 83.33% | 5 | 1 | 379958757
288 | Ejecutar la transferencia del 100% de los recursos destinados a agua potable y saneamiento básico en el marco del Plan Departamental de Aguas. | SGP | 97.81% | 97.815 | 100 | 72248314808 | El porcentaje de avance no corresponde al pagado en el 2021, se siguen realizando los reportes sin sumar al avance
Propios Departamento
301 | Determinar 2 alternativas de disposición final de residuos sólidos para el departamento. | Propios Departamento | 50% | 1 | 1 | 400000000
302 | Potencializar 15 asociaciones provinciales de recuperadores ambientales. | Propios Departamento | 33.33% | 5 | 4 | 220000000
303 | Garantizar la interventoría a la disposición final de residuos sólidos en el relleno sanitario Nuevo Mondoñedo. | Propios Departamento | 100% | 1 | 1 | 200000000 | Pendiente ajustar reporte físico 2020
304 | Apoyar a 30 municipios en la implementación de los Planes de Gestión de Residuos Sólidos en sus diferentes componentes. | Propios Departamento | 36.67% | 11 | 12 | 293765644
305 | Ejecutar 3 proyectos de innovación en manejo de residuos sólidos y cambio climático. | Propios Departamento | 53.33% | 1.6 | 1 | 89200000
318 | Implementar 3 sistemas de producción sostenible con el ambiente. | Propios Departamento | 41.67% | 1.25 | 1 | 189800000
319 | Articular con el sector privado una estrategia de responsabilidad ambiental empresarial | Propios Departamento | 85% | 0.85 | 0 | 184495988
321 | Ejecutar 30 jornadas de educación y cultura ambiental. | Propios Departamento | 36.67% | 11 | 0 | 92000000
322 | Implementar 20 proyectos de educación ambiental presentados a través de los CIDEAS municipales. | Propios Departamento | 65% | 13 | 0 | 254000000
324 | Potencializar la estrategia huella de carbono departamental. | Propios Departamento | 49% | 0.49 | 0.25 | 100000000
325 | Beneficiar 500 familias con la sustitución de estufas ecoeficientes. | Propios Departamento | 0% | 0 | 200 | 707511625 | $285.172.514 vigencias futuras en ejecución, Ordenanza 052 (Recursos incorporados 2021)
326 | Implementar 4 proyectos establecidos en el Plan Regional Integral de Cambio Climático - PRICC. | Propios Departamento | 22.5% | 0.9 | 2 | 198056015
327 | Restaurar 100 hectáreas afectadas por eventos climáticos. | Propios Departamento | 0% | 0 | 40 | 100032444
343 | Cofinanciar la construcción de la PTAR Canoas en cumplimiento de la sentencia 2001-90479 de marzo 28 de 2014 del Consejo de Estado. | Propios Departamento | 50% | 0.5 | 0.25 | 8690000000 | Pendiente ajustar reporte físico 2020
344 | Implementar 1 instrumento para la articulación de la inversión de áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos (art. 111 de la ley 99 de 1993) | Propios Departamento | 55% | 0.55 | 0 | 100000000
345 | Implementar un proyecto articulado del POMCA del Río Bogotá. | Propios Departamento | 59% | 0.59 | 0.25 | 1537457208 | $1.437.457.208 vigencias futuras en ejecución, Ordenanza 052 (Recursos incorporados 2021)
346 | Ejecutar el plan de acción de crisis climática para la región Cundinamarca - Bogotá. | Propios Departamento | 60% | 0.6 | 0.4 | 200000000
347 | Implementar una estrategia tendiente a mejorar la calidad del aire en la región Cundinamarca - Bogotá. | Propios Departamento | 30% | 0.3 | 0 | 0
* Incluir el Numero de filas que requiera | [5 empty] | 100513494031 | 2256338448
98257155583
Note on I6: Ginary Parra : Se debe ajustar a $12.854.324.550
Note on K29: Ginary Parra : Vigencias futuras

## Plan de Acción 2024
PROYECTO | PRODUCTO | BPIN | No. META | META | ACTIVIDAD | PLAN DE ACCIÓN 2024 |  |  | RESPONSABLE
[6 empty] | UNIDAD | PROGRAMACIÓN FÍSICA | PROGRAMACIÓN FINANCIERA
PROTECCIÓN DE AREAS DEGRADADAS EN LA CUENCA DEL RIO BOGOTA EN CUNDINAMARCA | SERVICIO DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS | 2020004250227 | 278 | REFORESTAR 150 HECTÁREAS DE AREAS DEGRADADAS EN LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO BOGOTA. | REVEGETALIZACION DE ZONAS ALEDAÑAS AL RIO BOGOTA | Ha | 0 | 0 | ECOSISTEMAS PLANIFICACIÓN
[5 empty] | ESTABLECIMIENTO CERCAS DE PROTECCION Y AISLAMIENTO | Km | 0 | #REF!
[5 empty] | TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL | Num | 0 | #REF!
CONSTRUCCIÓN DE VIVEROS FORESTALES EN CUNDINAMARCA | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS EN VÍVEROS | 2020004250235 | 279 | IMPLEMENTAR 6 VIVEROS FORESTALES DE CARÁCTER REGIONAL. | CAPACITACIÓN VIVERISTAS | Num | 0 | 0 | ECOSISTEMAS PLANIFICACIÓN
[5 empty] | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO | Num | 1 | 400000000
[5 empty] | ADQUISICION DE INSUMOS | Num | 0 | 0
CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 3202043. SERVICIO DE PROTECCIÓN DE ECOSISTEMAS | 2021004250532 | 282 | CONSERVAR 10.000 HECTÁREAS LOCALIZADAS EN AREAS DE IMPORTANCIA HÍDRICA. | PLAN DE INTERVENCIÓN DE PREDIOS DE IMPORTANCIA HIDRICA | Num |  |  | RECURSO HIDRICO
[5 empty] | ADQUISICION DE PREDIOS | Ha | 100 | 6950000000 | PLANIFICACIÓN
[5 empty] | GESTION INMOBILIARIA | Num
| 3202012. SERVICIO DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS |  |  |  | DIAGNOSTICO DE LOS PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL DEPARTAMENTO Y PLAN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO. | Num
[5 empty] | MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN 1.240 HA. | Num | 50 | 3756313000
| 3202005. SERVICIO APOYO FINANCIERO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES |  |  |  | DESARROLLO DEL ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES | Num | 1 | 6000000000 | RECURSO HIDRICO
| 3202001. DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECO SISTÉMICOS |  |  |  | ESTABLECIMIENTO DE ALIANZAS PARA GENERAR ACCIONES DE CONSERVACION DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS | Num | 0 | 0 | RECURSO HIDRICO
CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 3202039. SERVICIO DE DRAGADO | 2021004250532 | 280 | IMPLEMENTAR 2 PROYECTOS DE RECUPERACION DE ECOSISTEMAS LAGUNARES EN EL DEPARTAMENTO | CONTROL DE VEGETACIÓN ACUÁTICA POR MEDIO DE EXTRACCIÓN MECÁNICA, BIOLÓGICA O QUÍMICA | Num | 0 | 0 | RECURSO HIDRICO
[5 empty] | INTERVENCION DE ZONAS DE RONDA DE CUERPOS LAGUNARES | Num | 0 | 0
OPTIMIZACIÓN EN LA GESTION DE LOS RECURSOS NATURALES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 3202005. SERVICIO DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS | 2021004250534 | 281 | IMPLEMENTAR 4 ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN EN CORREDORES AMBIENTALES | REALIZAR TRABAJOS DE REFORESTACION, REVEGETALIZACIÓN Y/O RESTAURACIÓN EN LOS CORREDORES SELECCIONADOS | Ha | 0 | 0 | PLANIFICACIÓN
[5 empty] | FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA (GOBERNABILIDAD Y PARTICIPACIÓN.) | Num | 15 | 450000000
[5 empty] | ASISTENCIA TÉCNICA AMBIENTAL EN PROCESOS PRODUCTIVOS - Y COMPETITIVOS AGROFORESTERÍA | Num | 0 | 0
[5 empty] | IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE ALTO IMPACTO POSITIVO EN LOS ECOSISTEMAS Y LA BIODIVERSIDAD (NEGOCIO / MERCADO VERDE) | Num | 0 | 0
[5 empty] | ADELANTAR INVESTIGACIONES, DIAGNÓSTICO O CARACTERIZACIONES EN TEMAS ECOLÓGICOS Y AMBIENTALES. | Num | 0 | 0
REFORESTACIÓN CON LA SIEMBRA DE 1.000.000 DE ÁRBOLES EN ZONAS DEFORESTADAS DEL | SERVICIO DE PROTECCIÓN DE ECOSISTEMAS | 2020004250201 | 283 | SIEMBRA DE UN MILLÓN DE ÁRBOLES | SIEMBRA DE UN MILLÓN DE ÁRBOLES | Num | 100 | 500000000 | ECOSISTEMAS
OPTIMIZACIÓN EN LA GESTION DE LOS RECURSOS NATURALES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 3202012. SERVICIO DE PROTECCIÓN DE ECOSISTEMAS | 2021004250534 | 284 | IMPLEMENTAR 6 PROYECTOS ENCAMINADOS AL BUEN USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES EN CUENCAS PRIORITARIAS DEL DEPARTAMENTO | REFORESTAR Y PROTEGER LAS ÁREAS DEGRADADAS | Ha |  |  | RECURSO HIDRICO
[5 empty] | CONSTRUIR OBRAS DE BIOINGENIERIA | Num
[5 empty] | IMPLEMENTAR SISTEMAS DE TELEMETRIA | Num
[5 empty] | IMPLEMENTAR SISTEMAS DE CAPTURA DE AGUA | Num
[5 empty] | REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LAS COMUNIDADES | Num | 15 | 300000000
[5 empty] | FORMULAR HERRAMIENTAS DE MANEJO DE PAISAJE | Num
[5 empty] | IMPLEMENTAR ACCIONES POMCAS | Num | 0 | 0
[5 empty] | IMPLEMENTACION PLAN DE USO Y AHORRO EFICIENTE DEL AGUA PUEAA | Num
Elaboración de públicaciones /material divulgativo de educación Ambiental
[5 empty] | FORMULAR PLAN DE USO Y AHORRO EFICIENTE DEL AGUA | Num | 0 | 0
TRASLADO DE APORTES AL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CUNDINAMARCA | 4003025 SERVICIOS DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO | 2021004250583 | 288 | EJECUTAR LA TRANSFERENCIA DEL 100% DE LOS RECURSOS DESTINADOS A GUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL MARCO DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS | TRANSFERIR RECURSOS AL FIA ASIGNADOS AL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA PAP - PDA DE CUNDINAMARCA, EJECUTADOS POR EL GESTOR - CON SITUACION DE FONDOS - CSF | Num | 1 | 61012996210 | RECURSO HIDRICO
[5 empty] | TRANSFERIR RECURSOS AL FIA ASIGNADOS AL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA PAP - PDA DE CUNDINAMARCA, EJECUTADOS POR EL GESTOR -SIN SITUACION DE FONDOS -SSF | Num | 1 | 20259159000
OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DEL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 4003012 SOLUCIONES DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CONSTRUIDAS | 2021004250536 | 301 | Determinar 2 alternativas de disposición final de residuos sólidos en el departamento | ELABORAR DIAGNOSTICO | Num |  |  | RECURSO HIDRICO
[5 empty] | SEGUIMIENTO EN LA DETERMINACION DE LA ALTERNATIVA | Num | 0 | 0
[5 empty] | REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS | Num
OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DEL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 4003021. SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 2021004250536 | 302 | POTENCIALIZAR 15 ASOCIACIONES PROVINCIALES DE RECUPERADORES AMBIENTALES | REALIZAR DIAGNOSTICO | Num |  |  | RECURSO HIDRICO
[5 empty] | FACILITAR FORMACION EMPRESARIAL | Num
[5 empty] | FACILITAR FORMACION EMPRESARIAL AVANZADA | Num
[5 empty] | ADQUIRIR EQUIPOS | Num | 0 | 0
[5 empty] | EJECUTAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | Num | 0 | 0
OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DEL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 4003010 SERVICIOS DE ASEO | 2021004250536 | 303 | GARANTIZAR LA INTERVENTORIA A LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO NUEVO MONDOÑEDO | CONTRATAR LA INTERVENTORIA | Num | 1 | 400000000 | RECURSO HIDRICO
OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DEL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 4003022. SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS | 2021004250536 | 304 | APOYAR A 30 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS EN SUS DIFERENTES COMPONENTES | CONTRATAR ESTUDIOS Y CONSULTORIAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PGIRS | Num |  |  | RECURSO HIDRICO
[5 empty] | SUMINISTRAR MAQUINARIA, EQUIPOS. | Num | 1 | 300000000
[5 empty] | APOYO TECNICO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PGIRS MUNICIPALES | Num | 1 | 150000000
[5 empty] | IMPLEMENTAR LOS PGIRS EN LOS MUNICIPIOS | Num | 0 | 0
OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DEL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 4003023. SERVICIOS DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS | 2021004250536 | 305 | EJECUTAR 3 PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y CAMBIO CLIMATICO. | ESTRUCTURAR PROYECTOS DE INNOVACIÓN | Num |  |  | RECURSO HIDRICO
[5 empty] | IMPLEMENTAR PROYECTOS DE INNOVACIÓN | Num | 1 | 500000000
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE CON EL AMBIENTE EN CUNDINAMARCA. | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE NEGOCIOS VERDES | 2020004250264 | 318 | IMPLEMENTAR 3 SISTEMAS DE PRODUCCION SOSTENIBLE CON EL AMBIENTE | IMPLEMENTACION SELLO AMBIENTAL / ECOETIQUETA | Num |  |  | ECOSISTEMAS
[5 empty] | CONSTRUCCIÓN DEL ESQUEMA DE MERCADO DE CARBONO | Num
[5 empty] | PROMOCION, CAPACITACIÓN Y APALANCAMIENTO DE NEGOCIOS VERDES | Num
[5 empty] | APOYAR EL DESARROLLO Y CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LOS NEGOCIOS VERDES | Num
[5 empty] | PROMOCION Y FOMENTO DE SISTEMAS FORESTALES, AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES COMO ALTERNATIVA VERDE PARA EL CREMIENTO | Num | 0 | 0
[5 empty] | APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS | Num
[5 empty] | PROMOVER LA INVESTIGACION E INNOVACION EN NEGOCIOS VERDES | Num | 1 | 500000000
DESARROLLO EN ARTICULACION CON EL SECTOR PRIVADO UNA ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL EMPRESARIAL EN CUNDINAMARCA | DOCUMENTOS DE ESTUDIOS TÉCNICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS | 2020004250236 | 319 | ARTICULAR CON EL SECTOR PRIVADO UNA ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL EMPRESARIAL | ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL SECTOR PRIVADO Y LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DEL TERRITORIO | Num |  |  | ECOSISTEMAS
[5 empty] | DEFINICIÓN DE LOS SERVICIOS A OFERTAR Y ESTRUCTURACIÓN DE LA COMPENSACIÓN | Num
[5 empty] | CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRATEGIA (PORTAFOLIO DE SERVI CIOS). | Num
[5 empty] | ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DIVULGACION ESTRATEGIA | Num
[5 empty] | SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA AL SECTOR PRIVADO. | Num
[5 empty] | ELABORACIÓN PIEZAS PUBLICITARIAS COMO APOYO A LOS PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN | Num | 0 | 0
[5 empty] | PAGO IMPUESTOS , TASAS Y RETRIBUCIONES | Num
[5 empty] | Adoptar el 100% del sistema de gestión ambiental, bajo la NTC ISO 14001:215 en la Gobernación | Num | 1 | 450000000
[5 empty] | ASISTENCIA TÉCNICA COMO APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA | Num | 0 | 0
[5 empty] | IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA | Num
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EDUCACION AMBIENTAL EN CUNDINAMARCA | 3208008 SERVICIO DE DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN | 2021004250562 | 322 | IMPLEMENTAR 20 PROYECTOS DE EDUCACION AMBIENTAL PRESENTADOS A TRAVES DE LOS CIDEAS MUNICIPALES | RECONOCIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA LA FORMACIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL | Num | 1 | 200000000 | EDUCACIÓN AMBIENTAL
FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO
REALIZACIÓN DE GIRAS PEDAGÓGICAS
IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA LA FORMACIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL
[5 empty] | ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES / MATERIAL DIVULGATIVO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | Num | 0 | 0
[5 empty] | REALIZACIÓN DE CONGRESOS, SIMPOSIOS, SEMINARIOS FERIAS DE CARÁCTER AMBIENTAL | Num
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EDUCACION AMBIENTAL EN CUNDINAMARCA | 3208006 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS EDUCATIVO AMBIENTALES Y DE PARTICIPACIÓN | 2021004250562 | 321 | EJECUTAR 30 JORNADAS DE EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL | IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA LA FORMACIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL | Num | 1 | 450000000 | EDUCACIÓN AMBIENTAL
[5 empty] | REALIZACIÓN DE CONGRESOS, CAPACITACIONES,SIMPOSIOS, SEMINARIOS FERIAS DE CARÁCTER AMBIENTAL | Num | 0 | 0
[5 empty] | ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES / MATERIAL DIVULGATIVO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | Num | 0 | 0
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA HUELLA DE CARBONO EN CUNDINAMARCA. | SERVICIO DE DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA | 2020004250263 | 324 | POTENCIALIZAR LA ESTRATEGIA HUELLA DE CARBONO DEPARTAMENTAL. | IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA | Num | 1 | 250000000 | ECOSISTEMAS
[5 empty] | DIVUGAR LA ESTRATEGIA | Num
[5 empty] | REALIZAR ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL | Num
CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES EN MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA | 3206016 ESTUFA ECOEFICIENTE FIJA | 2021004250561 | 325 | BENEFICIAR 500 FAMILIAS CON LA SUSTITUCION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES | Construir estufas ecoeficientes | Num | 0 | 0 | ECOSISTEMAS
[5 empty] | Capacitar a beneficiarios en temas de Entornos Saludables | Num | 1 | 3500000000
[5 empty] | Instalar huertos leñeros | Num | 0 | 0
IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL PRICC EN CUNDINAMARCA | SERVICIO DE APOYO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO | 2020004250332 | 326 | IMPLEMENTAR 4 PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN REGIONAL INTEGRAL DE CAMBIO CLIMATICO PRICC | Ajuste y actualizacion de documentos | Num |  |  | ECOSISTEMAS
[5 empty] | Restauración y pago por servicios ambientales | Num
[5 empty] | Deforestación evitada en el departamento de Cundinamarca | Num
[5 empty] | Buenas prácticas ambientales en sistemas de producción agropecuaria | Num | 0 | 0
[5 empty] | Implementación de Sistemas silvopastoriles intensivos | Num
[5 empty] | Implementacion de Planes de movilidad empresarial | Num
[5 empty] | Reconversión tecnológica y productiva en el sector panelero | Num
[5 empty] | Implementacion de proyectos para uso de energía solar para el calentamiento de agua | Num
[5 empty] | Reemplazar estufas de gas natural de baja eficiencia | Num
[5 empty] | Promoción de fuentes renovables en la generación de energía para el departamento | Num
[5 empty] | Implementación de buenas prácticas para el ahorro de energía en entidades públicas | Num
[5 empty] | Reemplazo de estufas de gas de baja eficiencia | Num
[5 empty] | Mejoramiento de la eficiencia de calderas en industrias de químicos y de alimentos | Num
[5 empty] | Mejoramiento de la eficiencia energética en ladrilleras | Num
[5 empty] | Mejoramiento del transporte multimodal de pasajeros y de carga | Num
[5 empty] | Aprovechamiento del biogás proveniente del relleno sanitario actual (Nuevo Mondoñedo) y de las áreas futuras de disposición de RSU | Num
[5 empty] | Conservación de ecosistemas vulnerables al cambio climático en la región capital, estratégicos para la provisión de agua. | Num
[5 empty] | Implementación del modelo de banco de servicios ambientales en la Región Capital | Num
[5 empty] | Fortalecimiento de cadenas productivas (caña panelera) | Num
[5 empty] | Promoción e impulso de alternativas de aprovechamiento y reutilización de agua en el sector residencial de Bogotá - región | Num
[5 empty] | Diseño y construcción de un distrito de riego en la región del Tequendama | Num
[5 empty] | Mantenimiento y mejoramiento de cuerpos y cursos de agua para la regulación hídrica y disminución de estrés hídrico | Num
[5 empty] | Construcción y edificaciones sostenibles | Num
[5 empty] | Estabilización de pendientes y taludes mediante la construcción de obras de bioingeniería | Num
[5 empty] | Programa de fortalecimiento de los sistemas de alertas tempranas por eventos climáticos | Num
[5 empty] | Alternativas de uso para los suelos de protección por riesgo | Num
[5 empty] | Impulsar esquemas de transferencia de riesgos | Num
[5 empty] | Monitoreo a proyectos desarrollados | Num
[5 empty] | Adquisicion de equipos | Num
[5 empty] | Desarrollo componente socio ambiental del cambio climatico, mesas de trabajo, talleres, eventos. | Num
RESTAURACIÓN DE 100 HECTÁREAS AFECTADAS POR EVENTOS CLIMÁTICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | SERVICIO DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS | 2020004250260 | 327 | RESTAURAR 100 HECTAREAS AFECTADAS POR EVENTOS CLIMATICOS | ESTRUCTURACION DEL PROYECTO DE INTERVENCION EN SUS FASES DE PLANEACION, EJECUCION, MANTENIMIENTO, MONITOREO Y DIVULGACION. | Num |  |  | ECOSISTEMAS PLANIFICACIÓN
[5 empty] | REALIZACION SIEMBRAS | Ha
[5 empty] | RESTAURACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR EVENTOS CLIMATICOS | Ha
[5 empty] | REALIZACION MANTENIMIENTOS | Ha
APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS FASES I Y II DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CANOAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA | 4003026 SERVICIOS DE APOYO FINANCIERO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ACUEDUCTOS Y DE MANEJO DE AGUAS RESIDUALES | 2021004250560 | 343 | COFINANCIAR LA CONSTRUCCION DE LA PTAR CANOAS EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA 2001-90479 DE MARZO 28 DE 20014 DEL CONSEJO DE ESTADO | TRANSFERIR RECURSOS AL EJECUTOR EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DEL RIO BOGOTA PARA LA CONSTRUCCION DE LA PTAR CANOAS. | Num | 1 | 9219000000 | DESPACHO (CATALINA RIOS)
DESARROLLO DE PROYECTOS ARTICULADOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS ACTIVOS AMBIENTALES DE CUNDINAMARCA | SERVICIO DE ARTICULACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA TOMA DE DECISIONES SECTORIALES Y TERRITORIALES | 2020004250316 | 344 | IMPLEMENTAR UN INSTRUMENTO PARA LA ARTICULACION DE LA INVERSIÓN DE AREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS HIDRICOS (art. 111 de la leey 99 de 1993) | DEFINICION DEL INSTRUMENTO DE ARTICULACION DE LOS RECURSOS DEL 1% DE LA LEY 99/93 | Num |  |  | DESPACHO (AMPARO CARRILLO)
[5 empty] | SOCIALIZACIÓN DEL INSTRUMENTO | Num
DESARROLLO DE PROYECTOS ARTICULADOS PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS ACTIVOS AMBIENTALES DE CUNDINAMARCA | DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA | 2020004250316 | 345 | IMPLEMENTAR UN PROYECTO ARTICULADO DEL POMCA DEL RÍO BOGOTÁ | DEFINICIÓN DEL PROYECTO POMCA | Num |  |  | DESPACHO (CATALINA RIOS)
[5 empty] | INTERVENTORIA | Num
[5 empty] | IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTOPOMCA | Num | 1 | 350000000
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA ENFRENTAR LA CRISIS CLIMÁTICA PARA LA REGIÓN BOGOTÁ- CUNDINAMARCA | SERVICIO DE ARTICULACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA TOMA DE DECISIONES SECTORIALES Y TERRITORIALES | 2020004250317 | 346 | EJECUTAR EL PLAN DE ACCIÓN DE CRISIS CLIMÁTICA PARA LA REGION CUNDINAMARCA - BOGOTA | FORMULACIÓN EL DOCUMENTO | Num |  |  | DESPACHO (AMPARO CARRILLO)
[5 empty] | DIVULGACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN | Num
[5 empty] | PAGOS, IMPUESTOS, TASAS Y RETRIBUCIONES | Num
[5 empty] | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ACCION | Num | 1 | 700000000 | ECOSISTEMAS
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA ENFRENTAR LA CRISIS CLIMÁTICA PARA LA REGIÓN BOGOTÁ- CUNDINAMARCA | SERVICIO DE APOYO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO | 2020004250317 | 347 | IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA TENDIENTE A MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE EN LA REGION BOGOTA -CUNDINAMARCA | IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA MEJORMIENTO CALIDAD DEL AIRE | Num | 0 | 0 | ECOSISTEMAS
[5 empty] | DIVULGACIÓN DE LA ESTRATEGIA MEJORAMIENTO CALIDAD DEL AIRE | Num | 0 | 0
116597468210