## Sheet1
Tipo | Código | Desccripción | Nombre Indicador | Meta Cuatrenio | Meta Acumulada | Programado Físico Vigencia | Uni. Medida | Fecha Inicio | Duración (meses) | Dirección | Pendiente Prog POAI | Apropiación POAI | Con recursos POAI | Rec Propios Descent | Gestión no incorporada | En especie | Total valor programado en PA
Centro Gestor | 1124 | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30889341694 | 30889341694 | 0 | 0 | 0 | 30889341694
Plan desarrollo | GR4 | GASTOS DE INVERSIÓN - UNIDOS PODEMOS MÁS |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30889341694 | 30889341694 | 0 | 0 | 0 | 30889341694
EJE | GR4:2 | TEJIDO SOCIAL |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 657500000 | 657500000 | 0 | 0 | 0 | 657500000
PROGRAMA | GR4:2-11 | VÍCTIMAS DEL CONFLLICTO ARMADO: OPORTUNIDADES PARA LA PAZ |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 657500000 | 657500000 | 0 | 0 | 0 | 657500000
SUBPROGRAMA | GR4:2-11-01 | ATENCIÓN Y ASISTENCIA |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 657500000 | 657500000 | 0 | 0 | 0 | 657500000
Meta producto | GR4:2-11-01-304 | Beneficiar 400 familias víctimas del conflicto armado VCA con enfoque diferencial con proyectos productivos para generación de ingresos | Familias VCA beneficiadas | 400 | 425 | 180 | Num |  | 0 |  | 0 | 500000000 | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 500000000
Proyecto | P>297015 | Implementación de proyectos productivos para la reincorporación de la población víctima del conflicto al sistema productivo del departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 500000000 | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 500000000
Producto | P>297015/01 | FAMILIAS INCORPORADAS A PROYECTOS PRODUCTIVOS |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 500000000 | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 500000000
Actividad | P>297015/01 0001 | Establecer proyectos agropecuarios con familias VCA para la generacion de ingresos |  | 0 | 0 | 180 | FAM | 2017-03-01 | 10 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 0 | 0 | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 500000000
Meta producto | GR4:2-11-01-305 | Beneficiar 200 mujeres víctimas del conflicto armado VCA con proyectos productivos para generación de ingresos | Mujeres VCA beneficiadas | 200 | 212 | 95 | Num |  | 0 |  | 0 | 157500000 | 157500000 | 0 | 0 | 0 | 157500000
Proyecto | P>297015 | Implementación de proyectos productivos para la reincorporación de la población víctima del conflicto al sistema productivo del departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 157500000 | 157500000 | 0 | 0 | 0 | 157500000
Producto | P>297015/02 | MUJERES INCORPORADAS A PROYECTOS PRODUCTIVOS |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 157500000 | 157500000 | 0 | 0 | 0 | 157500000
Actividad | P>297015/02 0003 | Establecer proyectos agropecuarios con mujeres VCA para la generacion de ingresos |  | 0 | 0 | 95 | MU | 2017-03-01 | 10 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 0 | 0 | 157500000 | 0 | 0 | 0 | 157500000
EJE | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30231841694 | 30231841694 | 0 | 0 | 0 | 30231841694
PROGRAMA | GR4:3-03 | RURALIDAD CON ENFOQUE TERRITORIAL |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 9997194418 | 9997194418 | 0 | 0 | 0 | 9997194418
SUBPROGRAMA | GR4:3-03-01 | GOBERNACIÓN A LA FINCA |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1830000000 | 1830000000 | 0 | 0 | 0 | 1830000000
Meta producto | GR4:3-03-01-389 | Apoyar institucionalmente 25 entornos rurales del departamento a través de la Estrategia Departamental GOBERNACIÓN A LA FINCA, durante el periodo de Gobierno | Entornos rurales apoyados | 25 | 25 | 3 | Num |  | 0 |  | 0 | 1830000000 | 1830000000 | 0 | 0 | 0 | 1830000000
Proyecto | P>297143 | Implementación de un modelo de desarrollo integral en entornos rurales para el mejoramiento de condiciones socioeconómicas y ambientales de la población rural en el Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1830000000 | 1830000000 | 0 | 0 | 0 | 1830000000
Producto | P>297143/02 | ENTORNOS RURALES AMBIENTALES PRIORIZADOS Y DIAGNÓSTICADOS |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 730000000 | 730000000 | 0 | 0 | 0 | 730000000
Actividad | P>297143/02 0012 | Reconocimiento de propuestas de cadenas de valor y alternativas económicas. |  | 0 | 0 | 90 | Num | 2017-01-02 | 11 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 0 | 0 | 600000000 | 0 | 0 | 0 | 600000000
Actividad | P>297143/02 0008 | Diagnostico comunitario |  | 0 | 0 | 3 | Num | 2017-03-01 | 10 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 30000000
Actividad | P>297143/02 0007 | Levantamiento lineas base |  | 0 | 0 | 3 | Num | 2017-03-01 | 10 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 0 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 100000000
Producto | P>297143/03 | ALTERNATIVAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN RURAL DE CADA ENTORNO IMPLEMENTADAS |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1100000000 | 1100000000 | 0 | 0 | 0 | 1100000000
Actividad | P>297143/03 0006 | Establecimiento de proyectos agropecuarios |  | 0 | 0 | 235 | Num | 2017-03-01 | 10 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 0 | 0 | 1100000000 | 0 | 0 | 0 | 1100000000
SUBPROGRAMA | GR4:3-03-02 | CAMPO MODERNO Y CAPAZ |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 8167194418 | 8167194418 | 0 | 0 | 0 | 8167194418
Meta producto | GR4:3-03-02-393 | Asistir técnica y jurídicamente los procesos de legalización de 2 000 predios rurales integrándolos a la producción agropecuaria y con enfoque diferencial | Predios con asistencia técnica y jurídica | 2000 | 2068 | 1000 | Num |  | 0 |  | 0 | 1500000000 | 1500000000 | 0 | 0 | 0 | 1500000000
Proyecto | P>297027 | Apoyo al Acceso a Factores Productivos de la Población Rural en el Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1500000000 | 1500000000 | 0 | 0 | 0 | 1500000000
Producto | P>297027/01 | PREDIOS INTERVENIDOS EN PROCESOS DE LEGALIZACIÓN |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1500000000 | 1500000000 | 0 | 0 | 0 | 1500000000
Actividad | P>297027/01 0014 | Realizar los levantamientos topográficos y visita de predios requeridos |  | 0 | 0 | 1000 | Pr | 2017-03-01 | 10 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 0 | 0 | 550000000 | 0 | 0 | 0 | 550000000
Actividad | P>297027/01 0013 | Asesorar Jurídicamente los procesos de formalización |  | 0 | 0 | 1000 | Pr | 2017-03-01 | 10 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 0 | 0 | 950000000 | 0 | 0 | 0 | 950000000
Meta producto | GR4:3-03-02-394 | Mantener la cobertura en el servicio público de asistencia técnica directa rural agropecuaria a los 116 municipios con calidad y oportunidad para el productor | Municipios con cobertura | 116 | 92.8 | 116 | Num |  | 0 |  | 0 | 906616000 | 906616000 | 0 | 0 | 0 | 906616000
Proyecto | P>297034 | Fortalecimiento al servicio de asistencia técnica, transferencia de tecnologia e innovacion en los 116 municipios de Cundinamarca. Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 906616000 | 906616000 | 0 | 0 | 0 | 906616000
Producto | P>297034/01 | UMATA/EPSAGRO CON PROCESOS DE GESTIÓN MAS EFICIENTES. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 700000000 | 700000000 | 0 | 0 | 0 | 700000000
Actividad | P>297034/01 0011 | Dotación de herramientas tecnológicas para el fortalecimiento de la asistencia técnica. |  | 0 | 0 | 116 | Mcp | 2017-09-01 | 4 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 200000000
Actividad | P>297034/01 0021 | Desarrollar procesos de transferencia de tecnología a productores a partir de establecimiento de proyectos productivos formulados por la UMATA/EPSAGRO |  | 0 | 0 | 5 | Num | 2017-09-15 | 3 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 0 | 0 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 400000000
Actividad | P>297034/01 0019 | Dotación de maquinaria y equipos para mejorar la eficiencia en la gestión de las UMATAS/EPSAGRO |  | 0 | 0 | 17 | Num | 2017-08-01 | 5 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 0 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 100000000
Actividad | P>297034/01 0005 | cofinanciación del servicio de asistencia técnica-incentivo MADR |  | 0 | 0 | 0 | Num | 2017-09-15 | 3 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actividad | P>297034/01 0002 | Capacitación en metodología SINTAP, CMDR, ECAS, CIDFA, ANDRAGOGIA |  | 0 | 0 | 0 | Num | 2017-02-15 | 10 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Producto | P>297034/02 | UMATA/EPSAGRO FORTALECIDAS CON EQUIPOS E IMPLEMENTOS. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 206616000 | 206616000 | 0 | 0 | 0 | 206616000
Actividad | P>297034/02 0006 | Dotación de maquinaria y equipos para el fortalecimiento de la asistencia técnica |  | 0 | 0 | 20 | Num | 2017-02-15 | 10 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 0 | 0 | 206616000 | 0 | 0 | 0 | 206616000
Meta producto | GR4:3-03-02-395 | Transferencia de tecnología a las 116 Umatas/Epsagros en gestión del riesgo y adaptación al cambio climático en el sector agropecuario | Municipios con trasferencia de tecnología | 116 | 116 | 35 | Num |  | 0 |  | 0 | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 100000000
Proyecto | P>297034 | Fortalecimiento al servicio de asistencia técnica, transferencia de tecnologia e innovacion en los 116 municipios de Cundinamarca. Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 100000000
Producto | P>297034/04 | UMATA/EPSAGRO ADOPTAN TECNOLOGÍAS Y TÉCNICAS AMABLES CON EL AMBIENTE EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA. |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 100000000
Actividad | P>297034/04 0004 | Capacitación en técnicas ecoeficientes en sistemas productivos. |  | 0 | 0 | 2 | Num | 2017-03-01 | 10 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 20000000
Actividad | P>297034/04 0001 | Capacitacion en proteccion de parámetros ambientales de sistemas productivos. |  | 0 | 0 | 4 | Num | 2017-03-01 | 10 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 0 | 0 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 80000000
Meta producto | GR4:3-03-02-396 | Implementar programas de mitigación, recuperación por emergencias y desastres a 1 500 productores del sector agropecuario del Departamento | Productores con programas de mitigación | 1500 | 11811 | 366 | Num |  | 0 |  | 0 | 1915000000 | 1915000000 | 0 | 0 | 0 | 1915000000
Proyecto | P>297026 | Apoyo Para la Prevención, Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios en el Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1915000000 | 1915000000 | 0 | 0 | 0 | 1915000000
Producto | P>297026/01 | PRODUCTORES PREPARADOS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1750000000 | 1750000000 | 0 | 0 | 0 | 1750000000
Actividad | P>297026/01 0003 | Establecer reservorios de agua para uso agropecuario |  | 0 | 0 | 208 | UN | 2017-03-01 | 10 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 0 | 0 | 1750000000 | 0 | 0 | 0 | 1750000000
Producto | P>297026/02 | ATENCIÓN INTEGRAL DEL RIESGO CON INTERVENCIÓN, REDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 165000000 | 165000000 | 0 | 0 | 0 | 165000000
Actividad | P>297026/02 0009 | Atender las emergencias con el restablecimiento de sus sistemas productivos y la dotación de herramientas, materiales y equipos |  | 0 | 0 | 100 | Num | 2017-03-01 | 10 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 0 | 0 | 165000000 | 0 | 0 | 0 | 165000000
Meta producto | GR4:3-03-02-397 | Implementar 3 zonas de aseguramiento agroalimentario que permitan el autoconsumo y excedentes para comercialización | Zonas implementadas | 3 | 3.1 | 0.6 | Num |  | 0 |  | 0 | 300000000 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 300000000
Proyecto | P>297027 | Apoyo al Acceso a Factores Productivos de la Población Rural en el Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 300000000 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 300000000
Producto | P>297027/04 | ZONAS DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO IMPLEMENTADAS |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 300000000 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 300000000
Actividad | P>297027/04 0010 | establecimiento de proyectos productivos agropecuarios |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-02-01 | 11 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 0 | 0 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 150000000
Actividad | P>297027/04 0006 | Acompañamiento técnico y seguimiento a las zonas de desarrollo agroalimentario |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-02-01 | 11 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 0 | 0 | 120000000 | 0 | 0 | 0 | 120000000
Actividad | P>297027/04 0003 | Focalizar las áreas a intervenir y socializar el proyecto con la población seleccionada |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-02-01 | 11 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 30000000
Meta producto | GR4:3-03-02-398 | Vincular 7 000 productores al sistema financiero agropecuario y de aseguramiento, con enfoque diferencial | Productores vinculados | 7000 | 7718 | 2000 | Num |  | 0 |  | 0 | 1550000000 | 1550000000 | 0 | 0 | 0 | 1550000000
Proyecto | P>297027 | Apoyo al Acceso a Factores Productivos de la Población Rural en el Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1550000000 | 1550000000 | 0 | 0 | 0 | 1550000000
Producto | P>297027/02 | PRODUCTORES APOYADOS CON CRÉDITO E INCENTIVOS |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1550000000 | 1550000000 | 0 | 0 | 0 | 1550000000
Actividad | P>297027/02 0001 | Aportes de recursos económicos destinados a subsidiar la tasa de interés de créditos, destinados a financiar proyectos agropecuarios en Cundinamarca |  | 0 | 0 | 60 | Num | 2017-10-01 | 3 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 0 | 0 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 150000000
Actividad | P>297027/02 0015 | Aportar recursos económicos destinados a respaldar con AVAL o garantías complementarias los créditos que financien proyectos agropecuarios. |  | 0 | 0 | 1200 | Num | 2017-10-01 | 3 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 0 | 0 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 400000000
Actividad | P>297027/02 0011 | Aportar recursos económicos destinados al ICRCUND para la cofinanciación o apoyo económico de proyectos agropecuarios financiados con crédito |  | 0 | 0 | 475 | Num | 2017-05-01 | 8 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 0 | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000000
Meta producto | GR4:3-03-02-399 | Implementar 100 emprendimientos productivos para jóvenes rurales | Emprendimientos implementados | 100 | 115 | 25 | Num |  | 0 |  | 0 | 345000000 | 345000000 | 0 | 0 | 0 | 345000000
Proyecto | P>297032 | Fortalecimiento integral a mujeres y jóvenes rurales en el Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 345000000 | 345000000 | 0 | 0 | 0 | 345000000
Producto | P>297032/02 | EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS CON JÓVENES |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 345000000 | 345000000 | 0 | 0 | 0 | 345000000
Actividad | P>297032/02 0004 | Implementar emprendimientos productivos |  | 0 | 0 | 25 | Num | 2017-09-01 | 4 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 0 | 0 | 345000000 | 0 | 0 | 0 | 345000000
Actividad | P>297032/02 0003 | Capacitar a jóvenes emprendedores |  | 0 | 0 | 0 | Num | 2017-04-01 | 9 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meta producto | GR4:3-03-02-400 | Desarrollar capacidades en gestión empresarial, liderazgo y producción a 5 000 mujeres rurales del Departamento | Mujeres con capacidades en gestión empresarial | 5000 | 5324 | 1200 | Num |  | 0 |  | 0 | 480000000 | 480000000 | 0 | 0 | 0 | 480000000
Proyecto | P>297032 | Fortalecimiento integral a mujeres y jóvenes rurales en el Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 480000000 | 480000000 | 0 | 0 | 0 | 480000000
Producto | P>297032/01 | MUJERES CON CAPACIDADES DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y PRODUCCIÓN |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 480000000 | 480000000 | 0 | 0 | 0 | 480000000
Actividad | P>297032/01 0002 | Implementar proyectos productivos |  | 0 | 0 | 120 | Num | 2017-09-01 | 3 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 0 | 0 | 480000000 | 0 | 0 | 0 | 480000000
Actividad | P>297032/01 0001 | Capacitar a mujeres rurales en gestión empresarial |  | 0 | 0 | 120 | Num | 2017-03-01 | 10 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meta producto | GR4:3-03-02-401 | Establecer 2 500 proyectos productivos agropecuarios con enfoque diferencial, priorizando grupos vulnerables para la producción de alimentos con énfasis en autoconsumo y producción de excedentes, garantizando la seguridad alimentaria y nutricional | Proyectos establecidos | 2500 | 2709 | 555 | Num |  | 0 |  | 0 | 1070578418 | 1070578418 | 0 | 0 | 0 | 1070578418
Proyecto | P>297027 | Apoyo al Acceso a Factores Productivos de la Población Rural en el Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1070578418 | 1070578418 | 0 | 0 | 0 | 1070578418
Producto | P>297027/05 | PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS ESTABLECIDOS |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1002212298 | 1002212298 | 0 | 0 | 0 | 1002212298
Actividad | P>297027/05 0007 | Desarrollar proyectos de seguridad alimentaria |  | 0 | 0 | 700 | Num | 2017-03-01 | 10 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 0 | 0 | 690000000 | 0 | 0 | 0 | 690000000
Actividad | P>297027/05 0012 | Implementar granjas demostrativas autosostenibles |  | 0 | 0 | 2 | Num | 2017-03-01 | 10 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 0 | 0 | 252212298 | 0 | 0 | 0 | 252212298
Actividad | P>297027/05 0016 | Focalizar las áreas a intervenir y socializar el proyecto con la población seleccionada |  | 0 | 0 | 15 | Num | 2017-03-01 | 10 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 0 | 0 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 60000000
Producto | P>297027/06 | PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS ESTABLECIDOS (SIN SITUACIÓN DE FONDOS) |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 68366120 | 68366120 | 0 | 0 | 0 | 68366120
Actividad | P>297027/06 0042 | Formalizar alianzas con entidades Internacional, Nacional, Departamental y Municipal para implementar política pública SAN en Cundinamarca |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-05-01 | 8 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 0 | 0 | 68366120 | 0 | 0 | 0 | 68366120
PROGRAMA | GR4:3-04 | DESARROLLO AGROPECUARIO CON TRANSFORMACIÓN |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20234647276 | 20234647276 | 0 | 0 | 0 | 20234647276
SUBPROGRAMA | GR4:3-04-01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 19764647276 | 19764647276 | 0 | 0 | 0 | 19764647276
Meta producto | GR4:3-04-01-402 | Dotar 120 asociaciones o Municipios con maquinaria y equipos de uso agroindustrial como respuesta a programas y procesos productivos de importancia identificados | Asociaciones o municipios beneficiados | 120 | 120 | 40 | Num |  | 0 |  | 0 | 2458272017 | 2458272017 | 0 | 0 | 0 | 2458272017
Proyecto | P>297042 | Dotación de maquinaria, equipos agropecuarios y agroindustriales para la modernización del sector agropecuario en el departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2458272017 | 2458272017 | 0 | 0 | 0 | 2458272017
Producto | P>297042/01 | MINICADENAS FORTALECIDAS EN SUS PROCESOS DE AGROINDUSTRIA |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 200000000 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 200000000
Actividad | P>297042/01 0008 | Dotar de maquinaria, equipos e insumos para la producción primaria y agroindustrial de las minicadenas. |  | 0 | 0 | 2 | Num | 2017-04-01 | 4 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 200000000
Producto | P>297042/02 | CADENAS PECUARIAS FORTALECIDAS EN SUS PROCESOS DE AGROINDUSTRIA |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 800000000 | 800000000 | 0 | 0 | 0 | 800000000
Actividad | P>297042/02 0006 | Dotar de maquinaria, equipos e insumos para la producción primaria y agroindustrial de las cadenas pecuarias |  | 0 | 0 | 6 | Num | 2017-10-01 | 3 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 0 | 0 | 800000000 | 0 | 0 | 0 | 800000000
Producto | P>297042/03 | CADENAS AGRÍCOLAS FORTALECIDAS EN SUS PROCESOS DE AGROINDUSTRIA |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1458272017 | 1458272017 | 0 | 0 | 0 | 1458272017
Actividad | P>297042/03 0002 | Dotar de maquinaria, equipos e insumos para la producción primaria y agroindustrial de las cadenas agrícolas |  | 0 | 0 | 10 | Num | 2017-10-01 | 3 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 0 | 0 | 1458272017 | 0 | 0 | 0 | 1458272017
Meta producto | GR4:3-04-01-403 | Fortalecer las capacidades de 500 pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos del sector agropecuario | Empresas fortalecidas | 500 | 502 | 96 | Num |  | 0 |  | 0 | 1797100000 | 1797100000 | 0 | 0 | 0 | 1797100000
Proyecto | P>297025 | Fortalecimiento a los procesos de transformación y comercialización del sector agropecuario en el Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1797100000 | 1797100000 | 0 | 0 | 0 | 1797100000
Producto | P>297025/02 | ASOCIACIONES FORTALECIDAS EN LOS ASPECTOS DE PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y VALOR AGREGADO DE PRODUCTOS |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 864600000 | 864600000 | 0 | 0 | 0 | 864600000
Actividad | P>297025/02 0001 | Dotar de maquinaria, equipos e insumos a las asociaciones. |  | 0 | 0 | 20 | Num | 2017-05-01 | 7 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 0 | 0 | 864600000 | 0 | 0 | 0 | 864600000
Producto | P>297025/03 | ESTABLECER NUEVOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 932500000 | 932500000 | 0 | 0 | 0 | 932500000
Actividad | P>297025/03 0007 | Fortalecimiento de la asociaitividad (alianzas estrategicas - capacitación, asesoría) |  | 0 | 0 | 2 | Num | 2017-04-01 | 9 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 0 | 0 | 932500000 | 0 | 0 | 0 | 932500000
Meta producto | GR4:3-04-01-404 | Intervenir 10.000 hectáreas de acuerdo a la vocación del uso del suelo con Buenas prácticas agrícolas de producción y sostenible ambientalmente | Hectáreas intervenidas | 10000 | 13215.06 | 2000 | Num |  | 0 |  | 0 | 4025977000 | 4025977000 | 0 | 0 | 0 | 4025977000
Proyecto | P>297138 | Fortalecimiento de la productividad del sector agrícola del Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 4025977000 | 4025977000 | 0 | 0 | 0 | 4025977000
Producto | P>297138/01 | ÁREAS DE CACAO INCREMENTADAS |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 350000000 | 350000000 | 0 | 0 | 0 | 350000000
Actividad | P>297138/01 0040 | ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA |  | 0 | 0 | 20 | HA | 2017-03-01 | 10 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 0 | 0 | 12500000 | 0 | 0 | 0 | 12500000
Actividad | P>297138/01 0030 | Incremento de Areas |  | 0 | 0 | 75 | HAB | 2017-01-02 | 11 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 0 | 0 | 337500000 | 0 | 0 | 0 | 337500000
Producto | P>297138/03 | ÁREAS SOSTENIDAS EN CACAO |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 330000000 | 330000000 | 0 | 0 | 0 | 330000000
Actividad | P>297138/03 0016 | Sostenimiento de cultivos |  | 0 | 0 | 300 | HA | 2017-02-01 | 11 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 0 | 0 | 330000000 | 0 | 0 | 0 | 330000000
Producto | P>297138/05 | ÁREAS DE CAFE MEJORADAS |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 794600000 | 794600000 | 0 | 0 | 0 | 794600000
Actividad | P>297138/05 0027 | Acompañamiento tecnico a cafeteros en actividades de capacitacion y extensión propias del sector. |  | 0 | 0 | 563 | HA | 2017-05-01 | 8 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 0 | 0 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 110000000
Actividad | P>297138/05 0042 | Renovación de cafetales envejecidos y/o tradicionales por siembra y/o Zoca y establecimiento de áreas nuevas con BPA |  | 0 | 0 | 400 | HA | 2017-02-01 | 11 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 0 | 0 | 331373860 | 0 | 0 | 0 | 331373860
Actividad | P>297138/05 0033 | Establecimiento de Patios de secado a caficultores con areas en etapa de producción |  | 0 | 0 | 800 | UN | 2017-02-01 | 11 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 0 | 0 | 213226140 | 0 | 0 | 0 | 213226140
Actividad | P>297138/05 0031 | Fertilizacion de cafetales en etapa productiva |  | 0 | 0 | 413 | HA | 2017-05-01 | 8 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 0 | 0 | 140000000 | 0 | 0 | 0 | 140000000
Producto | P>297138/12 | AREAS DE FRUTALES SOSTENIDAS |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 521377000 | 521377000 | 0 | 0 | 0 | 521377000
Actividad | P>297138/12 0015 | ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA |  | 0 | 0 | 200 | HA | 2017-03-01 | 10 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 0 | 0 | 91377000 | 0 | 0 | 0 | 91377000
Actividad | P>297138/12 0018 | SOSTENIMIENTO DE CULTIVOS |  | 0 | 0 | 200 | HA | 2017-03-01 | 10 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 0 | 0 | 430000000 | 0 | 0 | 0 | 430000000
Producto | P>297138/16 | ÁREAS DE PAPA MEJORADAS |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 650000000 | 650000000 | 0 | 0 | 0 | 650000000
Actividad | P>297138/16 0032 | Implementar planes de fertilizacion |  | 0 | 0 | 200 | HA | 2017-05-01 | 8 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 0 | 0 | 650000000 | 0 | 0 | 0 | 650000000
Producto | P>297138/17 | ÁREAS DE CAÑA PANELERA MEJORADAS |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 300000000 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 300000000
Actividad | P>297138/17 0046 | Repoblamiento de cultivos |  | 0 | 0 | 70 | HA | 2017-03-01 | 10 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 300000000
Producto | P>297138/21 | APOYO A CONVOCATORIAS PUBLICAS |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1080000000 | 1080000000 | 0 | 0 | 0 | 1080000000
Actividad | P>297138/21 0064 | Cofinanciación de proyectos con entidades publicas y/o privadas del orden nacional e internacional |  | 0 | 0 | 8 | Num | 2017-05-01 | 8 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 0 | 0 | 1080000000 | 0 | 0 | 0 | 1080000000
Meta producto | GR4:3-04-01-405 | Intervenir 1 500 hectáreas nuevas en cultivos ancestrales, andinos e innovadores | Hectáreas intervenidas | 1500 | 1501.6 | 340 | Num |  | 0 |  | 0 | 500000000 | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 500000000
Proyecto | P>297138 | Fortalecimiento de la productividad del sector agrícola del Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 500000000 | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 500000000
Producto | P>297138/19 | ÁREAS EN PROMISORIOS INCREMENTADAS |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 500000000 | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 500000000
Actividad | P>297138/19 0045 | ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA |  | 0 | 0 | 300 | HA | 2017-05-01 | 8 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 0 | 0 | 170600000 | 0 | 0 | 0 | 170600000
Actividad | P>297138/19 0013 | Incrementar areas con buenas practicas agricolas |  | 0 | 0 | 300 | HA | 2017-05-01 | 8 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 0 | 0 | 329400000 | 0 | 0 | 0 | 329400000
Meta producto | GR4:3-04-01-406 | Contribuir en 280 eventos agropecuarios como estrategia de comercialización y organización de la oferta y la demanda | Eventos apoyados | 280 | 282 | 70 | Num |  | 0 |  | 0 | 1109000000 | 1109000000 | 0 | 0 | 0 | 1109000000
Proyecto | P>297025 | Fortalecimiento a los procesos de transformación y comercialización del sector agropecuario en el Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1109000000 | 1109000000 | 0 | 0 | 0 | 1109000000
Producto | P>297025/01 | COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DEL SECTOR AGROPECUARIO |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1109000000 | 1109000000 | 0 | 0 | 0 | 1109000000
Actividad | P>297025/01 0019 | Realizar estudios para la generación de modelos propios de Comercializacion |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-10-01 | 3 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 0 | 0 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 9000000
Actividad | P>297025/01 0009 | Formalizar alianzas estratégicas para comercialización de productos |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-09-15 | 3 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 0 | 0 | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 250000000
Actividad | P>297025/01 0013 | Implementar sistemas de empaque, envase, embalaje, transporte y promoción de productos |  | 0 | 0 | 8 | Num | 2017-07-01 | 6 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 30000000
Actividad | P>297025/01 0012 | Apoyar los trámites que requiere el posicionamiento de los productos en mercados |  | 0 | 0 | 15 | Num | 2017-09-15 | 3 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 0 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 50000000
Actividad | P>297025/01 0011 | Realización y participación en eventos de comercialización agropecuaria |  | 0 | 0 | 60 | Num | 2017-04-01 | 8 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 0 | 0 | 770000000 | 0 | 0 | 0 | 770000000
Meta producto | GR4:3-04-01-407 | Fortalecer integralmente 4 sistemas productivos pecuarios de importancia socioeconómica | Sistemas pecuarios fortalecidos | 4 | 3.2 | 4 | Num |  | 0 |  | 0 | 3566000000 | 3566000000 | 0 | 0 | 0 | 3566000000
Proyecto | P>297031 | Fortalecimiento de los sistemas productivos de especies menores en el Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 710000000 | 710000000 | 0 | 0 | 0 | 710000000
Producto | P>297031/01 | SISTEMA PRODUCTIVO OVINO- CAPRINO FORTALECIDO INTEGRALMENTE |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 200000000 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 200000000
Actividad | P>297031/01 0011 | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES NUTRICIONALES, GENÉTICAS, SANITARIAS CON BIENESTAR ANIMAL Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL OVINO - CAPRINO |  | 0 | 0 | 3 | Num | 2017-04-01 | 9 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 200000000
Producto | P>297031/02 | SISTEMA PRODUCTIVO PISCICOLA Y PESCA FORTALECIDO INTEGRALMENTE |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 300000000 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 300000000
Actividad | P>297031/02 0003 | Dotación de maquinaria y equipos para producción y transformación en piscícultura y pesca. |  | 0 | 0 | 3 | Num | 2017-03-01 | 10 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 300000000
Producto | P>297031/05 | SISTEMA PRODUCTIVO PORCICOLA FORTALECIDO INTEGRALMENTE |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 210000000 | 210000000 | 0 | 0 | 0 | 210000000
Actividad | P>297031/05 0001 | Dotación de equipos e implementos para asociaciones en la producción primaria y transformación de productos cárnicos porcícolas |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-03-01 | 10 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000
Actividad | P>297031/05 0007 | Implementación Buenas practicas porcina (BPP), Produccion Mas Limpia, alternativas nutricionales y sanidad en granjas porcinas |  | 0 | 0 | 5 | Num | 2017-03-01 | 10 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 20000000
Actividad | P>297031/05 0004 | Mejoramiento Genético en porcicultura, a través de entrega de píe de cría y centros de producción de material seminal porcino en municipios de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 2 | Mcp | 2017-03-01 | 10 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 0 | 0 | 180000000 | 0 | 0 | 0 | 180000000
Proyecto | P>297043 | Mejoramiento de la productividad y competitividad del sector lácteo y cárnico bovino del Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2856000000 | 2856000000 | 0 | 0 | 0 | 2856000000
Producto | P>297043/01 | TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y EMPRESARIZACION |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 200000000 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 200000000
Actividad | P>297043/01 0004 | Transferir tecnología en BPG, BPA, BPM inlcuyendo prácticas de Bienestar Animal |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-03-01 | 10 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 200000000
Producto | P>297043/02 | SISTEMAS GANADEROS AMIGABLES CON EL AMBIENTE |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1236000000 | 1236000000 | 0 | 0 | 0 | 1236000000
Actividad | P>297043/02 0010 | Mejoramiento de las condiciones nutricionales, genéticas y sanitarias |  | 0 | 0 | 16 | Num | 2017-04-01 | 8 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 0 | 0 | 661000000 | 0 | 0 | 0 | 661000000
Actividad | P>297043/02 0008 | Integrar al sistema productivo carne / leche la protección del ambiente |  | 0 | 0 | 11 | Num | 2017-05-01 | 8 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 0 | 0 | 575000000 | 0 | 0 | 0 | 575000000
Producto | P>297043/03 | SECTOR MODERNIZADO CON MAQUINARIA Y EQUIPOS |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 900000000 | 900000000 | 0 | 0 | 0 | 900000000
Actividad | P>297043/03 0005 | Dotación de maquinaria y equipos |  | 0 | 0 | 15 | Num | 2017-05-01 | 5 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 0 | 0 | 900000000 | 0 | 0 | 0 | 900000000
Producto | P>297043/04 | MODELOS DE PRODUCCIÓN INVESTIGADOS E IMPLEMENTADOS |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 100000000
Actividad | P>297043/04 0007 | Apoyar Investigación para generar modelos propios de producción |  | 0 | 0 | 4 | Num | 2017-05-01 | 8 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 0 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 100000000
Producto | P>297043/05 | PROYECTOS COFINANCIADOS |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 420000000 | 420000000 | 0 | 0 | 0 | 420000000
Actividad | P>297043/05 0003 | Apoyo a las convocatorias de cofinanciación de proyectos nacionales |  | 0 | 0 | 4 | Num | 2017-05-01 | 8 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 0 | 0 | 420000000 | 0 | 0 | 0 | 420000000
Meta producto | GR4:3-04-01-408 | Diseñar e implementar estrategias que permitan la optimización y operación de 20 asociaciones de usuarios de distrito de riego | Asociaciones beneficiadas | 20 | 20 | 3 | Num |  | 0 |  | 0 | 2011898259 | 2011898259 | 0 | 0 | 0 | 2011898259
Proyecto | P>297027 | Apoyo al Acceso a Factores Productivos de la Población Rural en el Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2011898259 | 2011898259 | 0 | 0 | 0 | 2011898259
Producto | P>297027/03 | ASOCIACIONES DE USUARIOS DE DISTRITOS DE RIEGO APOYADAS |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2011898259 | 2011898259 | 0 | 0 | 0 | 2011898259
Actividad | P>297027/03 0019 | Diagnosticar y caracterizar la infraestructura productiva, comercial agroindustrial, con proyección prospectiva de los distritos de riego/drenaje |  | 0 | 0 | 42 | Num | 2017-01-02 | 11 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 0 | 0 | 264791276 | 0 | 0 | 0 | 264791276
Actividad | P>297027/03 0009 | Realizar estudios y diseños |  | 0 | 0 | 2 | Num | 2017-03-01 | 10 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 0 | 0 | 700000000
Actividad | P>297027/03 0005 | Fortalecimiento productivo "relación suelo, planta, agua" agroindustrial, comercial y empresarial de las asociaciones de usuarios de distrito de riego |  | 0 | 0 | 2 | Num | 2017-03-01 | 10 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 0 | 0 | 147106983 | 0 | 0 | 0 | 147106983
Actividad | P>297027/03 0004 | Apoyar la rehabilitación y adecuación de distritos de riego y/o drenaje |  | 0 | 0 | 2 | Num | 2017-03-01 | 10 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 0 | 0 | 900000000 | 0 | 0 | 0 | 900000000
Meta producto | GR4:3-04-01-409 | Cooperar con la construcción, rehabilitación, mantenimiento, ampliación y adecuación de 5 proyectos relacionados con infraestructura productiva y de transformación | Infraestructura de producción y transformación | 5 | 8 | 1 | Num |  | 0 |  | 0 | 1996400000 | 1996400000 | 0 | 0 | 0 | 1996400000
Proyecto | P>297069 | Construcción , Ampliación y Mantenimiento de infraestructura productiva, de transformación, comercialización y distribución en el Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1996400000 | 1996400000 | 0 | 0 | 0 | 1996400000
Producto | P>297069/01 | INFRAESTRUCTURA PARA PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACION |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1996400000 | 1996400000 | 0 | 0 | 0 | 1996400000
Actividad | P>297069/01 0004 | Estudios y diseños |  | 0 | 0 | 2 | UN | 2017-05-01 | 8 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 200000000
Actividad | P>297069/01 0018 | Estructuras, pañetes, cubierta, pinturas, pisos y acabados |  | 0 | 0 | 4 | M3 | 2017-05-01 | 8 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 0 | 0 | 1796400000 | 0 | 0 | 0 | 1796400000
Meta producto | GR4:3-04-01-410 | Apoyar la construcción, rehabilitación, mantenimiento, ampliación y adecuación de 7 infraestructuras para la distribución y comercialización | Infraestructura de distribución y comercialización | 7 | 7 | 2 | Num |  | 0 |  | 0 | 2300000000 | 2300000000 | 0 | 0 | 0 | 2300000000
Proyecto | P>297069 | Construcción , Ampliación y Mantenimiento de infraestructura productiva, de transformación, comercialización y distribución en el Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2300000000 | 2300000000 | 0 | 0 | 0 | 2300000000
Producto | P>297069/02 | INFRAESTRUCTURA PARA COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCION |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2300000000 | 2300000000 | 0 | 0 | 0 | 2300000000
Actividad | P>297069/02 0013 | Estudios y diseños |  | 0 | 0 | 5 | UN | 2017-02-01 | 11 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 0 | 0 | 75000000 | 0 | 0 | 0 | 75000000
Actividad | P>297069/02 0009 | Estructuras, pañetes, cubierta, pinturas, pisos y acabados |  | 0 | 0 | 1250 | M3 | 2017-02-01 | 11 | DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD RURAL | 0 | 0 | 2225000000 | 0 | 0 | 0 | 2225000000
SUBPROGRAMA | GR4:3-04-02 | ORDENAMIENTO PRODUCTIVO |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 470000000 | 470000000 | 0 | 0 | 0 | 470000000
Meta producto | GR4:3-04-02-411 | Consolidar 1 evaluación agropecuaria anual de los 116 municipios y con publicación anual |  | 4 | 4 | 1 | Num |  | 0 |  | 0 | 70000000 | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 70000000
Proyecto | P>297044 | Implementación Sistema de recolección de información y herramientas de planificación para el sector agropecuario Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 70000000 | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 70000000
Producto | P>297044/01 | EVALUACIONES AGROPECUARIAS CONSOLIDADAS |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 70000000 | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 70000000
Actividad | P>297044/01 0011 | Publicación Estadisticas Agropecuarias |  | 0 | 0 | 1 | Num | 2017-08-01 | 5 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 0 | 0 | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 70000000
Meta producto | GR4:3-04-02-412 | Implementar 1 instrumento de planificación al servicio del sector | Instrumentos implementados | 1 | 1.75 | 0.45 | Num |  | 0 |  | 0 | 400000000 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 400000000
Proyecto | P>297044 | Implementación Sistema de recolección de información y herramientas de planificación para el sector agropecuario Cundinamarca |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 400000000 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 400000000
Producto | P>297044/02 | SISTEMA DE INFORMACIÓN AGROPECUARIO IMPLEMENTADO |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 400000000 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 400000000
Actividad | P>297044/02 0008 | Elaboración del estudio de uso actual y cobertura vegetal de los suelos en el Departamento de Cundinamarca |  | 0 | 0 | 1 | Srv | 2017-05-01 | 8 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 0 | 0 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 400000000