## Plan de Auditoria
|  |  |  | PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO |  |  | Código: EV-SEG-FR-023
Versión: 05
|  |  |  | PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA |  |  | Fecha de Aprobación: 15/05/2018
Vigencia: | 2021 - 2022
Macroproceso /Proceso/Procedimiento |  |  | Auditoría Interna Plan de Vacunación Covid-19 Cundinamarca.
Objetivos de la Auditoría |  |  | Evaluar el cumplimiento de los lineamientos internos y externos relacionados con el Plan de Vacunación Covid-19 de Cundinamarca bajo los principios de: Planeación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación y Riesgos.
Alcance de la Auditoría |  |  | 17 de junio de 2021 hasta el 31 de mayo de 2022. Los procesos a Auditar son: Promoción del Desarrollo de Salud, Gestión Contractual, Evaluación y Seguimiento
Fecha de Inicio: |  |  | 1 de junio de 2022
ITEM | ACTIVIDAD DE AUDITORÍA |  |  |  | AUDITOR RESPONSABLE
1. | Plan De Acción de Vacunación |  |  |  | María Fernanda Rodríguez Pineda
2 | Verificar el cumplimiento y ejecución de las actividades del plan de vacunación Covid-19 Cundinamarca |  |  |  | Equipo Auditor
2.1 | Evaluar el contexto del plan de acción de vacunación covid-19 Cundinamarca |  |  |  | Carlos Buitrago- María Fernanda Rodríguez Pineda - Miguel Baruque Cerquera
2.2 | Evaluar el cumplimiento del plan de acción de vacunación covid-19 Cundinamarca |  |  |  | Carlos Buitrago- María Fernanda Rodríguez Pineda - Miguel Baruque Cerquera
2.3 | Se verifica la contratación en el marco del plan de vacunación Covid-19 Cundinamarca |  |  |  | Paula Guzman
2.4 | Se verifica la cadena de distribución y logística de la vacunación Covid-19 Cundinamarca (Verificación y actas de entregas a municipios, cadena de frío,póliza) |  |  |  | Carlos Buitrago- María Fernanda Rodríguez Pineda - Miguel Baruque Cerquera
2.6 | Se verifica el proceso de identificación, seguimiento y reporte de la pérdida de vacunas |  |  |  | Natalia Morales Ramirez-Carolina Gomez Rojas
2.5 | Verificar la materialización de riesgos del plan de acción de vacunación Covid-19 Cundinamarca (Riesgos, Plan de Contingencia, PAIWEB) |  |  |  | Yuly Huertas - Miguel Baruque Cerquera
2.6 | Verificar el Plan de Formación de Talento Humano |  |  |  | Natalia Morales Ramirez-Carolina Gomez Rojas
2.7 | Seguimiento al Plan de Vacunación Covid-19 Cundinamarca. (Comité de vigilancia y control) |  |  |  | Carlos Buitrago- María Fernanda Rodríguez Pineda - Miguel Baruque Cerquera
2.8 | Relación Entes de Control |  |  |  | Carlos Buitrago
3 | ENTREGA DE INFORME FINAL |  |  |  | María Fernanda Rodríguez Pineda
RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDTORÍA
HUMANOS |  |  |  |  | TECNOLÓGICOS
Auditor Lider: María Fernanda Rodríguez Pineda Auditores: Carlos Francisco Buitrago Forero Paula Guzman Yuly Huertas. Acompañantes: Carolina Gomez Rojas Natalia Morales Ramirez Miguel Baruque Cerquera Ludy Tovar. |  |  |  |  | Aplicativo Isolución Aplicativo Mercurio Correo electronico Google drive Documentos magnéticos
Elaborado Por: |  | María Fernanda Rodríguez Pineda |  |  |  | Aprobado Por: | Yoana Marcela Aguirre Torres
Fecha de Elaboración : |  | 2022-06-21 |  |  |  | Fecha de Aprobación: | 2022-06-21