## Hoja2
TIPO DE AUDITORÍA | TIPO DE PLAN | VIGENCIA | NÚMERO | HALLAZGO | ESTADO | ENTE DE CONTROL | AVANCES | FECHA DE HALLAZGO | FECHA INICIO | FECHA FIN | ENLACE | OBSERVACIÓN (JUSTIFICACIÓN)
Auditoria Interna de Gestión | Interno | 2021 | 3734 | No se evidencia cierre del proyecto BPIN 2013000050026, el cual de acuerdo con la consulta realizada a través de la plataforma de GESPROY, presenta 1.929 días sin cerrar a partir de la terminación del proyecto. | CERRADO | Oficina de Control Interno | 100% | 30/abr./2021 | 19/may./2021 | 24/dic./2021 | https://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Mejoramiento/frmAccion.aspx?IdAccion=Mzg5OQ==&Consecutivo=MzczNA== | El proyecto actualmente ya esta cerrado.
Observación Auditoria de Gestión | Interno | 2021 | 3894 | En la Secretaría de Minas se evidencia la no publicación de los instrumento de gestión de información pública (Registro de activos de información, índice de registro de activos de información y el esquema de publicación de la información), información incompleta con relación al directorio de funcionarios y contratistas, ya que no se encuentra vinculada a SIGEP, declaración de renta del secretario de despacho, procesos y procedimientos, normatividad, programas y proyectos, planes de mejoramiento e informes de auditoría con enlace al ente de control que lo realizó. | CERRADO | Oficina de Control Interno | 100% | 12/ago./2021 | 03/sept./2021 03/sept./2021 | 30/dic./2021 30/jun./2022 | https://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Mejoramiento/frmAccion.aspx?IdAccion=NDA2MQ==&Consecutivo=Mzg5NA==
Observación Auditoria de Gestión | Interno | 2022 | 4024 | De cara a las secretaria anteriormente enunciadas se evidencia, que se dio cumplimento de manera parcial al Literal A del Numeral 3 del Decreto 472 del 2018 (Registro Presupuestal), toda vez que, en la revisión efectuada en la plataforma SECOP II, se observa carencia en la publicación del Registro Presupuestal de Compromiso, contradiciendo lo establecido el decreto 1082 del 2015 art. 2.2.1.1.1.7.1. Causa: No aplicación al articulo 2.2.1.1.1.7.1., y Artículo 2.2.2.1.8.3 del Decreto 1082 de 2015. | CERRADO | Oficina de Control Interno | 100% | 25/mar./2022 | 04/abr./2022 | 04/abr./2022 | https://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Mejoramiento/frmAccion.aspx?IdAccion=NDIwMg==&Consecutivo=NDAyNA==
Auditoria Interna de Gestión | Interno | 2022 | 4164 | Con relación al informe de evaluación al SGR vigencia 2022 en su numeral "5.2.4 Proyectos por cerrar" se evidencia el proyecto identificados con código BPIN 2013000050026, cuya fecha de terminación fue 31/12/2015, debió realizar cierre el 29/06/2016, y código BPIN 2017000050036, cuya fecha de terminación fue 31/12/2020, debió realizar cierre el 30/06/2021. En este orden de ideas, la secretaría de minas, energía y gas, como ejecutora de los proyectos incumple con el termino de seis (6) meses establecidos en el Decreto 804 de 2021, para tal fin. | ABIERTO | Oficina de Control Interno | 50% | 07/jun./2022 | 26/jul./2022 | 31/ago./2022 | https://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Mejoramiento/frmAccion.aspx?IdAccion=NDM0NQ==&Consecutivo=NDE2NA== | El plan de mejormiento esta finalizado, posterior a la fecha de compromiso, esto debido a que se tuvieron inconsistencias en el aplicativo GESPROY con los balances de cierre de los proyectos y las demoras en la legalización de los documentos de cierre.
Auditoria Interna de Gestión | Interno | 2022 | 4191 | En la Secretaria de Minas, Energía y Gas se evidenció dentro de u muestra de 5 contratos . En cuanto al proceso de la etapa contractual no se evidencia publicidad de los informes de ejecución para el convenio SMEG-CDCASO-038-2021 y el concepto contractual del contrato SMEG-CMC-037-2021. La SMEG justifica que a cambio del informe de ejecución por manejo de información sensible dentro del informe de ejecución, se carga acta de aprobación del informe de ejecución, sin embargo esta no suple en fondo ni en forma al informe de ejecución. | CERRADO | Oficina de Control Interno | 100% | 18/jul./2022 | 17/ago./2022 | 01/sept./2022 | https://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Mejoramiento/frmAccion.aspx?IdAccion=NDM3Mg==&Consecutivo=NDE5MQ==
Observación Auditoria de Gestión | Interno | 2022 | 4271 | Se realizó el análisis del reporte de Control de Legalidad del programa SIA Observa para los contratos de la muestra verificada por el equipo auditor, teniendo en cuenta que la fecha de terminación incluida para el contrato en el reporte fuera menor al 30 de abril de 2022. Verificando el porcentaje promedio de cumplimento se evidenció que el porcentaje promedio de cumplimiento fue de 66,08 %, contratos verificados SMEG-CDCASO-019-2021, SMEG-CDCASO-038-2021, SMEG-CDCASO-062-2021, SMEG-CMC-037-2021. | CERRADO | Oficina de Control Interno | 100% | 02/sept./2022 | 27/oct./2022 27/oct./2022 | 04/nov./2022 31/dic./2022 | https://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Mejoramiento/frmAccion.aspx?IdAccion=NDQ1Mg==&Consecutivo=NDI3MQ==
Auditoria Interna de Gestión | Interno | 2022 | 4293 | El día 25 de julio del 2022, se solicitó a las secretarías auditadas a través correo electrónico, el diligenciamiento del archivo “Formato Consolidación General.xls” que contiene los lineamientos del CONPES 4023, Resolución 738 y Resolución 777 de 2021. En respuestas recibidas por las secretarías a través de correo electrónico hasta el 29 de julio, no se evidenció la formulación, comunicación, ejecución y monitoreo del Plan Intersectorial de Reactivación Económica, de acuerdo a los criterios de la resolución 738 Art. 2 numeral 2.3 y de acuerdo a las recomendaciones del informe socializado el 29 de diciembre de 2021 por la Oficina de Control Interno | CERRADO | Oficina de Control Interno | 100% | 08/sept./2022 | 20/oct./2022 | 30/nov./2022 | https://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Mejoramiento/frmAccion.aspx?IdAccion=NDQ3NA==&Consecutivo=NDI5Mw==
Auditoria Interna de Gestión | Interno | 2022 | 4367 | No se evidenció resolución de cierre del proyecto identificado con código BPIN 2019000050073, cuya fecha de terminación fue 6/12/2019, debió realizar cierre el 30/11/2021. En este orden de ideas la Secretaría de Minas Energía y Gas, como ejecutor del proyecto incumple con el término de seis (6) meses establecidos en el Decreto 1821 de 2021, para tal fin. | ABIERTO | Oficina de Control Interno | 50% | 09/dic./2022 | 27/dic./2022 | 30/mar./2023 | https://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Mejoramiento/frmAccion.aspx?IdAccion=NDU1MQ==&Consecutivo=NDM2Nw== | No se ha efectuado el cierre del proyecto, pese a que se cumplieron todos los requisitos de cierre del proyecto, se presento un error en la migración de SPGR a GESPROY lo que impidio el cierre oportuno, es preciso informar que la resolución de cierre del proyecto se encuentra en proceso de legalización de firmas.
Auditoria Interna de Gestión | Interno | 2023 | 4437 | Para la vigencia 2022 se programaron las metas 239, 247 y 328 las cuales presentaron baja ejecución física, demostrando debilidades de planificación e impacto notable en el avance del Plan de Desarrollo Departamental "Cundinamarca, ¡Región que progresa! 2020-2024”. Conforme al análisis, esto se debió a que las metas mencionadas dependen de factores externos como usuarios, red de servicios, leyes claras sobre temas determinados. Lo anterior significará que, en el 2023, además de las magnitudes físicas estimadas y recursos financieros estimados para dicha vigencia, deberá sumar los rezagos evidenciados que permitan cabal cumplimiento. | ABIERTO | Oficina de Control Interno | 0% | 09/feb./2023 | 15/feb./2023 15/feb./2023 | 15/feb./2023 30/jun./2023 | https://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Mejoramiento/frmAccion.aspx?IdAccion=NDYyMQ==&Consecutivo=NDQzNw== | El plan ya se encuentra finalizado con el 100% de las actividades ejecutadas.
Observación de Auditoria Externa | Interno | 2023 | 4598 | En la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos para la secretaría de Minas y Energía, para que se describa de manera precisa los elementos de protección personal EPPs que se ha determinado utilizar, como parte del control operacional. | ABIERTO | Función Pública | 0% | 04/may./2023 | 20/jun./2023 | 30/jun./2023 | https://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Mejoramiento/frmAccion.aspx?IdAccion=NDc4Mw==&Consecutivo=NDU5OA== | El plan ya se encuentra finalizado con el 100% de las actividades ejecutadas.